## F14.1 PLANES DE MEJORAMIEN...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 21611
| Fecha | 2019-12-13
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Hallazgo H1. Protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas. Reposan 125 solicitudes sin resolución de protección. No se fijan metas en los proyectos de inversión 2016 y 2017. En 2018-2019 solo se fijó la expedición de 3 resoluciones. | Vulneración y limitación del derecho a la posesión territorial ancestral de los pueblos indígenas. | Tramitar las solicitudes incompletas. | Oficiar a las comunidades y organizaciones según numeral 1 del artículo 2.14.20.3.1 del Decreto 1071 de 2015. | Oficios de requerimiento | 63 | 2020-02-03 | 2020-07-30 | 26
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Hallazgo H1. Protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas. Reposan 125 solicitudes sin resolución de protección. No se fijan metas en los proyectos de inversión 2016 y 2017. En 2018-2019 solo se fijó la expedición de 3 resoluciones. | Vulneración y limitación del derecho a la posesión territorial ancestral de los pueblos indígenas. | Consolidar los estudios socioeconómicos y levantamientos topográficos. | Elaborar los estudios socioeconómicos y levantamientos topográficos de los 8 casos piloto vigencia 2018. | Estudios consolidados | 8 | 2020-02-03 | 2020-10-30 | 39
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Hallazgo H1. Protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas. Reposan 125 solicitudes sin resolución de protección. No se fijan metas en los proyectos de inversión 2016 y 2017. En 2018-2019 solo se fijó la expedición de 3 resoluciones. | Vulneración y limitación del derecho a la posesión territorial ancestral de los pueblos indígenas. | Realizar prueba piloto para etapa publicitaria, numeral 5 art. 2.1.4.20.3.1 Decreto 1071 de 2015. | Comunicación y notificación del Auto para la etapa publicitaria en el caso de Mocondino. | Etapa publicitaria del Auto | 1 | 2020-02-03 | 2020-08-31 | 30
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Hallazgo H1. Protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas. Reposan 125 solicitudes sin resolución de protección. No se fijan metas en los proyectos de inversión 2016 y 2017. En 2018-2019 solo se fijó la expedición de 3 resoluciones. | Vulneración y limitación del derecho a la posesión territorial ancestral de los pueblos indígenas. | Expedir acto administrativo. | Elaborar acto administrativo aprobando o negando la medida de protección. | Acto administrativo expedido | 1 | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 48
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | Hallazgo 2. Enfoque diferencial étnico para realización de las visitas en el proceso de Constitución, reestructuración y ampliación de resguardos indígenas. ANT no cuenta con una guía para realización de las visitas que oriente a participantes en realización, sistematización y presentación de las actas, que son insumo para estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de tierras. | Ausencia de guía metodológica con enfoque étnico diferencial para práctica de visita y el levantamiento de información para los estudios socioeconómicos. | Elaborar guía metodológica. | Elaboración de instrumento para recolección de información en visitas técnicas. | Guía elaborada. | 1 | 2020-01-28 | 2020-09-30 | 36
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | Hallazgo 3. Garantía del debido proceso en el marco del procedimiento de constitución, ampliación, saneamiento o reestructuración de resguardos indígenas. El procedimiento ACCTI-P-008 no prevé la etapa d presentación de oposiciones, lo q puede conllevar a q terceros interesados no se integren oportunamente al proceso, en contravía d la seguridad procesal y la garantía dl debido proceso. | El procedimiento interno no prevé la etapa administrativa para la recepción y trámite de las oposiciones. | Ajustar el procedimiento ACCTI-P-008 Constitución, ampliación, saneamiento o reestructuración de resguardos indígenas. | Realizar ajuste en la etapa de oposiciones del procedimiento. | Procedimiento | 1 | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 48
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | Hallazgo 4. Bienes en el Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral sin adjudicar. Baja y antieconómica gestión por parte de la ANT para adjudicar predios en poder de la Agencia desde 2016 y 2017, desconociendo la finalidad del fondo de redistribuir la tierra, generando costos de administración y limitando el acceso a la propiedad de la tierra de las comunidades indígenas. | Baja gestión del fondo para redistribuir la tierra limitando la formalización de la tierra a las comunidades, por limitaciones técnicas, operativas y administrativas que presenta la ANT, que implican revisión física de expedientes contra base de datos. | Depurar la base datos de predios del Fondo Nacional de Tierras. | Revisión del 30% correspondiente a 158 predios. | Base de datos. | 1 | 2020-02-17 | 2020-12-31 | 46
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | Hallazgo 4. Bienes en el Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral sin adjudicar. Baja y antieconómica gestión por parte de la ANT para adjudicar predios en poder de la Agencia desde 2016 y 2017, desconociendo la finalidad del fondo de redistribuir la tierra, generando costos de administración y limitando el acceso a la propiedad de la tierra de las comunidades indígenas. | Baja gestión del fondo para redistribuir la tierra limitando la formalización de la tierra a las comunidades, por limitaciones técnicas, operativas y administrativas que presenta la ANT, que implican revisión física de expedientes contra base de datos. | Depurar la base de predios del Fondo Nacional de Tierras. | Revisión del 70% correspondiente 370 predios. | Base de datos. | 1 | 2021-02-02 | 2021-12-30 | 48
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 | Hallazgo 5. Estructuración de los procesos y procedimientos para la atención de las comunidades indígenas en la ANT. No se contempló de manera armónica y completa las disposiciones establecidas en normatividad existente, bajo un enfoque por procesos, derivando en controles inadecuados e ineficiencias institucionales. | Desarticulación entre los procedimientos de formalización de la propiedad colectiva para Comunidades Indígenas y el instructivo de compra de predios y mejoras | Ajustar procedimientos CCTI-P-008 correspondiente a Constitución, ampliación, saneamiento o reestructuración de resguardos indígenas y ACCTI-P-010 correspondiente a Compra directa de predios (adquisición de predios) | Ajustar los procedimientos | Procedimiento | 2 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 44
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 | Hallazgo 5. Estructuración de los procesos y procedimientos para la atención de las comunidades indígenas en la ANT. No se contempló de manera armónica y completa las disposiciones establecidas en normatividad existente, bajo un enfoque por procesos, derivando en controles inadecuados e ineficiencias institucionales. | Desarticulación entre los procedimientos de formalización de la propiedad colectiva para Comunidades Indígenas y el instructivo de compra de predios y mejoras | Ajustar el procedimiento CCTI-P-008 correspondiente a Constitución, ampliación, saneamiento o reestructuración de resguardos indígenas, teniendo en cuenta lo establecido en los incisos 2 y 3 del artículo 17 y en el artículo 30 de la Ley 1437 de 2011. | Incorporar puntos de control para cuando el Ministerio del Interior solicite las aclaraciones para emisión del concepto previo en las actividades 15 y 16. | Procedimiento | 1 | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 48
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | Hallazgo 6. Gestión y cumplimiento de metas del SPI. La ANT reportó del 2016 al 2018 en el SPI, las metas e indicadores relacionados. Observándose bajo nivel de cumplimiento de metas, pese a que ejecución financiera reporta porcentajes mayores al 90%. Deficiencias en la planeación y baja gestión de la ANT. Diferencia entre avance reportado en el SPI e información entregada a la CGR. | Deficiencias en los procesos de planeación y la consecución de metas establecidas en el proyecto de inversión. | Elaborar documento guía para la formulación del proyecto de inversión. | Establecer documento guía con el fin de definir los criterios, objetivo, metas para la definición del proyecto de inversión. | Documento guía. | 1 | 2020-02-03 | 2020-09-30 | 35
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | Hallazgo 6. Gestión y cumplimiento de metas del SPI. La ANT reportó del 2016 al 2018 en el SPI, las metas e indicadores relacionados. Observándose bajo nivel de cumplimiento de metas, pese a que ejecución financiera reporta porcentajes mayores al 90%. Deficiencias en la planeación y baja gestión de la ANT. Diferencia entre avance reportado en el SPI e información entregada a la CGR. | Deficiencias en los procesos de planeación y la consecución de metas establecidas en el proyecto de inversión. | Estructurar las metas correspondientes al proyecto de inversión conforme a la guía metodológica establecida. | Basado en los criterios de la guía metodológica elaborar el plan de acción y el plan de atención para el cumplimiento del proyecto de inversión. | Proyecto de inversión ajustado | 1 | 2020-10-01 | 2021-11-30 | 9
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 | Hallazgo 7. Caracterización de los territorios indígenas acorde al plan de acción que establezca la CNTI. En los proyectos de inversión de los años 2016, 2017 y 2018 se planteó como meta total entre 2013-2018, realizar 2 estudios de caracterización de territorios indígenas a nivel nacional, en ninguna de estas vigencias se trazó como meta especifica realizar esta actividad. | Falta de identificación de los territorios indígenas limitando la formulación de la política pública de acceso y dotación de tierras. | Actualizar la base de datos de inventarios. | Registrar en la base de datos las necesidades de acceso y dotación de tierras pertenecientes al rezago del INCODER con corte de 2019, verificando contra expediente el estado de solicitudes de rezago de Comunidades Indígenas. | Expedientes intervenidos | 791 | 2020-02-03 | 2020-11-30 | 43
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 | Hallazgo 7. Caracterización de los territorios indígenas acorde al plan de acción que establezca la CNTI. En los proyectos de inversión de los años 2016, 2017 y 2018 se planteó como meta total entre 2013-2018, realizar 2 estudios de caracterización de territorios indígenas a nivel nacional, en ninguna de estas vigencias se trazó como meta especifica realizar esta actividad. | Falta de identificación de los territorios indígenas limitando la formulación de la política pública de acceso y dotación de tierras. | Elaborar diagnóstico de necesidades de rezago INCODER. | Elaborar informe preliminar de las necesidades de acceso y dotación de tierras correspondiente al rezago INCODER de Comunidades Indígenas, como insumo de la guía metodológica. | Informe preliminar como insumo al documento guía del proyecto de inversión. | 1 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | 13
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 | Hallazgo 7. Caracterización de los territorios indígenas acorde al plan de acción que establezca la CNTI. En los proyectos de inversión de los años 2016, 2017 y 2018 se planteó como meta total entre 2013-2018, realizar 2 estudios de caracterización de territorios indígenas a nivel nacional, en ninguna de estas vigencias se trazó como meta especifica realizar esta actividad. | Falta de identificación de los territorios indígenas limitando la formulación de la política pública de acceso y dotación de tierras. | Actualizar la base de datos de inventarios. | Registrar en la base de datos las necesidades de demanda de acceso y dotación de tierras identificadas desde la creación de la ANT con corte a la vigencia 2019, verificando contra expediente del estado de solicitudes de demanda Comunidades Indígenas. | Expedientes intervenidos | 102 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | 13
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 | Hallazgo 7. Caracterización de los territorios indígenas acorde al plan de acción que establezca la CNTI. En los proyectos de inversión de los años 2016, 2017 y 2018 se planteó como meta total entre 2013-2018, realizar 2 estudios de caracterización de territorios indígenas a nivel nacional, en ninguna de estas vigencias se trazó como meta especifica realizar esta actividad. | Falta de identificación de los territorios indígenas limitando la formulación de la política pública de acceso y dotación de tierras. | Elaborar diagnóstico de necesidades por demanda | Elaborar informe preliminar de las necesidades de acceso y dotación de tierras de Comunidades Indígenas recibidas por demanda desde la creación de la ANT con corte a 2019, como insumo de la guía metodológica. | Informe preliminar como insumo al documento guía del proyecto de inversión. | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 5
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 | Hallazgo 8. Adopción de un plan de titulaciones colectivas. La ANT en su respuesta a la solicitud de información elevada por la CGR en el marco de la presente auditoria, no reportó acción alguna direccionada a la expedición del plan de titulaciones colectivas, lo que denota el incumplimiento de lo pactado y de lo establecido en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. | Débil gestión en la adopción de los compromisos del PND 2014-2018. | Elaborar plan de formalización. | Haciendo uso de la base de datos de inventarios actualizada se construirá el plan de formalización de tierras en beneficio de Comunidades Indígenas con metas a corto, mediano y largo plazo. | Plan de formalización elaborado. | 1 | 2021-04-05 | 2021-08-13 | 19
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9 | Hallazgo 9. Priorización y focalización para la constitución, ampliación, saneamiento o reestructuración de resguardos indígenas. No se estaría acatando el Decreto 2164/1995, los Art 4, 8 y 9 que indican el accionar de la ANT y que una vez recibida la solicitud, se debe conformar expediente e incluir en la programación anual visita y estudios. | Inexistencia de documento soporte correspondiente a la formalización de criterios de: Priorización y concertación con la CNTI. | Definir criterios de priorización de solicitudes de Comunidades Indígenas en el marco de la CNTI. | Concertar con la CNTI los criterios de priorización y socializar el plan de atención, durante la primera sesión de la vigencia 2020. | Acta de definición de criterios y concertación entre ANT y la CNTI | 1 | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 18
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10 | Hallazgo 10. Resguardos de origen colonial o republicano ANT. Incumplimiento d las funciones legales de la ANT y d los compromisos asumidos en marco de la CNTI. Ausencia d un reconocimiento es una vulneración d los derechos a las tierras, territorios y recursos q han ocupado las comunidades indígenas, facilita el despojo, la invasión territorial y la vulneración de sus derechos humanos. | Insuficientes actuaciones para garantizar los procesos de clarificación y reestructuración de títulos de resguardos coloniales y republicanos. | Elevar comunicación para establecer el estado de trámite de expedición del Decreto. | Realizar seguimiento a la expedición del Decreto reglamentario del procedimiento de clarificación y reestructuración acorde a lo protocolizado el pasado 20 de diciembre de 2019 en el marco de la MPC. | Comunicaciones oficiales enviadas. | 1 | 2020-02-03 | 2020-06-01 | 17
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10 | Hallazgo 10. Resguardos de origen colonial o republicano ANT. Incumplimiento d las funciones legales de la ANT y d los compromisos asumidos en marco de la CNTI. Ausencia d un reconocimiento es una vulneración d los derechos a las tierras, territorios y recursos q han ocupado las comunidades indígenas, facilita el despojo, la invasión territorial y la vulneración de sus derechos humanos. | Insuficientes actuaciones para garantizar los procesos de clarificación y reestructuración de títulos de resguardos coloniales y republicanos. | Realizar seguimiento al Plan de Atención | Seguimiento a los tres casos incluidos en el Plan de Atención priorizados por sentencia judicial: Cañamomo y Lomaprieta, Mokaná y Yaguará. | Informes cuatrimestrales de seguimiento de los tres casos. | 2 | 2020-02-03 | 2020-10-30 | 39
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16 | Hallazgo 16. Sistemas de información para el seguimiento a los procesos de legalización y seguridad jurídica de los territorios indígenas. Los líderes d los procesos y sistemas de información, no han implementado un plan donde se evalúe integralmente de los datos los procesos d desarrollo, mantenimiento y actualización d los sistemas d información y que realice monitoreo a la política. | Falta de implementación sistema de información de comunidades indígenas. | Suministrar la información de requerimientos para la implementación del componente étnico a la Subdirección de Sistemas de Información. | Se procederá a analizar y diseñar una solución de software que sistematice el proceso de (i) Protección De Territorios Ancestrales De Comunidades Indígenas (ii) Constitución, Ampliación, Saneamiento O Reestructuración de Resguardos Indígenas. | Presentación de diseño que se va a implementar | 2 | 2020-02-03 | 2020-06-30 | 22
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16 | Hallazgo 16. Sistemas de información para el seguimiento a los procesos de legalización y seguridad jurídica de los territorios indígenas. Los líderes d los procesos y sistemas de información, no han implementado un plan donde se evalúe integralmente de los datos los procesos d desarrollo, mantenimiento y actualización d los sistemas d información y que realice monitoreo a la política. | Falta de implementación sistema de información de comunidades indígenas. | Realizar el inventario de necesidades de desarrollo tecnológico según criterios de priorización en la ANT. | Una vez se tenga el inventario de las necesidades programan la priorización de este requerimiento. | Inventario de necesidades | 1 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 13
23 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18 | Hallazgo 18. Articulación entre la ANT y la URT en los procesos de legalización, seguridad jurídica y restitución de derechos territoriales. La CGR observa q ni en los procedimientos de estas entidades ni en su gestión institucional existe una articulación adecuada, de tal manera que se eviten reprocesos y en últimas se garantice el derecho q sobre sus territorios tienen las comunidades. | Deficiente estrategia comunicativa, de planeación, definición y priorización de casos articulada entre ANT y URT. | Establecer mecanismos para el efectivo intercambio de información entre la ANT y URT. | Elaborar documento para establecer mecanismo de comunicación efectiva, en el cual se indique el procedimiento para el intercambio de información. | Documento de mecanismos de comunicación | 1 | 2020-02-03 | 2020-06-30 | 22
24 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18 | Hallazgo 18. Articulación entre la ANT y la URT en los procesos de legalización, seguridad jurídica y restitución de derechos territoriales. La CGR observa q ni en los procedimientos de estas entidades ni en su gestión institucional existe una articulación adecuada, de tal manera que se eviten reprocesos y en últimas se garantice el derecho q sobre sus territorios tienen las comunidades. | Deficiente estrategia comunicativa, de planeación, definición y priorización de casos articulada entre ANT y URT. | Determinar los casos a priorizar durante la vigencia 2020. | Concertar con la URT a través de las mesas de trabajo los casos a priorizar y gestionados. | Actas de mesa de trabajo con los casos priorizados. | 4 | 2020-02-03 | 2020-10-31 | 39
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO