## F14.1 PLANES DE MEJORAMIEN...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 21611
| Fecha | 2019-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Hallazgo No. 12. Inexistencia de pólizas o expedición tardía de pólizas en Contratos de arrendamiento de Islas del Rosario y San Bernardo. | Posible falta de revisión de los documentos que reposan en las carpetas de los contratos de arrendamiento. | Revisar el estado de las pólizas de los contratos de arrendamiento vigente y adelantar las gestiones correspondientes | Revisar el estado de las pólizas del 100% de los contratos vigentes, (50) a la fecha, y obtener la expedición y aprobación de las pólizas requeridas para la ejecución de los contratos. | Porcentaje de Contratos vigentes revisados y amparados con pólizas | 100 | 2017/08/15 | 2017/10/31 | 11 | 94 | Se observó el documento "Informe cumplimiento al plan de mejoramiento auditoria CGR 2017", el cual contiene la gestión adelantada por la Dirección en mención frente a la actividad evaluada. Cabe señalar que dicha Dirección adelantó la identificación y revisión de 50 expedientes pertenecientes a arrendamientos de islas de rosario, señalándose que 47 cuentan con su póliza correspondiente
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Hallazgo No. 1 - Gestión arrendamiento operativo (A1) (F1) (D1) En la revisión de las carpetas físicas que conforman los expedientes de cada uno de los predios en arrendamiento que fueron entregadas por la Agencia, en desarrollo del proceso auditor, no se evidenció actividad alguna de cobro jurídico. | Falta de controles en el seguimiento a la cartera de los contratos de Islas del Rosario y San Bernardo. | Definir un mecanismo preventivo que permita un adecuado control en la recuperación de cartera | Realizar un procedimiento que defina el paso a paso para el control en el recaudo y recuperación de cartera de los recursos propios de la Agencia | Procedimiento | 1 | 2019/07/22 | 2019/12/31 | 24 | 0 | Se adelantó reunión con las dependencias de Secretaría General, Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo Interno de Gestión Contractual, Subdirección de Procesos Agrarios y oficina jurídica, con el objeto de determinar los ítems, rutas y estructura del procedimiento.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Hallazgo No. 1 - Gestión arrendamiento operativo (A1) (F1) (D1) En la revisión de las carpetas físicas que conforman los expedientes de cada uno de los predios en arrendamiento que fueron entregadas por la Agencia, en desarrollo del proceso auditor, no se evidenció actividad alguna de cobro jurídico. | Falta de controles en el seguimiento a la cartera de los contratos de Islas del Rosario y San Bernardo. | Evaluación de los casos de morosidad reportados en el informe de auditoria financiera CGR - CDSA No. Junio de 2019, | Realizar informe de las acciones juridicas y/o administrativas a que halla lugar en cada caso | Informe | 2 | 2019/07/22 | 2020/03/30 | 50 | 0 | Las decisiones, avances y compromisos de las 5 mesas constan en una única acta, en revisión de los asistentes para su firma, elaborada el final de las mesas (decisión de los asistentes) y listados de asistencia. Con este insumo se preparará informe para el cumplimiento de la acción de mejora, con el avance reportado por las dependencias al comité de Cartera.
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | Hallazgo No. 4 - Conciliación Cuentas Reciprocas (A4) Evaluada la conciliación de saldos de la cuenta 572080 Recaudos entre la ANT y la Unidad del Tesoro, a diciembre 31 de 2018, se evidenció subestimación por $19.253.132, debido a que las entidades prestadoras de salud no enviaron oportunamente los soportes a la Agencia, correspondientes a los reintegros de las incapacidades. | Ausencia de politicas, procedimientos o formatos de la ANT para la presentación y consolidación de la información y soportes de consignaciones realizadas por terceros con ocasión a servicios de copias | Elaboración y socialización de un procedimiento para la expedición de copias por parte de la entidad | Elaborar un comunicado que de a conocer a las áreas involucradas el procedimiento para el cobro de copias expedidas por la entidad | circular | 1 | 2019/07/22 | 2019/12/31 | 24 | 0 | La Oficina de Planeación realiza la socialización de la actualización del procedimiento por medio de banner publicado en Intranet, sin embargo, para cumplimiento de la actividad la Subdirección Administrativa y Financiera emitirá una circular de apertura de vigencia a inicio de año 2020.
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 | Hallazgo No. 5 - Conciliación Cuenta Inventarios Terrenos (A5) Evaluada la conciliación de saldos de la cuenta 151002 Inventarios – Terrenos Recaudos, entre contabilidad y el Fondo Nacional Agrario –FNA, a diciembre 31 de 2018, se evidenció: Mayor valor registrado en contabilidad por $33.685.295.375,37, de los predios transferidos por INCODER. | La contabiilización de la cuenta inventarios terrenos corresponde a los bienes tranferidos por actas de liquidación del INCODER sin que exista una titularización formal en los folios de matrícula inmobiliaria a la ANT | Evaluar la contabilización de lo predios de acuerdo a concepto de la Contaduría General de la nación | Diagnostico del estado jurídico de los bienes que representan el valor de $33,685,295,375, 37 | Informe | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 23 | 0 | Se remite información correspondiente al diagnostico sobre el estado de los bienes jurídicos, en donde se adjunta listado de 499 bienes que corresponden al valor citado en la conciliación y se describe el estado actual de cada uno como diagnóstico preliminar con miras al saneamiento a que haya lugar.
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 | Hallazgo No. 5 - Conciliación Cuenta Inventarios Terrenos (A5) Evaluada la conciliación de saldos de la cuenta 151002 Inventarios – Terrenos Recaudos, entre contabilidad y el Fondo Nacional Agrario –FNA, a diciembre 31 de 2018, se evidenció: Mayor valor registrado en contabilidad por $33.685.295.375,37, de los predios transferidos por INCODER. | La contabiilización de la cuenta inventarios terrenos corresponde a los bienes tranferidos por actas de liquidación del INCODER sin que exista una titularización formal en los folios de matrícula inmobiliaria a la ANT | Socialización del informe y el concepto de la Contaduría General de la nación al Comité de Bienes de la ANT con el fin de discutir alternativas de implementación en la ANT del concepto y el diagnóstico | Presentación del informe y el concepto de la Contaduría General de la Nación y aprobación del plan de acción a implementar | Acta | 1 | 2019/12/02 | 2019/12/31 | 5 | 0 | La Subdirección Administrativa y Financiera proyecta el cumplimiento de la actividad dentro de los dos primeros meses de la vigencia 2020, teniendo en cuenta que debe realizarse la convocatoria del comité y la formulación del plan de acción a implementar.
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | Hallazgo No. 6 - Revocatoria de actos administrativos – subsidios (A6) (D2) En verificación realizada por el equipo auditor a la conciliación de saldos de la cuenta 151002 Inventarios – Terrenos – Predios, entre contabilidad y el Fondo Nacional Agrario – FNA, al cierre de la vigencia 2018, se evidenció que los predios inicialmente otorgados por el extinto INCORA e INCODER. | Deficiencias en el inicio a la acción de revocación de los predios objeto del hallazgo | Realización del proceso de revocatoria previa autorización del beneficiario, e inicio del proceso de recuperación del predio | Expedir acto administrativo de revocatoria previa autorización del beneficiario, y su correspondiente notificación | Acto Administrativo | 3 | 2019/07/10 | 2019/09/10 | 10 | 0 | Avances mes de Octubre: Se reportan 2 revocatorias : predios Santa Inés y El Bado quedando pendiente la revocatoria del predio Villa Diana. Avances mes de Diciembre: La revocatoria del predio Villa Diana se encuentra en proceso de firma y numeración, para continuar con el trámite de notificación a los beneficiarios.
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | Hallazgo No. 6 - Revocatoria de actos administrativos – subsidios (A6) (D2) En verificación realizada por el equipo auditor a la conciliación de saldos de la cuenta 151002 Inventarios – Terrenos – Predios, entre contabilidad y el Fondo Nacional Agrario – FNA, al cierre de la vigencia 2018, se evidenció que los predios inicialmente otorgados por el extinto INCORA e INCODER. | Deficiencias en el inicio a la acción de revocación de los predios objeto del hallazgo | Realización del proceso de revocatoria previa autorización del beneficiario, e inicio del proceso de recuperación del predio | Remitir Acto Administrativo a la ORIP para el registro en el antecedente del predio. | Acto administrativo | 3 | 2019/09/30 | 2019/11/22 | 8 | 0 | Avances mes de Octubre: Se remitieron oficios ante la ORIP con los respectivos actos administrativos de los predios Santa Inés y El Bado. Avances al mes de Diciembre: Se encuentra pendiente el trámite del Predio Villa Diana, hasta no notificar a los beneficiarios
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | Hallazgo No. 6 - Revocatoria de actos administrativos – subsidios (A6) (D2) En verificación realizada por el equipo auditor a la conciliación de saldos de la cuenta 151002 Inventarios – Terrenos – Predios, entre contabilidad y el Fondo Nacional Agrario – FNA, al cierre de la vigencia 2018, se evidenció que los predios inicialmente otorgados por el extinto INCORA e INCODER. | Deficiencias en el inicio a la acción de revocación de los predios objeto del hallazgo | Realización del proceso de revocatoria previa autorización del beneficiario, e inicio del proceso de recuperación del predio | Remitir del acto administrativo a la depednecia correspondiente para que se inicie el proceso de recuperación material del predio al patrimonio de la ANT y su respectivo valor. | Memorando | 3 | 2019/12/02 | 2019/12/15 | 2 | 0 | No se ha realizado el envió de los Memorandos a la Subdirección de Administración por lo siguiente: PREDIO EL BADO: La ORIP no ha informado el registro de la Revocatoria PREDIO SANTA INES: La ORIP se abstuvo de registrar la Revocatoria. PREDIO VILLA DIANA: No se ha dado el trámite de notificación a los beneficiarios.
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | Hallazgo No. 6 - Revocatoria de actos administrativos – subsidios (A6) (D2) En verificación realizada por el equipo auditor a la conciliación de saldos de la cuenta 151002 Inventarios – Terrenos – Predios, entre contabilidad y el Fondo Nacional Agrario – FNA, al cierre de la vigencia 2018, se evidenció que los predios inicialmente otorgados por el extinto INCORA e INCODER. | Deficiencias en el inicio a la acción de revocación de los predios objeto del hallazgo | Proyectar documento/formato que permita mejorar la comunicación por parte de la Oficina Jurídica a la Subdirección de Zonas Focalizadas sobre nuevas decisiones judiciales que ordene la entrega de subsidios | Estructurar un formato que use la Oficina Jurídica para la presentación e información a la Subdirección de Zonas Focalizadas de nuevas decisiones judiciales que ordenen a la ANT la entrega de subsidios y permita identificar las personas y fechas para un control efectivo de los casos | Formato | 1 | 2019/07/22 | 2019/12/31 | 24 | 0 | La dependencia reporta avance, sin embargo no reporta la totalidad de revocatorias planteadas en la unidad de medida
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9 | Hallazgo No. 9 - Ejecución de reservas presupuestales constituidas en la vigencia 2017 (A9) Al cierre de la vigencia 2017, la Agencia Nacional de Tierras constituyó reservas presupuestales por $15.565.604.453,60, para ser ejecutadas durante la vigencia 2018; no obstante, no se ejecutaron el 15,24%, es decir $2.370.690.670. | Deficiencias en la planificación contractual y la inoportunidad de la supervisión en advertir las circunstancias que conllevan finalmente a que se afecte el cumplimiento de los objetivos misionales. | Aplicación del principio de planeación por oposición a lo improvisado, antes de adelantar procesos de contratación. Esto es, identificación de la necesidad específica a satisfacer comprendida de manera clara y objetiva en los estudios previos, así como de las obligaciones inherentes a la supervisión, velando así por la correcta administración de los recursos públicos. | Capacitar a los supervisores de contratos y a funcionarios/colaboradores que presten apoyo en la supervisión, en la regulación normativa de la contratación estatal, así como en la ejecución y supervisión de contratos según el Manual de Supervisión de la Agencia Nacional de Tierras. | Listado de asistencia y evaluación a la Jornada de Capacitación. | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 23 | 0 | La actividad presentó incumplimiento en su programación, dado que, en la información remitida el 27/12/2019 por el responsable de ejecución no se registra avance de gestión y/o cumplimiento de la acción.
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10 | Hallazgo No. 10 – Constitución de reservas presupuestales 2018 con aceptación de oferta (A10) (D3) En verificación a las reservas presupuestales constituidas por fuerza mayor y/o caso fortuito, se observa que la ANT constituyó las siguientes reservas, las cuales no se enmarcan en el criterio “caso fortuito y/o fuerza mayor”, así: Reserva constituida en favor de un beneficiario | La justificación de la constitucion de la reserva presupuestal no se enmarca dentro del concepto de caso fortuito y fuerza mayor | Impulsar las actuaciones para cumplir con los terminos estimados dentro del procedimiento de adquisición de predios. | Requerir a las entidades externas involucradas en el proceso de compra y generar sinergias. | Creación mesas de trabajo conjunto con las entidades externas para la planificación y control de actividades. | 1 | 2019/07/22 | 2019/12/15 | 21 | 0 | Pendiente, se agendará espacio para la tercera semana de diciembre con el IGAC y SINR. La actividad presentó incumplimiento de acuerdo a lo planificado, lo anterior, conforme a los avances y evidencias suministradas por el responsable de ejecución.
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | Hallazgo No. 12 - Vigencias futuras (A12) Con base en las comunicaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público relacionadas con la aprobación de vigencias futuras para la Agencia Nacional de Tierras, se determinó que un 71% de ellas no fueron utilizadas. | Solicitud de Vigencias Futuras que no fueron utilizadas | Se emitirá un comunicado desde la SAF con el fin de aclarar los términos en los cuales se deben constituir las vigencias futuras | Realizar una mesa de trabajo con el fin de establecer los criterios para la solicitud de Vigencias Futuras | Comunicado | 1 | 2019/09/02 | 2019/10/31 | 9 | 0 | La Secretaría General a través de la Circular No. 23 de 28/11/ 2019, emite los aspectos a tener en cuenta para el cierre de la vigencia, dentro de los cuales se destacan la constitución de las reservas presupuestales y cuentas por pagar. La actividad presentó incumplimiento, dado que, la Circular no establece criterios para la solicitud de vigencias futuras.
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13 | Hallazgo No. 13 - Convenio de Cooperación Internacional No. 784 de 2018 - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC (A13) (D5) Revisada la ejecución del convenio, se detectaron las siguientes falencias: 1. No se evidenciaron Informes de Supervisión que evaluara ejecución detallada de los recursos financieros aportados por el contratista y la ANT. | Informes financieros de convenios de cooperación sin soportabilidad del gasto | Para las renovaciones y/o suscripción de nuevos convenios de cooperación con entidades internacionales la ANT incluirá mediante anexo técnico al convenio el compromiso de presentar información financiera con soportabilidad del gasto y su respectivo alcance | Informe semestral indicando la relación de renovaciones y/o nuevos convenios de cooperación con anexo técnico con el compromiso de soportabilidad en el gasto y su alcance | informe | 2 | 2019/07/22 | 2020/06/30 | 50 | 0 | La Coordinación para la Gestión Contractual, remitirá el I informe semestral de renovaciones y nuevos convenios para el siguiente seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR, que se llevará a cabo en el mes de marzo 2020.
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13 | Hallazgo No. 13 - Convenio de Cooperación Internacional No. 784 de 2018 - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC (A13) (D5) Revisada la ejecución del convenio, se detectaron las siguientes falencias: 1. No se evidenciaron Informes de Supervisión que evaluara ejecución detallada de los recursos financieros aportados por el contratista y la ANT. | Informes financieros de convenios de cooperación sin soportabilidad del gasto | Incluir en el manual de supervisión de la ANT la obligación por parte de los supervisores de seguimiento expreso y certificación detallada de la ejecución de los recursos de contrapartida en los convenios dde cooperación | Actualizar el Manual de Supervisión | Manual | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 23 | 0 | Sin perjuicio de las actividades adelantadas con la finalidad de concluir la actualización del Manual de Supervisión, los numerales 3.1.3 y 3.1.4 contemplan los aspectos relacionados con las funciones presupuestales, financieras y contables que deben desempeñar los supervisores de los contratos, las cuales ya han sido debidamente socializadas.
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13 | Hallazgo No. 13 - Convenio de Cooperación Internacional No. 784 de 2018 - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC (A13) (D5) Revisada la ejecución del convenio, se detectaron las siguientes falencias: 1. No se evidenciaron Informes de Supervisión que evaluara ejecución detallada de los recursos financieros aportados por el contratista y la ANT. | Falta de soportabilidad en el gasto debido a la inmunidad jurisdiccional que ostenta el cooperante internacional | Posterior a la recepción de los pronunciamientos de Colombia Compra Eficiente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y el cooperante internacional se solicitará concepto de la oficina jurídica de la ANT | Solicitar a la Oficina Jurídica de la ANT pronunciamiento sobre la legalidad, conveniencia y pertinencia de suscribir y/o renovar convenios de cooperación con cooperante que no presenta soportabilidad del gasto aduciendo inmunidad de jurisdicción | Oficio | 1 | 2020/01/01 | 2020/06/30 | 27 | 0 | La dependencia reporto que la actividad se encuentra en términos para su ejecución
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13 | Hallazgo No. 13 - Convenio de Cooperación Internacional No. 784 de 2018 - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC (A13) (D5) Revisada la ejecución del convenio, se detectaron las siguientes falencias: 1. No se evidenciaron Informes de Supervisión que evaluara ejecución detallada de los recursos financieros aportados por el contratista y la ANT. | Falta de soportabilidad en el gasto debido a la inmunidad jurisdiccional que ostenta el cooperante internacional | Presentar al Comité de contratación los pronunciamientos emitidos por Colombia Compra Eficiente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el cooperante internacional y la Oficina Jurídica | La presentación en el Comité de contratación permitirá el pronunciamiento final de la ANT sobre la conveniencia, legalidad y pertinencia de suscribir y/o renovar convenios de cooperación con inmunidad jurisdiccional | Acta | 1 | 2020/01/01 | 2020/06/30 | 27 | 0 | La dependencia reporto que la actividad se encuentra en términos para su ejecución
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14 | Hallazgo No. 14. Convenio de Cooperación Internacional 112 de 1016 (A14) (D6) Revisada la ejecución del convenio de cooperación internacional 112 de 1016 entre la ANT y la UNODC, se evidenciaron cuatro prórrogas al mismo, sin encontrarse debidamente justificada la necesidad de ampliar el plazo del contrato, contraviniendo de esta manera el principio general de la Planeación Contra (...) | Informes financieros de convenios de cooperación sin soportabilidad del gasto | Para las renovaciones y/o suscripción de nuevos convenios de cooperación con entidades internacionales la ANT negociará e incluirá mediante anexo técnico al convenio el compromiso de presentar información financiera con soportabilidad del gasto y su respectivo alcance | informe semestral indicando la relación de renovaciones y/o nuevos convenios de cooperación con anexo técnico con el compromiso de soportabilidad en el gasto y su alcance | informe | 2 | 2019/07/22 | 2020/06/30 | 51 | 0 | La Coordinación para la Gestión Contractual, remitirá el I informe semestral de renovaciones y nuevos convenios para el siguiente seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR, que se llevará a cabo en el mes de marzo 2020.
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14 | Hallazgo No. 14 - Convenio de Cooperación Internacional 112 de 1016 (A14) (D6) Revisada la ejecución del convenio de cooperación internacional 112 de 1016 entre la ANT y la UNODC, se evidenciaron cuatro prórrogas al mismo, sin encontrarse debidamente justificada la necesidad de ampliar el plazo del contrato, contraviniendo de esta manera el principio general de la Planeación Contractual | Informes financieros de convenios de cooperación sin soportabilidad del gasto | Incluir en el manual de supervisión de la ANT la obligación por parte de los supervisores de seguimiento expreso y certificación detallada de la ejecución de los recursos de contrapartida en los convenios dde cooperación | Actualizar el Manual de Supervisión | Manual | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 23 | 0 | Sin perjuicio de las actividades adelantadas con la finalidad de concluir la actualización del Manual de Supervisión, los numerales 3.1.3 y 3.1.4 contemplan los aspectos relacionados con las funciones presupuestales, financieras y contables que deben desempeñar los supervisores de los contratos, las cuales ya han sido debidamente socializadas.
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14 | Hallazgo No. 14 - Convenio de Cooperación Internacional 112 de 1016 (A14) (D6) Revisada la ejecución del convenio de cooperación internacional 112 de 1016 entre la ANT y la UNODC, se evidenciaron cuatro prórrogas al mismo, sin encontrarse debidamente justificada la necesidad de ampliar el plazo del contrato, contraviniendo de esta manera el principio general de la Planeación Contractual | Falta de soportabilidad en el gasto debido a la inmunidad jurisdiccional que ostenta el cooperante internacional | Posterior a la recepción de los pronunciamientos de Colombia Compra Eficiente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y el cooperante internacional se solicitará concepto de la oficina jurídica de la ANT | Solicitar a la Oficina Jurídica de la ANT pronunciamiento sobre la legalidad, conveniencia y pertinencia de suscribir y/o renovar convenios de cooperación con cooperante que no presenta soportabilidad del gasto aduciendo inmunidad de jurisdicción | Oficio | 1 | 2020/01/01 | 2020/06/30 | 27 | 0 | La dependencia reporto que la actividad se encuentra en términos para su ejecución
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14 | Hallazgo No. 14 - Convenio de Cooperación Internacional 112 de 1016 (A14) (D6) Revisada la ejecución del convenio de cooperación internacional 112 de 1016 entre la ANT y la UNODC, se evidenciaron cuatro prórrogas al mismo, sin encontrarse debidamente justificada la necesidad de ampliar el plazo del contrato, contraviniendo de esta manera el principio general de la Planeación Contractual | Falta de soportabilidad en el gasto debido a la inmunidad jurisdiccional que ostenta el cooperante internacional | Presentar al Comité de contratación los pronunciamientos emitidos por Colombia Compra Eficiente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el cooperante internacional y la Oficina Jurídica | La presentación en el Comité de contratación permitirá el pronunciamiento final de la ANT sobre la conveniencia, legalidad y pertinencia de suscribir y/o renovar convenios de cooperación con inmunidad jurisdiccional | Acta | 1 | 2020/01/01 | 2020/06/30 | 27 | 0 | La dependencia reporto que la actividad se encuentra en términos para su ejecución
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H15 | Hallazgo No. 15 – Convenio Interadministrativo No. 850 de 2017 suscrito con la FAO (A15) (D7) Al revisar el expediente correspondiente al convenio interadministrativo No. 850 de 2017 suscrito con la FAO, se determinó cómo en el documento de justificación técnica para la celebración del mismo, se hace mención expresa del aporte | Informes financieros de convenios de cooperación sin soportabilidad del gasto | Para las renovaciones y/o suscripción de nuevos convenios de cooperación con entidades internacionales la ANT negociará e incluirá mediante anexo técnico al convenio el compromiso de presentar información financiera con soportabilidad del gasto y su respectivo alcance | informe semestral indicando la relación de renovaciones y/o nuevos convenios de cooperación con anexo técnico con el compromiso de soportabilidad en el gasto y su alcance | informe | 2 | 2019/07/22 | 2020/06/30 | 50 | 0 | La Coordinación para la Gestión Contractual, remitirá el I informe semestral de renovaciones y nuevos convenios para el siguiente seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR, que se llevará a cabo en el mes de marzo 2020.
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H15 | Hallazgo No. 15 – Convenio Interadministrativo No. 850 de 2017 suscrito con la FAO (A15) (D7) Al revisar el expediente correspondiente al convenio interadministrativo No. 850 de 2017 suscrito con la FAO, se determinó cómo en el documento de justificación técnica para la celebración del mismo, se hace mención expresa del aporte | Informes financieros de convenios de cooperación sin soportabilidad del gasto | Incluir en el manual de supervisión de la ANT la obligación por parte de los supervisores de seguimiento expreso y certificación detallada de la ejecución de los recursos de contrapartida en los convenios dde cooperación | Actualizar el Manual de Supervisión | Manual | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 23 | 0 | Sin perjuicio de las actividades adelantadas con la finalidad de concluir la actualización del Manual de Supervisión, los numerales 3.1.3 y 3.1.4 contemplan los aspectos relacionados con las funciones presupuestales, financieras y contables que deben desempeñar los supervisores de los contratos, las cuales ya han sido debidamente socializadas.
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H15 | Hallazgo No. 15 – Convenio Interadministrativo No. 850 de 2017 suscrito con la FAO (A15) (D7) Al revisar el expediente correspondiente al convenio interadministrativo No. 850 de 2017 suscrito con la FAO, se determinó cómo en el documento de justificación técnica para la celebración del mismo, se hace mención expresa del aporte | Falta de soportabilidad en el gasto debido a la inmunidad jurisdiccional que ostenta el cooperante internacional | Posterior a la recepción de los pronunciamientos de Colombia Compra Eficiente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y el cooperante internacional se solicitará concepto de la oficina jurídica de la ANT | Solicitar a la Oficina Jurídica de la ANT pronunciamiento sobre la legalidad, conveniencia y pertinencia de suscribir y/o renovar convenios de cooperación con cooperante que no presenta soportabilidad del gasto aduciendo inmunidad de jurisdicción | Oficio | 1 | 2020/01/01 | 2020/06/30 | 27 | 0 | La dependencia reporto que la actividad se encuentra en términos para su ejecución
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H15 | Hallazgo No. 15 – Convenio Interadministrativo No. 850 de 2017 suscrito con la FAO (A15) (D7) Al revisar el expediente correspondiente al convenio interadministrativo No. 850 de 2017 suscrito con la FAO, se determinó cómo en el documento de justificación técnica para la celebración del mismo, se hace mención expresa del aporte | Falta de soportabilidad en el gasto debido a la inmunidad jurisdiccional que ostenta el cooperante internacional | Presentar al Comité de contratación los pronunciamientos emitidos por Colombia Compra Eficiente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el cooperante internacional y la Oficina Jurídica | La presentación en el Comité de contratación permitirá el pronunciamiento final de la ANT sobre la conveniencia, legalidad y pertinencia de suscribir y/o renovar convenios de cooperación con inmunidad jurisdiccional | Acta | 1 | 2020/01/01 | 2020/06/30 | 27 | 0 | La dependencia reporto que la actividad se encuentra en términos para su ejecución
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16 | Hallazgo No. 16 - Convenio Interadministrativo No. 875 de 2017 suscrito con la FAO (A16) (D8) Al revisar el expediente correspondiente se determinó cómo en el documento de justificación técnica, para la celebración del convenio de cooperación internacional No. 875 de 2017, se hace mención expresa del aporte | Informes financieros de convenios de cooperación sin soportabilidad del gasto | Para las renovaciones y/o suscripción de nuevos convenios de cooperación con entidades internacionales la ANT negociará e incluirá mediante anexo técnico al convenio el compromiso de presentar información financiera con soportabilidad del gasto y su respectivo alcance | informe semestral indicando la relación de renovaciones y/o nuevos convenios de cooperación con anexo técnico con el compromiso de soportabilidad en el gasto y su alcance | informe | 2 | 2019/07/22 | 2020/06/30 | 50 | 0 | La Coordinación para la Gestión Contractual, remitirá el I informe semestral de renovaciones y nuevos convenios para el siguiente seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR, que se llevará a cabo en el mes de marzo 2020.
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16 | Hallazgo No. 16 - Convenio Interadministrativo No. 875 de 2017 suscrito con la FAO (A16) (D8) Al revisar el expediente correspondiente se determinó cómo en el documento de justificación técnica, para la celebración del convenio de cooperación internacional No. 875 de 2017, se hace mención expresa del aporte | Informes financieros de convenios de cooperación sin soportabilidad del gasto | Incluir en el manual de supervisión de la ANT la obligación por parte de los supervisores de seguimiento expreso y certificación detallada de la ejecución de los recursos de contrapartida en los convenios dde cooperación | Actualizar el Manual de Supervisión | Manual | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 23 | 0 | Sin perjuicio de las actividades adelantadas con la finalidad de concluir la actualización del Manual de Supervisión, los numerales 3.1.3 y 3.1.4 contemplan los aspectos relacionados con las funciones presupuestales, financieras y contables que deben desempeñar los supervisores de los contratos, las cuales ya han sido debidamente socializadas.
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16 | Hallazgo No. 16 - Convenio Interadministrativo No. 875 de 2017 suscrito con la FAO (A16) (D8) Al revisar el expediente correspondiente se determinó cómo en el documento de justificación técnica, para la celebración del convenio de cooperación internacional No. 875 de 2017, se hace mención expresa del aporte | Falta de soportabilidad en el gasto debido a la inmunidad jurisdiccional que ostenta el cooperante internacional | Posterior a la recepción de los pronunciamientos de Colombia Compra Eficiente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y el cooperante internacional se solicitará concepto de la oficina jurídica de la ANT | Solicitar a la Oficina Jurídica de la ANT pronunciamiento sobre la legalidad, conveniencia y pertinencia de suscribir y/o renovar convenios de cooperación con cooperante que no presenta soportabilidad del gasto aduciendo inmunidad de jurisdicción | Oficio | 1 | 2020/01/01 | 2020/06/30 | 27 | 0 | La dependencia reporto que la actividad se encuentra en términos para su ejecución
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16 | Hallazgo No. 16 - Convenio Interadministrativo No. 875 de 2017 suscrito con la FAO (A16) (D8) Al revisar el expediente correspondiente se determinó cómo en el documento de justificación técnica, para la celebración del convenio de cooperación internacional No. 875 de 2017, se hace mención expresa del aporte | Falta de soportabilidad en el gasto debido a la inmunidad jurisdiccional que ostenta el cooperante internacional | Presentar al Comité de contratación los pronunciamientos emitidos por Colombia Compra Eficiente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el cooperante internacional y la Oficina Jurídica | La presentación en el Comité de contratación permitirá el pronunciamiento final de la ANT sobre la conveniencia, legalidad y pertinencia de suscribir y/o renovar convenios de cooperación con inmunidad jurisdiccional | Acta | 1 | 2020/01/01 | 2020/06/30 | 27 | 0 | La dependencia reporto que la actividad se encuentra en términos para su ejecución
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17 | Hallazgo No. 17 - Convenio Interadministrativo No. 361 de 2016 suscrito con la FAO (A17) (D9) Al revisar el expediente del convenio, se determinó que el documento de justificación técnica para la celebración del convenio de cooperación internacional No. 361 de 2016, se hace mención expresa del aporte que hará la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura | Informes financieros de convenios de cooperación sin soportabilidad del gasto | Para las renovaciones y/o suscripción de nuevos convenios de cooperación con entidades internacionales la ANT negociará e incluirá mediante anexo técnico al convenio el compromiso de presentar información financiera con soportabilidad del gasto y su respectivo alcance | informe semestral indicando la relación de renovaciones y/o nuevos convenios de cooperación con anexo técnico con el compromiso de soportabilidad en el gasto y su alcance | informe | 2 | 2019/07/22 | 2020/06/30 | 50 | 0 | La Coordinación para la Gestión Contractual, remitirá el I informe semestral de renovaciones y nuevos convenios para el siguiente seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR, que se llevará a cabo en el mes de marzo 2020.
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17 | Hallazgo No. 17 - Convenio Interadministrativo No. 361 de 2016 suscrito con la FAO (A17) (D9) Al revisar el expediente del convenio, se determinó que el documento de justificación técnica para la celebración del convenio de cooperación internacional No. 361 de 2016, se hace mención expresa del aporte que hará la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura | Informes financieros de convenios de cooperación sin soportabilidad del gasto | Incluir en el manual de supervisión de la ANT la obligación por parte de los supervisores de seguimiento expreso y certificación detallada de la ejecución de los recursos de contrapartida en los convenios dde cooperación | Actualizar el Manual de Supervisión | Manual | 1 | 2019/08/01 | 2019/12/31 | 23 | 0 | Sin perjuicio de las actividades adelantadas con la finalidad de concluir la actualización del Manual de Supervisión, los numerales 3.1.3 y 3.1.4 contemplan los aspectos relacionados con las funciones presupuestales, financieras y contables que deben desempeñar los supervisores de los contratos, las cuales ya han sido debidamente socializadas.
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17 | Hallazgo No. 17 - Convenio Interadministrativo No. 361 de 2016 suscrito con la FAO (A17) (D9) Al revisar el expediente del convenio, se determinó que el documento de justificación técnica para la celebración del convenio de cooperación internacional No. 361 de 2016, se hace mención expresa del aporte que hará la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura | Falta de soportabilidad en el gasto debido a la inmunidad jurisdiccional que ostenta el cooperante internacional | Posterior a la recepción de los pronunciamientos de Colombia Compra Eficiente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y el cooperante internacional se solicitará concepto de la oficina jurídica de la ANT | Solicitar a la Oficina Jurídica de la ANT pronunciamiento sobre la legalidad, conveniencia y pertinencia de suscribir y/o renovar convenios de cooperación con cooperante que no presenta soportabilidad del gasto aduciendo inmunidad de jurisdicción | Oficio | 1 | 2020/01/01 | 2020/06/30 | 27 | 0 | La dependencia reporto que la actividad se encuentra en términos para su ejecución
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17 | Hallazgo No. 17 - Convenio Interadministrativo No. 361 de 2016 suscrito con la FAO (A17) (D9) Al revisar el expediente del convenio, se determinó que el documento de justificación técnica para la celebración del convenio de cooperación internacional No. 361 de 2016, se hace mención expresa del aporte que hará la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura | Falta de soportabilidad en el gasto debido a la inmunidad jurisdiccional que ostenta el cooperante internacional | Presentar al Comité de contratación los pronunciamientos emitidos por Colombia Compra Eficiente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el cooperante internacional y la Oficina Jurídica | La presentación en el Comité de contratación permitirá el pronunciamiento final de la ANT sobre la conveniencia, legalidad y pertinencia de suscribir y/o renovar convenios de cooperación con inmunidad jurisdiccional | Acta | 1 | 2020/01/01 | 2020/06/30 | 27 | 0 | La dependencia reporto que la actividad se encuentra en términos para su ejecución
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H21 | Hallazgo No. 21 – Convenio de Asociación No. 912 de 2018 Corporación PCN- Hileros (A21) La ejecución de este convenio le compete a la Corporación PCN. La ANT es un colaborador en la consecución del objeto contractual para aportar lo relacionado con las funciones propias de la misma; no obstante, se evidenció que no se cumplió a cabalidad, así ... | La falta de un control y seguimiento adecuado y oportuno del Convenio, conlleva a un posible incumplimiento de la totalidad de las obligaciones pactadas. | Ejercer la supervisión acorde a lo establecido en el Convenio o en el manual de supervisión de la Entidad y el régimen legal aplicable para las partes. | Verificación de la ejecución técnica, administrativa y financiera, conforme al Plan Operativo y el cronograma de actividades; e identificar posibles riesgos de incumplimiento durante el desarrollo del Plan Operativo y el cronograma de actividades. | Informe de supervisión en los términos y periodicidad establecidos en el convenio y/o el manual de supervisión de la entidad. | 5 | 2019/07/22 | 2020/06/30 | 50 | 0 | La Supervisora del Convenio 912/2018 rindió el Informe de Supervisión a corte mayo -junio y de julio - agosto de 2019. La Oficina de Control Interno solicita se allegue copia del Convenio 912/2018 con el fin de valorar el cumplimiento de la actividad. Así mismo, se requiere se remitan los informes firmados por el supervisor y el soporte de envío al Grupo de Contratación.
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22 | Hallazgo No. 22 – Contrato interadministrativo 818 de 2018 (A22) (D13) En el contrato interadministrativo 818 de 2018 suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras -ATN y el Centro de Ferias Exposiciones y Convenciones de Bucaramanga S.A. -CENFER S.A. se presentó en la propuesta del contratista el cobro de administración del 15% sobre los eventos que se realizaran fuera | Falta de soportes que permitan identificar la información financiera de ejecución de los contratos suscritos por la ANT y terceros | Estudio y analisis del Acuerdo Marco por el cual se suscribió el contrato Interadministrativo, así como los términos convenidos | Revisar y si es del caso, ajustar, los formatos de presentación de la información financieta. | Informe de actividad | 1 | 2019/10/01 | 2019/10/31 | 5 | 0 | La SAF y los enlaces financieros, elaboraron el instrumento para la presentación de información financiera, a saber GEFIN-F-019 INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, DE ASOCIACIÓN Y DE COOPERACIÓN PARA AMORTIZACÓN CONTABLE.
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23 | Hallazgo No. 23 – Pago de servicios sin soportes de cumplimiento (A23) (D14) (OI-1) Efectuada la revisión del contrato Interadministrativo 818 de 2018 celebrado entre la Agencia Nacional de Tierras y el Centro de Ferias Exposiciones y Convenciones de Bucaramanga S.A. - CENFER S.A., respecto de la verificación del cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales, se evidencia | Falta de soportes que permitan identificar la información financiera de ejecución de los contratos suscritos por la ANT y terceros | Estudio y analisis del Acuerdo Marco por el cual se suscribió el contrato Interadministrativo, así como los términos convenidos | Revisar y si es del caso, ajustar, los formatos de presentación de la información financieta. | Informe de actividad | 1 | 2019/10/01 | 2019/10/31 | 5 | 0 | La SAF y los enlaces financieros, elaboraron el instrumento para la presentación de información financiera, a saber GEFIN-F-019 INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, DE ASOCIACIÓN Y DE COOPERACIÓN PARA AMORTIZACÓN CONTABLE.
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H24 | Hallazgo No. 24 – Austeridad en el gasto en la ANT (A24) (D15) En la realización de diferentes eventos durante el año 2018 relacionados con capacitación y bienestar social, los cuales fueron realizados por la Caja de Compensación Familiar – COMPENSAR en virtud de la ejecución del contrato No. 875 de 2018, se obvió el contenido de las normas y conceptos citados | Omisión de las medidas de austeridad en el gasto establecidas en el Decreto 1737 de 1998 en la ejecución del contrato No 875 de 2018 con Compensar (Actividades de Capacitación y Bienestar Social), al entregarse souvenirs, bonos, detalles, etc. | Hacer seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad del Decreto 1737 de 1998 y a la Directiva Presidencial No 9 en la ejecución del contrato de Bienestar vigencia 2019. | Realizar reuniones de concertación con el contratista en ejecución del contrato de bienestar vigencia 2019 | Informe y evidencias de cada reunión | 14 | 2019/07/22 | 2019/12/31 | 24 | 4 | La dependencia solicita Modificar dato de ACTIVIDAD / CANTIDADES DE UNIDAD DE MEDIDA pues se encuentra como el dato 14 y en realidad son 4 las Actividades que se proyectaron. debido a que inicialmente hubo un error de digitación y se fue el indicador con 14 y no con 4 reuniones como se tuvo previsto desde un inicio y como efectivamente se realizaron, durante la vigencia del contrato.
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H26 | Hallazgo No. 26 - Cumplimiento compromisos “Acuerdo de cooperación y licencia ambiental Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo” (A26) En el marco de la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo otorgada mediante resolución 899 de 2009, y puntualmente en el “Documento de cooperación celebrado | No contar con insumos técnicos suficientes para realizar la adquisición de los predios | Revisión jurídica de 88 expedientes, los cuales fueron el resultado de una convocatoria llevada a cabo por la ANT durante el año 2017 en el área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. | Realizar informe resultado de la revisión de los expedientes. | Informe | 1 | 2019/07/03 | 2019/07/31 | 5 | 0 | Se adjunta informe general de la revisión de los expedientes en cuanto a la revisión jurídica. Se observó matriz que contiene 89 predios y las diferentes variables de análisis. Sin embargo, no se observó el informe al que se refiere en la unidad de medida establecida para esta actividad.
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H26 | Hallazgo No. 26 - Cumplimiento compromisos “Acuerdo de cooperación y licencia ambiental Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo” (A26) En el marco de la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo otorgada mediante resolución 899 de 2009, y puntualmente en el “Documento de cooperación celebrado | No contar con insumos técnicos suficientes para realizar la adquisición de los predios | Revisión jurídica de 88 expedientes, los cuales fueron el resultado de una convocatoria llevada a cabo por la ANT durante el año 2017 en el área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. | Realizar visitas topograficas y agronomicas de los predios | Informe | 1 | 2019/07/03 | 2019/11/15 | 20 | 0 | Se tiene Programado realizar esta actividad a partir del Febrero de 2020 dado por la programación del grupo topográfico de la ANT, lo que dificultó el cumplimiento del mismo. La actividad presentó incumplimiento frente a su programación, toda vez que, no se reportaron avances y soportes que evidencien su cumplimiento.
40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H26 | Hallazgo No. 26 - Cumplimiento compromisos “Acuerdo de cooperación y licencia ambiental Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo” (A26) En el marco de la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo otorgada mediante resolución 899 de 2009, y puntualmente en el “Documento de cooperación celebrado | No contar con insumos técnicos suficientes para realizar la adquisición de los predios | Revisión jurídica de 88 expedientes, los cuales fueron el resultado de una convocatoria llevada a cabo por la ANT durante el año 2017 en el área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. | Realizar notificación a EMGESA los resultados de las actividades técnicas tendientes a la compra de predios. | Oficio | 1 | 2019/07/03 | 2019/11/15 | 20 | 0 | Se tiene Programado realizar esta actividad a partir del Febrero de 2020 dado por la programación del grupo topográfico de la ANT, lo que dificultó el cumplimiento del mismo. La actividad presentó incumplimiento frente a su programación, toda vez que, no se reportaron avances y soportes que evidencien su cumplimiento.
41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H28 | Hallazgo No. 28 - Predio Yarumal, ubicado en Turbo, Antioquia (A28) (F4) (D18) (P2) Se puede establecer que la ANT, inobservando los principios igualdad, eficacia, economía, publicidad, transparencia tomó la decisión de comprar el predio Yarumal, sin tener certeza de la existencia de la comunidad étnica, la cual debería ocupar la totalidad del predio a comprar | Falta de verificación de la existencia de la comunidad a beneficiar con la compra del predio y de las condiciones de ocupación del mismo. | Verificación en terreno de la función social del predio El Yarumal y su situación respecto de la comunidad beneficiaria. | Realizar una mesa de trabajo institucional con la DAE, la SUBDAE, Oficina de Inspección de Tierras, Subdirección de Administración de Tierras de la Nación, Equipo de Topografía y Diálogo Social para la verificación de la función social del predio | Mesa de Trabajo | 1 | 2019/07/22 | 2019/12/31 | 24 | 0 | La actividad presentó incumplimiento, dado que, no se evidenciaron avances de gestión y/o cumplimiento por parte del responsable de ejecución.
42 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H28 | Hallazgo No. 28 - Predio Yarumal, ubicado en Turbo, Antioquia (A28) (F4) (D18) (P2) Se puede establecer que la ANT, inobservando los principios igualdad, eficacia, economía, publicidad, transparencia tomó la decisión de comprar el predio Yarumal, sin tener certeza de la existencia de la comunidad étnica, la cual debería ocupar la totalidad del predio a comprar | Falta de verificación de la existencia de la comunidad a beneficiar con la compra del predio y de las condiciones de ocupación del mismo. | Verificación en terreno de la función social del predio El Yarumal y su situación respecto de la comunidad beneficiaria. | Convocar a reunión preparatoria para la visita al Ministerio Público y a la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior | listados de asistencia y acta | 1 | 2019/07/22 | 2019/12/31 | 24 | 0 | La actividad presentó incumplimiento, dado que, no se evidenciaron avances de gestión y/o cumplimiento por parte del responsable de ejecución.
43 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H28 | Hallazgo No. 28 - Predio Yarumal, ubicado en Turbo, Antioquia (A28) (F4) (D18) (P2) Se puede establecer que la ANT, inobservando los principios igualdad, eficacia, economía, publicidad, transparencia tomó la decisión de comprar el predio Yarumal, sin tener certeza de la existencia de la comunidad étnica, la cual debería ocupar la totalidad del predio a comprar | Falta de verificación de la existencia de la comunidad a beneficiar con la compra del predio y de las condiciones de ocupación del mismo. | Verificación en terreno de la función social del predio El Yarumal y su situación respecto de la comunidad beneficiaria. | Realizar visita a campo con acompañamiento del Ministerio Público. | Visita a campo | 1 | 2019/07/22 | 2019/12/31 | 24 | 0 | La actividad presentó incumplimiento, dado que, no se evidenciaron avances de gestión y/o cumplimiento por parte del responsable de ejecución.
44 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H28 | Hallazgo No. 28 - Predio Yarumal, ubicado en Turbo, Antioquia (A28) (F4) (D18) (P2) Se puede establecer que la ANT, inobservando los principios igualdad, eficacia, economía, publicidad, transparencia tomó la decisión de comprar el predio Yarumal, sin tener certeza de la existencia de la comunidad étnica, la cual debería ocupar la totalidad del predio a comprar | Falta de verificación de la existencia de la comunidad a beneficiar con la compra del predio y de las condiciones de ocupación del mismo. | Verificación en terreno de la función social del predio El Yarumal y su situación respecto de la comunidad beneficiaria. | Elaborar informe de visita con las recomendaciones de las actuaciones administrativas a realizar | Informe | 1 | 2019/07/22 | 2019/12/31 | 24 | 0 | La actividad presentó incumplimiento, dado que, no se evidenciaron avances de gestión y/o cumplimiento por parte del responsable de ejecución.
45 | FILA_45 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H29 | Hallazgo No. 29 - Predio “Mediecito La Selva – Cauca” (A29) (D19) Al revisar los soportes allegados con la solicitud de origen ciudadano, presentada a la Contraloría General de la República por el Defensor Delegado para los Asuntos Agrarios y Tierras, y los documentos correspondientes al proyecto C1-CAU-POP-019 de la Convocatoria Pública INCODER SIT-01-2009 | Causar perjuicio o agravar la situación de un ciudadano, con ocasión de las acciones u omisiones de la administración | Iniciar las gestiones administrativas con el propósito de establecer diálogos con la comunidad indígena y los beneficiarios, que permitan a las 13 familias beneficiarias ejercer el dominio del predio y la implementación del proyecto productivo presentado | Solicitud a la oficina de Dialogo Social de la ANT que en el marco de sus competencias se establezcan los canales de diálogos entre los beneficiarios comunidad indígena y demás actores que conlleve a establecer un acuerdo que permita una solución integral y definitiva | Memorando | 1 | 2019/06/04 | 2019/07/26 | 8 | 0 | La actividad presentó incumplimiento frente a lo planificado, toda vez que, los avances de cumplimiento reportados no hacen referencia a las actividad formulada. Por otra parte, no se allegaron los soportes que evidencien el cumplimiento de la actividad.
46 | FILA_46 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H29 | Hallazgo No. 29 - Predio “Mediecito La Selva – Cauca” (A29) (D19) Al revisar los soportes allegados con la solicitud de origen ciudadano, presentada a la Contraloría General de la República por el Defensor Delegado para los Asuntos Agrarios y Tierras, y los documentos correspondientes al proyecto C1-CAU-POP-019 de la Convocatoria Pública INCODER SIT-01-2009 | Causar perjuicio o agravar la situación de un ciudadano, con ocasión de las acciones u omisiones de la administración | Iniciar las gestiones administrativas con el propósito de establecer diálogos con la comunidad indígena y los beneficiarios, que permitan a las 13 familias beneficiarias ejercer el dominio del predio y la implementación del proyecto productivo presentado | Seguimiento al proceso de dialogo con el fin de retornar a sus propietarios beneficiados por el subsidio. | Informes de seguimiento | 1 | 2019/09/02 | 2020/06/30 | 44 | 0
47 | FILA_47 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H29 | Hallazgo No. 29 - Predio “Mediecito La Selva – Cauca” (A29) (D19) Al revisar los soportes allegados con la solicitud de origen ciudadano, presentada a la Contraloría General de la República por el Defensor Delegado para los Asuntos Agrarios y Tierras, y los documentos correspondientes al proyecto C1-CAU-POP-019 de la Convocatoria Pública INCODER SIT-01-2009 | Causar perjuicio o agravar la situación de un ciudadano, con ocasión de las acciones u omisiones de la administración | Iniciar las gestiones administrativas con el propósito de establecer diálogos con la comunidad indígena y los beneficiarios, que permitan a las 13 familias beneficiarias ejercer el dominio del predio y la implementación del proyecto productivo presentado | Informe del estado actual de las 13 familias beneficiarias, frente al subsidio otorgado. | Informe | 2 | 2019/09/23 | 2019/12/31 | 15 | 0 | La dependencia no reportó avances en la ejecución de esta actividad
48 | FILA_48 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H29 | Hallazgo No. 29 - Predio “Mediecito La Selva – Cauca” (A29) (D19) Al revisar los soportes allegados con la solicitud de origen ciudadano, presentada a la Contraloría General de la República por el Defensor Delegado para los Asuntos Agrarios y Tierras, y los documentos correspondientes al proyecto C1-CAU-POP-019 de la Convocatoria Pública INCODER SIT-01-2009 | Causar perjuicio o agravar la situación de un ciudadano, con ocasión de las acciones u omisiones de la administración | Iniciar las gestiones administrativas con el propósito de establecer diálogos con la comunidad indígena y los beneficiarios, que permitan a las 13 familias beneficiarias ejercer el dominio del predio y la implementación del proyecto productivo presentado | Desembolso del proyecto productivo. Nota: El cumplimiento de la acción dependerá del retorno de los beneficiarios al predio el cual fueron adjudicatarios. | Informe del estado de desembolso | 1 | 2020/03/02 | 2020/06/30 | 19 | 0
49 | FILA_49 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H29 | Hallazgo No. 29 - Predio “Mediecito La Selva – Cauca” (A29) (D19) Al revisar los soportes allegados con la solicitud de origen ciudadano, presentada a la Contraloría General de la República por el Defensor Delegado para los Asuntos Agrarios y Tierras, y los documentos correspondientes al proyecto C1-CAU-POP-019 de la Convocatoria Pública INCODER SIT-01-2009 | Causar perjuicio o agravar la situación de un ciudadano, con ocasión de las acciones u omisiones de la administración | Acompañar los diálogos con la comunidad indígena y comunidad campesina | Identificar las solicitudes presentadas por la comunidad indígena en la base alfanumérica de la DAE | Informe | 1 | 2019/05/03 | 2019/07/26 | 13 | 0 | La actividad presentó incumplimiento, dado que, no se evidenciaron avances de gestión y/o cumplimiento por parte del responsable de ejecución.
50 | FILA_50 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H29 | Hallazgo No. 29 - Predio “Mediecito La Selva – Cauca” (A29) (D19) Al revisar los soportes allegados con la solicitud de origen ciudadano, presentada a la Contraloría General de la República por el Defensor Delegado para los Asuntos Agrarios y Tierras, y los documentos correspondientes al proyecto C1-CAU-POP-019 de la Convocatoria Pública INCODER SIT-01-2009 | Causar perjuicio o agravar la situación de un ciudadano, con ocasión de las acciones u omisiones de la administración | Acompañar los diálogos con la comunidad indígena y comunidad campesina | Revisar el expediente | Informe | 1 | 2019/05/03 | 2019/07/26 | 13 | 0 | A la fecha no se ha efectuado convocatoria por parte de esas misionales con esa finalidad. La actividad presentó incumplimiento de acuerdo a lo planificado, lo anterior, conforme a los avances y evidencias suministradas por el responsable de ejecución.
51 | FILA_51 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H29 | Hallazgo No. 29 - Predio “Mediecito La Selva – Cauca” (A29) (D19) Al revisar los soportes allegados con la solicitud de origen ciudadano, presentada a la Contraloría General de la República por el Defensor Delegado para los Asuntos Agrarios y Tierras, y los documentos correspondientes al proyecto C1-CAU-POP-019 de la Convocatoria Pública INCODER SIT-01-2009 | Causar perjuicio o agravar la situación de un ciudadano, con ocasión de las acciones u omisiones de la administración | Acompañar los diálogos con la comunidad indígena y comunidad campesina | Verificar la pretensión territorial | Informe | 1 | 2019/05/03 | 2019/07/26 | 13 | 0 | La actividad presentó incumplimiento, dado que, no se evidenciaron avances de gestión y/o cumplimiento por parte del responsable de ejecución.
52 | FILA_52 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H29 | Hallazgo No. 29 - Predio “Mediecito La Selva – Cauca” (A29) (D19) Al revisar los soportes allegados con la solicitud de origen ciudadano, presentada a la Contraloría General de la República por el Defensor Delegado para los Asuntos Agrarios y Tierras, y los documentos correspondientes al proyecto C1-CAU-POP-019 de la Convocatoria Pública INCODER SIT-01-2009 | Causar perjuicio o agravar la situación de un ciudadano, con ocasión de las acciones u omisiones de la administración | Acompañar los diálogos con la comunidad indígena y comunidad campesina | Graficar el predio con relación a la pretensión. | Informe | 1 | 2019/05/03 | 2019/07/26 | 13 | 0 | La actividad presentó incumplimiento, dado que, no se evidenciaron avances de gestión y/o cumplimiento por parte del responsable de ejecución.
53 | FILA_53 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H29 | Hallazgo No. 29 - Predio “Mediecito La Selva – Cauca” (A29) (D19) Al revisar los soportes allegados con la solicitud de origen ciudadano, presentada a la Contraloría General de la República por el Defensor Delegado para los Asuntos Agrarios y Tierras, y los documentos correspondientes al proyecto C1-CAU-POP-019 de la Convocatoria Pública INCODER SIT-01-2009 | Causar perjuicio o agravar la situación de un ciudadano, con ocasión de las acciones u omisiones de la administración | Acompañar los diálogos con la comunidad indígena y comunidad campesina | Dar respuesta a la solicitud efectuada por la Dirección de Acceso a Tierras de la ANT, respecto del predio denominado el Mediecito la Selva con relación a alguna solicitud de constitución, reestructuración, ampliación o saneamiento del reguardo indígena. | Memorando | 1 | 2019/06/04 | 2019/07/26 | 8 | 0 | La actividad presentó incumplimiento, dado que, no se evidenciaron avances de gestión y/o cumplimiento por parte del responsable de ejecución.
54 | FILA_54 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H29 | Hallazgo No. 29 - Predio “Mediecito La Selva – Cauca” (A29) (D19) Al revisar los soportes allegados con la solicitud de origen ciudadano, presentada a la Contraloría General de la República por el Defensor Delegado para los Asuntos Agrarios y Tierras, y los documentos correspondientes al proyecto C1-CAU-POP-019 de la Convocatoria Pública INCODER SIT-01-2009 | Causar perjuicio o agravar la situación de un ciudadano, con ocasión de las acciones u omisiones de la administración | Acompañar los diálogos con la comunidad indígena y comunidad campesina | Dar respuesta a la solicitud efectuada por la Dirección de Acceso a Tierras de la ANT, respecto del predio denominado el Mediecito la Selva con relación a alguna solicitud de constitución, reestructuración, ampliación o saneamiento del reguardo indígena. | Respuesta | 1 | 2019/06/18 | 2019/07/26 | 6 | 0 | La actividad presentó incumplimiento, dado que, no se evidenciaron avances de gestión y/o cumplimiento por parte del responsable de ejecución.
55 | FILA_55 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H29 | Hallazgo No. 29 - Predio “Mediecito La Selva – Cauca” (A29) (D19) Al revisar los soportes allegados con la solicitud de origen ciudadano, presentada a la Contraloría General de la República por el Defensor Delegado para los Asuntos Agrarios y Tierras, y los documentos correspondientes al proyecto C1-CAU-POP-019 de la Convocatoria Pública INCODER SIT-01-2009 | Causar perjuicio o agravar la situación de un ciudadano, con ocasión de las acciones u omisiones de la administración | Acompañar los diálogos con la comunidad indígena y comunidad campesina | Solicitud al Ministerio Público y al Ministerio del Interior, para acompañamiento en los diálogos entre la comunidad indígena y campesinos que conlleve a establecer una solución concertada integral y definitiva. | Oficio | 1 | 2019/08/13 | 2019/08/30 | 3 | 0 | La actividad presentó incumplimiento, dado que, no se evidenciaron avances de gestión y/o cumplimiento por parte del responsable de ejecución.
56 | FILA_56 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H29 | Hallazgo No. 29 - Predio “Mediecito La Selva – Cauca” (A29) (D19) Al revisar los soportes allegados con la solicitud de origen ciudadano, presentada a la Contraloría General de la República por el Defensor Delegado para los Asuntos Agrarios y Tierras, y los documentos correspondientes al proyecto C1-CAU-POP-019 de la Convocatoria Pública INCODER SIT-01-2009 | Causar perjuicio o agravar la situación de un ciudadano, con ocasión de las acciones u omisiones de la administración | Acompañar los diálogos con la comunidad indígena y comunidad campesina | Solicitud al Ministerio Público y al Ministerio del Interior, para acompañamiento en los diálogos entre la comunidad indígena y campesinos que conlleve a establecer una solución concertada integral y definitiva. | Respuesta | 1 | 2019/09/02 | 2019/12/27 | 17 | 0 | La actividad presentó incumplimiento, dado que, no se evidenciaron avances de gestión y/o cumplimiento por parte del responsable de ejecución.
57 | FILA_57 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H29 | Hallazgo No. 29 - Predio “Mediecito La Selva – Cauca” (A29) (D19) Al revisar los soportes allegados con la solicitud de origen ciudadano, presentada a la Contraloría General de la República por el Defensor Delegado para los Asuntos Agrarios y Tierras, y los documentos correspondientes al proyecto C1-CAU-POP-019 de la Convocatoria Pública INCODER SIT-01-2009 | Causar perjuicio o agravar la situación de un ciudadano, con ocasión de las acciones u omisiones de la administración | Acompañar los diálogos con la comunidad indígena y comunidad campesina | Participar de las convocatorias de la Dirección de Acceso a Tierras y el Grupo de Diálogo Social, para acompañar el diálodo entre las comunidades involucradas. | Acta | 1 | 2019/07/22 | 2020/06/30 | 50 | 0 | No se reportaron avances de gestión y/o cumplimiento por parte del responsable de ejecución.
58 | FILA_58 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H30 | Hallazgo No. 30 - Deber de Concertación Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI (A30) (D20) Se puede concluir que la ANT incumple la obligación establecida en el artículo 6° del Convenio No. 169 de la OIT, aprobado por la Ley 21 de 1991, en su artículo 6°, obligación que ha sido reiterada por la Corte Constitucional en sus decisiones (SU-383 DE 2003). | Inadecuado control y seguimiento de la ANT, frente al deber de concertación con las instancias representativas de las comunidades indígenas. | Verificar la suscribción de las actas de las sesiones de la CNTI, por parte de los representantes del Gobierno Nacional y de los Delegados de los pueblos indígenas de la CNTI. | Verificación de los criterios de priorización para la atención a comunidades indígenas y los predios priorizados para adquisición | Acta | 1 | 2019/07/22 | 2019/12/31 | 24 | 0 | En el marco de la Secretaría Operativa de la CNTI y la ANT se acordó que en febrero de 2020 se realizará la verificación de los criterios de priorización y la revisión de la base de datos de la priorización para compra de predios. Se anexa acta. La actividad presentó incumplimiento según su planificación, toda vez que, no se allegaron los soportes que evidencien su cumplimiento.
59 | FILA_59 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Hallazgo No. 1 Inconsistencias en los informes de los contratistas (A) | Falta de verificación por parte de los supervisores de los informes y de las evidencias entregadas por los contratistas, no dando aplicación al deber de cuidado y diligencia. | Capacitación a los supervisores de las UGTs y Coordinación para recordar las obligaciones al asumir dicha función, donde se incluya la responsabilidad del cuidado y diligencia de dicha actividad. | Jornada de capacitación | listado de asistencia y memorias | 1 | 2019/09/16 | 2019/12/20 | 14 | 0 | La actividad presentó incumplimiento frente a lo planificado, toda vez que, no se suministraron avances de gestión y/o cumplimiento por parte del responsable de ejecución.
60 | FILA_60 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | Hallazgo No. 2 Ausencia de medios de verificación en la entrega de productos en contratos de prestación de servicios. (A) (D) | Falta de verificación por parte de los supervisores de los informes y de las evidencias entregadas por los contratistas, no dando aplicación al deber de cuidado y diligencia. | Capacitación a los supervisores de las UGTs y Coordinación para recordar las obligaciones al asumir dicha función,donde se incluya la responsabilidad del cuidado y diligencia de dicha actividad. | Jornada de capacitación | listado de asistencia y memorias | 1 | 2019/09/16 | 2019/12/20 | 14 | 0 | La actividad presentó incumplimiento frente a lo planificado, toda vez que, no se suministraron avances de gestión y/o cumplimiento por parte del responsable de ejecución.
61 | FILA_61 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2.3.1 | HALLAZGO 2.3.1. Zonas de Reserva Campesina y Planes de desarrollo sostenible (ANT) | Se evidencia un escaso avance por parte de la ANT en el reconocimiento y apoyo a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), tal y como lo prevé el Acuerdo Final. Esta situación, además de ser contraria al espíritu del Acuerdo Final, limita el cumplimiento de la meta establecida en el PMI y el objetivo de contribuir a la transformación estructural del campo y en particular al cierre de (...) | Realizar la Promoción de procesos de formalización y/o adjudicación de la propiedad a personas naturales en zonas de reserva campesina | Realizar el proceso de adjudicación y/o formalización de baldios a personas naturales en zonas de reserva campesina | Actos Administrativos expedidos de adjudicación y/o registro ante la ORIP correspondiente cuando se trate de formalización de baldios a personas naturales en zonas de reserva campesina | 200 | 2019/09/01 | 2020/06/30 | 43 | 0 | Se avanzó en la priorización para la culminación del trámite de adjudicación de las solicitudes realizadas para la Zona de Reserva Campesina y se definieron las metas programáticas en el marco del presente plan de mejoramiento. Se avanzó en la caracterización de flias campesinas en las ZRC de Perla Amazónica y Valle del Río Cimitarra.
62 | FILA_62 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2.3.1 | HALLAZGO 2.3.1. Zonas de Reserva Campesina y Planes de desarrollo sostenible (ANT) | Se evidencia un escaso avance por parte de la ANT en el reconocimiento y apoyo a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), tal y como lo prevé el Acuerdo Final. Esta situación, además de ser contraria al espíritu del Acuerdo Final, limita el cumplimiento de la meta establecida en el PMI y el objetivo de contribuir a la transformación estructural del campo y en particular al cierre de (...) | Realizar la Promoción procesos de formalización y/o adjudicación de la propiedad a personas naturales en zonas de reserva campesina | Realizar el seguimiento a la ejecución de proceso | Informes proceso formalización y/o adjudicación de la propiedad a personas naturales en zonas de reserva campesina | 2 | 2019/09/01 | 2020/06/30 | 43 | 0 | Para esta actividad se tiene previsto el primer informe de avance para el mes de Diciembre de 2019. Actividad en términos para su ejecución, no se observaron avances de gestión.
63 | FILA_63 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2.3.1 | HALLAZGO 2.3.1. Zonas de Reserva Campesina y Planes de desarrollo sostenible (ANT) | Se evidencia un escaso avance por parte de la ANT en el reconocimiento y apoyo a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), tal y como lo prevé el Acuerdo Final. Esta situación, además de ser contraria al espíritu del Acuerdo Final, limita el cumplimiento de la meta establecida en el PMI y el objetivo de contribuir a la transformación estructural del campo y en particular al cierre de (...) | Realizar la Promoción procesos de titulación a entidades de derecho público en zonas de reserva campesina | Realizar el proceso de titulación a entidades de derecho público en zonas de reserva campesina | Actos Administrativos registrados | 40 | 2019/09/01 | 2020/06/30 | 43 | 0 | En articulación con el equipo de Titulación a Entidades de Derecho público se logró la priorización de 40 solicitudes (escuelas), actualmente se avanza en la revisión de los expedientes para la definición de la Ruta de trabajo.
64 | FILA_64 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2.3.1 | HALLAZGO 2.3.1. Zonas de Reserva Campesina y Planes de desarrollo sostenible (ANT) | Se evidencia un escaso avance por parte de la ANT en el reconocimiento y apoyo a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), tal y como lo prevé el Acuerdo Final. Esta situación, además de ser contraria al espíritu del Acuerdo Final, limita el cumplimiento de la meta establecida en el PMI y el objetivo de contribuir a la transformación estructural del campo y en particular al cierre de (...) | Realizar la Promoción procesos de titulación a entidades de derecho público en zonas de reserva campesina | Realzar el seguimiento a la ejecución de proceso | Informes procesos de titulación a entidades de derecho público en zonas de reserva campesina | 2 | 2019/09/01 | 2020/06/30 | 43 | 0 | Para esta actividad se tiene previsto el primer informe de avance para el mes de Diciembre de 2019. Actividad en términos para su ejecución, no se observaron avances de gestión.
65 | FILA_65 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2.3.1 | HALLAZGO 2.3.1. Zonas de Reserva Campesina y Planes de desarrollo sostenible (ANT) | Se evidencia un escaso avance por parte de la ANT en el reconocimiento y apoyo a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), tal y como lo prevé el Acuerdo Final. Esta situación, además de ser contraria al espíritu del Acuerdo Final, limita el cumplimiento de la meta establecida en el PMI y el objetivo de contribuir a la transformación estructural del campo y en particular al cierre de (...) | Realizar la actualización cartográfica polígonos Zonas de Reserva Campesina | Realizar la coordinación y articulación con el grupo de trabajo Geografía y Topografía para la revisión y ajuste de la información cartográfica polígonos Zonas de Reserva Campesina actualmente constituídas (cruces con capas temáticas para identificación y subsanación de determinantes ambientales y/o jurídicas) | Polígono Zonas de Reserva Campesina actualmente constituídas ajustados y validados | 2 | 2019/09/01 | 2020/06/30 | 43 | 0 | Esta actividad se tiene prevista para el primer trimestre del año 2020. Se iniciará durante el próximo mes de noviembre la articulación el grupo de Topografía y Geografía de la entidad.
66 | FILA_66 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2.3.1 | HALLAZGO 2.3.1. Zonas de Reserva Campesina y Planes de desarrollo sostenible (ANT) | Se evidencia un escaso avance por parte de la ANT en el reconocimiento y apoyo a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), tal y como lo prevé el Acuerdo Final. Esta situación, además de ser contraria al espíritu del Acuerdo Final, limita el cumplimiento de la meta establecida en el PMI y el objetivo de contribuir a la transformación estructural del campo y en particular al cierre de (...) | Realizar la actualización cartográfica polígonos Zonas de Reserva Campesina | Realizar el seguimiento a la ejecución de proceso | Informe actualización cartográfica polígonos Zonas de Reserva Campesina | 2 | 2019/09/01 | 2020/06/30 | 43 | 0 | Esta actividad se tiene prevista para el primer trimestre del año 2020. Se iniciará durante el próximo mes de noviembre la articulación el grupo de Topografía y Geografía de la entidad.
67 | FILA_67 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2.3.1 | HALLAZGO 2.3.1. Zonas de Reserva Campesina y Planes de desarrollo sostenible (ANT) | Se evidencia un escaso avance por parte de la ANT en el reconocimiento y apoyo a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), tal y como lo prevé el Acuerdo Final. Esta situación, además de ser contraria al espíritu del Acuerdo Final, limita el cumplimiento de la meta establecida en el PMI y el objetivo de contribuir a la transformación estructural del campo y en particular al cierre de (...) | Apoyar el proceso de constitución de Zonas de Reserva Campesina | Avanzar en la delimitación y constitución de las zonas de reserva campesina | Procesos apoyados Constitución Zonas de Reserva Campesina | 3 | 2019/09/01 | 2020/06/30 | 43 | 0 | Se realizaron de 3 mesas técnicas con la organización campesina del Catatumbo concertándose el cronograma de trabajo, a través del cual se realizaron 3 jornadas de caracterización y prospección territorial en pro a la actualización del Plan de Desarrollo Sostenible en los municipios de San Calixto, Hacarí, Tibú y el Carmen (Norte de Santander).
68 | FILA_68 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2.3.1 | HALLAZGO 2.3.1. Zonas de Reserva Campesina y Planes de desarrollo sostenible (ANT) | Se evidencia un escaso avance por parte de la ANT en el reconocimiento y apoyo a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), tal y como lo prevé el Acuerdo Final. Esta situación, además de ser contraria al espíritu del Acuerdo Final, limita el cumplimiento de la meta establecida en el PMI y el objetivo de contribuir a la transformación estructural del campo y en particular al cierre de (...) | Apoyar el proceso de constitución de Zonas de Reserva Campesina | Realizar el seguimiento a la ejecución de proceso | Informes procesos de constitución de Zonas de Reserva Campesina | 2 | 2019/09/01 | 2020/06/30 | 43 | 0 | Para esta actividad se tiene previsto el primer informe de avance para el mes de Diciembre de 2019.
69 | FILA_69 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2.3.2 | HALLAZGO 2.3.2. Resolución 6060 de 2018. -ANT | la Resolución 6060 de 2018 adolece de falsa motivación, por cuanto los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad en la medida en que la ANT le ha dado al hecho (recursos sin situación de fondos) un alcance que no tiene. | Realizar un análisis de la variación de las causales que motivaron la Resolución 6060 | Adelantar las Jornadas de evaluación y revisión de cada una de las causales que motivaron la expedición de la Resolución 6060 | Informe, evidencias y listado se asistencia de cada reunión | 3 | 2019/09/02 | 2019/11/15 | 11 | 50 | Se anexa el respectivo informe en el cual se explican las razones por las cuales jurídicamente no se considera idóneo expedir resolución modificatoria a la resolución 6060, en la cual se actualice la motivación fáctica y jurídica que llevaron a la suspensión de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad.
70 | FILA_70 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2.3.2 | HALLAZGO 2.3.2. Resolución 6060 de 2018. -ANT | la Resolución 6060 de 2018 adolece de falsa motivación, por cuanto los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad en la medida en que la ANT le ha dado al hecho (recursos sin situación de fondos) un alcance que no tiene. | Expedir Resolución modificatoria a la Resolución 6060 en la cual se actualice la motivación fáctica y jurídica que llevaron a la suspensión de los planes de Ordenamiento Social de la Propiedad en los Municipios | Elaborar el acto administrativo modificación Resolución 6060 | Resolución | 1 | 2019/11/18 | 2019/12/31 | 7 | 0 | Conforme al informe al que se hace alusión en el documento anterior, la Direccion Requiere refrendar esta actividad debido a que con la modificación a la Resolución 12096 de 2019, no siempre el 100% de los POPSR deben de ser implementados.
71 | FILA_71 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2.3.4 | HALLAZGO 2.3.4. Mora – desfase- en Inicio de la fase de implementación de los POSPR (ANT). El nuevo esquema de oferta del Decreto 902 de 2017, mediante el cual la ANT organiza su actuación institucional, tiene como herramienta fundamental los planes de ordenamiento social de la propiedad rural en zonas focalizadas. Por tanto,resulta preocupante la demora en el inicio de su implementación | Riesgo de perdida o desactualización de la información utilizada para la elaboración de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural auditados por la CGR, debido a las dificultades para la implementación de los mismos en el corto plazo. | Realizar mesas de trabajo con los Municipios que cuentan con los Planes de Ordenamientos Social de la Propiedad con el fin de socializar los mismo y la relevancia que tienen los planes como insumos para la actualización y construcción de los POT, PBOT, EOT y/o en el nuevo plan de desarrollo municipal | Realizar reuniones de socialización con los 10 municipios que cuentan planes de Ordenamientos Social cuya implementación se encuentra suspendida o no ha iniciado | Informe, evidencias y listado se asistencia de cada reunión | 10 | 2019/09/02 | 2019/12/31 | 18 | 1 | De los 11 alcaldes convocados solo asistió el alcalde de Lebrija, se realizó presentación de los POSPR y la a relevancia que tiene como insumo para la actualización y construcción de los POT, PBOT, EOT y/o en el nuevo plan de desarrollo municipal. En esta medida no era necesario que asistieran los 11 alcaldes en 11 reuniones, ya que en 1 solo podría desarrollarse la actividad
72 | FILA_72 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2.3.4 | HALLAZGO 2.3.4. Mora – desfase- en Inicio de la fase de implementación de los POSPR (ANT). El nuevo esquema de oferta del Decreto 902 de 2017, mediante el cual la ANT organiza su actuación institucional, tiene como herramienta fundamental los planes de ordenamiento social de la propiedad rural en zonas focalizadas. Por tanto,resulta preocupante la demora en el inicio de su implementación | Riesgo de perdida o desactualización de la información utilizada para la elaboración de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural auditados por la CGR, debido a las dificultades para la implementación de los mismos en el corto plazo. | Adelantar el seguimiento a los compromisos adquiridos en las Mesas de Trabajo con los Municipios que cuentan con los Planes de Ordenamientos Social de la Propiedad | Realizar reuniones de seguimiento de los compromisos adquiridos con los 10 municipios que cuentan planes de Ordenamientos Social cuya implementación se encuentra suspendida o no ha iniciado | Informe, evidencias y listado se asistencia de cada reunión | 10 | 2020/01/01 | 2020/06/30 | 27 | 0 | Las acciones de mejoramiento se incoarán el próximo año de acuerdo a lo programado.
73 | FILA_73 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2.5.1 | HALLAZGO 2.5.1. Creación e incorporación de recursos monetarios del Fondo para la Reforma Rural Integral (ANT). Para la CGR es preocupante que existiendo recursos del presupuesto General de la Nación para dotación de tierras y de otras fuentes que por ley deben aforar el fondo, estos no se hayan incorporado tal y como lo dispone el Decreto Ley 902 de 2017. | Falta de apropiación presupuestal para cada subcuenta de acuerdo a los lineamientos del Decreto Ley 902 de 2017 sobre el Fondo de Tierras | Crear el Comité de implementación operativa y financiera del Decreto 902 de 2017 en la ANT | Expedir el acto administrativo que cree el Comité de implementación operativa y financiera del Decreto 902 de 2017 y establezca su alcance, integrantes, periodicidad, entre otros | Resolución | 1 | 2019/09/02 | 2019/12/31 | 18 | 0 | La dependencia no reporto avance en la ejecución de la actividad 30/12/2019
74 | FILA_74 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Hallazgo 1. Al realizar la revisión correspondiente al expediente administrativo de la compra directa del predio "Agua Linda" identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 480-17-329, y por medio de la visita fiscal practicada en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras el 29 de julio de 2018, se determinó que no se observó el procedimiento de compra 2018: (...) | Falta de principio de planeación, económica, eficacia y transparencia que rigen el procedimiento de compra directa. | Incluir en el procedimiento controles exigibles dentro del plan anticorrupción aplicable al procedimiento de compra. | Se incluirá dentro del procedimiento una actividad de " verificación de documentos técnicos" como control dentro del proceso. | Procedimiento actualizado | 1 | 2020/02/01 | 2020/04/30 | 12 | 0 | La actividad esta programada para inicio en febrero del 2020.
75 | FILA_75 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | Hallazgo 2. Al realizar la revisión correspondiente al expediente administrativo de la compra directa del predio "Agua Linda" identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 480-17-329, y por medio de la visita fiscal practicada en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras el 29 de julio de 2018, se determinó que no se observó el procedimiento de compra 2018: (...) | Falta de principio de planeación, económica, eficacia y transparencia que rigen el procedimiento de compra directa. | Incluir en el procedimiento controles exigibles dentro del plan anticorrupción aplicable al procedimiento de compra. | Realizar formato de control documental que permita realizar el check List al proceso de compra directa desde su inicio hasta el final. (Programas Especiales) | Formato | 1 | 2020/03/01 | 2020/04/30 | 8 | 0 | La actividad esta programada para inicio en marzo del 2020.
76 | FILA_76 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | Hallazgo 3. Al realizar la revisión correspondiente al expediente administrativo de la compra directa del predio "Agua Linda" identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 480-17-329, y por medio de la visita fiscal practicada en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras el 29 de julio de 2018, se determinó que no se observó el procedimiento de compra 2018:(...) | Falta de principio de planeación, económica, eficacia y transparencia que rigen el procedimiento de compra directa. | Realizar capacitación involucrados dentro del proceso de compra directa y adjudicación (Programas Especiales) | Capacitación a los colaboradores sobre el proceso de compra directa y adjudicación (Programas Especiales) | Capacitación | 1 | 2020/03/01 | 2020/04/30 | 8 | 0 | La actividad esta programada para inicio en marzo del 2020.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO