## F14.1 PLANES DE MEJORAMIEN...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 21611
| Fecha | 2020-10-05
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | HALLAZGO 1. Avances en la ruta prioritaria en relación con los casos reportados por la SNR en cumplimiento de la sentencia T- 488 de 2014. (ANT). CRITERIO 1. INVENTARIO DE BALDÍOS. De los veintinueve mil setenta y siete (29.077) predios identificados por la Superintendencia de Notariado y Registro -SNR- como posibles baldíos y posteriormente depurados por la UPRA , la ANT priorizó para | Falta de información completa. Sin tener la malla catastral de esos casos no es posible adelantar gestión al respecto por desconocer las características físicas de los predios. La falta de recursos compromete el Plan Nacional de Clarificación y todos los procesos agrarios, en especial respecto de los 29.077 casos de Ruta Prioritaria | Impulsar en la medida de las posibilidades presupuestales y operativas la fase administrativa del procedimiento único conforme a las metas establecidas en el Plan de Acción Institucional el cual permite identificar los productos a realizar para el año 2021 | Reportar de manera mensual los avances porcentuales de cumplimiento a los productos del Plan de Acción Institucional asociados a los casos de Ruta Prioritaria | Informe mensual de avances de sustanciación los productos de T-488 | 12 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 47.5714
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | HALLAZGO 1. Avances en la ruta prioritaria en relación con los casos reportados por la SNR en cumplimiento de la sentencia T- 488 de 2014. (ANT). CRITERIO 1. INVENTARIO DE BALDÍOS. De los veintinueve mil setenta y siete (29.077) predios identificados por la Superintendencia de Notariado y Registro -SNR- como posibles baldíos y posteriormente depurados por la UPRA , la ANT priorizó para | Falta de información completa. Sin tener la malla catastral de esos casos no es posible adelantar gestión al respecto por desconocer las características físicas de los predios. La falta de recursos compromete el Plan Nacional de Clarificación y todos los procesos agrarios, en especial respecto de los 29.077 casos de Ruta Prioritaria | Fortalecer la búsqueda, transferencia y disposición de la información catastral y registral entre la ANT, SNR e IGAC para adelantar de manera más expedita los casos de clarificación de la Ruta Prioritaria | Adelantar comisiones conjuntas con la SNR e IGAC para conseguir la información registral y catastral necesaria frente a los casos a intervenir. Esta información se buscará priorizando círculos registrales ya digitalizados o aquellos donde existan la mayoría de casos para adelantar con el fin de avanzar el los procesos por zonas o territorios del País. | Acta de comisión conjunta que reporte los casos que fueron objeto de búsqueda de información y los resultados de la misma | 5 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | HALLAZGO 1. Avances en la ruta prioritaria en relación con los casos reportados por la SNR en cumplimiento de la sentencia T- 488 de 2014. (ANT). CRITERIO 1. INVENTARIO DE BALDÍOS. De los veintinueve mil setenta y siete (29.077) predios identificados por la Superintendencia de Notariado y Registro -SNR- como posibles baldíos y posteriormente depurados por la UPRA , la ANT priorizó para | Falta de información completa. Sin tener la malla catastral de esos casos no es posible adelantar gestión al respecto por desconocer las características físicas de los predios. La falta de recursos compromete el Plan Nacional de Clarificación y todos los procesos agrarios, en especial respecto de los 29.077 casos de Ruta Prioritaria | Depurar de la base de Ruta Prioritaria de 29.077 casos dentro de los cuales se identificaron 1007 casos que responden a predios URBANOS conforme al estudio realizado por el IGAC y en donde la ANT no tendría competencia de clarificación bajo sus funciones misionales establecidas en el Decreto Ley 2363 de 2015 | Identificar 1007 casos urbanos que hacen parte de la base SNR y proyectar oficios a SNR y a las alcaldías municipales para su remisión por competencia a las distintas autoridades territoriales conforme a lo establecido en la Ley 388 de 1997 y la calidad de bienes fiscales municipales. | Oficios remisorios a las autoridades territoriales con copia a la SNR | 74 | 2021-01-30 | 2021-12-30 | 47.7143
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | HALLAZGO 2. Procesos de apertura de folio de matrícula inmobiliaria – AFMI. (ANT). En la base de datos denominada “FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA ACTUALIZADA FEBRERO 2020 (1)” allegada por la ANT, se encontraron 876 procesos de apertura de Folio de matrícula inmobiliaria iniciados en su mayoría por iniciativa de la ANT. A la fecha solo el 6% de los procesos (55) han sido culminados, | No se determina en la base de datos de los procesos de Apertura de Folio Matrícula, criterios que permitan tener claridad sobre la fecha de inicio y finalización del tramite. El % de procesos finalizados es bajo con respecto al total del proceso iniciados. | Creado el nuevo modulo de Apertura de Folio de Matrícula Inmobiliaria se dispondrá de recurso humano, para migrar la información de las bases de datos existentes, correspondiente a los procesos de apertura de folio, así como para su alimentación y actualización permanente. | Disponer de un profesional durante 3 meses continuos para migrar la información de la base de datos de Apertura de folio al aplicativo. Una vez se culmine la fase de migración, el profesional continuara actualizado de forma semanal, las gestiones realizadas en torno a cada proceso. | Aplicativo de Apertura de Folio en funcionamiento. | 1 | 2021-12-01 | 2022-06-30 | 30.1429
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | HALLAZGO 2. Procesos de apertura de folio de matrícula inmobiliaria – AFMI. (ANT). En la base de datos denominada “FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA ACTUALIZADA FEBRERO 2020 (1)” allegada por la ANT, se encontraron 876 procesos de apertura de Folio de matrícula inmobiliaria iniciados en su mayoría por iniciativa de la ANT. A la fecha solo el 6% de los procesos (55) han sido culminados, | No se determina en la base de datos de los procesos de Apertura de Folio Matrícula, criterios que permitan tener claridad sobre la fecha de inicio y finalización del tramite. El % de procesos finalizados es bajo con respecto al total del proceso iniciados. | Incorporar en la base de datos de seguimiento a los procesos de Apertura de Folio Matrícula la fecha de inicio y finalización del tramite. | Incorporar en la base de datos de seguimiento a los procesos de Apertura de Folio de Matrícula Inmobiliaria campos de información para relacionar por proceso, la fecha de inicio y de finalización del tramite. | Base de Datos ajustada. | 1 | 2021-01-18 | 2021-03-31 | 10.2857
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | HALLAZGO 2. Procesos de apertura de folio de matrícula inmobiliaria – AFMI. (ANT). En la base de datos denominada “FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA ACTUALIZADA FEBRERO 2020 (1)” allegada por la ANT, se encontraron 876 procesos de apertura de Folio de matrícula inmobiliaria iniciados en su mayoría por iniciativa de la ANT. A la fecha solo el 6% de los procesos (55) han sido culminados, | No se determina en la base de datos de los procesos de Apertura de Folio Matrícula, criterios que permitan tener claridad sobre la fecha de inicio y finalización del tramite. El % de procesos finalizados es bajo con respecto al total del proceso iniciados. | Conformar una Mesa Técnica con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC- y la Superintendencia de Notariado y Registro -SNR- para mejorar la articulación, tiempo de respuesta y flujo de información en relación a la gestión de los procesos de Apertura del Folio de Matrícula Inmobiliaria . | Conformar junto con la SNR e IGAC una mesa técnica (reunión cada 3 meses) para mejorar el proceso de apertura de FMI adelantadas por la ANT-SANT, dado que al 30/09/20 se han remitido 168 Resoluciones que ordenan la apertura de FMI sin respuesta de las ORIP | Actas de las sesiones de la mesa técnica | 4 | 2021-01-18 | 2021-12-17 | 47.5714
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | HALLAZGO 2. Procesos de apertura de folio de matrícula inmobiliaria – AFMI. (ANT). En la base de datos denominada “FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA ACTUALIZADA FEBRERO 2020 (1)” allegada por la ANT, se encontraron 876 procesos de apertura de Folio de matrícula inmobiliaria iniciados en su mayoría por iniciativa de la ANT. A la fecha solo el 6% de los procesos (55) han sido culminados, | No se determina en la base de datos de los procesos de Apertura de Folio Matrícula, criterios que permitan tener claridad sobre la fecha de inicio y finalización del tramite. El % de procesos finalizados es bajo con respecto al total del proceso iniciados. | Presentar a la Contraloría General de la Republica, informes semestrales en el cual se de cuenta de la gestiones realizadas en torno al avance de los 610 procesos de apertura de Folio de Matrícula Inmobiliaria | Elaborar el informe que contendrá de forma detalla las acciones desarrolladas y los soportes de las gestiones y resultados logrados sobre los 610 procesos identificados a la fecha de la auditoria. | Informes de gestión remitidos a la Contraloría. | 1 | 2021-01-02 | 2021-12-30 | 51.7143
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | HALLAZGO 3. Gestión e intervención del fondo documental de la ANT. (ANT). CRITERIO 1. INVENTARIO DE BALDÍOS. En el marco del Auto 040 de 2017 y la Sentencia T-488 de 2014 se ordena a la ANT, la depuración, clasificación y digitalización tanto del archivo histórico del INCODER como de los documentos y resoluciones de titulación que reposan en el Archivo General de la Nación . Para lo a | En el año 2018 el proyecto de inversión “Fortalecimiento Gestión Integral del Fondo Documental de la Agencia Nacional de Tierras Nivel Nacional”, presentó deficiencia y debilidad en la actualización de las metas y recursos programados en el proyecto en el aplicativo SUIFP para la aprobación de la cabeza del sector y DNP. | Adelantar la planeación y ejecución del proyecto de inversión “Fortalecimiento Gestión Integral del Fondo Documental de la Agencia Nacional de Tierras Nivel Nacional”, acorde con los recursos asignados en las vigencias y mantener actualizado el proyecto en el aplicativo SUIFP | Realizar la contratación de la depuración, clasificación y digitalización de la serie documental "Titulación de Baldíos”, de acuerdo con los metros lineales establecidos como metas programadas en el proyecto de inversión “Fortalecimiento Gestión Integral del Fondo Documental de la Agencia Nacional de Tierras Nivel Nacional”, de acuerdo con e presupuesto asignado en la vigencia 2021. | Actualizaciones semestrales del proyecto de inversión aplicadas en el SUIFP | 2 | 2020-10-21 | 2021-12-31 | 62.2857
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | HALLAZGO 3. Gestión e intervención del fondo documental de la ANT. (ANT). CRITERIO 1. INVENTARIO DE BALDÍOS. En el marco del Auto 040 de 2017 y la Sentencia T-488 de 2014 se ordena a la ANT, la depuración, clasificación y digitalización tanto del archivo histórico del INCODER como de los documentos y resoluciones de titulación que reposan en el Archivo General de la Nación . Para lo a | En el año 2018 el proyecto de inversión “Fortalecimiento Gestión Integral del Fondo Documental de la Agencia Nacional de Tierras Nivel Nacional”, presentó deficiencia y debilidad en la actualización de las metas y recursos programados en el proyecto en el aplicativo SUIFP para la aprobación de la cabeza del sector y DNP. | Adelantar la planeación y ejecución del proyecto de inversión “Fortalecimiento Gestión Integral del Fondo Documental de la Agencia Nacional de Tierras Nivel Nacional”, acorde con los recursos asignados en las vigencias y mantener actualizado el proyecto en el aplicativo SUIFP | Realizar la contratación de ejecución de la intervención de las metros lineales de la serie documental "Titulación de Baldíos” de acuerdo con las metas programadas en el proyecto de inversión | Contrato suscrito | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | HALLAZGO 3. Gestión e intervención del fondo documental de la ANT. (ANT). CRITERIO 1. INVENTARIO DE BALDÍOS. En el marco del Auto 040 de 2017 y la Sentencia T-488 de 2014 se ordena a la ANT, la depuración, clasificación y digitalización tanto del archivo histórico del INCODER como de los documentos y resoluciones de titulación que reposan en el Archivo General de la Nación . Para lo a | En el año 2018 el proyecto de inversión “Fortalecimiento Gestión Integral del Fondo Documental de la Agencia Nacional de Tierras Nivel Nacional”, presentó deficiencia y debilidad en la actualización de las metas y recursos programados en el proyecto en el aplicativo SUIFP para la aprobación de la cabeza del sector y DNP. | Adelantar la planeación y ejecución del proyecto de inversión “Fortalecimiento Gestión Integral del Fondo Documental de la Agencia Nacional de Tierras Nivel Nacional”, acorde con los recursos asignados en las vigencias y mantener actualizado el proyecto en el aplicativo SUIFP | Realizar la contratación y seguimiento de su ejecución de la intervención de las metros lineales de la serie documental "Titulación de Baldíos” de acuerdo con las metas programadas en el proyecto de inversión | Informes de ejecución del contrato suscrito | 6 | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 30.4286
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | HALLAZGO 4. Registro en los sistemas de información. (ANT). CRITERIO 1. INVENTARIO DE BALDÍOS. El Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión SPI, creado a través del Decreto 3286 de 2004, es una herramienta que facilita la recolección y análisis continúo de información, de tal manera que se identifiquen los inconvenientes y logros que se presenten en la ejecución de los proyectos. | En el año 2018 el reporte de avance en el SPI del proyecto de inversión “Fortalecimiento Gestión Integral del Fondo Documental de la Agencia Nacional de Tierras Nivel Nacional”, presentaba deficiencia y debilidad por cuanto no se registró la información real de ejecución. | Realizar las actividades de consolidación y reporte de los avances financieros, físicos y de gestión de los recursos asignados en las vigencias al “Fortalecimiento Gestión Integral del Fondo Documental de la Agencia Nacional de Tierras Nivel Nacional” de acuerdo a las disposiciones establecidas | Realizar el reporte mensual en el aplicativo SPI de los avances financieros, físicos y de gestión de los recursos del “Fortalecimiento Gestión Integral del Fondo Documental de la Agencia Nacional de Tierras Nivel Nacional”, según el cronograma dispuesto en dicha herramienta | Reporte mensual consignado en el SPI | 13 | 2020-11-01 | 2021-12-31 | 60.7143
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 | HALLAZGO 5. Identificación del universo – Aplicativo: Titulación de baldíos a persona natural. (ANT). CRITERIO 1. INVENTARIO DE BALDÍOS. En el Auto 040 de 2017, de cumplimiento a las ordenes emitidas en la Sentencia T-488 de 2014, la Corte Constitucional ordena a la ANT incorporar al Plan Nacional de Clarificación una estrategia de contingencia, destinada a lograr la depuración, clasifi | Faltan avances en las actividades de identificación y organización de los archivos recibidos por parte del extinto INCODER y el PAR INCODER correspondientes a la Titulación de Baldíos que se encuentra en estado natural en el archivo central de la ANT, con el fin de depurar el 100% de los archivos entregados a la fecha. | Establecer e implementar la acciones respectivas para adelantar las actividades de identificación y organización de los archivos recibidos por parte del extinto INCODER y el PAR INCODER correspondientes a la Titulación de Baldíos que se encuentra en estado natural en el archivo central de la ANT | Realizar la depuración e identificación dentro de la ANT de los archivos recibidos por parte del extinto INCODER y el PAR INCODER correspondientes a la Titulación de Baldíos, para determinar el universo real a gestionar y el estado de las solicitudes por parte de las áreas misionales | Informes semestrales de avance de la depuración e identificación de los archivos recibidos por parte del extinto INCODER y el PAR INCODER | 2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | HALLAZGO 6. Reporte y depuración del archivo histórico del INCODER – Aplicativo: Titulación de baldíos a persona natural. (ANT). CRITERIO 1. INVENTARIO DE BALDÍOS. En el Auto 040 de 2017, de cumplimiento a las ordenes emitidas en la Sentencia T-488 de 2014, la corte Constitucional ordena a la ANT incorporar al Plan Nacional de clarificación, una estrategia de contingencia destinada a log | Deficiente alimentación y articulación entre sistemas de información: Aplicativo de Titulación de Baldíos y SIT durante el periodo de seguimiento al cumplimiento del auto 040/2017 emitido por la Corte Constitucional, lo que derivó que las fuentes donde se consignaban los avances procesales de los expedientes fueran diferentes, generando falta de confiabilidad en las cifras reportadas. | Analizar, identificar y actualizar progresivamente los estados procesales (última actuación administrativa adelantada) de los 189.757* expedientes contentivos de solicitudes de adjudicación de baldíos a persona natural, de acuerdo a la información reportada en el Sistema Integrado de Tierras - SIT. | Analizar en la vigencia 2021 40.000 de los 189.757 expedientes contentivos de solicitudes de adjudicación de baldíos a persona natural, de acuerdo a la información reportada en el SIT, verificando qué etapas procesales fueron adelantadas en el trámite de la solicitud de adjudicación y definir la última actuación administrativa en la que se encuentra el expediente. | Expedientes analizados en la vigencia 2021. | 40000 | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 45.5714
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | HALLAZGO 6. Reporte y depuración del archivo histórico del INCODER – Aplicativo: Titulación de baldíos a persona natural. (ANT). CRITERIO 1. INVENTARIO DE BALDÍOS. En el Auto 040 de 2017, de cumplimiento a las ordenes emitidas en la Sentencia T-488 de 2014, la corte Constitucional ordena a la ANT incorporar al Plan Nacional de clarificación, una estrategia de contingencia destinada a log | Deficiente alimentación y articulación entre sistemas de información: Aplicativo de Titulación de Baldíos y SIT durante el periodo de seguimiento al cumplimiento del auto 040/2017 emitido por la Corte Constitucional, lo que derivó que las fuentes donde se consignaban los avances procesales de los expedientes fueran diferentes, generando falta de confiabilidad en las cifras reportadas. | Analizar, identificar y actualizar progresivamente los estados procesales (última actuación administrativa adelantada) de los 189.757 expedientes contentivos de solicitudes de adjudicación de baldíos a persona natural, de acuerdo a la información reportada en el Sistema Integrado de Tierras - SIT. | Identificar de los 40.000 expedientes analizados el universo de expedientes con resoluciones de adjudicación expedidas por el INCORA - INCODER (2009 - 2015), según la información del SIT. Esta tarea consiste en determinar si los expedientes cuentan con un acto administrativo de adjudicación debidamente suscrito, numerado y fechado, expedidas por el INCORA - INCODER (2009 - 2015). | Expedientes que sean identificados en la vigencia 2021 y que cuentan con resoluciones de adjudicación expedidas por el INCORA e INCODER (2009 -2015) | 30000 | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 45.5714
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | HALLAZGO 6. Reporte y depuración del archivo histórico del INCODER – Aplicativo: Titulación de baldíos a persona natural. (ANT). CRITERIO 1. INVENTARIO DE BALDÍOS. En el Auto 040 de 2017, de cumplimiento a las ordenes emitidas en la Sentencia T-488 de 2014, la corte Constitucional ordena a la ANT incorporar al Plan Nacional de clarificación, una estrategia de contingencia destinada a log | Deficiente alimentación y articulación entre sistemas de información: Aplicativo de Titulación de Baldíos y SIT durante el periodo de seguimiento al cumplimiento del auto 040/2017 emitido por la Corte Constitucional, lo que derivó que las fuentes donde se consignaban los avances procesales de los expedientes fueran diferentes, generando falta de confiabilidad en las cifras reportadas. | Analizar, identificar y actualizar progresivamente los estados procesales (última actuación administrativa adelantada) de los 189.757 expedientes contentivos de solicitudes de adjudicación de baldíos a persona natural, de acuerdo a la información reportada en el Sistema Integrado de Tierras - SIT. | Actualizar, de los 40.000 expedientes analizados, el estado procesal en el Sistema Integrado de Tierras. Actividad que consiste en la actualización dentro del BPMN en producción (módulo baldíos persona natural) la última actuación adelantada y el cargue de los soportes documentales en PDF asociándolos al respectivo expediente. | Expedientes con su estado procesal actualizado en el SIT en la vigencia 2021. | 10000 | 2021-03-15 | 2021-12-31 | 41.5714
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 | HALLAZGO 7. Gestión de la ANT en relación con los bienes baldíos. (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. Una vez revisadas, por el equipo auditor, las bases de datos suministradas por la ANT mediante correos electrónicos del 29 de abril y el 4 de mayo de 2020, con corte a marzo de 2020, se pueden establecer las siguientes situaciones, en relación con los expedientes a su cargo: 1. En rel | La Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica tiene bajo conocimiento mas de 35.000 casos que requieren un análisis a fondo de información registral y catastral inconsistente y se sujeta a terceros (IGAC-SNR-ORIP-URT-MUNICIPIOS). La gestión implica inversión operativa y presupuestal, lo cual, históricamente ha dificultado un mayor nivel de cierre de procesos agrarios. | Elaborar un informe mensual de cumplimiento a las gestiones procesales de los diferentes procesos agrarios que vaya en consonancia con los productos incorporados en el Plan de Acción Institucional y conforme con la partida presupuestal designada a regularización de la propiedad. | Elaborar informe mensual de cumplimiento de metas para el año 2021 incluidas en el Plan de Acción Institucional que recoja los avances por productos de los distintos procesos agrarios en zonas no focalizadas y que son adelantados por la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica para revisar el porcentaje de cumplimiento y las alertas frente al mismo | Informe mensual | 12 | 2021-01-31 | 2021-12-31 | 47.7143
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 | HALLAZGO 7. Gestión de la ANT en relación con los bienes baldíos. (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. Una vez revisadas, por el equipo auditor, las bases de datos suministradas por la ANT mediante correos electrónicos del 29 de abril y el 4 de mayo de 2020, con corte a marzo de 2020, se pueden establecer las siguientes situaciones, en relación con los expedientes a su cargo: 1. En rel | La Dirección de Gestión Jurídica de Tierras no cuenta con una base completa y actualizada de todos los procesos agrarios bajo competencia de la SPAGJ, la SSJ y las UGT en zonas focalizadas y no focalizadas, que le permita tener un panorama de manejo y planeación eficaz para su intervención. | Continuar con la consolidación y actualización de una base de procesos agrarios de zonas focalizadas y no focalizadas que contenga la información completa de los expedientes a cargo de la SPAGJ, la SSJ y las UGT, así como de las solicitudes de inicio de procesos agrarios con el fin de que sea incluida en el Sistema Integrado de Tierras como sistema de información oficial de la ANT | Actualizar y consolidar la base de procesos agrarios de la SPAGJ, la SSJ y las UGT con el fin de tener una sola base unificada con todos los procesos de clarificación de la propiedad, deslinde, extinción de dominio y recuperación de baldíos en zonas no focalizadas y focalizadas para ser cargada al SIT con su respectivo diccionario de datos | Base de datos actualizada de procesos agrarios de la SPAGJ, la SSJ y las UGT | 1 | 2021-01-01 | 2021-10-31 | 43.2857
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 | HALLAZGO 7. Gestión de la ANT en relación con los bienes baldíos. (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. Una vez revisadas, por el equipo auditor, las bases de datos suministradas por la ANT mediante correos electrónicos del 29 de abril y el 4 de mayo de 2020, con corte a marzo de 2020, se pueden establecer las siguientes situaciones, en relación con los expedientes a su cargo: 1. En rel | La falta de información catastral y registral para los casos de clarificación de la propiedad ha dificultado avances sustanciales en estos procesos agrarios. La información no se tiene de manera inmediata por cuanto la misma no se encuentra digitalizada, esta en libros de Sistema Antiguo de registro o las fichas prediales no están escaneadas.. | Fortalecer la gestión de búsqueda y obtención de información catastral y registral que propenda por el adelantamiento de los procesos de clarificación tramitados por Decreto Ley 902 de 2017 para lograr los insumos probatorios que permitan determinar en menor tiempo la naturaleza jurídica de los predios objeto de estudio | Organizar comisiones conjuntas con SNR e IGAC para la búsqueda de antecedentes registrales e información catastral en ORIP y TERRITORIALES DE CATASTRO para conseguir escrituras, planos, fichas prediales y registros. Estas comisiones pueden realizarse por cada entidad o de manera conjunta bajo los protocolos establecidos por las partes. | Acta de comisiones conjuntas | 5 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 | HALLAZGO 7. Gestión de la ANT en relación con los bienes baldíos. (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. Una vez revisadas, por el equipo auditor, las bases de datos suministradas por la ANT mediante correos electrónicos del 29 de abril y el 4 de mayo de 2020, con corte a marzo de 2020, se pueden establecer las siguientes situaciones, en relación con los expedientes a su cargo: 1. En rel | Falta de intervención documental de todos los expedientes de rezago provenientes del INCODER por desconocimiento del fondo documental y baja capacidad operativa La intervención documental es progresiva pues la capacidad del equipo de gestión documental es limitada y debe articular la intervención con los procesos de 902 que adelantan los diferentes equipos | Intervenir progresivamente los expedientes de rezago identificados por parte del equipo de gestión documental que permitan establecer la situación jurídica y técnica real de cada caso y poder establecer las acciones a realizar | Intervenir documentalmente expedientes físicos de rezago para identificar el estado actual y frente a aquellos que cuenten con decisión final, determinar la actuación pendiente y adelantarla de manera prioritaria para archivar los casos sin que sigan reportándose como casos abiertos. Con la información física revisada, se deberá alimentar la base de procesos agrarios en construcción | Expedientes de rezago intervenidos | 200 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 | HALLAZGO 8. Reglamento de uso y manejo de sabanas y playones comunales de baldíos deslindados. (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. En la revisión adelantada por el equipo auditor de la muestra de expedientes de deslinde, se da cuenta que, una vez resuelto el proceso agrario, no se evidenciaron actuaciones de la Agencia orientadas a la reglamentación de las respectivas sabanas y playone | La complejidad de los casos de deslinde por la cantidad de predios vinculados a los procesos incluyendo propietarios, poseedores, ocupantes e interesados al mismo configuran una compleja actuación administrativa para el cierre definitivo. Hay información desactualizada, falta de identificación de sujetos procesales, direcciones para notificación y expedientes sin intervenir | Revisar los casos de deslinde en los que se haya proferido resolución final para analizar y determinar aquellos procesos con acto administrativo ejecutoriado y registrado, para que sean remitidos a la Subdirección de Administración de Tierras para la expedición del respectivo reglamento de uso de bienes baldíos inadjudicables y se otorguen las respectivas autorizaciones. | Revisar expedientes de deslinde con decisión final ejecutoriada y registrada que hayan sido proferidas por el INCODER y que aún se encuentren en bases de la SPAGJ. | Matriz de expedientes revisados de deslinde con decisión final ejecutoriada | 1 | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 21.5714
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 | HALLAZGO 8. Reglamento de uso y manejo de sabanas y playones comunales de baldíos deslindados. (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. En la revisión adelantada por el equipo auditor de la muestra de expedientes de deslinde, se da cuenta que, una vez resuelto el proceso agrario, no se evidenciaron actuaciones de la Agencia orientadas a la reglamentación de las respectivas sabanas y playone | La complejidad de los casos de deslinde por la cantidad de predios vinculados a los procesos incluyendo propietarios, poseedores, ocupantes e interesados al mismo configuran una compleja actuación administrativa para el cierre definitivo. Hay información desactualizada, falta de identificación de sujetos procesales, direcciones para notificación y expedientes sin intervenir | Elaborar el memorando remisorio a la Subdirección de Administración de Tierras de los casos identificados con decisión final debidamente ejecutoriada y registrada con el fin de que se adelante el respectivo reglamento de uso | Elaborar el memorando remisorio a la Subdirección de Administración de Tierras de los casos identificados en la revisión y con decisión final debidamente ejecutoriada y registrada | Memorando remisorio | 1 | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 21.5714
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 | HALLAZGO 8. Reglamento de uso y manejo de sabanas y playones comunales de baldíos deslindados. (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. En la revisión adelantada por el equipo auditor de la muestra de expedientes de deslinde, se da cuenta que, una vez resuelto el proceso agrario, no se evidenciaron actuaciones de la Agencia orientadas a la reglamentación de las respectivas sabanas y playone | La complejidad de los casos de deslinde por la cantidad de predios vinculados a los procesos incluyendo propietarios, poseedores, ocupantes e interesados al mismo configuran una compleja actuación administrativa para el cierre definitivo. Hay información desactualizada, falta de identificación de sujetos procesales, direcciones para notificación y expedientes sin intervenir | Identificar los procesos de deslinde con decisión final expedida pero en trámite de notificación para priorizar conforme a la planeación de la SPAGJ su intervención hasta lograr la ejecutoria de la decisión | Elaborar matriz de casos de deslinde con decisión final y en trámite de notificación que permitan adelantar una planeación para cumplir con este requerimiento procesal | Matriz de casos con decisión final | 1 | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 21.5714
23 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 | HALLAZGO 8. Reglamento de uso y manejo de sabanas y playones comunales de baldíos deslindados. (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. En la revisión adelantada por el equipo auditor de la muestra de expedientes de deslinde, se da cuenta que, una vez resuelto el proceso agrario, no se evidenciaron actuaciones de la Agencia orientadas a la reglamentación de las respectivas sabanas y playone | La complejidad de los casos de deslinde por la cantidad de predios vinculados a los procesos incluyendo propietarios, poseedores, ocupantes e interesados al mismo configuran una compleja actuación administrativa para el cierre definitivo. Hay información desactualizada, falta de identificación de sujetos procesales, direcciones para notificación y expedientes sin intervenir | Elaborar una base de sujetos procesales de los casos con decisión final con el fin de identificar las tareas y acciones de notificación por caso teniendo en cuenta su nivel de complejidad. | Elaborar base de datos de sujetos procesales de casos de deslinde con decisión final sin notificar que incorpore los nombres, dirección y ubicación de los sujetos y así lograr estrategias para la debida notificación | Base de datos de sujetos procesales de casos de deslinde con decisión final | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52
24 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 | HALLAZGO 8. Reglamento de uso y manejo de sabanas y playones comunales de baldíos deslindados. (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. En la revisión adelantada por el equipo auditor de la muestra de expedientes de deslinde, se da cuenta que, una vez resuelto el proceso agrario, no se evidenciaron actuaciones de la Agencia orientadas a la reglamentación de las respectivas sabanas y playone | La inconsistencia del polígono obedeció a un error técnico del INCODER por falta de verificación de la espacialidad del polígono del predio a deslindar que quedó consignado en la Resolución Final. | Adelantar capacitaciones con los equipos técnicos de la DGJT con el fin de fortalecer los equipos en el trabajo de levantamiento topográfico y ambiental que requieren los procesos de deslinde de tierras de la nación para evitar imprecisiones futuras en la identificación espacial de estos bienes. | Realizar capacitaciones para los equipos técnicos de la SPAGJ que fortalezcan el conocimiento técnico frente a los levantamientos topográficos y ambientales en los casos de deslinde y se apropien de los protocolos para recoger la información, elaborar las actas de visitas técnicas y el pos procesamiento de datos | Acta de capacitación y listado de asistencia de capacitaciones y memoria de la capacitación | 2 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 47.4286
25 | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 | HALLAZGO 8. Reglamento de uso y manejo de sabanas y playones comunales de baldíos deslindados. (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. En la revisión adelantada por el equipo auditor de la muestra de expedientes de deslinde, se da cuenta que, una vez resuelto el proceso agrario, no se evidenciaron actuaciones de la Agencia orientadas a la reglamentación de las respectivas sabanas y playone | La complejidad de los casos de deslinde por la cantidad de predios vinculados a los procesos incluyendo propietarios, poseedores, ocupantes e interesados al mismo configuran una compleja actuación administrativa para el cierre definitivo. Hay información desactualizada, falta de identificación de sujetos procesales, direcciones para notificación y expedientes sin intervenir | Adelantar y fortalecer el trabajo interadministrativo con otras entidades locales, regionales o nacionales para que, bajo el principio de coordinación interadministrativa, se pueda adelantar la notificación personal de los procesos de deslinde que se encuentren en etapas donde el acto administrativo proferido por la entidad requiera de su debida notificación | Adelantar convenios, acuerdos de entendimiento o alguna otra figura que en el marco del principio de coordinación con el Ministerio Público, Alcaldías, Gobernaciones, Personerías, u otras entidades públicas se pueda facilitar el trámite de notificación | Documento que materialice el principio de coordinación interadministrativa | 3 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52
26 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9 | HALLAZGO 9. Recuperación material de predios con finalización del proceso agrario de recuperación. (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. La ANT estableció el protocolo de recuperación material de baldíos (Código ADMTI-G-001), en el que se define la ruta desde la firmeza y publicidad de la resolución final del proceso agrario hasta la restitución o recuperación material. Revisados los ex | Seguimiento inadecuado por parte de la Agencia, una vez se dejan en firme las resoluciones que resuelven a favor de la Nación los procesos agrarios de recuperación. | Adelantar las gestiones necesarias tendientes a recuperar o regularizar la situación de los predios baldíos ubicados en las Islas, con resolución que resuelve el proceso agrario de recuperación, en firme. | Iniciar el procedimiento de acuerdo al protocolo establecido para la recuperación o suscribir el contrato de arrendamiento que regularice la ocupación, de los predios baldíos ubicados en las islas, denominados -Isla Arena, Majayura, Gran Eden, Isla Fama, Tambito -. | Informe semestral | 2 | 2020-12-01 | 2021-12-01 | 52.1429
27 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10 | HALLAZGO 10. Contratos de arrendamiento predios en las islas del archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo. (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. Mediante resolución 4698 de 1984, el Incora determinó que las islas que conforman el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo no han salido del patrimonio de la Nación, es decir que se consideran baldíos. De | Falta de seguimiento a los contratos de administración de los predios que hacen parte de las islas del archipiélago en mención. | Dejar constancia de las gestiones adelantadas para la actualización de los contratos de arrendamiento en los predios que se requieran, respecto de los 119 objeto de hallazgo. | Generar un informe semestral que de cuenta de la gestión adelantada para la actualización de los contratos. | Informe semestral | 2 | 2020-12-01 | 2021-12-01 | 52.1429
28 | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10 | HALLAZGO 10. Contratos de arrendamiento predios en las islas del archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo. (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. Mediante resolución 4698 de 1984, el Incora determinó que las islas que conforman el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo no han salido del patrimonio de la Nación, es decir que se consideran baldíos. De | Falta de seguimiento a los contratos de administración de los predios que hacen parte de las islas del archipiélago en mención. | Dejar constancia de las acciones de supervisión adelantadas respecto de los contratos de arrendamiento vigentes, de los predios ubicados en el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario. | Elaborar informe semestral de gestión, que de cuenta de las acciones de supervisión, adelantadas en el marco de los contrato de arrendamiento vigentes. | Informe semestral | 2 | 2020-12-01 | 2021-12-01 | 52.1429
29 | FILA_29 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11 | HALLAZGO 11. Sabanas Comunales de Miramar de Guanapalo (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. La comunidad de la vereda Miramar de Guanapalo, San Luis de Palenque (Casanare) eleva solicitud a la Agencia mediante oficio recibido el 16 de junio de 2017, con el ánimo que la ANT gestione el levantamiento de cercas dispuestas en las sabanas comunales. La ANT da respuesta hasta el 13 de dici | La transferencia de expedientes por parte del INCODER a la ANT fue realizada de manera desordenada y desactualizada y no contenía la realidad jurídica o física de los procesos. Para resolver el recurso interpuesto en el caso es necesario notificar la Resolución 2165 de 2012 a los demás sujetos procesales que aún faltan por notificar (17 sujetos) | Notificar la Resolución 2165 de 2012 a los 17 sujetos procesales pendientes, con el fin de cumplir con el procesos de notificación completo y continuar con la resolución de los posibles recursos, incluyendo al del señor Acosta Moreno | Presentar notificación de la Resolución 2165 de 2012 a 17 sujetos procesales que aún faltan por notificar | Actas de notificación personal | 17 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 25.7143
30 | FILA_30 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11 | HALLAZGO 11. Sabanas Comunales de Miramar de Guanapalo (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. La comunidad de la vereda Miramar de Guanapalo, San Luis de Palenque (Casanare) eleva solicitud a la Agencia mediante oficio recibido el 16 de junio de 2017, con el ánimo que la ANT gestione el levantamiento de cercas dispuestas en las sabanas comunales. La ANT da respuesta hasta el 13 de dici | La transferencia de expedientes por parte del INCODER a la ANT fue realizada de manera desordenada y desactualizada y no contenía la realidad jurídica o física de los procesos. Para resolver el recurso interpuesto en el caso es necesario notificar la Resolución 2165 de 2012 a los demás sujetos procesales que aún faltan por notificar (17 sujetos) | Resolver los recursos que vayan a ser interpuestos a la Resolución 2165 de 2012 una vez se hayan notificado la totalidad de sujetos procesales | Resolver todos los recursos de reposición a la Resolución Final que deslindó las sabanas comunales de Miramar de Guanapalo | Acto Administrativo de respuesta a recurso de reposición, al 100% | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52
31 | FILA_31 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11 | HALLAZGO 11. Sabanas Comunales de Miramar de Guanapalo (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. La comunidad de la vereda Miramar de Guanapalo, San Luis de Palenque (Casanare) eleva solicitud a la Agencia mediante oficio recibido el 16 de junio de 2017, con el ánimo que la ANT gestione el levantamiento de cercas dispuestas en las sabanas comunales. La ANT da respuesta hasta el 13 de dici | La transferencia de expedientes por parte del INCODER a la ANT fue realizada de manera desordenada y desactualizada y no contenía la realidad jurídica o física de los procesos. Para resolver el recurso interpuesto en el caso es necesario notificar la Resolución 2165 de 2012 a los demás sujetos procesales que aún faltan por notificar (17 sujetos) | Registrar ante la ORIP la Resolución No. 2165 de 2012 una vez se hayan dado respuesta a todos los recursos y quede ejecutoriada | Elaborar la solicitud de registro de la Resolución de Deslinde No. 2165 de 2012 | Oficio remisorio a la ORIP para solicitar registro | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52
32 | FILA_32 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11 | HALLAZGO 11. Sabanas Comunales de Miramar de Guanapalo (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. La comunidad de la vereda Miramar de Guanapalo, San Luis de Palenque (Casanare) eleva solicitud a la Agencia mediante oficio recibido el 16 de junio de 2017, con el ánimo que la ANT gestione el levantamiento de cercas dispuestas en las sabanas comunales. La ANT da respuesta hasta el 13 de dici | La transferencia de expedientes por parte del INCODER a la ANT fue realizada de manera desordenada y desactualizada y no contenía la realidad jurídica o física de los procesos. Para resolver el recurso interpuesto en el caso es necesario notificar la Resolución 2165 de 2012 a los demás sujetos procesales que aún faltan por notificar (17 sujetos) | Elaborar auto de archivo y memorando de traslado del bien público deslindado a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación, para que en dicha dependencia se adelante la reglamentación de usos y las acciones correspondientes para sanear situaciones de ocupación sobre terrenos públicos conforme a su facultad legal. | Realizar auto de archivo definitivo y memorando de traslado a la Subdirección de Administración de Tierras | Auto de Archivo y memorando de traslado | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52
33 | FILA_33 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | HALLAZGO 12. Sabanas Comunales de La Vega Arriba (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. Mediante auto 391 del 31 de mayo de 2017, la ANT avoca conocimiento del proceso de deslinde sobre el predio “Sabanas comunales de La Vega” ubicado en Valledupar (Cesar). El 14 de octubre de 2017 un ciudadano de la comunidad solicita a la Agencia la protección para las sabanas del corregimiento de La V | La transferencia de expedientes por parte del INCODER a la ANT fue realizada de manera desordenada y desactualizada la ANT avocó conocimiento en 2017 pero este se dio de manera masiva para varios procesos de rezago, pero la intervención procesal y conocimiento del caso específico solo fue conocido en el año 2019 con la petición de fecha 4 de junio. | Elaborar memorando de traslado del bien público deslindado a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación, para que en dicha dependencia se adelante la reglamentación de usos y las acciones correspondientes para sanear situaciones de ocupación sobre terrenos públicos conforme a su facultad legal. | Realizar auto de archivo definitivo y memorando de traslado a la Subdirección de Administración de Tierras | Auto de Archivo y memorando de traslado | 1 | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 12.5714
34 | FILA_34 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13 | HALLAZGO 13. Sabanas Comunales La Esmeralda (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. El 1 de diciembre de 2016, la Alcaldía de Orocué, Casanare, solicita a la ANT la revisión de la Resolución 2173 de 2012, por medio de la cual el Incoder deslindó las “Sabanas comunales La Esmeralda”. Posteriormente, el 27 de enero de 2017, el alcalde solicita, mediante derecho de petición al Incoder (Léase | La inconsistencia del polígono obedeció a un error técnico del INCODER por falta de verificación de la espacialidad del polígono del predio a deslindar que quedó consignado en la Resolución Final. | Realizar una verificación registral y catastral actualizada para contrastar las colindancias establecidas en la Resolución 2173 de 2012 con los datos que reporten a la fecha en catastro y registro. Contrastar los planos de la resolución con la verificación técnica realizada en el año 2017 y así determinar la ruta para subsanar el yerro presentado en dicho acto administrativo. | Solicitar al IGAC las fichas prediales actualizadas de los predios asociados al polígono de la sabana | Oficio remisorio al IGAC | 1 | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 17
35 | FILA_35 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13 | HALLAZGO 13. Sabanas Comunales La Esmeralda (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. El 1 de diciembre de 2016, la Alcaldía de Orocué, Casanare, solicita a la ANT la revisión de la Resolución 2173 de 2012, por medio de la cual el Incoder deslindó las “Sabanas comunales La Esmeralda”. Posteriormente, el 27 de enero de 2017, el alcalde solicita, mediante derecho de petición al Incoder (Léase | La inconsistencia del polígono obedeció a un error técnico del INCODER por falta de verificación de la espacialidad del polígono del predio a deslindar que quedó consignado en la Resolución Final. | Realizar informe técnico que de cuenta de la información recogida en la Resolución 2173 de 2012 en contraste con la información establecida en el informe de 2017 para identificar el error y subsanar | Realizar informe técnico sobre el levantamiento topográfico SEJUT8523085 de fecha septiembre de 2017 para establecer con certeza la ubicación real de la Sabana la Esmeralda | Informe Técnico | 1 | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 17
36 | FILA_36 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13 | HALLAZGO 13. Sabanas Comunales La Esmeralda (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. El 1 de diciembre de 2016, la Alcaldía de Orocué, Casanare, solicita a la ANT la revisión de la Resolución 2173 de 2012, por medio de la cual el Incoder deslindó las “Sabanas comunales La Esmeralda”. Posteriormente, el 27 de enero de 2017, el alcalde solicita, mediante derecho de petición al Incoder (Léase | La inconsistencia del polígono obedeció a un error técnico del INCODER por falta de verificación de la espacialidad del polígono del predio a deslindar que quedó consignado en la Resolución Final. | Adelantar un análisis jurídico, una vez se tenga el informe técnico, para que establezca cual es la ruta más idónea para subsanar la inconsistencia presentada y conforme a ello proferir un acto administrativo que resuelva la situación. | Definir y expedir el acto administrativo que resuelva de fondo la situación geo referencial de la sabana basados en la información técnica recopilada del nuevo informe. | Acto Administrativo | 1 | 2021-01-01 | 2021-05-30 | 21.2857
37 | FILA_37 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13 | HALLAZGO 13. Sabanas Comunales La Esmeralda (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. El 1 de diciembre de 2016, la Alcaldía de Orocué, Casanare, solicita a la ANT la revisión de la Resolución 2173 de 2012, por medio de la cual el Incoder deslindó las “Sabanas comunales La Esmeralda”. Posteriormente, el 27 de enero de 2017, el alcalde solicita, mediante derecho de petición al Incoder (Léase | La inconsistencia del polígono obedeció a un error técnico del INCODER por falta de verificación de la espacialidad del polígono del predio a deslindar que quedó consignado en la Resolución Final. | Notificar el nuevo acto administrativo que complemente, subsane o corrija la inconsistencia geo referencial del polígono establecido en la Resolución 2173 de 2012 | Notificar el acto administrativo que complemente, subsane o corrija la inconsistencia geo referencial del polígono establecido en la Resolución 2173 de 2012 | Actas de notificación personal, al 100% | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 51.8571
38 | FILA_38 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13 | HALLAZGO 13. Sabanas Comunales La Esmeralda (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. El 1 de diciembre de 2016, la Alcaldía de Orocué, Casanare, solicita a la ANT la revisión de la Resolución 2173 de 2012, por medio de la cual el Incoder deslindó las “Sabanas comunales La Esmeralda”. Posteriormente, el 27 de enero de 2017, el alcalde solicita, mediante derecho de petición al Incoder (Léase | La inconsistencia del polígono obedeció a un error técnico del INCODER por falta de verificación de la espacialidad del polígono del predio a deslindar que quedó consignado en la Resolución Final. | Resolver los recursos que vayan a ser interpuestos a la Resolución 2165 de 2012 una vez se hayan notificado la totalidad de sujetos procesales | Resolver los recursos de reposición a la Resolución Final que deslindó las sabanas comunales de La Esmeralda | Acto Administrativo de respuesta a recurso de reposición, al 100% | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52
39 | FILA_39 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13 | HALLAZGO 13. Sabanas Comunales La Esmeralda (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. El 1 de diciembre de 2016, la Alcaldía de Orocué, Casanare, solicita a la ANT la revisión de la Resolución 2173 de 2012, por medio de la cual el Incoder deslindó las “Sabanas comunales La Esmeralda”. Posteriormente, el 27 de enero de 2017, el alcalde solicita, mediante derecho de petición al Incoder (Léase | La inconsistencia del polígono obedeció a un error técnico del INCODER por falta de verificación de la espacialidad del polígono del predio a deslindar que quedó consignado en la Resolución Final. | Elaborar memorando de traslado del bien público deslindado a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación para que en dicha dependencia se adelante la reglamentación de usos y las acciones correspondientes para sanear situaciones de ocupación sobre terrenos públicos conforme a su facultad legal. | Realizar auto de archivo definitivo y memorando de traslado a la Subdirección de Administración de Tierras | Auto de Archivo | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 51.8571
40 | FILA_40 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14 | HALLAZGO 14. Hacienda Arroyo grande, Cartagena de Indias (Bolívar) (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. De la muestra de folios de matrícula inmobiliaria revisados por el equipo auditor, tres de ellos hacen referencia a predios afectados por el proceso de clarificación arriba descrito, en los cuales se da cuenta de la iniciación del proceso agrario así: Tabla No. 24 - Folios de matrícu | Arroyo Grande es un proceso de clarificación que involucró a un polígono que no tenia una precisión geo referencial clara pues deviene de información y unidades de medida de caballerizas con una presunción original de 18000 ha las cuales se precisan en 8417 ha + 9755 m2 con la Resolución 3740 de 2020 | Elaborar un informe cada 4 meses de cumplimiento frente a las gestiones desarrolladas por parte del equipo de la SPAGJ dentro del proceso de Clarificación de los Terrenos de Arroyo Grande que identifique su situación actual y la planeación para dar respuesta a recursos, notificaciones, y como se abordan las diferentes etapas procesales. | Elaborar informe cada 4 meses de los avances en el procesos, las actividades del equipo y la planeación del procedimiento | Informe de avance y cumplimiento | 3 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52
41 | FILA_41 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14 | HALLAZGO 14. Hacienda Arroyo grande, Cartagena de Indias (Bolívar) (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. De la muestra de folios de matrícula inmobiliaria revisados por el equipo auditor, tres de ellos hacen referencia a predios afectados por el proceso de clarificación arriba descrito, en los cuales se da cuenta de la iniciación del proceso agrario así: Tabla No. 24 - Folios de matrícu | Arroyo Grande es un proceso de clarificación que involucró a un polígono que no tenia una precisión geo referencial clara pues deviene de información y unidas de medida de caballerizas con una presunción original de 18000 ha las cuales se precisan en 8417 ha + 9755 m2 con la Resolución 3740 de 2020 | Adelantar acciones internas e interinstitucionales para garantizar la notificación absoluta de los sujetos vinculados en la Res. 3740/2020 que se asocian a los 638 predios que hacen parte del polígono precisado denominado Terrenos de Arroyo Grande. | Precisar el alcance del contrato de mensajería con 4/72 que suscribió la Secretaría General con el fin de poder establecer si el certificado de no notificación por dirección errónea o no encontrada puede servir para justificar las notificaciones por estado en vista de la falta de información de los sujetos procesales. | Acta de revisión del contrato de mensajería y diagnóstico del alcance de la certificación | 1 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 25.7143
42 | FILA_42 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14 | HALLAZGO 14. Hacienda Arroyo grande, Cartagena de Indias (Bolívar) (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. De la muestra de folios de matrícula inmobiliaria revisados por el equipo auditor, tres de ellos hacen referencia a predios afectados por el proceso de clarificación arriba descrito, en los cuales se da cuenta de la iniciación del proceso agrario así: Tabla No. 24 - Folios de matrícu | Arroyo Grande es un proceso de clarificación que involucró a un polígono que no tenia una precisión geo referencial clara pues deviene de información y unidas de medida de caballerizas con una presunción original de 18000 ha las cuales se precisan en 8417 ha + 9755 m2 con la Resolución 3740 de 2020 | Adelantar acciones internas e interinstitucionales para garantizar la notificación absoluta de los sujetos vinculados en la Res. 3740/2020 que se asocian a los 638 predios que hacen parte del polígono precisado denominado Terrenos de Arroyo Grande. | Coordinar y establecer con el equipo de sistemas ANT el diseño de la herramienta informática que permita dar aplicabilidad a la notificación por aviso del art. 69 del CPACA y que, a pesar de la magnitud de los titulares, les garantice su fácil identificación en la página y el acceso al acto administrativo. | Plataforma digital para notificaciones y conocimiento de proceso | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 51.8571
43 | FILA_43 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14 | HALLAZGO 14. Hacienda Arroyo grande, Cartagena de Indias (Bolívar) (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. De la muestra de folios de matrícula inmobiliaria revisados por el equipo auditor, tres de ellos hacen referencia a predios afectados por el proceso de clarificación arriba descrito, en los cuales se da cuenta de la iniciación del proceso agrario así: Tabla No. 24 - Folios de matrícu | Arroyo Grande es un proceso de clarificación que involucró a un polígono que no tenia una precisión geo referencial clara pues deviene de información y unidas de medida de caballerizas con una presunción original de 18000 ha las cuales se precisan en 8417 ha + 9755 m2 con la Resolución 3740 de 2020 | Adelantar acciones internas e interinstitucionales para garantizar la notificación absoluta de los sujetos vinculados en la Res. 3740/2020 que se asocian a los 638 predios que hacen parte del polígono precisado denominado Terrenos de Arroyo Grande. | Fortalecer la cooperación interinstitucional con la Oficina de Registro de Cartagena para ser más eficientes en el proceso de inscripción de los actos administrativos proferidos y desafectación de las medidas inscritas frente a los predios que no hacen parte del polígono precisado de los terrenos de Arroyo Grande | Actas de afectación y desafectación de medidas dentro del proceso de clarificación que den cuenta de la gestión coordinada entre la SNR y la ANT frente al caso en especifico. Estas actas se van a asociar al informe de cumplimiento propuesto en el presente plan de mejora | 3 | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 51.8571
44 | FILA_44 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14 | HALLAZGO 14. Hacienda Arroyo grande, Cartagena de Indias (Bolívar) (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. De la muestra de folios de matrícula inmobiliaria revisados por el equipo auditor, tres de ellos hacen referencia a predios afectados por el proceso de clarificación arriba descrito, en los cuales se da cuenta de la iniciación del proceso agrario así: Tabla No. 24 - Folios de matrícu | Arroyo Grande es un proceso de clarificación que involucró a un polígono que no tenia una precisión geo referencial clara pues deviene de información y unidas de medida de caballerizas con una presunción original de 18000 ha las cuales se precisan en 8417 ha + 9755 m2 con la Resolución 3740 de 2020 | Identificar, analizar y resolver los recursos y/o acciones cuyas pretensiones se encuentren encaminadas en el mismo sentido de lo resuelto en la Res. 3740 de 2020 para así, mediante acto administrativo dar, aplicación a la figura de carencia de objeto. | Analizar, clasificar y resolver todos los recursos, teniendo como metodología el estudio por ejes temáticos que permitan celeridad y certeza en las decisiones. | Acto Administrativo de contestación de recursos | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 51.8571
45 | FILA_45 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14 | HALLAZGO 14. Hacienda Arroyo grande, Cartagena de Indias (Bolívar) (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. De la muestra de folios de matrícula inmobiliaria revisados por el equipo auditor, tres de ellos hacen referencia a predios afectados por el proceso de clarificación arriba descrito, en los cuales se da cuenta de la iniciación del proceso agrario así: Tabla No. 24 - Folios de matrícu | Arroyo Grande es un proceso de clarificación que involucró a un polígono que no tenia una precisión geo referencial clara pues deviene de información y unidas de medida de caballerizas con una presunción original de 18000 ha las cuales se precisan en 8417 ha + 9755 m2 con la Resolución 3740 de 2020 | Dar inicio a la etapa probatoria del proceso de clarificación de los Terrenos de Arroyo Grande | Expedir acto administrativo de etapa probatoria del proceso de clarificación de los Terrenos de Arroyo Grande | Acto Administrativo de apertura de etapa probatoria | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 51.8571
46 | FILA_46 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H15 | HALLAZGO 15. Acumulación de procesos predios Juan de Acosta. (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. Revisados los siguientes expedientes: Tabla No. 25 - Gestión predios Juan de Acosta, Atlántico, Tipo de proceso: Clarificación, LOTE 11 MANZANA 10 (constancia de ejecutoria), LOTE 03 MANZANA 04A (constancia de ejecutoria), LOTE 10 MANZANA R2 (Consulta de Consejo de Estado), LOTE 07MANZANA | Los procesos fueron conocidos por la ANT en distintas etapas procesales adelantadas por el entonces INCODER y fueron adelantados de manera independiente bajo la interpretación del artículo 148 del Código General del Proceso numeral 3 | Archivar de manera priorizada todos los casos asociados con los predios de Juan de Acosta que se encuentran en etapa final | Proferir archivo definitivo de los 6 casos identificados que hacen parte de los predios de Juan de Acosta | Archivo definitivo | 6 | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 12.5714
47 | FILA_47 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H15 | HALLAZGO 15. Acumulación de procesos predios Juan de Acosta. (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. Revisados los siguientes expedientes: Tabla No. 25 - Gestión predios Juan de Acosta, Atlántico, Tipo de proceso: Clarificación, LOTE 11 MANZANA 10 (constancia de ejecutoria), LOTE 03 MANZANA 04A (constancia de ejecutoria), LOTE 10 MANZANA R2 (Consulta de Consejo de Estado), LOTE 07MANZANA | Los procesos fueron conocidos por la ANT en distintas etapas procesales adelantadas por el entonces INCODER y fueron adelantados de manera independiente bajo la interpretación del artículo 148 del Código General del Proceso numeral 3 | Revisar el mapa de procesos agrarios de la SPAGJ para identificar si dentro del mismo se requiere incluir la figura de acumulación procesal acorde a lo establecido en la Ley y realizar la respectiva modificación | Revisar el mapa de procesos agrario en el sistema Integrado de Gestión para determinar la pertinencia o no de incluir la figura de acumulación en el mapa. | Revisión del mapa de procesos agrarios realización de la eventual actualización | 1 | 2021-01-01 | 2021-10-30 | 43.1429
48 | FILA_48 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16 | HALLAZGO 16. Seguimiento al registro en Folio de Matricula (SABANA COMUNAL SAN JOSE VALLEDUPAR). (ANT). CRITERIO 2. PROCESOS AGRARIOS. Se observa conforme al expediente entregado a la CGR por parte de la Agencia Nacional de Tierras, bajo el radicado 201732007711300121, que el acto administrativo de Deslinde y Delimitación (Resolución 2828 de 2009) se encuentra en un FMI diferente al de | No se realizó la debida trazabilidad del registro de la decisión administrativa en el folio de matrícula correspondiente y tampoco verificó la gestión posterior de la SNR que culminó con la apertura errónea de un nuevo FMI. | Realizar una verificación del registro de todos los casos registrados ante la SNR con el fin de tener una claridad frente a que dicho trámite se haya realizado en debida forma. | Para el caso específico se requiere elaborar un nuevo oficio dirigido a la ORIP de Valledupar para que, de manera insistente, procedan a la corrección del registro realizado, anular el folio de matrícula abierto 190-129799, eliminar la anotación realizada en el FMI 190-0046329 y se proceda a registrar en el FMI 190-0046339 | Oficio remisorio a SNR | 1 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 4.1429
49 | FILA_49 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17 | HALLAZGO 17. Adjudicación de baldíos menor a UAF (ANT). CRITERIO 3. ADJUDICACIÓN. Por su parte, el Decreto 902 de 2017, en su artículo 26, establece que se podrá adjudicar baldíos menores a 1 UAF siempre y cuando se evidencie que el ocupante con dicha área pueda contar con condiciones para una vida digna. Calculado el promedio de área de los predios baldíos adjudicados y reportados en | La aplicación de las excepciones establecidas en el acuerdo 014 de 1995 y la no adjudicación de la UAF por ZRH. A la fecha no se formalizado una disposición técnica que obligue a una real sustentación y soporte técnico a estas excepciones relacionada directamente con la competitividad y productividad de la ZRH y del predio objeto de análisis por parte de ANT. | Reformulación metodología para el cálculo de las Unidades Agrícolas Familiares - UAF, en el marco de un trabajo interinstitucional colaborativo, entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, UPRA y ANT | Realización Mesas Técnicas y Jurídicas entre Min agricultura , UPRA y ANT para revisar los componentes que hacen parte de la propuesta de reformulación metodológica para el Cálculo de las UAF. Presentación ante Consejo Directivo de la ANT para revisión y consideración del proyecto de Acto Administrativo por el cual se adopta la nueva metodología para el cálculo de las UAF, | Proyecto de Acto Administrativo por el cual se adopta la nueva metodología para el cálculo de las Unidades Agrícolas Familiares, UAF, presentada ante el Consejo Directivo de la ANT | 1 | 2020-11-17 | 2021-11-17 | 52.1429
50 | FILA_50 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18 | HALLAZGO 18. Seguimiento a la adjudicación en procesos administrativos de la ANT. (ANT). CRITERIO 3. ADJUDICACIÓN. Revisada la muestra de expedientes correspondientes a los procesos de clarificación, deslinde, recuperación y adjudicación se determinaron cuatro expedientes de adjudicación que adelantaron la totalidad del trámite en vigencia de la ANT y de conformidad con el procedimiento | No dar la orden expresa en la resolución de adjudicación en los términos literales del Artículo 73 del Decreto Ley 902 de 2017, lo que derivó a la no remisión completa del expediente a la ADR. | Ajustar el sentido de la orden que se incluye en las resoluciones de adjudicación, de tal suerte que se entienda la remisión a la ADR en los términos del Artículo 73 del Decreto Ley 902 de 2017. | Elaborar el procedimiento interno de la Subdirección, con el fin de que se incluya el traslado de la adjudicación y registro a la entidad competente para la implementación del proyecto productivo. | Procedimiento interno elaborado y formalizado | 1 | 2020-11-20 | 2021-03-20 | 17.1429
51 | FILA_51 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18 | HALLAZGO 18. Seguimiento a la adjudicación en procesos administrativos de la ANT. (ANT). CRITERIO 3. ADJUDICACIÓN. Revisada la muestra de expedientes correspondientes a los procesos de clarificación, deslinde, recuperación y adjudicación se determinaron cuatro expedientes de adjudicación que adelantaron la totalidad del trámite en vigencia de la ANT y de conformidad con el procedimiento | No dar la orden expresa en la resolución de adjudicación en los términos literales del Artículo 73 del Decreto Ley 902 de 2017, lo que derivó a la no remisión completa del expediente a la ADR. | Remitir copia de lo actuado en los expedientes FISO 9844, FISO 7735 y FISO 10208 y FISO 9335, a la ADR | Remitir la copia del acto administrativo de adjudicación a la ADR, mediante oficio, acuerdo a los términos literales del Artículo 73 del Decreto Ley 902 de 2017 | Comunicación oficial | 1 | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 4.2857
52 | FILA_52 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19 | HALLAZGO 19. Gestión de la ANT en relación con los bienes baldíos. (ANT). CRITERIO 3. ADJUDICACIÓN. Revisada la muestra de expedientes correspondientes a los procesos de clarificación, deslinde, recuperación y adjudicación se encontró el expediente FISO 11260 que culmina con la negación de la solicitud, por medio de la Resolución 15323 del 30 de septiembre de 2019, con la cual se dio c | No se cuenta con un procedimiento claro para actuar cuando se recibe una solicitud que recae sobre un predio ubicado sobre un municipio focalizado pero que después del análisis catastral se determina que el predio se encuentra en un municipio no focalizado. | Elaborar el procedimiento interno de la Subdirección, en el cual se incluya la ruta cuando el predio que fue ubicado inicialmente como municipio focalizado y después del análisis catastral se determine que el predio no se encuentra dentro de los límites del municipio focalizado, por lo que debe ser trasladado a la dependencia competente de la ANT | Elaborar un procedimiento interno, por parte de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas , en el marco del procedimiento único de la ANT, con el fin de establecer las diferentes actividades que se desarrollan antes del cierre administrativo de un proceso, así como dejar la ruta clara cuando un predio no se encuentra en un municipio focalizado | Procedimiento interno elaborado y formalizado. | 1 | 2020-11-20 | 2021-03-20 | 17.1429
53 | FILA_53 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19 | HALLAZGO 19. Gestión de la ANT en relación con los bienes baldíos. (ANT). CRITERIO 3. ADJUDICACIÓN. Revisada la muestra de expedientes correspondientes a los procesos de clarificación, deslinde, recuperación y adjudicación se encontró el expediente FISO 11260 que culmina con la negación de la solicitud, por medio de la Resolución 15323 del 30 de septiembre de 2019, con la cual se dio c | No se cuenta con un procedimiento claro para actuar cuando se recibe una solicitud que recae sobre un predio ubicado sobre un municipio focalizado pero que después del análisis catastral se determina que el predio se encuentra en un municipio no focalizado. | Remitir el expediente FISO 11260 a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión | Remitir expediente a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión, mediante memorando, cumpliendo con los requisitos de gestión documental | Memorando de traslado | 1 | 2020-11-20 | 2021-03-20 | 17.1429
54 | FILA_54 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H20 | HALLAZGO 20. Articulación interinstitucional (ANT). CRITERIO 4. ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. La ANT ha suscrito los convenios marco 570 de diciembre de 2016 con la SNR y el 285 A de 2006 (ANT) con el IGAC prorrogado el 30 de julio de 2019, en donde expresamente se estableció la obligación para la ANT de ejecutar procesos de coordinación para integrar y articular las acciones de la A | A pesar de la existencia de los Convenios Interadministrativos suscritos con cada una de estas Entidades, aún se cuenta con dificultades para solucionar de manera centralizada y ordenada las necesidades que surgen para los diferentes procesos misionales de la Agencia. Se cuenta con extensos tiempos de consecución de la información, dificultando así el cumplimiento de los cronogramas. | Alcanzar un mayor grado de interoperabilidad entre los sistemas de las entidades, a través de la construcción de servicios web de intercambio de información, tanto del IGAC, como de la SNR para ser consumidos por la ANT, en el corto plazo a través de la plataforma del Nodo de Tierras y en el mediano-largo plazo a través de la plataforma de interoperabilidad del estado Colombiano X-Road. | • Conocer y disponer de un catálogo actualizado de servicios información y web. • Exponer necesidades de información. • Establecer mesas de trabajo para definir especificidades de la información requerida. • Tramitar la documentación requeridos por cada una de las Entidades. • Desarrollar software en cada Entidad para realizar los intercambios de información de manera segura. | Servicios de información implementados en SIT | 12 | 2020-10-21 | 2021-09-30 | 49.1429
55 | FILA_55 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H20 | HALLAZGO 20. Articulación interinstitucional (ANT). CRITERIO 4. ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. La ANT ha suscrito los convenios marco 570 de diciembre de 2016 con la SNR y el 285 A de 2006 (ANT) con el IGAC prorrogado el 30 de julio de 2019, en donde expresamente se estableció la obligación para la ANT de ejecutar procesos de coordinación para integrar y articular las acciones de la A | A pesar de la existencia de los Convenios Interadministrativos suscritos con cada una de estas Entidades, aún se cuenta con dificultades para solucionar de manera centralizada y ordenada las necesidades que surgen para los diferentes procesos misionales de la Agencia. Se cuenta con extensos tiempos de consecución de la información, dificultando así el cumplimiento de los cronogramas. | Aumentar los espacios de articulación para la consecución, centralización y actualización de la información, así como de planeación relacionada con la gestión de información entre la Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Superintendencia de Notariado y Registro. | • Definir enlaces para la gestión de información. • Retomar espacios directivos creados por los Convenios Interadm. con la SNR e IGAC, para facilitar la toma de decisión. • Crear Comité técnico con el IGAC y continuar con el Comité Técnico del Conv. 570 del 2016 - SNR, para resolver las dificultades de tipo técnico que estén retrasando los procesos misionales de la ANT. | Informe resultante de los espacios directivos y técnicos en ejecución, en el cual se desarrolle la consecución, centralización y actualización de la información | 1 | 2020-11-17 | 2021-12-15 | 56.1429
56 | FILA_56 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H21 | HALLAZGO 21. Valoración predios vigencia 2018. (ANT). CRITERIO 5. INCORPORACIÓN BALDÍOS EN LA ANT. La cuenta Inventarios-terrenos está conformada por bienes o predios así: Baldíos adjudicarles, bienes cedidos por en el Incoder, bienes adquiridos por la ANT, predios integrados al patrimonio y predios transferidos por la SAE. Evaluada la conciliación de la cuenta inventarios, entre contab | Diferencias en cantidad de bienes entre las dos áreas, debido a las actualizaciones de estado que presentan los predios ingresados y registrados. | Verificar la cantidad de bienes que tiene registrado la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación y la Subdirección Administrativa y Financiera | Realizar una conciliación para revisar la cantidad de bienes registrados en la base a cargo de la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación y los bienes registrados por la Subdirección Administrativa y Financiera, que aparecen en las conciliaciones que adelantan las dos dependencias. | Conciliación | 1 | 2020-11-04 | 2021-02-28 | 16.5714
57 | FILA_57 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H21 | HALLAZGO 21. Valoración predios vigencia 2018. (ANT). CRITERIO 5. INCORPORACIÓN BALDÍOS EN LA ANT. La cuenta Inventarios-terrenos está conformada por bienes o predios así: Baldíos adjudicarles, bienes cedidos por en el Incoder, bienes adquiridos por la ANT, predios integrados al patrimonio y predios transferidos por la SAE. Evaluada la conciliación de la cuenta inventarios, entre contab | Los bienes baldíos y algunos bienes fiscales patrimoniales que fueron incorporados a la base del Fondo de Tierras sin un valor determinado, no contaban con este dato en su documento de ingreso. | Solicitar el valor catastral que registra en el IGAC y Catastros descentralizados, de los bienes ingresados que no tienen un valor establecido. | Realizar requerimientos al IGAC y/o Catastros descentralizados, solicitando cada dos meses, a partir del 01 de marzo de 2021, el certificado catastral o documento que contenga el valor catastral de los predios ingresados con valor Cero. | Solicitudes cada dos meses | 6 | 2021-03-01 | 2022-01-01 | 43.7143
58 | FILA_58 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H21 | HALLAZGO 21. Valoración predios vigencia 2018. (ANT). CRITERIO 5. INCORPORACIÓN BALDÍOS EN LA ANT. La cuenta Inventarios-terrenos está conformada por bienes o predios así: Baldíos adjudicarles, bienes cedidos por en el Incoder, bienes adquiridos por la ANT, predios integrados al patrimonio y predios transferidos por la SAE. Evaluada la conciliación de la cuenta inventarios, entre contab | Los bienes baldíos y algunos bienes fiscales patrimoniales que fueron incorporados a la base del Fondo de Tierras sin un valor determinado, no contaban con este dato en su documento de ingreso. | Ingreso del valor catastral en el inventario de bienes del fondo de tierras para la reforma rural integral | Incorporar el valor informado por catastro al inventario de bienes del fondo de tierras para la reforma rural integral, que cumpla con los requisitos referentes al área de los predios. | 100% de lo informado por catastro que cumpla con los requisitos referentes al área de los predios. | 1 | 2021-04-01 | 2022-01-31 | 43.5714
59 | FILA_59 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22 | HALLAZGO 22. Información financiera convenios 2018 y 2019 (ANT). CRITERIO 6. PRESUPUESTO PARA BALDÍOS EN LA ANT. La Agencia Nacional de Tierras suscribió convenios con Organismos Nacionales e Internacionales durante la vigencia 2018 y 2019 relacionados con bienes baldíos así: Tabla No. 28 - Convenios vigencia 2018 y 2019 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIME | No existe en la Entidad una directriz clara y unívoca fijada en el Manual de Supervisión que especifique cuáles son los soportes que se deben aportar con los informes de ejecución técnica y financiera de los convenios o contratos que permitan evidenciar y soportar fehacientemente su ejecución | Remitir desde las subdirecciones de la Dirección de Acceso a Tierras, hacia los asesores de la misma dirección, la información de la ejecución de los convenios, para verificar y avalar la correcta ejecución de los componentes financieros y jurídicos, con el fin de asegurar la correcta ejecución y aporte de los soportes de ejecución. | Emitir comunicado desde la DAT, hacia las subdirecciones de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, por Demanda y Descongestión y Administración de Tierras de la Nación, impartiendo instrucciones de remisión trimestral de información de ejecución de los convenios, a los asesores de la DAT, quienes realizarán la verificación financiera y jurídica, con el fin de emitir aval al supervisor. | Comunicado con instrucciones | 1 | 2020-12-01 | 2021-01-31 | 8.7143
60 | FILA_60 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22 | HALLAZGO 22. Información financiera convenios 2018 y 2019 (ANT). CRITERIO 6. PRESUPUESTO PARA BALDÍOS EN LA ANT. La Agencia Nacional de Tierras suscribió convenios con Organismos Nacionales e Internacionales durante la vigencia 2018 y 2019 relacionados con bienes baldíos así: Tabla No. 28 - Convenios vigencia 2018 y 2019 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIME | No se cuenta con la oportuna actualización de los expedientes de los convenios, según se vaya ejecutando el convenio, lo que genera que al revisarlos, no se evidencie el total de la información generada. | Adoptar un mecanismo de consulta, para la Dirección de Acceso a Tierras, que permita la verificación oportuna y confiable de los soportes incluidos en el expediente. | Emitir comunicado con destino a la Coordinación de Gestión Contractual, solicitando la apertura de una carpeta digital compartida por cada convenio, para realizar el monitoreo y seguimiento sobre la actualización del expediente, de conformidad a los soportes entregados por el área misional. | Comunicado | 1 | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 8.2857
61 | FILA_61 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22 | HALLAZGO 22. Información financiera convenios 2018 y 2019 (ANT). CRITERIO 6. PRESUPUESTO PARA BALDÍOS EN LA ANT. La Agencia Nacional de Tierras suscribió convenios con Organismos Nacionales e Internacionales durante la vigencia 2018 y 2019 relacionados con bienes baldíos así: Tabla No. 28 - Convenios vigencia 2018 y 2019 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIME | No se cuenta con la oportuna actualización de los expedientes de los convenios, según se vaya ejecutando el convenio, lo que genera que al revisarlos, no se evidencie el total de la información generada. | Actualizar la documentación de los convenios y contratos dentro de los expedientes digitales remitidos por las diferentes dependencias y permitir su consulta en tiempo real. | Organizar, foliar y digitalizar todos los documentos del contrato o convenio en el expediente contractual, conforme la tabla de retención documental y cargarlos para la consulta en la carpeta digital compartida. | Carpeta digital compartida | 1 | 2021-03-01 | 2021-05-30 | 12.8571
62 | FILA_62 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H29 | HALLAZGO 29. Sistemas de información para el seguimiento a los procesos relacionados con los predios baldíos. ANT. HALLAZGOS TRANSVERSALES. La Agencia Nacional de Tierras manifiesto en las reuniones con el equipo auditor, así como por otros medios , que ha diseñado y puesto en operación el Sistema Integrado de Tierras SIT, mediante el cual se espera gestionar su información misional med | El SIT de la Atesta en proceso de construcción y mejoramiento.Por la limitación de recursos, alto número de frentes a atender y a la dinámica de los procesos de la ANT, hay módulos y flujos de proceso que aún no están construidos y otros deben mejorar.Se realizó diagnóstico y priorización en conjunto con las áreas misionales, para enfocar los esfuerzos según disponibilidad de recursos. | Ajustar los requerimientos para la actualización de mejoras al módulo y flujo de proceso para la Administración de Predios Baldíos de acuerdo con el diagnóstico realizado a la funcionalidad del proceso en el SIT. | Ajustar la especificación de los requerimientos identificados durante el diagnóstico realizado al procedimiento de Administración de Predios Baldíos, con la finalidad de implementar los ajustes necesarios para que el área funcional comience a utilizar el sistema. | Entrega del módulo en producción | 1 | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 43.1429
63 | FILA_63 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H29 | HALLAZGO 29. Sistemas de información para el seguimiento a los procesos relacionados con los predios baldíos. ANT. HALLAZGOS TRANSVERSALES. La Agencia Nacional de Tierras manifiesto en las reuniones con el equipo auditor, así como por otros medios , que ha diseñado y puesto en operación el Sistema Integrado de Tierras SIT, mediante el cual se espera gestionar su información misional med | El SIT de la Atesta en proceso de construcción y mejoramiento.Por la limitación de recursos, alto número de frentes a atender y a la dinámica de los procesos de la ANT, hay módulos y flujos de proceso que aún no están construidos y otros deben mejorar.Se realizó diagnóstico y priorización en conjunto con las áreas misionales, para enfocar los esfuerzos según disponibilidad de recursos. | Ajustar los requerimientos para la actualización de mejoras a los flujos de los procesos de Baldíos Persona Natural - 160 y Baldíos Restitución de acuerdo con el diagnóstico realizado a la funcionalidad de los procesos en el SIT. | Ajustar la especificación de los requerimientos identificados durante el diagnóstico realizado a los procesos de Baldíos Persona Natural-160 y Baldíos Restitución con la finalidad de implementar los ajustes necesarios para que las áreas funcionales continúen utilizando el sistema. | Entrega de ajustes en producción | 2 | 2020-11-01 | 2021-09-30 | 47.5714
64 | FILA_64 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H29 | HALLAZGO 29. Sistemas de información para el seguimiento a los procesos relacionados con los predios baldíos. ANT. HALLAZGOS TRANSVERSALES. La Agencia Nacional de Tierras manifiesto en las reuniones con el equipo auditor, así como por otros medios , que ha diseñado y puesto en operación el Sistema Integrado de Tierras SIT, mediante el cual se espera gestionar su información misional med | El SIT de la Atesta en proceso de construcción y mejoramiento.Por la limitación de recursos, alto número de frentes a atender y a la dinámica de los procesos de la ANT, hay módulos y flujos de proceso que aún no están construidos y otros deben mejorar.Se realizó diagnóstico y priorización en conjunto con las áreas misionales, para enfocar los esfuerzos según disponibilidad de recursos. | Analizar la información en poder de las dependencias que es reportada a los entes de control, para validarla con la información existente en la bodega de datos y así diagnosticar su calidad y determinar si se requiere vincular esta información a la base de datos que administra la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras (SSIT) | Revisar toda la información que se ha utilizado para obtener las cifras reportadas en esta auditoría, con un trabajo en conjunto entre las áreas responsables, para poder identificar las fuentes de información utilizadas y poder estandarizarla, así como crear los diccionario de datos que se requieran. | Diccionario de datos en Excel | 1 | 2020-11-01 | 2021-09-30 | 47.5714
65 | FILA_65 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H29 | HALLAZGO 29. Sistemas de información para el seguimiento a los procesos relacionados con los predios baldíos. ANT. HALLAZGOS TRANSVERSALES. La Agencia Nacional de Tierras manifiesto en las reuniones con el equipo auditor, así como por otros medios , que ha diseñado y puesto en operación el Sistema Integrado de Tierras SIT, mediante el cual se espera gestionar su información misional med | El SIT de la Atesta en proceso de construcción y mejoramiento.Por la limitación de recursos, alto número de frentes a atender y a la dinámica de los procesos de la ANT, hay módulos y flujos de proceso que aún no están construidos y otros deben mejorar.Se realizó diagnóstico y priorización en conjunto con las áreas misionales, para enfocar los esfuerzos según disponibilidad de recursos. | Asegurar el adecuado uso, por parte del usuario final y el correcto desempeño de las funcionalidades de los productos entregados por la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Realizar tres reuniones, con espacio de tres meses cada una y a partir del tercer mes de uso de los productos entregados por la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras, con el fin de evidenciar el entendimiento de su operación, exponer su desempeño funcional y proponer ajustes de ser requeridos. | Documento que evidencie la reunión de seguimiento al uso de los productos entregados en producción, por la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | 6 | 2022-01-03 | 2023-04-01 | 64.7143
66 | FILA_66 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H30 | HALLAZGO 30. Avances en el marco de los procesos de ordenamiento social de la propiedad. (ANT). HALLAZGOS TRANSVERSALES. De acuerdo con la información reportada por la ANT (oficio 20203000139531 del 14 de febrero de 2020), entre 2018 y 2019 se aprobaron 41 POSPR . El estado de los planes con corte a 12 de febrero de 2020, nos muestra que de los 41 planes aprobados, 1 tiene resolución de | La metodología para la implementación de POSPR no estaba cerrada ya que el marco normativo y técnico del catastro multipropósito liderado por el IGAC no había sido emitida. | Aprobar en el Sistema Integrado de Gestión la documentación del proceso de implementación de POSPR para garantizar que se cuenta con los instrumentos para su ejecución. | Elaborar y aprobar, a partir de la reglamentación expedida por la autoridad catastral, las guías, formatos, instructivos u otros documentos que definan la metodología de implementación de Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural - POSPR. | Documentos metodológicos creados o actualizados en el SIG (formatos, guías, instructivos, procedimientos y políticas) | 10 | 2020-10-21 | 2021-07-30 | 40.2857
67 | FILA_67 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H30 | HALLAZGO 30. Avances en el marco de los procesos de ordenamiento social de la propiedad. (ANT). HALLAZGOS TRANSVERSALES. De acuerdo con la información reportada por la ANT (oficio 20203000139531 del 14 de febrero de 2020), entre 2018 y 2019 se aprobaron 41 POSPR . El estado de los planes con corte a 12 de febrero de 2020, nos muestra que de los 41 planes aprobados, 1 tiene resolución de | No se contaba con la certeza del presupuesto disponible para la implementación de los POSPR aprobados | Realizar gestiones para la consecución de recursos de financiamiento de la implementación de POSPR | Realizar gestiones ante las entidades o instancias nacionales o territoriales para la asignación de recursos, así como gestiones ante agencias de cooperación internacional para la gestión de recursos destinados a la financiación de la implementación de POSPR formulados que no cuentan con recursos | Informe de gestión trimestral | 3 | 2020-10-21 | 2021-07-30 | 40.2857
68 | FILA_68 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H30 | HALLAZGO 30. Avances en el marco de los procesos de ordenamiento social de la propiedad. (ANT). HALLAZGOS TRANSVERSALES. De acuerdo con la información reportada por la ANT (oficio 20203000139531 del 14 de febrero de 2020), entre 2018 y 2019 se aprobaron 41 POSPR . El estado de los planes con corte a 12 de febrero de 2020, nos muestra que de los 41 planes aprobados, 1 tiene resolución de | No se contaba con la certeza del presupuesto disponible para la implementación de los POSPR aprobados | Fortalecer el seguimiento integral a la implementación de los POSPR, para poder identificar a tiempo falta de recursos y mitigar futuras demoras de ejecución. | Consolidar herramientas de seguimiento a la implementación de los POSPR | Herramienta diseñada para el seguimiento integral de implementación de POSPR | 1 | 2020-10-21 | 2021-07-01 | 36.1429
69 | FILA_69 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H30 | HALLAZGO 30. Avances en el marco de los procesos de ordenamiento social de la propiedad. (ANT). HALLAZGOS TRANSVERSALES. De acuerdo con la información reportada por la ANT (oficio 20203000139531 del 14 de febrero de 2020), entre 2018 y 2019 se aprobaron 41 POSPR . El estado de los planes con corte a 12 de febrero de 2020, nos muestra que de los 41 planes aprobados, 1 tiene resolución de | No se contaba con un mecanismo que permitiera valorar la viabilidad o no de la implementación de los POSPR y por tanto del modelo de atención por oferta por parte de la ANT | Ejecutar el mecanismo por la cual se valora la viabilidad o no de la implementación de POSPR a través de las mesas de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural | Incorporar recomendaciones de Viabilidad de implementación POSPR en la formulación de planes operativos. Realizar mesas de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural para analizar la viabilidad o no de la implementación de POSPR. | Actas o ayudas de memoria resultantes de los espacios directivos y técnicos en ejecución en el cual se aprueba o no la viabilidad de implementación del POSPR | 7 | 2020-10-21 | 2021-01-29 | 14.2857
70 | FILA_70 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H30 | HALLAZGO 30. Avances en el marco de los procesos de ordenamiento social de la propiedad. (ANT). HALLAZGOS TRANSVERSALES. De acuerdo con la información reportada por la ANT (oficio 20203000139531 del 14 de febrero de 2020), entre 2018 y 2019 se aprobaron 41 POSPR . El estado de los planes con corte a 12 de febrero de 2020, nos muestra que de los 41 planes aprobados, 1 tiene resolución de | Falta de respuesta de las entidades requeridas para que alleguen los documentos necesarios para finiquitar los procesos, la imposibilidad de realizar salidas de campo que impulsen los procesos (notificaciones e inspecciones oculares), y los pocos recursos humanos y económicos con los que se cuenta para el adelantamiento de todo el universo de procesos en zonas focalizadas. | Identificar los casos que tienen etapas procesales avanzadas cerca de la resolución final, para gestionarlos en concordancia con el cumplimiento de lo consignado en el plan de acción y los recursos humanos asignados para la vigencia 2020 y 2021 | Priorizar los casos que tienen etapas procesales avanzadas cerca de la resolución final, para gestionarlos en concordancia con el cumplimiento de lo consignado en el plan de acción y los recursos humanos asignados para la vigencia 2020 y 2021 | Procesos identificados y priorizados | 20 | 2020-11-17 | 2021-02-28 | 14.7143
71 | FILA_71 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H30 | HALLAZGO 30. Avances en el marco de los procesos de ordenamiento social de la propiedad. (ANT). HALLAZGOS TRANSVERSALES. De acuerdo con la información reportada por la ANT (oficio 20203000139531 del 14 de febrero de 2020), entre 2018 y 2019 se aprobaron 41 POSPR . El estado de los planes con corte a 12 de febrero de 2020, nos muestra que de los 41 planes aprobados, 1 tiene resolución de | Falta de respuesta de las entidades requeridas para que alleguen los documentos necesarios para finiquitar los procesos, la imposibilidad de realizar salidas de campo que impulsen los procesos (notificaciones e inspecciones oculares), y los pocos recursos humanos y económicos con los que se cuenta para el adelantamiento de todo el universo de procesos en zonas focalizadas. | Verificar que los procesos que se encuentren avanzados en su procedimiento, estén adelantados en debida forma y de acuerdo al régimen aplicable (identificación de posibles irregularidades) para expedir autos que corrijan irregularidades | Expedir los autos de trámite necesarios en los procesos con posibles irregularidades, para encausar el proceso y poder acercarnos a la expedición del acto final | Actos Administrativos: Autos que corrigen irregularidades | 1 | 2020-11-17 | 2021-04-30 | 23.4286
72 | FILA_72 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H30 | HALLAZGO 30. Avances en el marco de los procesos de ordenamiento social de la propiedad. (ANT). HALLAZGOS TRANSVERSALES. De acuerdo con la información reportada por la ANT (oficio 20203000139531 del 14 de febrero de 2020), entre 2018 y 2019 se aprobaron 41 POSPR . El estado de los planes con corte a 12 de febrero de 2020, nos muestra que de los 41 planes aprobados, 1 tiene resolución de | Falta de respuesta de las entidades requeridas para que alleguen los documentos necesarios para finiquitar los procesos, la imposibilidad de realizar salidas de campo que impulsen los procesos (notificaciones e inspecciones oculares), y los pocos recursos humanos y económicos con los que se cuenta para el adelantamiento de todo el universo de procesos en zonas focalizadas. | Identificar la totalidad de los documentos requeridos para definir los procesos agrarios de Clarificación y recuperación de baldíos. | Realizar y/o reiterar las solicitudes a las Notarías, oficinas de Registro, Juzgados y demás entes, a fin de obtener los documentos necesarios para el estudio jurídico de naturaleza jurídica y la situación de tenencia de los predios inmersos en el proceso agrario, para proyectar las resoluciones finales dentro de los procesos agrarios de Clarificación y recuperación de baldíos. | Oficios necesarios con solicitudes a notarías, oficinas de registro, juzgados de la República y demás entidades, al 100%. | 1 | 2020-11-17 | 2021-04-30 | 23.4286
73 | FILA_73 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H30 | HALLAZGO 30. Avances en el marco de los procesos de ordenamiento social de la propiedad. (ANT). HALLAZGOS TRANSVERSALES. De acuerdo con la información reportada por la ANT (oficio 20203000139531 del 14 de febrero de 2020), entre 2018 y 2019 se aprobaron 41 POSPR . El estado de los planes con corte a 12 de febrero de 2020, nos muestra que de los 41 planes aprobados, 1 tiene resolución de | Falta de respuesta de las entidades requeridas para que alleguen los documentos necesarios para finiquitar los procesos, la imposibilidad de realizar salidas de campo que impulsen los procesos (notificaciones e inspecciones oculares), y los pocos recursos humanos y económicos con los que se cuenta para el adelantamiento de todo el universo de procesos en zonas focalizadas. | Verificar que los procesos que se encuentren avanzados en su procedimiento, estén adelantados en debida forma y de acuerdo al régimen aplicable | Expedir los autos de cierre de etapa probatoria que sean necesarios en los procesos identificados que nos acerquen a la expedición del acto final de los procesos agrarios de Clarificación y recuperación de baldíos | Actos Administrativos: Autos que cierran etapa probatoria, al 100%. | 1 | 2020-11-17 | 2021-04-30 | 23.4286
74 | FILA_74 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H30 | HALLAZGO 30. Avances en el marco de los procesos de ordenamiento social de la propiedad. (ANT). HALLAZGOS TRANSVERSALES. De acuerdo con la información reportada por la ANT (oficio 20203000139531 del 14 de febrero de 2020), entre 2018 y 2019 se aprobaron 41 POSPR . El estado de los planes con corte a 12 de febrero de 2020, nos muestra que de los 41 planes aprobados, 1 tiene resolución de | Falta de respuesta de las entidades requeridas para que alleguen los documentos necesarios para finiquitar los procesos, la imposibilidad de realizar salidas de campo que impulsen los procesos (notificaciones e inspecciones oculares), y los pocos recursos humanos y económicos con los que se cuenta para el adelantamiento de todo el universo de procesos en zonas focalizadas. | Analizar los documentos recolectados y la información contenida en el expediente para proceder con la proyección de los actos administrativos que finalicen procesos agrarios de Clarificación y recuperación de baldíos. | Expedir las resoluciones finales de los procesos agrarios de clarificación y recuperación de baldíos | Resoluciones que finalicen procesos agrarios de clarificación y recuperación de baldíos. | 20 | 2020-11-17 | 2021-07-30 | 36.4286
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on I58: Johana Catherine Molano Caballero: Informe de Gestión del Procedimiento Especial Agrario de clarificación de la propiedad.
Note on J58: Johana Catherine Molano Caballero: Informe de Gestión del Procedimiento Especial Agrario de clarificación de la propiedad.
Note on I59: Johana Catherine Molano Caballero: Informe de Gestión del Procedimiento Especial Agrario de clarificación de la propiedad.