## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 21611
| Fecha | 2021-08-23
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | HALLAZGO No. 1. Adquisición de predios (A, D1). Revisada la información entregada por parte de la Agencia Nacional de Tierras, se pudo verificar que para la vigencia 2019 se suscribieron y registraron dos (2) escrituras públicas de compraventa, para el año 2020 se cuenta con tres (3) escritura públicas de compraventa registradas y dos (2) escrituras públicas restantes se registran en el | Riesgos asociados a causas externas que acarrearon incumplimiento de los tiempos de compra y formalización para los bienes inmuebles con destino a las Comunidades Indígenas | Elaborar un instrumento para el seguimiento y control de la actividad de compras de inmuebles. | Elaborar un instrumento para el seguimiento y control de la actividad de compras de inmuebles. | Instrumento elaborado | 1 | 2021-09-21 | 2022-06-30 | 41
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | HALLAZGO No. 1. Adquisición de predios (A, D1). Revisada la información entregada por parte de la Agencia Nacional de Tierras, se pudo verificar que para la vigencia 2019 se suscribieron y registraron dos (2) escrituras públicas de compraventa, para el año 2020 se cuenta con tres (3) escritura públicas de compraventa registradas y dos (2) escrituras públicas restantes se registran en el | Riesgos asociados a causas externas que acarrearon incumplimiento de los tiempos de compra y formalización para los bienes inmuebles con destino a las Comunidades Indígenas | Analizar los posibles riesgos asociados al procedimiento de comrpas y formalización | Realizar mesa técnica | Riesgos analizados | 100% | 2021-09-21 | 2021-12-15 | 13
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | HALLAZGO No. 2. Cumplimiento Programa (I.P.) En la ejecución del programa de legalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional (vigencias 2019 y 2020)” ejecutado por la Agencia Nacional de Tierras- ANT. Al contrastar los productos definidos, así como las comunidades determinadas en la focalización de los recursos para el departamento del C | Falta de discriminación de la información suministrada en el ejercicio auditor. | Fortalecer la herramienta de regionalización en la ejecución de los recursos del proyecto de inversión de Comunidades Indígenas. | Fortalecer la herramienta de regionalización en la ejecución de los recursos del proyecto de inversión de Comunidades Indígenas. | Herramienta actualizada | 1 | 2021-11-05 | 2021-12-31 | 8
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | HALLAZGO No. 3. Diferencia de áreas sin resolución del IGAC. (A, D3). Una vez revisada la documentación correspondiente a los predios adquiridos en el Departamento del Cauca: El Congo (El Tambo), La Llanada (Silvia), La Esmeralda (Santander de Quilichao), La Esmeralda (Totoro) se observa diferencia en áreas de la consulta catastral, escritura pública, certificado de tradición y el plano | Falta de incorporación en el Sistema Integrado de Gestión del procedimiento relacionado con la función de gestión catastral de la ANT. | Implementar procedimiento de aclaración de área de la Agencia Nacional de Tierras fungiendo como gestor catastral de acuerdo a la normatividad vigente. | Implementar nuevo procedimiento de aclaración de área de la Agencia Nacional de Tierras fungiendo como gestor catastral de acuerdo a la normatividad vigente. | Procedimiento controlado en el Sistema Integrado de Gestión. | 1 | 2021-09-21 | 2022-05-01 | 32
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | HALLAZGO No. 4. Falta de estudios Agronómico y/o Antropológico, socioeconómicos y de Tenencia de Tierras. (A, D3). Revisando la información enviada mediante radicado 20215000707381 por la ANT, se constata que en los predios adquiridos en el Departamento del Cauca: (El Congo (El Tambo), La Pirinola (Santander de Quilichao), Corralitos (Purace), Mata de Apuros (El Tambo) La Llanada (Silvi | Falta de incorporación en el Sistema Integrado de Gestión de los documentos asociados al procedimiento de compra de predios para comunidades Indígenas. | Actualizar en el Sistema Integrado de Gestión los documentos asociados al procedimiento de compra de predios para comunidades Indígenas. | Actualizar en el Sistema Integrado de Gestión los documentos asociados al procedimiento de compra de predios para comunidades Indígenas. | documentos actualizados | 100% | 2021-09-21 | 2022-06-30 | 41
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 | HALLAZGO No. 5. Falta de estudios de acotamiento de ronda hídrica. (A, D4). En los documentos aportados por la ANT no existe estudios de acotamiento en los predios adquiridos (El Congo (El Tambo), La Pirinola (Santander de Quilichao), Corralitos (Puracé), Mata de Apuros (El Tambo), La Llanada (Silvio), La Esmeralda (Santander de Quilichao), La Esmeralda (Totoró) lo que no permite clasif | Falta de discriminación de la información en la lista de cheque del procedimiento de Adquisición de Predios. | Actualizar en el Sistema Integrado de Gestión la lista de chequeo del procedimiento de Adquisicíón de Predios. | Incluir nota aclaratoria relacionada con la ronda hídrica. | Lista de chequeo actualizada | 1 | 2021-09-21 | 2022-04-01 | 28
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO