## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 21611
| Fecha | 2022-06-01
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Hallazgo No. 01 – Ejecución de Recursos entregados en administración- convenio Interadministrativo 1251/2021 (Administrativo - A). Una vez analizado el convenio que se relaciona en la tabla se evidenciaron las siguientes situaciones: Tabla No. 2 Convenio 1251/2021 ASOCIACION DE AUTORIDADES ARHUACAS DE LA SIERRA NEVADA ASO-CIT Como resultado del análisis de los informes de ejecución fina | Debilidades en los controles entre las fechas de los cortes de los informes de ejecución suministrados por los supervisores de los contratos y/o convenios, y la información contable que se presenta en los estados financieros. | Analizar, unificar y socializar los lineamientos internos para la solicitud de información respecto al ejercicio de ejecución de los contratos y/o convenios en la ANT por parte de los supervisores. | Revisar y ajustar el Manual de Políticas Contables, y demás documentos de la Agencia en referencia a los criterios para el reporte de información de la amortización e información financiera. | Documentos actualizados | 2 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 26
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Hallazgo No. 01 – Ejecución de Recursos entregados en administración- convenio Interadministrativo 1251/2021 (Administrativo - A). Una vez analizado el convenio que se relaciona en la tabla se evidenciaron las siguientes situaciones: Tabla No. 2 Convenio 1251/2021 ASOCIACION DE AUTORIDADES ARHUACAS DE LA SIERRA NEVADA ASO-CIT Como resultado del análisis de los informes de ejecución fina | Debilidades en los controles entre las fechas de los cortes de los informes de ejecución suministrados por los supervisores de los contratos y/o convenios, y la información contable que se presenta en los estados financieros. | Analizar, unificar y socializar los lineamientos internos para la solicitud de información respecto al ejercicio de ejecución de los contratos y/o convenios en la ANT por parte de los supervisores. | Revisar y ajustar el Manual de Supervisión y demás documentos de la Agencia en referencia a las obligaciones de la supervisión y criterios para el reporte de la amortización e información financiera. | Documentos actualizados | 2 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 26
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Hallazgo No. 01 – Ejecución de Recursos entregados en administración- convenio Interadministrativo 1251/2021 (Administrativo - A). Una vez analizado el convenio que se relaciona en la tabla se evidenciaron las siguientes situaciones: Tabla No. 2 Convenio 1251/2021 ASOCIACION DE AUTORIDADES ARHUACAS DE LA SIERRA NEVADA ASO-CIT Como resultado del análisis de los informes de ejecución fina | Debilidades en los controles entre las fechas de los cortes de los informes de ejecución suministrados por los supervisores de los contratos y/o convenios, y la información contable que se presenta mensualmente en los estados financieros. | Analizar, unificar y socializar los lineamientos internos para la solicitud de información respecto al ejercicio de ejecución de los contratos y/o convenios en la ANT por parte de los supervisores. | Socializar los ajustes realizados a los manuales y documentos del sistema integrado de gestión para el seguimiento a la ejecución financiera y obligaciones de la supervisión. | Memorias de socialización | 1 | 2023-01-02 | 2023-02-28 | 9
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Hallazgo No. 01 – Ejecución de Recursos entregados en administración- convenio Interadministrativo 1251/2021 (Administrativo - A). Una vez analizado el convenio que se relaciona en la tabla se evidenciaron las siguientes situaciones: Tabla No. 2 Convenio 1251/2021 ASOCIACION DE AUTORIDADES ARHUACAS DE LA SIERRA NEVADA ASO-CIT Como resultado del análisis de los informes de ejecución fina | Debilidades en los controles entre las fechas de los cortes de los informes de ejecución suministrados por los supervisores de los contratos y/o convenios, y la información contable que se presenta en los estados financieros. | Realizar mesas de seguimiento entre las direcciones técnicas y la SAF sobre la información financiera reportada en el marco de los convenios registrados contablemente como recursos entregados en administración. | Realizar mesas de seguimiento entre las direcciones técnicas y la SAF sobre la información financiera reportada en el marco de los convenios registrados contablemente como recursos entregados en administración. | Memorias de las mesas de seguimiento | 12 | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 52
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Hallazgo No. 01 – Ejecución de Recursos entregados en administración- convenio Interadministrativo 1251/2021 (Administrativo - A). Una vez analizado el convenio que se relaciona en la tabla se evidenciaron las siguientes situaciones: Tabla No. 2 Convenio 1251/2021 ASOCIACION DE AUTORIDADES ARHUACAS DE LA SIERRA NEVADA ASO-CIT Como resultado del análisis de los informes de ejecución fina | Inoportunidad en la entrega de los Informes de Ejecución Financiera a la Subdirección Administrativa y Financiera. | Realizar mesa técnica de seguimiento y coordinación en la DAE entre los equipos de Contratación, Planeación de la DAE y Secretario Técnico de los convenios o quien haga sus veces para elaborar informes de supervisión mensual que permita describir el estado de ejecución del convenio, y adoptar las medidas encaminadas a dar cumplimiento del POA, cronograma y presupuesto. | Realizar mesa técnica mensual con el fin revisar el avance técnico y financiero de los convenios. | Acta elaborada y firmada | 10 | 2022-07-30 | 2023-04-30 | 40
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | Hallazgo No. 02 - Recursos entregados en administración-convenios Interadministrativos y de Cooperación Internacional (Administrativo - A y PASF.1). En la siguiente tabla, se presenta el detalle de la ejecución según los informes técnicos y financieros de supervisión y saldos contables a nivel de terceros de los convenios, al cierre de la vigencia 2021: Tabla No. 03 Organización de las | Debilidad en el seguimiento y monitoreo de los contratos y/o convenios, con ocasión de las demoras de reporte de información por parte de los socios en los términos señalados, generando retrasos en la entrega de los informes de supervisión. | Analizar, unificar y socializar los lineamientos internos para la solicitud de información respecto al ejercicio de ejecución de los contratos y/o convenios en la ANT por parte de los supervisores. | Revisar y ajustar el Manual de Políticas Contables, y demás documentos de la Agencia en referencia a los criterios para el reporte de información de la amortización e información financiera. | Documentos actualizados | 2 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 26
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | Hallazgo No. 02 - Recursos entregados en administración-convenios Interadministrativos y de Cooperación Internacional (Administrativo - A y PASF.1). En la siguiente tabla, se presenta el detalle de la ejecución según los informes técnicos y financieros de supervisión y saldos contables a nivel de terceros de los convenios, al cierre de la vigencia 2021: Tabla No. 03 Organización de las | Debilidad en el seguimiento y monitoreo de los contratos y/o convenios, con ocasión de las demoras de reporte de información por parte de los socios en los términos señalados, generando retrasos en la entrega de los informes de supervisión. | Analizar, unificar y socializar los lineamientos internos para la solicitud de información respecto al ejercicio de ejecución de los contratos y/o convenios en la ANT por parte de los supervisores. | Revisar y ajustar el Manual de Supervisión y demás documentos de la Agencia en referencia a las obligaciones de la supervisión y criterios para el reporte de la amortización e información financiera. | Documentos actualizados | 2 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 26
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | Hallazgo No. 02 - Recursos entregados en administración-convenios Interadministrativos y de Cooperación Internacional (Administrativo - A y PASF.1). En la siguiente tabla, se presenta el detalle de la ejecución según los informes técnicos y financieros de supervisión y saldos contables a nivel de terceros de los convenios, al cierre de la vigencia 2021: Tabla No. 03 Organización de las | Debilidad en el seguimiento y monitoreo de los contratos y/o convenios, con ocasión de las demoras de reporte de información por parte de los socios en los términos señalados, generando retrasos en la entrega de los informes de supervisión. | Analizar, unificar y socializar los lineamientos internos para la solicitud de información respecto al ejercicio de ejecución de los contratos y/o convenios en la ANT por parte de los supervisores. | Socializar los ajustes realizados a los manuales y documentos del sistema integrado de gestión para el seguimiento a la ejecución financiera y obligaciones de la supervisión. | Memorias de socialización | 1 | 2023-01-02 | 2023-02-28 | 9
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | Hallazgo No. 02 - Recursos entregados en administración-convenios Interadministrativos y de Cooperación Internacional (Administrativo - A y PASF.1). En la siguiente tabla, se presenta el detalle de la ejecución según los informes técnicos y financieros de supervisión y saldos contables a nivel de terceros de los convenios, al cierre de la vigencia 2021: Tabla No. 03 Organización de las | Debilidad en el seguimiento y monitoreo de los contratos y/o convenios, con ocasión de las demoras de reporte de información por parte de los socios en los términos señalados, generando retrasos en la entrega de los informes de supervisión. | Monitorear los controles establecidos para el seguimiento y supervisión de los contratos y/o convenios a cargo de la Dirección de Asuntos Étnicos, a fin de identificar su eficiencia. | Monitorear los controles establecidos para el seguimiento y supervisión de los contratos y/o convenios a cargo de la Dirección de Asuntos Étnicos, a fin de identificar su eficiencia. | Informe de seguimiento trimestral | 4 | 2022-07-01 | 2023-07-31 | 5
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | Hallazgo No. 02 - Recursos entregados en administración-convenios Interadministrativos y de Cooperación Internacional (Administrativo - A y PASF.1). En la siguiente tabla, se presenta el detalle de la ejecución según los informes técnicos y financieros de supervisión y saldos contables a nivel de terceros de los convenios, al cierre de la vigencia 2021: Tabla No. 03 Organización de las | Debilidad en el seguimiento y monitoreo de los contratos y/o convenios, con ocasión de las demoras de reporte de información por parte de los socios en los términos señalados, generando retrasos en la entrega de los informes de supervisión. | Monitorear la incorporación de los ajustes y actualización en los procesos de seguimiento y supervisión de los contratos y/o convenios de la entidad | Monitorear los controles establecidos para el seguimiento y supervisión de los contratos y/o convenios de la entidad, a fin de identificar su eficiencia en la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad | Informe para el control de la implementación del formato establecido | 2 | 2022-10-01 | 2023-06-30 | 39
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | Hallazgo No. 02 - Recursos entregados en administración-convenios Interadministrativos y de Cooperación Internacional (Administrativo - A y PASF.1). En la siguiente tabla, se presenta el detalle de la ejecución según los informes técnicos y financieros de supervisión y saldos contables a nivel de terceros de los convenios, al cierre de la vigencia 2021: Tabla No. 03 Organización de las | Debilidad en el seguimiento y monitoreo de los contratos y/o convenios, con ocasión de las demoras de reporte de información por parte de los socios en los términos señalados, generando retrasos en la entrega de los informes de supervisión. | Monitorear los controles establecidos para el seguimiento y supervisión de los contratos y/o convenios de la entidad, a fin de identificar su eficiencia. | Monitorear de manera aleatoria la incorporación de los ajustes y actualización en los procesos de seguimiento y supervisión de los contratos y/o convenios de la entidad en la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras | Memorias o actas de las reuniones de monitoreo | 4 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 44
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | Hallazgo No. 02 - Recursos entregados en administración-convenios Interadministrativos y de Cooperación Internacional (Administrativo - A y PASF.1). En la siguiente tabla, se presenta el detalle de la ejecución según los informes técnicos y financieros de supervisión y saldos contables a nivel de terceros de los convenios, al cierre de la vigencia 2021: Tabla No. 03 Organización de las | Debilidad en el seguimiento y monitoreo de los contratos y/o convenios, con ocasión de las demoras de reporte de información por parte de los socios en los términos señalados, generando retrasos en la entrega de los informes de supervisión. | Monitorear la incorporación de los ajustes y actualización en los procesos de seguimiento y supervisión de los contratos y/o convenios de la entidad | Monitorear la incorporación de los ajustes y actualización en los procesos de seguimiento y supervisión de los contratos y/o convenios de la entidad, de los cuales sea supervisión directa de la Dirección de Acceso a Tierras y/o sus subdirecciones, en periodo cuatrimestral y con muestra de 3 de ellos en cada cuatrimestre | Documento constancia del monitoreo, donde se evidencie el avance de incorporación de los ajustes | 4 | 2023-04-30 | 2024-04-30 | 53
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | Hallazgo No. 02 - Recursos entregados en administración-convenios Interadministrativos y de Cooperación Internacional (Administrativo - A y PASF.1). En la siguiente tabla, se presenta el detalle de la ejecución según los informes técnicos y financieros de supervisión y saldos contables a nivel de terceros de los convenios, al cierre de la vigencia 2021: Tabla No. 03 Organización de las | Debilidad en el seguimiento y monitoreo de los contratos y/o convenios, con ocasión de las demoras de reporte de información por parte de los socios en los términos señalados, generando retrasos en la entrega de los informes de supervisión. | Realizar mesas de seguimiento entre las direcciones técnicas y la SAF sobre la información financiera reportada en el marco de los convenios registrados contablemente como recursos entregados en administración. | Realizar mesas de seguimiento entre las direcciones técnicas y la SAF sobre la información financiera reportada en el marco de los convenios registrados contablemente como recursos entregados en administración. | Memorias de las mesas de seguimiento | 12 | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 52
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | Hallazgo No. 02 - Recursos entregados en administración-convenios Interadministrativos y de Cooperación Internacional (Administrativo - A y PASF.1). En la siguiente tabla, se presenta el detalle de la ejecución según los informes técnicos y financieros de supervisión y saldos contables a nivel de terceros de los convenios, al cierre de la vigencia 2021: Tabla No. 03 Organización de las | Debilidad en el seguimiento y monitoreo de los contratos y/o convenios, con ocasión de las demoras de reporte de información por parte de los socios en los términos señalados, generando retrasos en la entrega de los informes de supervisión. | Ajustar y actualizar los procesos de seguimiento y monitoreo de los contratos y/o convenios, incluyendo su incorporación en el sistema de gestión de calidad de la Entidad. | Ajustar el formato de reporte y seguimiento de la Supervisión a los contratos y/o convenios, en el Sistema Integrado de Gestión. | Formato supervisor ajustado | 1 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 26
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | Hallazgo No. 3. Cuentas por Pagar a 31/12/2021 (Administrativo - A). Del análisis de la cuenta 2401-Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales que, a 31/12/2021, presenta un saldo de $21.548.309.678, se evidenció que para los registros que se detallan en la tabla No. 4, el reconocimiento de las obligaciones no cumplían con los requisitos establecidos en el Manual de Políticas Contabl | Debilidad en los mecanismos de control al momento de realizar la constitución de las Cuentas por Pagar inducidas. | Implementar un control y seguimiento a los supervisores de los Contratos y/o Convenios. | Realizar mesas de seguimiento a los recursos para compra de predios con los Directores de Asuntos Étnicos y Acceso a Tierras, así como, el Jefe de la Oficina de Planeación. | Actas de reunión | 6 | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 52
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | Hallazgo No. 4 - Cartera de Difícil Recaudo (Administrativo - A). A 31 de diciembre del 2021, la Agencia reconoció en la cuenta 1385 -Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo, la suma de $2.169.463.822, que de conformidad con la Nota a los estados contables No 7.22 -Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo, corresponde a obligaciones por concepto de arrendamientos de los predios, e intereses | Insuficiencia de procedimientos para realizar saneamientos contables y depuración a las cuentas contables que impactan los Estados Financieros de la entidad. | Actualizar y socializar el Manual de Políticas Contables | Revisar, ajustar el Manual de Políticas Contables en relación con las cuentas por cobrar de difícil recaudo. | Documento actualizado | 1 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 22
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | Hallazgo No. 4 - Cartera de Difícil Recaudo (Administrativo - A). A 31 de diciembre del 2021, la Agencia reconoció en la cuenta 1385 -Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo, la suma de $2.169.463.822, que de conformidad con la Nota a los estados contables No 7.22 -Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo, corresponde a obligaciones por concepto de arrendamientos de los predios, e intereses | Insuficiencia de procedimientos para realizar saneamientos contables y depuración a las cuentas contables que impactan los Estados Financieros de la entidad. | Actualizar y socializar el Manual de Políticas Contables | Socializar a la partes interesadas la actualización realizada al Manual de Política Contable, haciendo énfasis en lo relacionado con las cuentas por cobrar de difícil recaudo. | Memorias de socialización | 1 | 2023-01-02 | 2023-02-28 | 27
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | Hallazgo No. 4 - Cartera de Difícil Recaudo (Administrativo - A). A 31 de diciembre del 2021, la Agencia reconoció en la cuenta 1385 -Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo, la suma de $2.169.463.822, que de conformidad con la Nota a los estados contables No 7.22 -Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo, corresponde a obligaciones por concepto de arrendamientos de los predios, e intereses | Insuficiencia de procedimientos para realizar saneamientos contables y depuración a las cuentas contables que impactan los Estados Financieros de la entidad. | Analizar y presentar al Comité de Sostenibilidad Contable los ajustes a los registros contables que afecten los Estados Financieros vigencia 2021. | Presentar ante el Comité de Sostenibilidad Contable las fichas de saneamiento contable, en el caso que se determinen obligaciones que afecten el patrimonio. | Fichas de saneamiento contable | 4 | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 27
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 | Hallazgo No. 5. Revelación de los Hechos Económicos (Administrativo - A). En el desarrollo de la auditoria de la ANT se evaluaron los estados financieros y las Notas que hacen parte Integral de estos, evidenciando lo siguiente: • NOTA 7.21 OTRAS CUENTAS POR COBRAR En la descripción a las notas a los estados financieros en lo referente a: “Otros Intereses de mora” y “Arrendamiento ope | La nota de revelación de los E.F. de la ANT no detalló el proceso del acuerdo de pago 002-08, debido a que no consideró material su reconocimiento. | Realizar monitoreo periódico a la demanda instaurada al acuerdo de pago 002-08 del extinto INCODER. | Realizar mesas de seguimiento sobre los avances de la demanda instaurada por la ANT sobre el acuerdo de pago 002-08 del extinto INCODER | Memorias de las mesas de seguimiento | 6 | 2022-07-01 | 2023-12-31 | 25
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | Hallazgo No. 06. Convenio 653/2017 (Administrativo con presunto alcance Disciplinario A – D1). Verificada la información relacionada con la legalización de los de recursos entregados en administración, mediante el convenio interadministrativo que se relaciona en la tabla, se observó lo siguiente: Tabla No. 05 IDEA /VALOR + S.A.S Convenio 653-15/06/2017 fecha de terminación 31/12/202 | Debilidades en el reintegro efectivo de los recursos no ejecutados y rendimientos financieros | Actualizar y realizar seguimiento de las acciones tendientes para lograr el reintegro de los recursos | Elaborar informes de seguimiento semestral en el proceso de liquidación del convenio. | Informes de seguimiento semestral | 5 | 2022-07-15 | 2024-12-31 | 25
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 | Hallazgo No. 7. Ejecución Presupuestal de compromisos vigencia 2021 (Administrativo - A). Verificada la ejecución de los compromisos de la vigencia 2021, que fueron objeto de la muestra, se observa que los compromisos que se detallan en la siguiente tabla, cuya suma asciende a $86.461.378.738, presentaron una ejecución por debajo del 70%; así mismo, que dentro de estos compromisos, el v | Debilidad en la planeación para la adquisición de bienes y servicios, de acuerdo al cumplimiento de los compromisos y metas presupuestales. | Realizar mesas de seguimiento a la ejecución presupuestal en articulación con la Oficina de Planeación, Subdirección Administrativa y Financiera y Dependencias ejecutoras del presupuesto | Realizar mesas de seguimiento a la ejecución presupuestal con periodicidad mensual con las Dependencias ejecutoras del presupuesto | Memorias de las mesas de seguimiento | 12 | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 52
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 | Hallazgo No. 08. Requisitos Legales en la Constitución del Rezago (Administrativo con presunto alcance Disciplinario A – D2). Del análisis realizado a la información reportada por la ANT, para la vigencia fiscal 2021, respecto del rezago presupuestal, se encontró que la entidad no cumplió algunos requisitos en cuanto la constitución de las reservas presupuestales y cuentas por pagar par | Debilidad en los controles y seguimientos de la ejecución los contratos y/o convenios en la ejecución de los mismos. | Implementar una herramienta para generar alertas que permitan realizar el seguimiento y control de los informes de actividades y radicaciones de cuentas de cobro de los contratos de prestación de servicios | Implementar una herramienta para generar alertas que permitan realizar el seguimiento y control de los informes de actividades y radicaciones de cuentas de cobro de los contratos de prestación de servicios | Herramienta de seguimiento implementada | 1 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 26
23 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 | Hallazgo No. 08. Requisitos Legales en la Constitución del Rezago (Administrativo con presunto alcance Disciplinario A – D2). Del análisis realizado a la información reportada por la ANT, para la vigencia fiscal 2021, respecto del rezago presupuestal, se encontró que la entidad no cumplió algunos requisitos en cuanto la constitución de las reservas presupuestales y cuentas por pagar par | Debilidad en los controles y seguimientos de la ejecución los contratos y/o convenios en la ejecución de los mismos. | Generar alertas sobre la ejecución de los recursos solicitados en el PAC | Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos solicitados en el PAC a través de comunicaciones mensuales. | Comunicaciones enviadas | 12 | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 52
24 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9 | Hallazgo No. 09. Manejo del Archivo Documental (Administrativo - A). Una vez revisados los archivos remitidos por la entidad, como respuesta al numeral 8 del oficio No. 2022EE0033436 del 1 de marzo del corriente año, contentivos de la documentación contractual de los siguientes convenios y contratos¸ se evidencian falencias en los archivos digitales; concretadas en la carencia de foliac | Debilidades en la gestión documental y archivo, con ocasión de la organización de los expedientes contractuales de la Entidad. | Identificar la situación actual de la serie documental CONTRATOS de la entidad | Elaborar un diagnóstico integral del estado de la serie documental "CONTRATOS", para los contratos y/o convenios vigentes identificando los siguientes aspectos: No. de ML y/o cajas No. de contratos por intervenir No. de contratos por reconstruir No. de contratos cargados en secop Estado actual de la organización documental Fechas de los contratos | Documento elaborado | 1 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 13
25 | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9 | Hallazgo No. 09. Manejo del Archivo Documental (Administrativo - A). Una vez revisados los archivos remitidos por la entidad, como respuesta al numeral 8 del oficio No. 2022EE0033436 del 1 de marzo del corriente año, contentivos de la documentación contractual de los siguientes convenios y contratos¸ se evidencian falencias en los archivos digitales; concretadas en la carencia de foliac | Debilidades en la gestión documental y archivo, con ocasión de la organización de los expedientes contractuales de la Entidad. | Desarrollar actividades técnicas operativas de organización documental | Realizar las actividades técnicas operativas de organización documental conforme lo identificado en el Diagnóstico integral de la serie documental CONTRATOS | Informe de seguimiento a la organización documental | 4 | 2022-10-01 | 2023-11-30 | 9
26 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9 | Hallazgo No. 09. Manejo del Archivo Documental (Administrativo - A). Una vez revisados los archivos remitidos por la entidad, como respuesta al numeral 8 del oficio No. 2022EE0033436 del 1 de marzo del corriente año, contentivos de la documentación contractual de los siguientes convenios y contratos¸ se evidencian falencias en los archivos digitales; concretadas en la carencia de foliac | Debilidades en la gestión documental y archivo, con ocasión de la organización de los expedientes contractuales de la Entidad. | Desarrollar lineamientos técnicos para la actualización del proceso de organización de la serie documental CONTRATOS | Actualizar el instructivo de organización de archivos de gestión, donde se aborda la conformación del expediente electrónico en la plataforma electrónica SECOP 2. | Documento actualizado | 1 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 13
27 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10 | Hallazgo No. 10 – Ejercicio de Supervisión de Contratos y Convenios (Administrativo con presunto alcance disciplinario A – D3). Una vez llevada a cabo la verificación documental de los expedientes solicitados por el equipo auditor y allegados por la ANT en formato digital, detallados en la siguiente tabla, no se evidencian informes de supervisión en las diferentes etapas de ejecución de | Debilidad en el seguimiento y monitoreo de los contratos y/o convenios, con ocasión de las demoras de reporte de información por parte de los socios en los términos señalados, generando retrasos en la entrega de los informes de supervisión. | Ajustar, actualizar y socializar los lineamientos de seguimiento y supervisión de los contratos y/o convenios, incluyendo su incorporación en el sistema integrado de gestión de la Entidad. | Ajustar el formato de reporte y seguimiento de la Supervisión a los contratos y/o convenios, en el Sistema Integrado de Gestión. | Formato supervisor ajustado | 1 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 26
28 | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10 | Hallazgo No. 10 – Ejercicio de Supervisión de Contratos y Convenios (Administrativo con presunto alcance disciplinario A – D3). Una vez llevada a cabo la verificación documental de los expedientes solicitados por el equipo auditor y allegados por la ANT en formato digital, detallados en la siguiente tabla, no se evidencian informes de supervisión en las diferentes etapas de ejecución de | Debilidad en el seguimiento y monitoreo de los contratos y/o convenios, con ocasión de las demoras de reporte de información por parte de los socios en los términos señalados, generando retrasos en la entrega de los informes de supervisión. | Ajustar, actualizar y socializar los lineamientos de seguimiento y supervisión de los contratos y/o convenios, incluyendo su incorporación en el sistema integrado de gestión de la Entidad. | Revisar y ajustar el Manual de Supervisión y demás documentos del sistema de gestión de calidad relacionados con el seguimiento del objeto y obligaciones contractuales | Documentos actualizados. | 2 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 26
29 | FILA_29 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10 | Hallazgo No. 10 – Ejercicio de Supervisión de Contratos y Convenios (Administrativo con presunto alcance disciplinario A – D3). Una vez llevada a cabo la verificación documental de los expedientes solicitados por el equipo auditor y allegados por la ANT en formato digital, detallados en la siguiente tabla, no se evidencian informes de supervisión en las diferentes etapas de ejecución de | Debilidad en el seguimiento y monitoreo de los contratos y/o convenios, con ocasión de las demoras de reporte de información por parte de los socios en los términos señalados, generando retrasos en la entrega de los informes de supervisión. | Ajustar, actualizar y socializar los lineamientos de seguimiento y supervisión de los contratos y/o convenios, incluyendo su incorporación en el sistema integrado de gestión de la Entidad. | Socializar los ajustes realizados a los manuales y documentos del sistema integrado de gestión para el seguimiento a la ejecución financiera y obligaciones de la supervisión. | Memorias de socialización | 1 | 2023-01-02 | 2023-02-28 | 9
30 | FILA_30 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10 | Hallazgo No. 10 – Ejercicio de Supervisión de Contratos y Convenios (Administrativo con presunto alcance disciplinario A – D3). Una vez llevada a cabo la verificación documental de los expedientes solicitados por el equipo auditor y allegados por la ANT en formato digital, detallados en la siguiente tabla, no se evidencian informes de supervisión en las diferentes etapas de ejecución de | Debilidad en el seguimiento y monitoreo de los contratos y/o convenios, con ocasión de las demoras de reporte de información por parte de los socios en los términos señalados, generando retrasos en la entrega de los informes de supervisión. | Monitorear los controles establecidos para el seguimiento y supervisión de los contratos y/o convenios a cargo de la Dirección de Asuntos Étnicos, a fin de identificar su eficiencia. | Monitorear los controles establecidos para el seguimiento y supervisión de los contratos y/o convenios a cargo de la Dirección de Asuntos Étnicos, a fin de identificar su eficiencia. | Informe de seguimiento trimestral | 4 | 2022-07-01 | 2023-07-31 | 5
31 | FILA_31 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10 | Hallazgo No. 10 – Ejercicio de Supervisión de Contratos y Convenios (Administrativo con presunto alcance disciplinario A – D3). Una vez llevada a cabo la verificación documental de los expedientes solicitados por el equipo auditor y allegados por la ANT en formato digital, detallados en la siguiente tabla, no se evidencian informes de supervisión en las diferentes etapas de ejecución de | Debilidad en el seguimiento y monitoreo de los contratos y/o convenios, con ocasión de las demoras de reporte de información por parte de los socios en los términos señalados, generando retrasos en la entrega de los informes de supervisión. | Monitorear los controles establecidos para el seguimiento y supervisión de los contratos y/o convenios de la entidad, a fin de identificar su eficiencia. | Monitorear los controles establecidos para el seguimiento y supervisión de los contratos y/o convenios de la entidad, a fin de identificar su eficiencia en la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad | Informe para el control de la implementación del formato establecido | 2 | 2022-10-01 | 2023-06-30 | 39
32 | FILA_32 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10 | Hallazgo No. 10 – Ejercicio de Supervisión de Contratos y Convenios (Administrativo con presunto alcance disciplinario A – D3). Una vez llevada a cabo la verificación documental de los expedientes solicitados por el equipo auditor y allegados por la ANT en formato digital, detallados en la siguiente tabla, no se evidencian informes de supervisión en las diferentes etapas de ejecución de | Debilidad en el seguimiento y monitoreo de los contratos y/o convenios, con ocasión de las demoras de reporte de información por parte de los socios en los términos señalados, generando retrasos en la entrega de los informes de supervisión. | Monitorear los controles establecidos para el seguimiento y supervisión de los contratos y/o convenios de la entidad, a fin de identificar su eficiencia. | Monitorear los controles establecidos para el seguimiento y supervisión de los contratos y/o convenios de la entidad, a fin de identificar su eficiencia en la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras | Memorias o actas de reunión en donde se verifique la implementación del formato establecido para rendir informes de supervisión | 4 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 44
33 | FILA_33 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10 | Hallazgo No. 10 – Ejercicio de Supervisión de Contratos y Convenios (Administrativo con presunto alcance disciplinario A – D3). Una vez llevada a cabo la verificación documental de los expedientes solicitados por el equipo auditor y allegados por la ANT en formato digital, detallados en la siguiente tabla, no se evidencian informes de supervisión en las diferentes etapas de ejecución de | Debilidad en el seguimiento y monitoreo de los contratos y/o convenios, con ocasión de las demoras de reporte de información por parte de los socios en los términos señalados, generando retrasos en la entrega de los informes de supervisión. | Monitorear la incorporación de los ajustes y actualización en los procesos de seguimiento y supervisión de los contratos y/o convenios de la entidad | Monitorear la incorporación de los ajustes y actualización en los procesos de seguimiento y supervisión de los contratos y/o convenios de la entidad, de los cuales sea supervisión directa de la Dirección de Acceso a Tierras y/o sus subdirecciones, en periodo cuatrimestral y con muestra de 3 de ellos en cada cuatrimestre | Documento constancia del monitoreo, donde se evidencie el avance de incorporación de los ajustes | 4 | 2023-04-30 | 2024-04-30 | 53
34 | FILA_34 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11 | Hallazgo No. 11 - Iniciativa Comunitaria Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Tierra Baja “Mi Territorio Ancestral” (Administrativo con presunto alcance Disciplinario y Penal. A - D4 - P1). Tras el estudio de las circunstancias de la denuncia SIPAR N°2021-225146-82111-SE, se evidenció que pasados dos años del desembolso de recursos destinados a la iniciativa comunitaria: “implem | Debilidades en el grupo de supervisión del Equipo de Iniciativas Comunitarias. | Actualizar la Guía operativa para la implementación de iniciativas comunitarias con enfoque diferencial étnico y enfoque de género asociadas al componente de formalización de tierras, identificada con el Código ACCTI-G-005. | Incluir como tarea de control las coordenadas del área donde se implementará la iniciativa comunitaria en las minutas de los contratos con los proveedores de obras civiles y construcciones. | Guía actualizada | 1 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 26
35 | FILA_35 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11 | Hallazgo No. 11 - Iniciativa Comunitaria Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Tierra Baja “Mi Territorio Ancestral” (Administrativo con presunto alcance Disciplinario y Penal. A - D4 - P1). Tras el estudio de las circunstancias de la denuncia SIPAR N°2021-225146-82111-SE, se evidenció que pasados dos años del desembolso de recursos destinados a la iniciativa comunitaria: “implem | Debilidades en el grupo de supervisión del Equipo de Iniciativas Comunitarias. | Actualizar la Guía operativa para la implementación de iniciativas comunitarias con enfoque diferencial étnico y enfoque de género asociadas al componente de formalización de tierras, identificada con el Código ACCTI-G-005. | Incorporar en la guía, la obligatoriedad de presentar el certificado de representación legal no mayor a 30 días expedida por la Alcaldía Municipal o Ministerio del Interior, previos a la aprobación de desembolsos de los recursos de cofinanciación. | Guía actualizada | 1 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 26
36 | FILA_36 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | Hallazgo No. 12. Obras civiles ejecutadas en el marco de la Iniciativa Comunitaria Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Tierra Baja “Mi Territorio Ancestral” (Administrativo con presunto alcance Disciplinario y Fiscal – A - D5 - F1). Realizado el análisis de las circunstancias de la denuncia SIPAR N°2021-225146-82111-SE, se evidenció que en el proceso de “implementación de un sis | Debilidades en el grupo de supervisión del Equipo de Iniciativas Comunitarias. | Actualizar la Guía operativa para la implementación de iniciativas comunitarias con enfoque diferencial étnico y enfoque de género asociadas al componente de formalización de tierras, identificada con el Código ACCTI-G-005. | Incorporar en la guía, actividades de control que fortalezcan las responsabilidades del Equipo de Iniciativas Comunitarias y Comité de apoyo a la supervisión en relación a la ejecución financiera y técnica. | Guía actualizada | 1 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 26
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO