## PAI- Acciones tácticas
|  | FORMA | FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [7 empty] | CÓDIGO | DEST-F-003
|  | ACTIVIDAD | PLAN DE ACCIÓN 2024 PARA OBSERVACIONES DE LA CIUDADANA | [7 empty] | VERSIÓN | 3
|  | PROCESO | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | FECHA | 2023-12-01
ID_AT | Objetivo Estratégico Institucional | Estrategia_aporta | Iniciativa | Objetivo | F_inicio | F_fin | Proyecto de Inversión | Entregables | Indicador | Meta 2024 | Políticas de Gestión y desempeño | Dependencia
I1 | Formalizar 3,9 millones de hectáreas de tierras de pequeña y mediana propiedad rural. | Incremento en la formalización de predios privados rurales | Formalizar hectáreas privadas rurales | Incrementar el saneamiento de la falsa tradición, las sucesiones de común acuerdo y la ratificación de venta a nivel nacional | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Incremento de la formalización de predios privados rurales y procesos agrarios a nivel nacional | Acto administrativo que formaliza predios privados, registro ante la ORIP de estos AA y entrega de títulos de propiedad privada | Hectáreas de predios formalizados de propiedad privada rural | 38000 | 1. Planeación Institucional | 300-Dirección de Gestión Juridica de Tierras.
I2 | Entregar 1,5 millones de hectáreas a través del fondo de tierras a población rural sin tierra o con tierra insuficiente. | Fortalecimiento en el impulso técnico y jurídico de procesos agrarios | Hectáreas de procesos agrarios con acto administrativo definitivo | Regular la ocupación, tenencia de la tierra y cumplimiento en la función social y ecológica de la propiedad a nivel nacional | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Incremento de la formalización de predios privados rurales y procesos agrarios a nivel nacional | Actos administrativos definitivos de procesos agrarios | Hectáreas de procesos agrarios con acto administrativo definitivo | 100000 | 1. Planeación Institucional | 300-Dirección de Gestión Juridica de Tierras.
I3 | Formalizar 3,9 millones de hectáreas de tierras de pequeña y mediana propiedad rural. | Constitución, reestructuración y ampliación de comunidades y resguardos indígenas | Constitución o reestructuración de resguardos indígenas | Formalizar hectáreas de resguardos indígenas mediante la realización de los procedimientos de constitución o reestructuración. | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional | Hectáreas de resguardos indígenas constituidos o reestructurados con actos administrativos expedidos. | Número de hectáreas formalizadas mediante la constitución o reestructuración de resguardos indígenas con actos administrativos expedidos | 74798.7634 | 1. Planeación Institucional | 500 - Dirección de Asuntos Étnicos
I4 | Formalizar 3,9 millones de hectáreas de tierras de pequeña y mediana propiedad rural. | Constitución, reestructuración y ampliación de comunidades y resguardos indígenas | Ampliación de resguardos indígenas | Formalizar hectáreas de resguardos indígenas mediante la realización del procedimiento de ampliación. | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional | Hectáreas de resguardos indígenas ampliados con actos administrativos expedidos. | Número de hectáreas formalizadas mediante la ampliación de resguardos indígenas con actos administrativos expedidos | 157449.8461 | 1. Planeación Institucional | 500 - Dirección de Asuntos Étnicos
I5 | Formalizar 3,9 millones de hectáreas de tierras de pequeña y mediana propiedad rural. | Titulación colectiva a comunidades negras | Titulación colectiva de tierras de comunidades negras | Formalizar hectáreas de títulos colectivos mediante la realización del procedimiento de titulación colectiva a comunidades negras | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a nivel nacional | Hectáreas de comunidades negras tituladas con actos administrativos expedidos. | Número de hectáreas formalizadas mediante la titulación colectiva a comunidades negras con actos administrativos expedidos | 11946.9342 | 1. Planeación Institucional | 500 - Dirección de Asuntos Étnicos
I6 | Entregar 1,5 millones de hectáreas a través del fondo de tierras a población rural sin tierra o con tierra insuficiente. | Ampliación del acceso a la tierra dirigida a los pueblos y comunidades indígenas | Adquisición de predios y/o mejoras para Comunidades Indígenas | Realizar la adquisición de predios y/o mejoras para Comunidades Indígenas | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional | Hectáreas adquiridas para Comunidades Indígenas | Hectáreas adquiridas para Comunidades Indígenas | 30000 | 1. Planeación Institucional | 500 - Dirección de Asuntos Étnicos
I7 | Entregar 1,5 millones de hectáreas a través del fondo de tierras a población rural sin tierra o con tierra insuficiente. | Ampliación del acceso en la dotación de tierra dirigida a la población negra | Adquisición de predios y/o mejoras para Comunidades Negras | Realizar la adquisición de predios y/o mejoras para Comunidades Negras | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a nivel nacional | Hectáreas adquiridas para Comunidades Negras | Hectáreas adquiridas para Comunidades Negras | 13714 | 1. Planeación Institucional | 500 - Dirección de Asuntos Étnicos
I8 | Aporte transversal | Fortalecimiento del ordenamiento social de la propiedad rural Nacional | Identificación de sujetos de ordenamiento social de la propiedad | Realizar la identificación de los aspirantes que de manera individual o colectiva presenten una solicitud para ser inscrito en el Registro de Sujetos de Ordenamiento - RESO, a fin de ingresar a programas de acceso a tierra o formalización | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Fortalecimiento del ordenamiento social de la propiedad rural nacional | Actos administrativos o resoluciones de inclusión o no al RESO | Numero de actos administrativos o resoluciones de inclusión o no al RESO | 610968 | 1. Planeación Institucional | 200-Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad
I9 | Aporte transversal | Fortalecimiento del ordenamiento social de la propiedad rural Nacional | Formulación de planes de ordenamiento social de la propiedad rural | Realizar el diagnostico, planificación, evaluación y formulación de la viabilidad de la intervención por oferta y la metodología por barrido predial para atender las situaciones de acceso, informalidad y en general la regularización de la tenencia de las tierras rurales. | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Fortalecimiento del ordenamiento social de la propiedad rural nacional | POSPR formulados | Numero de POSPR formulados | 110 | 1. Planeación Institucional | 200-Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad
I10 | Aporte transversal | Fortalecimiento del ordenamiento social de la propiedad rural Nacional | Levantamiento de información física y jurídica de tierras | Realizar el levantamiento de información física y jurídica de los predios objeto de intervención, a través de métodos directos, indirectos, declarativos y colaborativos | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Fortalecimiento del ordenamiento social de la propiedad rural nacional | Hectáreas levantadas | Hectáreas con levantamiento físico y jurídico | 400000 | 1. Planeación Institucional | 200-Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad
I11 | Aporte transversal | Fortalecimiento del ordenamiento social de la propiedad rural Nacional | Enrutamiento de tierras (implementación POSPR) | Trasladar los expedientes conformados en el Barrido Predial a otras subdirecciones misionales para determinar e individualizar a los potenciales beneficiarios de los programas de acceso a tierras y formalización | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Fortalecimiento del ordenamiento social de la propiedad rural nacional | Hectáreas enrutadas | Hectáreas enrutadas | 390000 | 1. Planeación Institucional | 200-Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad
I12 | Aporte transversal | Fortalecimiento del ordenamiento social de la propiedad rural Nacional | Servicio de Observatorio de Tierras | Realizar el estudio en los temas de mercado inmobiliario rural, ordenamiento social de la propiedad rural, acceso a tierras y adjudicación de baldíos, contextos territoriales y dialogo social, formalización de la propiedad privada y observatorio de islas en diferentes municipios de Colombia | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Fortalecimiento del ordenamiento social de la propiedad rural nacional | Documentos de municipios analizados | Municipios analizados | 11 | 1. Planeación Institucional | 200-Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad
I13 | Aporte transversal | Estrategia de lucha contra la corrupción para el fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Tierras ANT | Seguimiento y control | Verificar las posibles irregularidades de la ANT a partir de las denuncias y de los aspectos priorizados por la OIGT | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Mejoramiento capacidad de gestion administrativa de la Agencia Nacional de Tierras nacional. | Informes de gestión de denuncias publicados | Numero de informes elaborados | 4 | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 104-Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
I13 | Aporte transversal | Estrategia de lucha contra la corrupción para el fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Tierras ANT | Seguimiento y control | Verificar las posibles irregularidades de la ANT a partir de las denuncias y de los aspectos priorizados por la OIGT | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Mejoramiento capacidad de gestion administrativa de la Agencia Nacional de Tierras nacional. | 1 documento de Informe Monitoreo de riesgos de corrupción elaborado | Número de informes de monitoreo entregados | 1 | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 104-Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
I14 | Aporte transversal | Estrategia de lucha contra la corrupción para el fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Tierras ANT | Fortalecimiento institucional | Brindar recomendaciones para el fortalecimiento de la gestión de la ANT con miras a garantizar el cumplimiento de la RRI / RA | 2024-01-02 | 2024-07-31 | Mejoramiento capacidad de gestion administrativa de la Agencia Nacional de Tierras nacional. | 1 Documento de solicitud de aprobación / modificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Número de solicitudes de aprobación - modificación realizadas | 1 | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 104-Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
I14 | Aporte transversal | Estrategia de lucha contra la corrupción para el fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Tierras ANT | Fortalecimiento institucional | Brindar recomendaciones para el fortalecimiento de la gestión de la ANT con miras a garantizar el cumplimiento de la RRI / RA | 2024-01-02 | 2024-07-31 | Mejoramiento capacidad de gestion administrativa de la Agencia Nacional de Tierras nacional. | 2 Informes a Presidencia de la República | Numero de informes elaborados | 2 | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 104-Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
I14 | Aporte transversal | Estrategia de lucha contra la corrupción para el fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Tierras ANT | Fortalecimiento institucional | Brindar recomendaciones para el fortalecimiento de la gestión de la ANT con miras a garantizar el cumplimiento de la RRI / RA | 2024-01-02 | 2024-07-31 | Mejoramiento capacidad de gestion administrativa de la Agencia Nacional de Tierras nacional. | 2 Informes de recomendaciones para el fortalecimiento institucional | Numero de informes elaborados | 2 | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 104-Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
I15 | Aporte transversal | Estrategia de lucha contra la corrupción para el fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Tierras ANT | Participación y control social | Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana y el control social en la gestión de la ANT en el marco del cumplimiento de la RRI / RA | 2024-01-02 | 2024-07-26 | Mejoramiento capacidad de gestion administrativa de la Agencia Nacional de Tierras nacional. | 1 informe de recomendación para el fortalecimiento de la participación elaborado | Numero de informes elaborados | 1 | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 104-Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
I16 | Aporte transversal | Fortalecimiento la capacidad tecnológica de la entidad para la transformación digital de los procesos institucionales | Implementación de herramientas tecnológicas | Fortalecer las herramientas tecnológicas para la articulación de la información institucional. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Fortalecimiento de las soluciones tecnológicas para la transformación digital de los procesos institucionales a nivel nacional | Servicios de información de tierras rurales, a través de herramientas tecnológicas que aseguren la disposición de la información sobre tierras rurales de manera accesible, confiable y oportuna. | Herramientas tecnológicas implementadas | 4 | 11.Gobierno digital 12. Seguridad digital | 220-Subdirección de Sistemas de Información de Tierras
I17 | Aporte transversal | Fortalecimiento la capacidad tecnológica de la entidad para la transformación digital de los procesos institucionales | Disponibilidad de la infraestructura Tecnológica | Fortalecer la infraestructura Tecnológica institucional, a través del Plan Estratégico de TI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Fortalecimiento de las soluciones tecnológicas para la transformación digital de los procesos institucionales a nivel nacional | Servicios de infraestructura tecnológica que permiten asegurar la disponibilidad de los servicios tanto de software como de hardware, así como la seguridad informática. | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | 33% | 11.Gobierno digital 12. Seguridad digital | 220-Subdirección de Sistemas de Información de Tierras
I18 | Aporte transversal | Implementación de actividades para fortalecer la capacidad de la gestión administrativa de la Agencia Nacional de Tierras | Fortalecimiento de la gestión administrativa institucional. | Fortalecer la implementación de las políticas de MIPG, acciones estratégicas, habilidades y mecanismos de administración en la ANT. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Mejoramiento capacidad de gestion administrativa de la Agencia Nacional de Tierras nacional. | Documento elaborado con la Política Institucional de servicio al ciudadano | Política elaborada | 1 | 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 600-Secretaría General
I18 | Aporte transversal | Implementación de actividades para fortalecer la capacidad de la gestión administrativa de la Agencia Nacional de Tierras | Fortalecimiento de la gestión administrativa institucional. | Fortalecer la implementación de las políticas de MIPG, acciones estratégicas, habilidades y mecanismos de administración en la ANT. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Mejoramiento capacidad de gestion administrativa de la Agencia Nacional de Tierras nacional. | Conectividad operativa a nivel de almacenamiento y procesamiento de información a nivel Nacional. | Informes de avance del proyecto de conectividad | 4 | 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 600-Secretaría General
I18 | Aporte transversal | Implementación de actividades para fortalecer la capacidad de la gestión administrativa de la Agencia Nacional de Tierras | Fortalecimiento de la gestión administrativa institucional. | Fortalecer la implementación de las políticas de MIPG, acciones estratégicas, habilidades y mecanismos de administración en la ANT. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Mejoramiento capacidad de gestion administrativa de la Agencia Nacional de Tierras nacional. | Informes de las actividades realizadas por proceso sobre la gestión contractual | Informe de gestión elaborado | 4 | 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 600-Secretaría General
I19 | Aporte transversal | Implementación de actividades para fortalecer la capacidad de la gestión administrativa de la Agencia Nacional de Tierras | Fortalecer la gestión del talento humano de la Agencia a través del Plan Estratégico de Talento Humano, Plan Anual de Vacantes y el Plan de Previsión de Recursos Humanos. | Fortalecimiento de la gestión del talento humano de la Agencia Nacional de Tierras, mediante el Plan Estratégico de Talento Humano, Plan Anual de Vacantes y el Plan de Previsión de Recursos Humanos orientados a mejorar las competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y calidad de vida de los servidores públicos, articulados a la planeación y objetivos institucionales, con el fin de generar un impacto positivo en la gestión de la Entidad, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Mejoramiento capacidad de gestion administrativa de la Agencia Nacional de Tierras nacional. | Seguimientos plan estratégico de talento humano y sus componentes | Informes de Seguimiento | 6 | 4. Talento humano 5. Integridad | 600-Secretaría General
I20 | Aporte transversal | Implementación de actividades para fortalecer la capacidad de la gestión administrativa de la Agencia Nacional de Tierras | Fortalecimiento de las habilidades y competencias de los servidores públicos a través del Plan Institucional de Capacitación | Fortalecer las habilidades y competencias, a través de actividades de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción, acordes con las necesidades identificadas en los diagnósticos realizados, para un óptimo rendimiento institucional. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Mejoramiento capacidad de gestion administrativa de la Agencia Nacional de Tierras nacional. | Seguimientos plan institucional de capacitación | Informes de Seguimiento | 6 | 4. Talento humano 5. Integridad | 600-Secretaría General
I21 | Aporte transversal | Implementación de actividades para fortalecer la capacidad de la gestión administrativa de la Agencia Nacional de Tierras | Mejoramiento de la calidad de vida y desempeño laboral de los servidores públicos de la Agencia a través del Plan de Bienestar Social e Incentivos Institucionales y del Plan de Vacantes. | Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida y desempeño laboral de los servidores públicos de la ANT, generando estrategias de reconocimiento, actividades de esparcimiento e integración familiar implementando herramientas tecnológicas, que fomenten el desarrollo integral y satisfagan las necesidades de los servidores durante el ciclo de vida laboral. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Mejoramiento capacidad de gestion administrativa de la Agencia Nacional de Tierras nacional. | Seguimientos plan de bienestar social e incentivos institucionales | Informes de Seguimiento | 6 | 4. Talento humano 5. Integridad | 600-Secretaría General
I22 | Aporte transversal | Implementación de actividades para fortalecer la capacidad de la gestión administrativa de la Agencia Nacional de Tierras | Promoción del cuidado de la salud y la seguridad de los colaboradores de la Agencia a través de las estrategias y componentes del Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo | Promover continuamente el cuidado de la salud y la seguridad de los funcionarios y colaboradores, a través de la adopción de estrategias y medidas que permitan identificar, evaluar y controlar los peligros y factores de riesgos presentes en los ambientes de trabajo, la prevención de accidentes laborales, los casos de enfermedad laboral, en concordancia con la normatividad vigente. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Mejoramiento capacidad de gestion administrativa de la Agencia Nacional de Tierras nacional. | Seguimientos plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo | Informes de Seguimiento | 6 | 4. Talento humano 5. Integridad | 600-Secretaría General
I23 | Aporte transversal | Implementación de actividades para fortalecer la capacidad de la gestión administrativa de la Agencia Nacional de Tierras | Promoción e Implementación de instrumentos archivisticos en la ANT | Implementar y hacer seguimiento a los instrumentos archivisticos Plan Institucional de Archivos - PINAR, Sistema Integrado de Conservación - SIC y Programa de Gestión Documental - PGD. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Fortalecimiento del sistema integral de gestión y administración documental de la ANT Nacional | Informes de implementación de instrumentos archivisticos | Informes de implementación | 2 | 16.Gestión documental | 600-Secretaría General
I24 | Aporte transversal | Implementación de actividades para fortalecer la capacidad de la gestión administrativa de la Agencia Nacional de Tierras | Implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electronicos de Archivo SGDEA | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electronicos de Archivo SGDEA fase I | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Fortalecimiento del sistema integral de gestión y administración documental de la ANT Nacional | Informe de Implementación del SGDEA | Informe de Implementación del SGDEA | 1 | 16.Gestión documental | 600-Secretaría General
I25 | Aporte transversal | Implementación de actividades para fortalecer la capacidad de la gestión administrativa de la Agencia Nacional de Tierras | Implementación y seguimiento al Plan Anual de Adquicisiones de Bienes y Servicios 2024 | Mantener actualizado y generar reportes periodicos del PAABS 2024 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Funcionamiento | PAABS 2024 publicado y actualizado. | PAABS 2024 publicado y actualizado. | 1 | 3. Compras y Contratación Pública | 600-Secretaría General
I26 | Aporte transversal | Construcción y Ejecución del Plan Anual de Auditoría, para un control más efectivo. | Gestionar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI el plan anual de auditoría inicial y las modificaciones que este surta en atención a las necesidades institucionales | Aprobaciones del Plan anual de auditoría efectuadas ante el comité CICCI | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Mejoramiento capacidad de gestion administrativa de la Agencia Nacional de Tierras nacional. | Solicitar la publicación en la intranet institucional del plan anual de auditoría aprobado | Plan de Auditoría Publicado | 1 | 19. Control interno | 102-Oficina de Control Interno
I27 | Aporte transversal | Construcción y Ejecución del Plan Anual de Auditoría, para un control más efectivo. | Ejecutar el plan anual de auditoría establecido por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI | Actividades ejecutadas mensualmente según el plan vigente | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Mejoramiento capacidad de gestion administrativa de la Agencia Nacional de Tierras nacional. | Memorando | Actividades ejecutadas dentro del trimestre según el plan vigente | 1 | 19. Control interno | 102-Oficina de Control Interno
I28 | Aporte transversal | Fortalecimiento de la capacidad de gestión, a través de la asesoría al Director General y demás dependencias de la Agencia en los asuntos jurídicos de competencia de la misma. | Orientación de la interpretación y establecer los criterios de aplicación de las normas vinculadas a la misión y gestión institucional. | Dirigir la interpretación y definir los criterios de aplicación de las normas relacionadas con la misión y la gestión institucional. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Mejoramiento capacidad de gestion administrativa de la Agencia Nacional de Tierras nacional. | Informe de gestión Trimestral, donde se evidencian los Conceptos y viabilidades emitidas por la Oficina Jurídica | Informe de gestión Trimestral, donde se evidencian los Conceptos y viabilidades emitidas por la Oficina Jurídica realizado | 4 | 13.Defensa jurídica 14. Mejora normativa | 103-Oficina Jurídica
I29 | Aporte transversal | Fortalecimiento de la capacidad de gestión, a través de la asesoría al Director General y demás dependencias de la Agencia en los asuntos jurídicos de competencia de la misma. | Representación judicial y extrajudicial de la Agencia en procesos judiciales, de Restitución de Tierras y trámite en los procesos constitucionales: tutela, de grupo, cumplimiento, populares, y demás, en las que la Agencia participe, con previa autorización del Director General. | Representar judicial y extrajudicialmente a la Agencia en los procesos judiciales, de Restitución de Tierras y trámite en los procesos constitucionales: tutela, de grupo, cumplimiento, populares, y demás, en las que la Agencia participe, con previo otorgamiento de poder o delegación del Director General de la Agencia. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Mejoramiento capacidad de gestion administrativa de la Agencia Nacional de Tierras nacional. | Informe de gestión Trimestral, donde se evidencian los avances de la representación procesos judiciales, procedimientos administrativos y de restitución de tierras en los cuales la ANT sea parte o tercero interesado, los índices de respuesta a acciones constitucionales de tutelas y a los derechos de petición de personas naturales que soliciten información asociada a la naturaleza jurídica de los predios. | Informe de gestión Trimestral, donde se evidencian los avances de la representación procesos judiciales, procedimientos administrativos y de restitución de tierras en los cuales la ANT sea parte o tercero interesado, los índices de respuesta a acciones constitucionales de tutelas y a los derechos de petición de personas naturales que soliciten información asociada a la naturaleza jurídica de los predios realizado. | 4 | 13.Defensa jurídica 14. Mejora normativa | 103-Oficina Jurídica
I30 | Aporte transversal | Fortalecimiento de la capacidad de gestión, a través de la asesoría al Director General y demás dependencias de la Agencia en los asuntos jurídicos de competencia de la misma. | Ejecución de la función de instrucción en los procesos disciplinarios que se promueven en contra de servidores y ex servidores de la Entidad | Establecer si la queja o información es disciplinariamente relevante para dar inicio del proceso disciplinario, donde se identifica o individualiza el posible autor o autores de la falta, así como también se verifica la ocurrencia de la conducta y se determina si constituye falta disciplinaria o se se ha actuado baja la existencia de una causal de exclusión de responsabilidad. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Mejoramiento capacidad de gestion administrativa de la Agencia Nacional de Tierras nacional. | Informe de gestión Trimestral, donde se evidencia la identificación del posible autor o autores de la falta, así como también se verifica la ocurrencia de la conducta y se determina si constituye falta disciplinaria o se se ha actuado baja la existencia de una causal de exclusión de responsabilidad. | Informe de gestión Trimestral, donde se evidencia la identificación del posible autor o autores de la falta, así como también se verifica la ocurrencia de la conducta y se determina si constituye falta disciplinaria o se se ha actuado baja la existencia de una causal de exclusión de responsabilidad realizado. | 4 | 13.Defensa jurídica 14. Mejora normativa | 103-Oficina Jurídica
I31 | Entregar 1,5 millones de hectáreas a través del fondo de tierras a población rural sin tierra o con tierra insuficiente. | Adquisición de tierras | Adquisición de tierras | Adquirir hectáreas para la reforma rural integral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Fortalecimiento del programa de Reforma Agraria y Reforma Rural Integral. | Hectáreas adquiridas | Hectáreas adquiridas de tierra rural | 300000 | 1. Planeación Institucional | 400-Dirección de Acceso a Tierras.
I32 | Entregar 1,5 millones de hectáreas a través del fondo de tierras a población rural sin tierra o con tierra insuficiente. | Administración de tierras de la nación | Administración de tierras de la nación | Administrar y disponer de hectáreas para la reforma rural integral que beneficie a la población campesina durante los cuatro años de gobierno. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Fortalecimiento del programa de Reforma Agraria y Reforma Rural Integral. | Hectáreas recibidas y remitidas a través del Fondo de Tierras de la Nación | Hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras | 321000 | 1. Planeación Institucional | 400-Dirección de Acceso a Tierras.
I32 | Aporte transversal | Administración de tierras de la nación | Administración de tierras de la nación | Administrar y disponer de hectáreas para la reforma rural integral que beneficie a la población campesina durante los cuatro años de gobierno. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Fortalecimiento del programa de Reforma Agraria y Reforma Rural Integral. | Hectáreas recibidas y remitidas a través del Fondo de Tierras de la Nación | Hectáreas remitidas a través del Fondo de Tierras. | 621000 | 1. Planeación Institucional | 400-Dirección de Acceso a Tierras.
I33 | Entregar 1,5 millones de hectáreas a través del fondo de tierras a población rural sin tierra o con tierra insuficiente. | Acceso a la propiedad de la tierra | Acceso a la propiedad de la tierra | Formalizar hectáreas mediante el reconocimiento y asignación de derechos que beneficien a población campesina durante los cuatro años de gobierno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Fortalecimiento del programa de Reforma Agraria y Reforma Rural Integral. | Baldíos adjudicados | Hectáreas de baldíos adjudicadas por asignación de derechos | 150000 | 1. Planeación Institucional | 400-Dirección de Acceso a Tierras.
I33 | Formalizar 3,9 millones de hectáreas de tierras de pequeña y mediana propiedad rural. | Acceso a la propiedad de la tierra | Acceso a la propiedad de la tierra | Formalizar hectáreas mediante el reconocimiento y asignación de derechos que beneficien a población campesina durante los cuatro años de gobierno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Fortalecimiento del programa de Reforma Agraria y Reforma Rural Integral. | Baldíos adjudicados | Hectáreas de baldíos adjudicadas por reconocimiento de derechos | 626976 | 1. Planeación Institucional | 400-Dirección de Acceso a Tierras.
I33 | Formalizar 3,9 millones de hectáreas de tierras de pequeña y mediana propiedad rural. | Acceso a la propiedad de la tierra | Acceso a la propiedad de la tierra | Formalizar hectáreas mediante el reconocimiento y asignación de derechos que beneficien a población campesina durante los cuatro años de gobierno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Fortalecimiento del programa de Reforma Agraria y Reforma Rural Integral. | Matriz con la relación de los actos administrativos proferidos | Número de hectáreas con regularización de la ocupación derivada de procesos de Otorgamiento de Derechos Uso iniciados con anterioridad a la expedición del Acuerdo 315 de 2023. | 4702 | 1. Planeación Institucional | 400-Dirección de Acceso a Tierras.
I33 | Formalizar 3,9 millones de hectáreas de tierras de pequeña y mediana propiedad rural. | Acceso a la propiedad de la tierra | Acceso a la propiedad de la tierra | Formalizar hectáreas mediante el reconocimiento y asignación de derechos que beneficien a población campesina durante los cuatro años de gobierno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Fortalecimiento del programa de Reforma Agraria y Reforma Rural Integral. | Matriz con la relación de los actos administrativos proferidos | Número de hectáreas con regularización de la ocupación campesina derivadas de contratos de derechos de uso suscritos. | 1505
I33 | Entregar 1,5 millones de hectáreas a través del fondo de tierras a población rural sin tierra o con tierra insuficiente. | Acceso a la propiedad de la tierra | Acceso a la propiedad de la tierra | Formalizar hectáreas mediante el reconocimiento y asignación de derechos que beneficien a población campesina durante los cuatro años de gobierno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Fortalecimiento del programa de Reforma Agraria y Reforma Rural Integral. | Bienes fiscales patrimoniales adjudicados | Hectáreas de bienes fiscales patrimoniales adjudicadas por asignación | 300000 | 1. Planeación Institucional | 400-Dirección de Acceso a Tierras.
I33 | Formalizar 3,9 millones de hectáreas de tierras de pequeña y mediana propiedad rural. | Acceso a la propiedad de la tierra | Acceso a la propiedad de la tierra | Formalizar hectáreas mediante el reconocimiento y asignación de derechos que beneficien a población campesina durante los cuatro años de gobierno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Fortalecimiento del programa de Reforma Agraria y Reforma Rural Integral. | Bienes fiscales patrimoniales adjudicados | Hectáreas de bienes fiscales patrimoniales adjudicadas por reconocimiento de derechos | 12000 | 1. Planeación Institucional | 400-Dirección de Acceso a Tierras.
I33 | Entregar 1,5 millones de hectáreas a través del fondo de tierras a población rural sin tierra o con tierra insuficiente. | Acceso a la propiedad de la tierra | Acceso a la propiedad de la tierra | Formalizar hectáreas mediante el reconocimiento y asignación de derechos que beneficien a población campesina durante los cuatro años de gobierno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Fortalecimiento del programa de Reforma Agraria y Reforma Rural Integral. | Tierras compradas a través de subsidios | Hectáreas adquiridas a través de subsidios para compra de tierras. | 1100 | 1. Planeación Institucional | 400-Dirección de Acceso a Tierras.
I33 | Entregar 1,5 millones de hectáreas a través del fondo de tierras a población rural sin tierra o con tierra insuficiente. | Acceso a la propiedad de la tierra | Acceso a la propiedad de la tierra | Formalizar hectáreas mediante el reconocimiento y asignación de derechos que beneficien a población campesina durante los cuatro años de gobierno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Fortalecimiento del programa de Reforma Agraria y Reforma Rural Integral. | Convenio que permita trasladar los recursos para el cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno Nacional para el Subsidio a la tasa de crédito agro para fomento productivo a beneficiarios de reforma agraría y compra de tierras mediante el crédito subsidiado, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a su vez el acompañamiento en las coordinaciones requeridas con Finagro y Banco Agrario. | Mecanismo para entrega de subsidio realizado | 1 | 1. Planeación Institucional | 400-Dirección de Acceso a Tierras.
I34 | Avanzar en el Ordenamiento Social del Territorio para la ejecución de procesos de formalización y acceso a tierras. | Constitución de Zonas de Reserva Campesina | Constituir zonas de reserva campesina que requieran la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad o tenencia de terrenos rurales. | Constituir zonas de reserva campesina que requieran la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad o tenencia de terrenos rurales. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Fortalecimiento del programa de Reforma Agraria y Reforma Rural Integral. | Zonas de reserva campesina constituidas. | Hectáreas de zonas de reserva campesina constituidas | 774847 | 1. Planeación Institucional | 400-Dirección de Acceso a Tierras.
I35 | Aporte transversal | Incremento en el Índice de Desempeño Institucional | Seguimiento y generación de alertas tempranas para el cumplimiento de planes, metas y objetivos. | Asesorar en la construcción y consolidación de planes y hacer seguimiento a estos de acuerdo a las metodologías propias de cada instancia. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Mejoramiento capacidad de gestion administrativa de la Agencia Nacional de Tierras nacional | Planes publicados y monitoreados | Planes de acción y estratégicos publicados y monitoreados | 2 | 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 1. Planeación Institucional 15.Gestión del conocimiento y la innovación | 101-Oficina de Planeación
I35 | Aporte transversal | Incremento en el Índice de Desempeño Institucional | Seguimiento y generación de alertas tempranas para el cumplimiento de planes, metas y objetivos. | Asesorar en la construcción y consolidación de planes y hacer seguimiento a estos de acuerdo a las metodologías propias de cada instancia. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Mejoramiento capacidad de gestion administrativa de la Agencia Nacional de Tierras nacional | Informes entregados | Informes de avances en la gestión presentados | 12 | 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 1. Planeación Institucional 15.Gestión del conocimiento y la innovación | 101-Oficina de Planeación
I35 | Aporte transversal | Incremento en el Índice de Desempeño Institucional | Seguimiento y generación de alertas tempranas para el cumplimiento de planes, metas y objetivos. | Asesorar en la construcción y consolidación de planes y hacer seguimiento a estos de acuerdo a las metodologías propias de cada instancia. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Mejoramiento capacidad de gestion administrativa de la Agencia Nacional de Tierras nacional | Establecer una estrategia de planeación y seguimiento a los recursos de la ANT, a través del relacionamiento con las áreas intervinientes en la ejecución presupuestal de la entidad, que permita generar alertas tempranas para la toma de decisiones que garanticen la debida ejecución. | Estrategia de planeación y seguimiento a los recursos de la ANT implementada | 1 | 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 1. Planeación Institucional 15.Gestión del conocimiento y la innovación | 101-Oficina de Planeación
I36 | Aporte transversal | Incremento en el Índice de Desempeño Institucional | Acciones para la implementación y fortalecimiento de los Enfoques Diferenciales | Socializar la oferta institucional de la ANT a mujeres y a grupos poblacionales con enfoque diferencial, priorizando los territorios que así lo requieran (PDET, Marginados y excluidos ) y otros que por demanda poblacionan puedan ser incluidos. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Mejoramiento capacidad de gestion administrativa de la Agencia Nacional de Tierras nacional | Registro de asistencia a las jornadas de oferta institucional sobre enfoque de derecho y enfoques diferenciales | Asistentes a las jornadas | 6000 | 14. Mejora normativa | 101-Oficina de Planeación
I36 | Aporte transversal | Incremento en el Índice de Desempeño Institucional | Acciones para la implementación y fortalecimiento de los Enfoques Diferenciales | Diseñar y fortalecer los lineamientos e instrumentos para la incorporación del enfoque diferencial en los procesos y acciones misionales de entrega y formalización de tierras y ordenamiento social de la propiedad rural liderado por la ANT y su respectivo reporte desagregado y cuantificado de la población solicitante y beneficiaria. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Mejoramiento capacidad de gestion administrativa de la Agencia Nacional de Tierras nacional | Modificación a Resolución 4180 de 2018: Unidad Coordinadora para la Equidad de Género y Mujer Rural. Procedimientos o insumos para la incorporación de los enfoques diferenciales y de género en los procesos misionales de la ANT. | Resolución modificada Documento con los insumos | 2 | 14. Mejora normativa | 101-Oficina de Planeación
I36 | Aporte transversal | Incremento en el Índice de Desempeño Institucional | Acciones para la implementación y fortalecimiento de los Enfoques Diferenciales | Diseñar y fortalecer los lineamientos e instrumentos para la incorporación del enfoque diferencial en los procesos y acciones misionales de entrega y formalización de tierras y ordenamiento social de la propiedad rural liderado por la ANT y su respectivo reporte desagregado y cuantificado de la población solicitante y beneficiaria. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Mejoramiento capacidad de gestion administrativa de la Agencia Nacional de Tierras nacional | Lineamientos para la desagregación de datos que permitan cuantificar la población solicitante y beneficiaria desde los enfoques diferenciales acorde con los instrumentos existentes | Estandarización de los formatos de gestión de la información | 1 | 14. Mejora normativa | 101-Oficina de Planeación
I37 | Aporte transversal | Incremento en el Índice de Desempeño Institucional | Implementar estrategias para el desarrollo de la reforma agraria y reforma rural integral a través de proyectos de inversión pública | Articular e integrar acciones y estrategias de inversión pública para la implementación de los objetivos de la reforma agraria y reforma rural integral a cargo de la ANT | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Mejoramiento capacidad de gestion administrativa de la Agencia Nacional de Tierras nacional | Proyectos de inversión registrados y/o actualizados en PIIP | Proyectos de inversión viabilizados por el DNP | 8 | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 1. Planeación Institucional 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 101-Oficina de Planeación
I38 | Aporte transversal | Incremento en el Índice de Desempeño Institucional | Sistematizar el repositorio y cadena de aprobación de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. | Intervenir el archivo de la documentación histórica del Sistema Integrado de gestión, para fortalecer la memoria institucional y tener a disposición información para la generación de política publica basada en evidencia. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Mejoramiento capacidad de gestion administrativa de la Agencia Nacional de Tierras nacional | Almacenamiento digital centralizado de la documentación histórica del SIG | Porcentaje de actividades requeridas para la implementacion del Almacenamiento digital centralizado de la documentación histórica del SIG | 100% | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 1. Planeación Institucional 15.Gestión del conocimiento y la innovación | 101-Oficina de Planeación
I38 | Aporte transversal | Incremento en el Índice de Desempeño Institucional | Sistematizar el repositorio y cadena de aprobación de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. | Intervenir el archivo de la documentación histórica del Sistema Integrado de gestión, para fortalecer la memoria institucional y tener a disposición información para la generación de política publica basada en evidencia. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Mejoramiento capacidad de gestion administrativa de la Agencia Nacional de Tierras nacional | Cadena de aprobación de los documentos del SIG, integrada a uno de los aplicativos de la entidad. | Porcentaje de actividades requeridas para la implementacion de la cadena de aprobacion de los documentos del SIG. | 100% | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 1. Planeación Institucional 15.Gestión del conocimiento y la innovación | 101-Oficina de Planeación
I39 | Formalizar 3,9 millones de hectáreas de tierras de pequeña y mediana propiedad rural. | Acceso a la propiedad de la tierra | Contribución regional | Aportar de forma directa a los objetivos estratégicos desde las Unidades de Gestión Territorial de cada Departamento | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Fortalecimiento del programa de reforma agraria y reforma rural integral; Fortalecimiento del ordenamiento social de la propiedad rural; Formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional; Formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a nivel nacional | Hectáreas recibidas y remitidas a través del Fondo de Tierras de la Nación | Hectáreas formalizadas por las UGT | 307591 | 1. Planeación Institucional | 700 - Unidades de Gestión Territorial
I39 | Formalizar 3,9 millones de hectáreas de tierras de pequeña y mediana propiedad rural. | Acceso a la propiedad de la tierra | Contribución regional | Aportar de forma directa a los objetivos estratégicos desde las Unidades de Gestión Territorial de cada Departamento | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Fortalecimiento del programa de reforma agraria y reforma rural integral; Fortalecimiento del ordenamiento social de la propiedad rural; Formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional; Formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a nivel nacional | Hectáreas recibidas y remitidas a través del Fondo de Tierras de la Nación | Porcentaje hectareas formalizadas a través de metodos indirectos o mixtos. | 70% | 1. Planeación Institucional | 700 - Unidades de Gestión Territorial
I40 | Avanzar en el Ordenamiento Social del Territorio para la ejecución de procesos de formalización y acceso a tierras. | Implementación del Sistema Nacional de Reforma Agraria | Conformación de los Comités Municipales de Reforma Agraria y Fortalecimiento de conocimiento de los diferentes actores sociales en el marco de implementación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y demas procesos misionales. | Conformar los Comités Municipales de Reforma Agraria y fortalecer los conocimientos de los diferentes actores sociales en el marco de implementación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y demás procesos misionales. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Fortalecimiento del programa de reforma agraria y reforma rural integral; Fortalecimiento del ordenamiento social de la propiedad rural; Formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional; Formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a nivel nacional | Actas que contengan: convocatoria, listados de asistencia, representantes ante el comité, fotografías, videos, etc. | Número de comités constituidos | 200 | 1. Planeación Institucional | 100 - Dirección General
I40 | Avanzar en el Ordenamiento Social del Territorio para la ejecución de procesos de formalización y acceso a tierras. | Implementación del Sistema Nacional de Reforma Agraria | Conformación de los Comités Municipales de Reforma Agraria y Fortalecimiento de conocimiento de los diferentes actores sociales en el marco de implementación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y demas procesos misionales. | Conformar los Comités Municipales de Reforma Agraria y fortalecer los conocimientos de los diferentes actores sociales en el marco de implementación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y demás procesos misionales. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Fortalecimiento del programa de reforma agraria y reforma rural integral; Fortalecimiento del ordenamiento social de la propiedad rural; Formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional; Formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a nivel nacional | Actas con sus respectivas fichas de desarrollo pedagógico | Procesos de fortalecimiento a los diferentes actores sociales | 400 | 1. Planeación Institucional | 100 - Dirección General
I41 | Avanzar en el Ordenamiento Social del Territorio para la ejecución de procesos de formalización y acceso a tierras. | Implementación del Sistema Nacional de Reforma Agraria | Acompañamiento y articulación con áreas misionales en espacios de díalogo y concertación, y gestión de conflictos por acceso, uso y/o tenencia de la tierra. | Acompañar y atender espacios de diálogo y concertación y gestionar conflictos activos en articulación con las areas Misionales para el cumplimiento de compromisos adquiridos por acceso, uso y/o tenencia de la tierra en las modalidades de oferta y demanda. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Fortalecimiento del programa de reforma agraria y reforma rural integral; Fortalecimiento del ordenamiento social de la propiedad rural; Formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional; Formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a nivel nacional | Actas de atención con adjunto (solicitudes vía Orfeo, correos, prensa, Whatsapp, redes sociales, comunicación telefónica). | Porcentaje de espacios atendidos vs Espacios convocados y asignados a diálogo social (comparativo) | 100% | 1. Planeación Institucional | 100 - Dirección General
I41 | Avanzar en el Ordenamiento Social del Territorio para la ejecución de procesos de formalización y acceso a tierras. | Implementación del Sistema Nacional de Reforma Agraria | Acompañamiento y articulación con áreas misionales en espacios de díalogo y concertación, y gestión de conflictos por acceso, uso y/o tenencia de la tierra. | Acompañar y atender espacios de diálogo y concertación y gestionar conflictos activos en articulación con las areas Misionales para el cumplimiento de compromisos adquiridos por acceso, uso y/o tenencia de la tierra en las modalidades de oferta y demanda. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Fortalecimiento del programa de reforma agraria y reforma rural integral; Fortalecimiento del ordenamiento social de la propiedad rural; Formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional; Formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a nivel nacional | Actas de las mesas técnicas con las áreas misionales para el cumplimiento de compromisos adquiridos en espacios de diálogo y concertación. | Mesas técnicas internas trimestrales | 4 | 1. Planeación Institucional | 100 - Dirección General
I41 | Avanzar en el Ordenamiento Social del Territorio para la ejecución de procesos de formalización y acceso a tierras. | Implementación del Sistema Nacional de Reforma Agraria | Acompañamiento y articulación con áreas misionales en espacios de díalogo y concertación, y gestión de conflictos por acceso, uso y/o tenencia de la tierra. | Acompañar y atender espacios de diálogo y concertación y gestionar conflictos activos en articulación con las areas Misionales para el cumplimiento de compromisos adquiridos por acceso, uso y/o tenencia de la tierra en las modalidades de oferta y demanda. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Fortalecimiento del programa de reforma agraria y reforma rural integral; Fortalecimiento del ordenamiento social de la propiedad rural; Formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional; Formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a nivel nacional | Informes bimensuales | Informes bimensuales de compromisos | 6 | 1. Planeación Institucional | 100 - Dirección General
I41 | Avanzar en el Ordenamiento Social del Territorio para la ejecución de procesos de formalización y acceso a tierras. | Implementación del Sistema Nacional de Reforma Agraria | Acompañamiento y articulación con áreas misionales en espacios de díalogo y concertación, y gestión de conflictos por acceso, uso y/o tenencia de la tierra. | Acompañar y atender espacios de diálogo y concertación y gestionar conflictos activos en articulación con las areas Misionales para el cumplimiento de compromisos adquiridos por acceso, uso y/o tenencia de la tierra en las modalidades de oferta y demanda. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Fortalecimiento del programa de reforma agraria y reforma rural integral; Fortalecimiento del ordenamiento social de la propiedad rural; Formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional; Formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a nivel nacional | Actas y/o ficha de caracterización (actualizadas o creadas) | Porcentaje de conflictos con ruta de atención realizados. | 100% | 1. Planeación Institucional | 100 - Dirección General
I42 | Avanzar en el Ordenamiento Social del Territorio para la ejecución de procesos de formalización y acceso a tierras. | Recalculo de Unidad Agrícola Familiar por Zonas Físicas Homogéneas. | Recalculo de Unidad Agrícola Familiar por Unidades Físicas Homogéneas. | Realizar el recalculo de Unidad Agrícola Familiar bajo la metodología de Zonas Físicas Homogéneas. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Fortalecimiento del programa de Reforma Agraria y Reforma Rural Integral. | Documentos técnicos de soporte con estimación de la UAF | Número de municipios recalculados | 500 | 1. Planeación Institucional | 400-Dirección de Acceso a Tierras.
<
Note on K44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se incrementa meta pasa de 2.000 a 150.000Has 30/01/2024
Note on K48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Pasa de 270.000 a 300.000 30/01/2024

## Proyectos de Inversión
| FORMA | FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL |  |  | CÓDIGO | DEST-F-003
| ACTIVIDAD | PROYECTOS DE INVERSIÓN 2024 |  |  | VERSIÓN | 3
| PROCESO | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  | FECHA | 2023-12-01
No. | PROYECTO 2023 | BPIN | HORIZONTE | OBJETIVO GENERAL |  | APROPIACIÓN 2024
1 | Fortalecimiento de las soluciones tecnológicas para la transformación digital de los procesos institucionales | 202300000000222 | 2023-2026 | Fortalecer las soluciones tecnológicas para la transformación digital de los procesos institucionales |  | 70000000000
2 | Implementacion del programa de formalizacion de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indigenas a nivel Nacional | 2021011000047 | 2022-2025 | Materializar los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas |  | 342688753674
3 | Implementacion Del Programa De Formalizacion De Tierras Y Fomento Al Desarrollo Rural Para Comunidades Negras A Nivel Nacional | 2021011000049 | 2022-2025 | Mejorar la pervivencia de las comunidades negras en sus territorios |  | 261233017459
4 | Mejoramiento Capacidad de Gestion Administrativa de la Agencia Nacional de Tierras Nacional | 2020011000110 | 2021-2024 | Mejorar la capacidad de la gestión administrativa de la Agencia Nacional de Tierras |  | 50761540086
5 | Fortalecimiento del ordenamiento social de la propiedad rural Nacional | 202300000000420 | 2024-2027 | Fortalecer el ordenamiento social de la propiedad rural |  | 151325063238
6 | Incremento de la Formalización de Predios Privados Rurales y Procesos Agrarios a nivel Nacional | 202300000000421 | 2024-2027 | Incrementar la formalización de predios privados rurales y procesos agrarios a nivel nacional |  | 114883791604
7 | Fortalecimiento del programa de reforma agraria y reforma rural integral Nacional | 202300000000468 | 2024-2027 | Fortalecer el programa de reforma agraria y reforma rural integral |  | 3935222070162
8 | Fortalecimiento del sistema integral de gestión y administración documental de la ANT Nacional | 202300000000430 | 2024-2027 | Fortalecer la implementación del sistema integral de gestión y administración documental de la ANT |  | 17124140778
<