## Formalización
|  | FORMA |  | FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN | [15 empty] | CÓDIGO |  | DEST-F-003
|  | ACTIVIDAD |  | FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [15 empty] | VERSIÓN |  | 1
|  | PROCESO |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [15 empty] | FECHA |  | 2019-10-29
Vigencia |  | 2020
Proyecto de Inversión |  | Asistencia Técnica y Jurídica para la Formalización de la Pequeña Propiedad Privada Rural a Nivel Nacional
BPIN |  | 2017011000084
Objetivo general del proyecto |  | Contribuir en la formalización de la pequeña propiedad privada rural
Programa Presupuestal |  | 1704 - Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural
Programación del proyecto de inversión | [5 empty] | Regionalización, Focalización y Compromisos | [7 empty] | Programación Plan de Acción
Objetivo Especifico | Producto | Indicador de Producto | Meta Proyecto de Inversión 2020 | Actividad Proyecto Inversión (Cadena de valor) | Valor total 2020 | Regionalización | PDET | Víctimas | Mujer rural | Grupos Étnicos | PND | PMI | CONPES | Subactividad | Producto/entregable | Unidad de Medida | Meta 2020 | Periodicidad entrega producto | Fecha inicio | Fecha final | Concepto/Tipo de Gasto | Valor Subactividad | Fuente recursos | Responsable de la actividad
Reducir la informalidad de la pequeña propiedad privada rural | Servicio de apoyo financiero para la formalización de la propiedad privada rural | Títulos formalizados sobre predios privados | 6250 | Realizar el análisis y estudio técnico y jurídico de las solicitudes con el fin de establecer rutas de viabilidad para recibir asistencia por parte de la ANT. | 1837500000 | Si | Si | N.A. | Si | N.A. | Títulos formalizados sobre predios privados | Siete millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, formalizadas | N.A. | Elaborar estudios técnicos y jurídicos de las solicitudes de formalización. | Documentos Preliminares y Análisis Prediales DPAP e Informes Técnico Jurídico ITJ Validados | Número | 4000 | Mensual | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Gastos de personal | 304500000 | Inversión | Subdirección de Seguridad Jurídica
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 33000000
[14 empty] | Validar técnica y jurídicamente los estudios de solicitudes de formalización. | [6 empty] | Transferencias corrientes | 0
[14 empty] | Elaborar previabilidad de predios para la definición de nuevas zonas de formalización | Estudio de predios consignados en la matriz de análisis de previabilidad | Número | 10000 | Mensual | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Transferencias corrientes | 1500000000
|  |  |  | Realizar las actividades de campo con el fin de espacializar y ubicar geográficamente los predios, levantar actas de colindancia y linderos. | 3675000000 | Si | Si | N.A. | Si | N.A. | Títulos formalizados sobre predios privados | Siete millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, formalizadas | N.A. | Realizar las actividades de campo con el fin de espacializar y ubicar geográficamente los predios, levantar actas de colindancia y linderos. Levantamiento actas de colindancia en campo | Actas de colindancia realizadas | Número | 773 | Mensual | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Gastos de personal | 642000000 | Inversión | Subdirección de Seguridad Jurídica
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 33000000
[21 empty] | Transferencias corrientes | 3000000000
|  | Mujeres rurales beneficiadas con procesos de formalización de tierras | 2300 | Adelantar el análisis registral y escritural de antecedentes de tradición de dominio conforme a los parámetros de la Ley y los parámetros de la sentencia T-488 de 2014. | 8102553885 | No | No | N.A. | No | N.A. | Títulos formalizados sobre predios privados | Siete millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, formalizadas | N.A. | Adelantar el análisis registral y escritural de antecedentes de tradición de dominio conforme a los parámetros de la Ley y los parámetros de la sentencia T-488 de 2014. | % de respuesta de los oficios contestados | Porcentaje | 90% | Mensual | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Gastos de personal | 138286317 | Inversión | Subdirección de Seguridad Jurídica
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 33000000
[21 empty] | Transferencias corrientes | 7931267568
|  | Predios de pequeña propiedad privada rural formalizados | 4900 | Gestionar y apoyar la formalización de la pequeña propiedad privada rural ante notarios jueces y autoridades municipales, departamentales o nacionales para pobladores rurales de escasos recursos que tengan la calidad de poseedores; impulso procesal. | 10710000000 | Si | Si | N.A. | Si | N.A. | Títulos formalizados sobre predios privados | Siete millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, formalizadas | N.A. | Gestionar y apoyar la formalización de la pequeña propiedad privada rural por vía administrativa o ante jueces, notarios y autoridades municipales, departamentales o nacionales, para pobladores rurales de escasos recursos que tengan la calidad de poseedores; conforme a los parámetros de la Ley y de la Sentencia T488. | Número de Títulos de formalización generados | Número | 4900 | Mensual | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Gastos de personal | 1694924909 | Inversión | Subdirección de Seguridad Jurídica
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 33000000
[15 empty] | Numero de mujeres beneficiadas |  | 2300 |  |  |  | Transferencias corrientes | 8982075091
|  |  |  | Adelantar el estudio de títulos para gestionar y apoyar la formalización de la propiedad privada rural para pobladores con calidad de poseedores de acuerdo con la normatividad vigente. | 0 | Si | Si | N.A. | Si | N.A. | Títulos formalizados sobre predios privados | Siete millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, formalizadas | N.A. | Adelantar el estudio de títulos para gestionar y apoyar la formalización de la propiedad privada rural para pobladores con calidad de poseedores de acuerdo con la normatividad vigente. | Impulsos procesales (actos administrativos generados) | Número | 4000 | Mensual | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Transferencias corrientes | 0 | Inversión | Subdirección de Seguridad Jurídica
|  | Hectáreas de pequeña propiedad privada rural formalizadas | 4900 | Efectuar monitoreo y seguimiento a las diferentes actividades planteadas para identificar los avances en el logro de los resultados formulados. | 794036778 | Si | Si | N.A. | Si | N.A. | Títulos formalizados sobre predios privados | Siete millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, formalizadas | N.A. | Efectuar seguimiento y monitoreo al cumplimiento de metas y productos del plan de Acción | Informes elaboraos | Número | 4 | Trimestral | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Gastos de personal | 761036778 | Inversión | Subdirección de Seguridad Jurídica
[14 empty] | Atender espacios de diálogo y de resolución de conflictos | [6 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 33000000
Adquisición de bienes y servicios
[14 empty] | Realizar el levantamiento de los datos dirigidos a la caracterización física predial | [6 empty] | Adquisición de bienes y servicios
Contribuir al fomento de la cultura de la formalidad | Servicio de apoyo para el fomento de la formalidad | Personas sensibilizadas en la formalización | 4500 | Desarrollar material visual y ayudas didácticas como apoyo en la realización de talleres en procura de fomentar la importancia de mantener la formalidad en sus predios | 1050000000 | Si | Si | N.A. | Si | N.A. | Títulos formalizados sobre predios privados | Siete millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, formalizadas | N.A. | Realizar talleres de fomento de la importancia de mantener la formalidad en los predios en los Departamentos de intervención | Personas sensibilizadas - Listas de asistencia | Número | 4500 | Mensual | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Transferencias corrientes | 1050000000 | Inversión | Subdirección de Seguridad Jurídica
|  |  |  | Desarrollar actividades orientadas al fortalecimiento y articulación interinstitucional necesarias para avanzar en las diferentes etapas de la formalización de la pequeña propiedad privada. | 2480909337 |  | Si | N.A. | Si | N.A. | Títulos formalizados sobre predios privados | Siete millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, formalizadas | [8 empty] | Gastos de personal | 1380909337 | Inversión | Subdirección de Seguridad Jurídica
[7 empty] | Si | N.A. | Si | N.A. | Títulos formalizados sobre predios privados | Siete millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, formalizadas | [8 empty] | Transferencias corrientes | 1100000000 | Inversión | Subdirección de Seguridad Jurídica
|  |  |  | SUBTOTAL | 28650000000 | [16 empty] | 28650000000
|  |  |  | BLOQUEO | 2850000000 | [15 empty] | BLOQUEO | 2850000000
|  |  |  | TOTAL | 31500000000 | [15 empty] | TOTAL | 31500000000

## Regularización
|  | FORMA |  | FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN | [15 empty] | CÓDIGO |  | DEST-F-003
|  | ACTIVIDAD |  | FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [15 empty] | VERSIÓN |  | 1
|  | PROCESO |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [15 empty] | FECHA |  | 2019-10-29
Vigencia |  | 2020
Proyecto de Inversión |  | Asistencia jurídica y técnica para la regularización de la propiedad a nivel nacional
BPIN |  | 201701100085
Objetivo general del proyecto |  | Contribuir a la seguridad juridica en el ejercicio de la propiedad
Programa Presupuestal |  | 1704 - Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural
Programación del proyecto de inversión | [5 empty] | Regionalización, Focalización y Compromisos | [7 empty] | Programación Plan de Acción
Objetivo Especifico | Producto | Indicador de Producto | Meta Proyecto de Inversión 2020 | Actividad Proyecto Inversión (Cadena de valor) | Valor Total 2020 | Regionalización | PDET | Víctimas | Mujer rural | Grupos Étnicos | PND | PMI | CONPES | Subactividad | Producto/entregable | Unidad de Medida | Meta 2020 | Periodicidad entrega producto | Fecha inicio | Fecha final | Concepto/Tipo de Gasto | Valor Subactividad | Fuente recursos | Responsable de la actividad
[25 empty] | Gastos de personal | #REF!
Contribuir mediante la identificación física y jurídica de los predios a la seguridad jurídica y protección de los baldíos. | Servicio de asistencia jurídica y técnica para adelantar los procedimientos administrativos especiales agrarios | Procedimientos administrativos especiales agrarios culminados con acto administrativo definitivo para el ordenamiento social de la propiedad | 195 | Realizar las diligencias en los predios objeto de estudio a fin de determinar la procedencia y tipo de proceso que se debe iniciar sobre el caso particular - visita previa | 2028662605 | Si | Si | Si | Si | Si | Varios | Varios | N.A. | Realizar la identificación espacial del predio o bien objeto de solicitud (solicitud de inicio, PQR, ETC) vinculando información relevante que permita una realidad Física y Jurídica que reposa en las bases del catastro (si existe este insumo para la zona) además de Posibles predios vinculados como colindantes o que se verían afectados por la pretensión agraria que se teja sobre los mismos (formación catastral e información registral básica), además de cruce con capas temáticas que brinden información de importancia para cada caso (Recuperación, Deslinde, Clarificación y Extinción) | Identificación predial | Número | 4736 | Mensual | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Gastos de personal | 428662605 | Inversión | Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica | Adquisición de bienes y servicios | #REF!
[14 empty] | Analizar las solicitudes del inicio de los procesos que no han sido revisados y dar el tramite correspondiente dando apertura al expediente el cual contendrá la información física, jurídica y de tenencia del inmueble obteniendo así la aproximación a la realidad del mismo (Recuperación, Deslinde, Clarificación y Extinción) | Diagnóstico preliminar de análisis predial - DPAP | Número | 3723 | Mensual | 2020-01-02 | 2020-12-31
|  | Hectáreas regularizadas | 20000 | [10 empty] | Proyectar los actos administrativos que deciden la conformación o no del expediente, definiendo si corresponde o no dar inicio con la información necesaria para identificar situación física, jurídica, cartográfica , catastral de ocupación y explotación del inmueble. (Recuperación, Deslinde, Clarificación y Extinción). | Actos administrativos de conformación o no del expediente. | Número | 3452 | Mensual | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 0 | Inversión | Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica
[14 empty] | Realizar la creación y posterior ingreso al archivo de gestión documental de la ANT, los expedientes de procesos agrarios Iniciados .(Recuperación, Deslinde, Clarificación y Extinción) | Expedientes organizados, intervenidos y/o foliados | Número | 3683 | Mensual | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Transferencias corrientes | 1600000000
[14 empty] | Proyectar los actos administrativos de trámite procesal tendientes a dar impulso al procedimiento agrario respectivo. (Recuperación, Deslinde, Clarificación y Extinción) | No. Actos Administrativos de inicio o no, archivo | Número | 308 | Mensual | 2020-01-02 | 2020-12-31
|  |  |  | Realizar las diligencias a los predios objeto de estudio a fin de recopilar el material probatorio necesario para adoptar la decisión final que culmina el procedimiento. - inspección ocular | 2035328425 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Varios | N.A. | Realizar los informes técnicos jurídicos preliminares de los procedimientos agrarios respectivos, que contendrá la información detallada del inmueble, junto con el análisis que permita determinar si existe merito para expedir el acto administrativo de apertura, e iniciar la segunda fase administrativa del procedimiento único (Recuperación, Deslinde, Clarificación y Extinción). | Informes Técnicos Jurídicos preliminares – ITJP o ITJ | Número | 233 | Mensual | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Gastos de personal | 435328425 | Inversión | Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica
[14 empty] | Realizar el procedimiento técnico de identificación de la línea de cauce permanente o de aguas máximas en los cuerpos de agua objeto de deslinde u otros cambios en cobertura y uso de suelo que permita identificar los orígenes físicos, agrológicos y ecosistémicos de los bienes o predios objeto de estudio. (Recuperación, Deslinde, Clarificación y Extinción) | Análisis Multitemporales | Número | 100 | Mensual | 2020-01-02 | 2020-12-31
[14 empty] | Proyectar los actos administrativos de trámite procesal tendientes a dar impulso al procedimiento agrario respectivo. (Recuperación, Deslinde, Clarificación y Extinción) | No. De actos administrativos de trámite o etapa probatoria 902 o 1071 | Número | 345 | Mensual | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Transferencias corrientes | 1600000000 | Inversión | Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica
[14 empty] | Realizar los informes técnicos jurídicos definitivos de los procedimientos agrarios respectivos y sugerir la decisión final que debe adoptarse por parte de la ANT en el marco de cualquiera de las pretensiones del procedimiento único, las razones por las que deben acogerse o desestimarse las objeciones formuladas en la etapa probatoria, para de esa forma expedir el acto administrativo que ponga fin al procedimiento de manera definitiva. (Recuperación, Deslinde, Clarificación y Extinción). | Informes Técnico Jurídico Definido ITJD o informes de inspección ocular | Número | 33 | Mensual | 2020-01-02 | 2020-12-31
|  |  |  | Realizar el análisis y procesamiento de expedientes de los procedimientos agrarios conforme a los lineamientos de la sentencia T488 de 2014. | 8108886101 | Si | Si | Si | Si | Si | Varios | Varios | N.A. | Generar el acto que según las evidencias recabadas durante el proceso agrario administrativo, decide de fondo las solicitudes de inicio del mencionado proceso. (Recuperación, Deslinde, Clarificación y Extinción) | No. Actos Administrativos de cierre etapa administrativa 902 o Actos Administrativos decisión final 1071 | Número | 65 | Mensual | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 2016325271 | Inversión | Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica
[14 empty] | Atender espacios de diálogo y de resolución de conflictos | [6 empty] | Transferencias corrientes | 5857961226
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 234599604 | Inversión
[14 empty] | Realizar el levantamiento de los datos dirigidos a la caracterización física predial | [6 empty] | Adquisición de bienes y servicios
|  |  |  | Efectuar monitoreo y seguimiento a las diferentes actividades planteadas para identificar los avances en el logro de los resultados formulados | 1051836134 | Si | Si | Si | Si | Si | Varios | Varios | N.A. | Efectuar monitoreo y seguimiento a las diferentes actividades planteadas para identificar los avances en el logro de los resultados formulados. | Informes trimestrales | Número | 4 | Cuatrimestral | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Gastos de personal | 351836134 | Inversión | Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica
[14 empty] | Resolver los recursos de reposición y apelación. | % de Actos administrativos proferidos resolviendo recursos de reposición o apelación | Porcentaje | 100% | Mensual | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Transferencias corrientes | 700000000 | Inversión | Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica
Contribuir a la defensa de la función social y ecológica de la propiedad a través de la extinción del derecho de dominio. | Servicio de asistencia jurídica y técnica para asegurar el cumplimiento de la función ecológica y social de la propiedad | Hectáreas regularizadas | 5000 | Visitas previas e inspecciones oculares | 566947249 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Varios | N.A. | Hectáreas Regularizadas | No. de hectáreas | Número | 28023 | Mensual | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 15400396 | Inversión | Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica
[21 empty] | Transferencias corrientes | 551546853 | Inversión
|  | Actos administrativos definitivos inscritos en Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) | 15 | Desarrollar actividades orientadas al fortalecimiento y articulación interinstitucional necesarias para avanzar en las diferentes etapas de los procesos agrarios | 236000000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 21549275 | Inversión
[21 empty] | Transferencias corrientes | 214450725 | Inversión
|  |  |  | SUBTOTAL | 14027660514 | [16 empty] | 14027660514
|  |  |  | BLOQUEO | 350000000 | [15 empty] | BLOQUEO | 350000000
|  |  |  | TOTAL | 14377660514 | [15 empty] | TOTAL | 14377660514

## Dotación de Tierras
| FORMA | [20 empty] | CÓDIGO |  | DEST-F-003
| ACTIVIDAD | [20 empty] | VERSIÓN |  | 1
| PROCESO | [20 empty] | FECHA |  | 2019-10-29
Vigencia |  | 2020
Proyecto de Inversión |  | Dotación de tierras para garantizar los mecanismos de acceso a sujetos de reforma agraria a nivel nacional
BPIN |  | 2017011000062
Objetivo general del proyecto |  | Garantizar el acceso a la propiedad pública rural mediante el mejoramiento de los mecanismos de administración y de los sistemas de dotación de tierras, coadyuvando en el mejoramiento de la calidad de vida de los sujetos de reforma agraria, en el marco en la ley, que incluye los regímenes especiales de adjudicación.
Programa Presupuestal |  | 1704 - Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural
Programación del proyecto de inversión | [5 empty] | Regionalización, Focalización y Compromisos | [7 empty] | Programación Plan de Acción
Objetivo Especifico | Producto | Indicador de Producto | Meta Proyecto de Inversión 2020 | Actividad Proyecto Inversión (Cadena de valor) | Valor Total 2020 en plan de acción | Regionalización | PDET | Víctimas | Mujer rural | Grupos Étnicos | PND | PMI | CONPES | Subactividad | Producto/entregable | Unidad de Medida | Meta 2020 | Periodicidad entrega producto | Fecha inicio | Fecha final | Concepto/Tipo de Gasto | Valor Subactividad | Fuente recursos | Responsable de la actividad
Generar lineamientos y ejecutar procedimientos para administrar los bienes fiscales patrimoniales y los baldíos de la Nación. | Documentos de lineamientos técnicos | Documentos de lineamientos técnicos elaborados | 1 | Adelantar las gestiones necesarias para presentar las solicitudes de sustracción en ZRF | 25000000 | No | No | No | No | No | Varios | N.A. | N.A. | Adelantar las gestiones necesarias para presentar las solicitudes de sustracción en ZRF | Documento de sustracción en Zonas de Reserva Forestal elaborado | Número | 1 | Anual | 2020-11-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 25000000 | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
|  |  |  | Hacer seguimiento a la aplicación de la metodología de las Unidades Agrícolas Familiares, UAF y establecer las necesidades de modificación y ajuste. | 400000000 | No | No | No | No | No | Varios | N.A. | N.A. | Hacer seguimiento a la aplicación de la metodología de las Unidades Agrícolas Familiares, UAF y establecer las necesidades de modificación y ajuste. | Documentos de Unidad Agrícola Familiar elaborado | Número | 1 | Anual | 2020-11-01 | 2020-12-31 | Transferencias corrientes | 400000000 | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
| Servicio de acompañamiento para la elaboración de planes de desarrollo sostenible | Planes de desarrollo sostenible acompañados | 5 | Acompañar los procesos para constitución de nuevas zonas de reserva campesina | 740363870 | No | No | No | No | No | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras | Varios | Varios | Acompañar los procesos para constitución de nuevas zonas de reserva campesina | Planes de desarrollo sostenible acompañados en Zonas de Reserva Campesina en constitución | Número | 2 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 340363870 | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
[21 empty] | Transferencias corrientes | 400000000
|  |  |  | Adelantar gestiones para apoyar la ejecución de los planes de desarrollo sostenible en las zonas de reserva campesina constituidas. | 5000000 | No | No | No | No | No | Varios | Varios | Varios | Adelantar gestiones para apoyar la ejecución de los planes de desarrollo sostenible en las zonas de reserva campesina constituidas. | Planes de desarrollo sostenible acompañados en Zonas de Reserva Campesina constituidas | Número | 4 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 5000000 | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
| Servicio de administración de tierras de la Nación | Predios incluidos en el inventario de tierras de la nación | 1500 | Desarrollar la metodología de las diferentes modalidades de administración, de acuerdo con la normatividad vigente | 4796102448 | No | No | No | No | No | Varios | Varios | Varios | Desarrollar la metodología de las diferentes modalidades de administración, de acuerdo con la normatividad vigente | Títulos derechos de uso (Contratos) | Número | 300 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 1461366448 | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
[21 empty] | Transferencias corrientes | 3334736000
|  |  |  | Identificar los predios baldíos y solicitar la expedición y/o registro del FMI a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos respectivas | 5951263000 | No | No | No | No | No | Varios | Varios | Varios | Identificar los predios baldíos y solicitar la expedición y/o registro del FMI a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos respectivas | No de predios baldíos con FMI aperturados | Número | 150 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 551263000 | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
[21 empty] | Transferencias corrientes | 5400000000
|  |  |  | Adelantar las gestiones relacionadas con la administración del Fondo de Tierras propuesto por el gobierno nacional | 3093899656.5 | No | No | No | No | No | Varios | Varios | Varios | Adelantar las gestiones relacionadas con la administración del Fondo de Tierras propuesto por el gobierno nacional | No de predios incluidos en el fondo de tierras | Número | 1500 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 633110338 | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
[21 empty] | Transferencias corrientes | 2460789318.5
|  |  |  | Adelantar las gestiones de identificación y verificación de los predios transferidos a la ANT | 287000000 | No | No | No | No | No | Varios | Varios | Varios | Adelantar las gestiones de identificación y verificación de los predios transferidos a la ANT | Predios con visita de caracterización | Número | 350 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 287000000 | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
Gestionar el acceso a la propiedad de la tierra, mediante la adjudicación, regularización y formalización de tierras baldías de la nación y bienes fiscales patrimoniales. | Servicio de adjudicación de baldíos | Hectáreas de baldíos adjudicadas | 39570.71 | Adelantar los procedimientos de adjudicación de baldíos a las entidades de derecho público | 25000000 | Si | Si | Si | Si | No | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras | Siete millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, formalizadas | Varios | Adelantar los procedimientos de adjudicación de baldíos a las entidades de derecho público con registro ante la ORIP | Hectáreas de baldíos adjudicadas a Entidades de Derecho Público | Número | 165 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 25000000 | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
[6 empty] | Si | Si | Si | Si | No | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras | Siete millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, formalizadas | Varios |  | Títulos adjudicados a Entidades de Derecho Público | Número | 220 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios |  | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
|  |  |  | Expedir los actos administrativos de decisión de las solicitudes | 502926354 | No | No | No | No | No | Varios | Varios | Varios |  | Solicitudes atendidas EDP | Número | 1400 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  | 502926354
|  |  |  | Gestionar los procesos de adjudicación de baldíos a través de demanda a personas naturales | 13761350013.42 | No | No | No | No | No | Varios | Varios | Varios | Realizar los procesos de adjudicación de baldíos a través de demanda a personas naturales con registro ante la ORIP | Títulos que otorgan acceso a tierras por adjudicación de baldíos por demanda a personas naturales. | Número | 5500 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Transferencias corrientes | 10500000000 | Inversión | Subdirección por demanda y descongestión
[10 empty] | No | Varios | Varios | Varios |  | Hectáreas de baldíos adjudicadas a Persona natural por demanda | Número | 39285.71 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 2864757962.42
[10 empty] | No | Varios | Varios | Varios |  | Familias beneficiadas con la adjudicación de baldíos persona natural por demanda. | Número | 5500 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Gastos de personal | 396592051
[10 empty] | No | Varios | Varios | Varios |  | Mujeres beneficiadas con la adjudicación de baldíos persona natural por demanda. | Número | 1650 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31
[15 empty] | Solicitudes atendidas de adjudicación de baldíos a través de demanda a personas naturales | Número | 3000 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31
|  |  |  | Realizar la planeación, implementación y seguimiento de procesos de acceso a tierras en zonas focalizadas a personas naturales. | 2408680651 | Si | Si | Si | Si | no | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras | Hectáreas formalizadas para mujeres rurales | Varios | Realizar la planeación, implementación y seguimiento de procesos de acceso a tierras en zonas focalizadas a personas naturales con registro ante la ORIP | Títulos que otorgan acceso a tierras por adjudicación de baldíos en zonas focalizadas a personas naturales. | Número | 420 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 328680651 | Inversión | Subdirección en zonas focalizadas
[15 empty] | Hectáreas de baldíos adjudicadas a Persona natural en zonas focalizadas | Número | 120 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Transferencias corrientes | 2050000000
[15 empty] | Familias beneficiadas con la adjudicación de baldíos persona natural en zonas focalizadas. | Número | 420 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31
[15 empty] | Mujeres beneficiadas con la adjudicación de baldíos persona natural en zonas focalizadas. | Número | 306 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 30000000 | Inversión -Crédito
[15 empty] | Solicitudes atendidas de adjudicación de baldíos a través en zonas focalizadas a personas naturales | Número | 2000 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31
| Servicio de adjudicación de bienes fiscales patrimoniales | Familias beneficiadas con la adjudicación de Bienes Fiscales patrimoniales. | 100 | Gestionar el proceso de selección, adjudicación y formalización en zonas focalizadas de acuerdo a la normatividad vigente | 15000000 | Si | Si | Si | Si | No | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras | Hectáreas formalizadas para mujeres rurales | Varios | Gestionar el proceso de selección, adjudicación y formalización en zonas focalizadas de acuerdo a la normatividad vigente | Títulos adjudicados y registradas que otorgan acceso a tierras en zonas focalizadas - Bienes Fiscales Patrimoniales. | Número | 40 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 15000000 | Inversión | Subdirección en zonas focalizadas
[8 empty] | No | No | No | Varios | Varios | Varios |  | Hectáreas de Bienes Fiscales Patrimoniales adjudicadas y registradas en zonas focalizadas - Bienes Fiscales Patrimoniales. | Número | 400 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31
[8 empty] | No | No | No | Varios | Varios | Varios |  | Familias beneficiadas con la adjudicación y registro de BFP en zonas focalizadas | Número | 40 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31
[8 empty] | No | No | No | Varios | Varios | Varios |  | Mujeres beneficiadas con la de adjudicación de BFP en zonas focalizadas | Número | 22 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31
[15 empty] | Solicitudes atendidas de adjudicación en zonas focalizadas | Número | 100 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31
|  |  |  | Gestionar el proceso de selección, adjudicación y formalización por demanda, de acuerdo a los lineamientos reglamentarios | 918766915.4 | Si | Si | Si | Si | No | Varios | Varios | Varios | Gestionar el proceso de selección, adjudicación y formalización por demanda, de acuerdo a los lineamientos reglamentarios | Títulos adjudicados y registrados que otorgan acceso a tierras por demanda - Bienes Fiscales Patrimoniales | Número | 50 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 918766915.4 | Inversión | Subdirección Demanda y Descongestión
[7 empty] | No |  | No |  |  | Varios | Varios |  | Hectáreas adjudicadas y registradas por demanda - Bienes Fiscales Patrimoniales | Número | 325 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31
[7 empty] | No |  | No |  |  | Varios | Varios |  | Familias beneficiadas con la adjudicación y registro por demanda de Bienes Fiscales Patrimoniales. | Número | 50 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31
[7 empty] | No |  | No |  |  | Varios | Varios |  | Mujeres beneficiadas con la adjudicación y registro por demanda de Bienes Fiscales Patrimoniales. | Número | 15 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31
[15 empty] | Solicitudes atendidas por demanda de Bienes Fiscales Patrimoniales. | Número | 100 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31
| Servicio de administración sobre limitaciones a la propiedad | Decisiones sobre limitaciones a la propiedad adoptadas. | 4000 | Decisiones administrativas sobre limitaciones a la propiedad adoptadas | 925865229 | No | No | No | No | No | Varios | Varios | Varios | Decisiones administrativas sobre limitaciones a la propiedad adoptadas | Decisiones administrativas sobre limitaciones a la propiedad adoptadas | Número | 4000 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 925865229 | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
|  |  |  | Solicitudes atendidas sobre limitaciones a la propiedad |  | No | No | No | No | No | Varios | Varios | Varios | Solicitudes atendidas sobre limitaciones a la propiedad | Solicitudes atendidas sobre limitaciones a la propiedad | Número | 5000 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  |  | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
Adjudicar predios para sujetos de reforma agraria por otros mecanismos de acceso de dotación de tierras | Servicio de entrega de tierras | Predios adjudicados | 30 | Adelantar las gestiones para la compra de predios rurales, en marco de los compromisos del Gobierno Nacional | 2329736116.5 | No | No | No | No | No | Varios | Varios | Varios | Adelantar las gestiones para la compra de predios rurales, en marco de los compromisos del Gobierno Nacional | No. Predios comprados | Número | 2 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 2329736116.5 | Inversión | Dirección de Acceso a Tierras
Transferencias corrientes
|  |  |  | Adjudicar los predios adquiridos por la ANT a las familias beneficiarias de los programas especiales. | 1400413464 | Si | No | No | No | No | Varios | Varios | Varios | Adjudicar los predios adquiridos por la ANT a las familias beneficiarias de los programas especiales. | Títulos de predios adjudicados y registrados que otorgan acceso a tierras | Número | 30 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 1000413464 | Inversión | Dirección de Acceso a Tierras
[6 empty] | No | No | No | No | No | Varios | Varios | Varios |  | Mujeres Rurales beneficiadas beneficiarias de los programas especiales. | Número | 9 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Transferencias corrientes | 400000000
[6 empty] | No | No | No | No | No | Varios | Varios | Varios |  | Familias beneficiarias de los programas especiales. | Número | 30 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31
| Servicio de apoyo financiero para la adquisición de tierras | Predios adquiridos | 90 | Realizar Identificación de sujetos de ordenamiento social de la propiedad a través del RESO, para ser seleccionados para la adjudicación del Subsidio | 957016513 | No | No | No | No | No | Varios | Varios | Varios | Realizar Identificación de sujetos de ordenamiento social de la propiedad a través del RESO, para ser seleccionados para la adjudicación del Subsidio | Subsidios adjudicados | Número | 13 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 957016513 | Inversión | Sub. Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas
[6 empty] | No | No | No | No | No | Varios | Varios | Varios |  |  | Número | 13 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  |  | Inversión | Sub. Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas
|  |  |  | Elaborar, expedir y notificar actos administrativos de adjudicación de subsidio integral de tierras | 3543202996 | Si | Si | Si | Si | No | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras | Hectáreas formalizadas para mujeres rurales | Varios | Elaborar, expedir y notificar actos administrativos de adjudicación de subsidio integral de tierras | Familias beneficiadas con la adjudicación de subsidios. | Número | 13 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 3543202996 | Inversión | Sub. Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas
[7 empty] | No | No | No | No
[7 empty] | No | No | No | No |  |  |  |  | Mujeres beneficiadas con la adjudicación de subsidios | Número | 3 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31
[15 empty] | Solicitudes atendidas para adjudicación de subsidios | Número | 80 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31
|  |  |  | Acompañar la identificación y postulación de predios. Realizar la Evaluación Integral del proceso | 4015000000 | No | No | No | No | No | Varios | Varios | Varios | Acompañar la identificación y postulación de predios. Realizar la Evaluación Integral del proceso | Postulación de Predios | Número | 240 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 15000000 | Inversión | Sub. Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas
[15 empty] | Predios Adquiridos-Subsidios Materializados | Número | 90 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31
[15 empty] | Familias beneficiadas con la Materialización de subsidios. | Número | 120 | Anual | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Transferencias corrientes | 4000000000
[15 empty] | Mujeres beneficiadas con la Materialización de subsidios. | Número | 90 | Anual | 2020-10-01 | 2020-12-31
Cumplir la función social de la propiedad rural formalizada, explotada de manera legal y licita de los bienes baldíos y fiscales patrimoniales de la nación. | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | 2 | Verificar el cumplimiento de la destinación del predio dentro del tiempo reglamentario (3 años) en los predios adjudicados a entidades de derecho público- SATN | 15000000 | Si | Si | Si | Si | No | Varios | Varios | Varios | Verificar el cumplimiento de la destinación del predio dentro del tiempo reglamentario (3 años) en los predios adjudicados a entidades de derecho público- SATN | Documento de seguimiento | Número | 150 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 15000000 | Inversión | Dirección de Acceso a Tierras
|  |  |  | Realizar el seguimiento a los procesos adjudicados en zonas focalizadas a sujetos de reforma agraria. | 15000000 |  | No | No | No | No | Varios | Varios | Varios | Realizar el seguimiento a los procesos adjudicados en zonas focalizadas a sujetos de reforma agraria. | Documento de seguimiento | Número | 15 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 15000000 | Inversión
|  |  |  | Realizar el seguimiento a los procesos adjudicados a través de demanda a sujetos de reforma agraria. | 3000000 |  | No | No | No | No | Varios | Varios | Varios | Realizar el seguimiento a los procesos adjudicados a través de demanda a sujetos de reforma agraria. | Documento de seguimiento | Número | 50 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 3000000 | Inversión
|  |  |  | Realizar el seguimiento a los subsidios otorgados a sujetos de reforma agraria. | 3000000 |  | No | No | No | No | Varios | Varios | Varios | Realizar el seguimiento a los subsidios otorgados a sujetos de reforma agraria. | Documento de seguimiento | Número | 25 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 3000000 | Inversión
|  |  |  | Realizar seguimiento y control administrativos, financiero y técnico efectivo y oportuno a las acciones de aplicación de las mismas en los procesos de dotación de tierras y administración de tierras de la Nación | 2534877603.18 | No | No | No | No | No | Varios | Varios | Varios | Realizar seguimiento y control administrativos, financiero y técnico efectivo y oportuno a las acciones de aplicación de las mismas en los procesos de dotación de tierras y administración de tierras de la Nación | Documento de seguimiento | Número | 1 | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 2434877603.18 | Inversión
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 100000000 | Inversión
|  |  |  | SUBTOTAL | 48672464830 | [15 empty] | SUBTOTAL | 48672464830
|  |  |  | BLOQUEO | 1820000000 | [15 empty] | BLOQUEO | 1820000000
|  |  |  | TOTAL | 50492464830 | [15 empty] | TOTAL | 50492464830

## Planes de Ordenamiento
|  | FORMA |  | PLAN DE ACCIÓN | [15 empty] | CÓDIGO |  | DEST-F-003
|  | ACTIVIDAD |  | FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [15 empty] | VERSIÓN |  | 1
|  | PROCESO |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [15 empty] | FECHA |  | 2019-10-29
Vigencia |  | 2020
Proyecto de Inversión |  | Elaboración de planes de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional
BPIN |  | 2017011000072
Objetivo general del proyecto |  | Elaborar los planes de ordenamiento social de la propiedad rural en las zonas focalizadas
Programa Presupuestal |  | 1704 - Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural
Programación del proyecto de inversión | [5 empty] | Regionalización, Focalización y Compromisos | [7 empty] | Programación Plan de Acción
Objetivo Especifico | Producto | Indicador de Producto | Meta Proyecto de Inversión 2020 | Actividad Proyecto Inversión (Cadena de valor) | Valor Total 2020 | Regionalización | PDET | Víctimas | Mujer rural | Grupos Étnicos | PND | PMI | CONPES | Subactividad | Producto/entregable | Unidad de Medida | Meta PGN 2020 | Periodicidad entrega producto | Fecha inicio | Fecha final | Concepto/Tipo de Gasto | Valor Subactividad | Fuente recursos | Responsable de la actividad
Elaborar los instrumentos para la planeación del ordenamiento social de la propiedad rural | Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | 7 | Recolectar y analizar información secundaria para la elaboración de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural | 213700072 | SI | SI | SI | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Análisis de la información secundaria recibida (bases de datos alfanumérica y geográfica, lectura de soportes documentales) | Documento de análisis de información secundaria por municipio elaborado | número | 9 | Bimestral | 2020-01-07 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 213700072 | Crédito | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
|  |  |  | Realizar acercamiento institucional y comunitario | 101944800 | SI | SI | SI | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Realizar ejercicios de cartografía municipal (preparación, ejecución y sistematización) | Cartografía por municipio sistematizada | número | 7 | Bimestral | 2020-01-07 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 101944800 | Crédito | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
|  |  |  | Elaborar el diagnóstico territorial | 35960000 | SI | SI | SI | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Elaborar el diagnóstico territorial | Documento de diagnóstico territorial | número | 13 | Bimestral | 2020-01-07 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 35960000 | Crédito | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
| Documentos de planeación | Planes de ordenamiento social de la propiedad rural elaborados | 7 | Elaborar planes de ordenamiento social de la propiedad rural | 296688071 | SI | SI | SI | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Elaborar planes de ordenamiento social de la propiedad rural pre barrido predial masivo | Documento plan de ordenamiento social de la propiedad rural pre barrido predial masivo por municipio elaborado | número | 7 | Bimestral | 2020-01-07 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 92940071 | Crédito | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 203748000 | Inversión | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
|  |  |  | Retroalimentar y socializar planes de ordenamiento social de la propiedad rural pre barrido predial masivo | 82440000 | SI | SI | SI | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Validar con las subdirecciones misionales el POSPR pre barrido de cada municipio, previo a la socialización institucional y comunitaria. | POSP pre barrido de cada municipio validado e informado por medio de memorando | número | 5 | Bimestral | 2020-01-07 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 82440000 | Crédito | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
|  |  |  | Desarrollar los elementos preparatorios | 27000000 | SI | SI | SI | NO | NO | N.A. | N.A. | CONPES 3944 - La Guajira | Solicitud de información a entidades externas | Certificados de presencia de comunidades étnicos y/u Oficios a otras entidades nacionales y territoriales por municipio | número | 7 | Bimestral | 2020-01-07 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 27000000 | Crédito | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
|  |  |  | Verificar la calidad de la información catastral | 1249353840 | SI | SI | SI | NO | NO | N.A. | N.A. | CONPES 3944 - La Guajira | Realizar la verificación de calidad de la información catastral por parte de socio implementador | Matriz de predios con verificación de la información catastral | número de predios | 2477 | Cuatrimestral | 2020-01-07 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 1113577048 | Inversión | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
[21 empty] | Gastos de viaje | 20776792 | Inversión | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
[6 empty] | SI | SI | SI | NO | NO | N.A. | N.A. | CONPES 3944 - La Guajira | [7 empty] | Transferencias corrientes | 115000000 | Inversión | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
[14 empty] | Realizar el enrutamiento de los predios informales entregados por parte de socio implementador | Matriz de predios enrutados | número de predios | 1000 | Anual | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 0 | Inversión | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
|  |  |  | Validar la información catastral como gestor catastral | 25000000 | SI | SI | SI | NO | NO | N.A. | N.A. | CONPES 3944 - La Guajira | Validar la información catastral como gestor catastral bajo los lineamientos de la autoridad catastral vigentes | Informes de validación catastral elaborados | número | 2 | Cuatrimestral | 2020-01-07 | 2020-12-31 | Transferencias corrientes | 25000000 | Inversión | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
|  |  |  | Actualizar planes de ordenamiento social de la propiedad rural | 923173618 | SI | SI | SI | NO | NO | N.A. | N.A. | CONPES 3944 - La Guajira | Elaborar los documentos de Planes de ordenamiento social de la propiedad rural pos barrido predial masivo | Documentos de POSPR Pos BPM por unidad de intervención de municipio elaborado | número | 2 | Trimestral | 2020-01-07 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 742909716 | Inversión | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
[6 empty] | SI | SI | SI | NO | NO | N.A. | N.A. | CONPES 3944 - La Guajira | Realizar mesas de trabajo para la socialización comunitaria e institucional de los POSPR en cada municipio programado | Informes resultantes de las socializaciones realizadas por unidad de intervención de municipio elaborado | número | 1 | Trimestral | 2020-01-07 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 73082678 | Inversión | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
[21 empty] | Gastos de viaje | 16681224 | Inversión | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
[6 empty] | SI | SI | SI | NO | NO | N.A. | N.A. | CONPES 3944 - La Guajira | [7 empty] | Transferencias corrientes | 90500000 | Inversión | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
|  |  |  | Realizar actividades de levantamiento y análisis de variables físicas, jurídicas y sociales encaminadas al Catastro Multipropósito y el Ordenamiento Social de la Propiedad | 678121670 | SI | SI | SI | NO | NO | N.A. | N.A. | CONPES 3944 - La Guajira | Procesar la información capturada y consolidar la base de datos con la información catastral, geográfica, jurídica y social capturada durante el barrido predial, de manera progresiva y por unidad de intervención. | Información predial consolidada en base de datos | número de predios | 2477 | Mensual | 2020-01-07 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 238921670 | Inversión | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 70200000 | Crédito | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
[21 empty] | Transferencias corrientes | 369000000 | Inversión | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
Implementar mecanismos para el seguimiento y mantenimiento del ordenamiento social de la propiedad rural en los territorios focalizados | Documentos de lineamientos técnicos | Documentos de criterios para el ordenamiento social y productivo elaborados | 24 | Elaborar e implementar herramientas para el seguimiento y monitoreo a la operación, necesarias para la elaboración e implementación de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural | 1721396309 | SI | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Elaborar e implementar herramientas para el seguimiento y monitoreo a la operación para la elaboración e implementación de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural | Informes de seguimiento y monitoreo resultantes de la herramienta PMO elaborados | número | 24 | Mensual | 2020-01-07 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 1370276138 | Inversión | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
[6 empty] | SI | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | [7 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 192664000 | Crédito | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
[6 empty] | SI | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | [7 empty] | Gastos de viaje | 45829005 | Inversión | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
[6 empty] | SI | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | [7 empty] | Gastos de personal | 112627166 | Inversión | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
|  |  |  | Generar documentos de seguimiento a partir del análisis de la información recopilada a través de las herramientas elaboradas | 1725165671 | SI | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Elaborar documentos de seguimiento de la ejecución de la ruta metodológica a partir del análisis de la información recopilada a través de las herramientas elaboradas | Informes mensuales de seguimiento y monitoreo resultantes de tablero de control, elaborados | número | 24 | Mensual | 2020-01-07 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 941283005 | Inversión | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
[6 empty] | SI | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | [7 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 368882666 | Crédito | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
[6 empty] | SI | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | [7 empty] | Transferencias corrientes | 415000000 | Inversión | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
| Documentos de lineamientos técnicos | Documentos de lineamientos técnicos elaborados | 1 | Adaptar y adoptar ajustes más eficientes a la ruta para la atención por oferta de la ANT | 234698000 | SI | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Elaborar documentos de lecciones aprendidas sobre la ruta para la atención por oferta | Documentos elaborados | número | 5 | Semestral | 2020-01-07 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 234698000 | Inversión | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 0 | Crédito | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
|  |  |  | Implementar una estrategia de gestión del conocimiento para el mejoramiento continuo de la metodología de implementación de la ruta de POSPR | 678822326 | SI | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Actualizar los documentos metodológicos resultantes de la estrategia de gestión del conocimiento | Documentos metodológicos actualizados | número | 10 | Semestral | 2020-01-07 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 291292473 | Inversión | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
[6 empty] | SI | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Socializar la metodología actualizada resultante de la estrategia de gestión del conocimiento | Memorias de las socializaciones realizadas | número | 15 | Semestral | 2020-01-07 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 387529853 | Inversión | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
| Servicio de información Observatorio de tierras | Observatorio de tierras implementado | 1 | Implementar el observatorio de tierras rurales | 69129488 | SI | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Elaborar los documentos de investigación del observatorio de tierras | Documentos de investigación elaborados | número | 4 | Bimestral | 2020-01-07 | 2020-12-31 | Transferencias corrientes | 0 | Inversión | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 52571466 | Inversión | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
[6 empty] | SI | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Socializar la información del observatorio de tierras | Memorias de las socializaciones realizadas | número | 4 | Bimestral | 2020-01-07 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 13142867 | Inversión | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
[21 empty] | Transferencias corrientes | 0 | Inversión | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
[6 empty] | SI | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | [7 empty] | Gastos de viaje | 3415155 | Inversión | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
|  |  |  | Analizar información relacionada con predios públicos y privados para la formulación, implementación y evaluación de la pca. pública en gestión, adm. y acceso a la tierra rural | 323137744 | SI | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Recolectar y sistematizar la información en materia de tierras | Información en materia de tierras sistematizadas (listado en Excel) | número | 4 | Bimestral | 2020-01-07 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 262927307 | Inversión | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
[6 empty] | SI | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Analizar información estratégica relacionada con predios públicos y privados para la formulación, implementación y evaluación de la pca. pública en gestión, adm. y acceso a la tierra rural | Documentos de análisis en materia de tierras elaborados | número | 4 | Bimestral | 2020-01-07 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 60210437 | Inversión | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
|  |  |  | SUBTOTAL | 8385731609 | [16 empty] | 8385731609
|  |  |  | RECURSOS CRÉDITO | [16 empty] | Recursos crédito
|  |  |  | BLOQUEO | 21759258525 | [15 empty] | Bloqueo | 21759258525
|  |  |  | Recursos a solicitar aplazamiento (Crédito) | 3355009866 | [15 empty] | Recursos a solicitar aplazamiento (Crédito) | 3355009866
|  |  |  | TOTAL | 33500000000 | [15 empty] | TOTAL | 33500000000

## Arquitectura empresarial
|  | FORMA |  | PLAN DE ACCIÓN | [15 empty] | CÓDIGO |  | DEST-F-003
|  | ACTIVIDAD |  | FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [15 empty] | VERSIÓN |  | 1
|  | PROCESO |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [15 empty] | FECHA |  | 2019-10-29
Vigencia |  | 2020
Proyecto de Inversión |  | Fortalecimiento del proceso de desarrollo y gestión de la arquitectura empresarial institucional nacional
BPIN |  | 2019011000263
Objetivo general del proyecto |  | Fortalecer el proceso de desarrollo y gestión de la arquitectura empresarial institucional.
Programa Presupuestal |  | 1704 - Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural
Programación del proyecto de inversión | [5 empty] | Regionalización, Focalización y Compromisos | [7 empty] | Programación Plan de Acción
Objetivo Especifico | Producto | Indicador de Producto | Meta Proyecto de Inversión 2020 | Actividad Proyecto Inversión (Cadena de valor) | Valor Total 2020 | Regionalización | PDET | Víctimas | Mujer rural | Grupos Étnicos | PND | PMI | CONPES | Subactividad | Producto/entregable | Unidad de Medida | Meta 2020 | Periodicidad entrega producto | Fecha inicio (mm/dd/yyyy) | Fecha final | Concepto/Tipo de Gasto | Valor Subactividad | Fuente recursos | Responsable de la actividad
Articular la estrategia de TI con los procesos de la Entidad | Documento para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | 2 | Construir el documento de arquitectura empresarial | 326501271 | NO | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Realizar el diagnostico de Arquitectura para proceso Planificación del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural | Documento elaborado de arquitectura de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural - POSPR | Número | 0 | Anual | 2020-04-01 | 2020-10-31 | Adquisición de bienes y servicios | 0 | Crédito | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
[6 empty] | NO | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Realizar el diagnostico de gobierno y gestión de datos para la información misional ANT | Documento elaborado del Modelo de gobierno de datos | Número | 0 | Anual | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Adquisición de bienes y servicios |  | Crédito | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
[6 empty] | NO | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Construir y/o actualizar guías, procedimientos y politicas relacionados con la seguridad de la información. | Actualizar guía, procedimiento y politicas. | Número | 4 | Anual | 2020-09-15 | 2020-12-15 | Adquisición de bienes y servicios | 326501271 | Inversión | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
|  |  |  | Realizar la planeación estratégica de tecnologías de la información y las comunicaciones - PETIC | 427901792 | NO | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Elaborar el Documento de PETIC | Documento elaborado PETIC | Número | 1 | Anual | 2020-05-01 | 2020-11-30 | Adquisición de bienes y servicios | 427901792 | Inversión | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
Fortalecer la capacidad y flexibilidad en el aprovisionamiento en los servicios tecnológicos | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | 30% | Gestionar la adquisición de servicios de nube pública | 7329888489 | NO | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Realizar el diagnostico de servicios en la nube | Documento elaborado del diagnostico y planeación de implementación de servicios en la nube | Número | 0 | Anual | 2020-03-15 | 2020-05-30 | Adquisición de bienes y servicios | 0 | Inversión | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
[6 empty] | NO | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Gestionar servicios de nube publica para Barrido Predial Masivo | Suscripción de créditos de Azure | Porcentaje | 100 | Anual | 2020-08-01 | 2020-12-15 | Adquisición de bienes y servicios | 1394089165 | Crédito | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
[6 empty] | NO | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Gestionar servicios de nube publica para la Agencia Nacional de Tierras | Suscripción de creditos de Azure - Suscripción antivirus en la Nube | Porcentaje | 100 | Anual | 2020-08-01 | 2020-12-15 | Adquisición de bienes y servicios | 422296521 | Inversión | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
|  |  |  | Aprovisionar el hardware de la Entidad |  | NO | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Adquirir los servicios de mesa de ayuda para atender los incidentes técnicos de hardware y software (nivel 1 y 2) | Informes de gestion y seguimiento | Número | 11 | Anual | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 300000000 | Inversión | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
|  |  |  | Aprovisionar servicios de conectividad |  | NO | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Adquirir los canales de internet y los canales MPLS a nivel nacional. | Canales de internet y MPLS en funcionamiento | Número | 11 | Anual | 2020-02-16 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 50000000 | Inversión | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
|  |  |  | Gestionar la adquisición de la mesa de ayuda |  | NO | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Adquirir e instalar los equipos requeridos para la renovación tecnológica. | Equipos (Workstation, Equipos de escritorio, Impresoras e insumos de impresión) instalados | Número | 0 | Anual | 2020-05-01 | 2020-07-30 | Adquisición de bienes y servicios | 0 | Inversión | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
|  |  |  | Brindar soporte técnico a los servicios de tecnología |  | NO | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Brindar el soporte y mantenimiento a los sistemas misionales y apoyo | Informes de gestión y seguimiento | Número | 11 | Mensual | 2020-02-01 | 2020-12-15 | Adquisición de bienes y servicios | 680501251 | Inversión | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
[6 empty] | NO | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Servicios de soporte y mantenimiento | Informes de gestión y seguimiento | Número | 0 | Trimestral | 2020-07-01 | 31/11/2020 | Adquisición de bienes y servicios | 0 | Inversión | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
|  |  |  | Aprovisionar el licenciamiento de la Entidad |  | NO | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Renovar el licenciamiento de ARCGIS requerido barrido predial | Suscripción de licenciamiento renovado | Porcentaje | 0 | Anual | 2020-05-01 | 2020-10-30 | Adquisición de bienes y servicios | 0 | Crédito | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
[6 empty] | NO | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Renovar el licenciamiento institucional | Suscripción de licenciamiento renovado | Porcentaje | 100 | Trimestral | 2020-07-01 | 2020-11-30 | Adquisición de bienes y servicios | 4483001552 | Inversión | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
Fortalecer la capacidad de sistematización y/o automatización de los procesos institucionales. | Servicios de información implementados | Sistemas de información implementados | 0 | Gestionar el proceso de construcción de software en pro de implementar sistemas de información | 2888136738 | NO | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Realizar la continuidad a plan de construcción de software | Plan de desarrollo ejecutado | Porcentaje | 100 | Trimestral | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Adquisición de bienes y servicios | 512001822 | Inversión | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
[6 empty] | NO | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Formular y ejecutar la Fase 1 de 3 de las actividades del Plan de fortalecimiento del sistema de información misionales (SIT) | Plan de fortalecimiento del SIT formulado | Número | 1 | Anual | 2020-02-01 | 2020-05-30 | Adquisición de bienes y servicios | 87500000 | Inversión | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
[6 empty] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | Plan de desarrollo del SIT ejecutado | Porcentaje | 100 | Trimestral | 2020-07-01 | 2020-12-15 | Adquisición de bienes y servicios | 883243872 | Inversión | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
[6 empty] | NO | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Formular y ejecutar la Fase 1 de 3 de las actividades del Plan de fortalecimiento de los sistemas de información de apoyo | Plan de fortalecimiento de los sistemas de Apoyo formulado | Número | 1 | Anual | 2020-02-01 | 2020-05-30 | Adquisición de bienes y servicios | 60000000 | Inversión | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
[6 empty] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | Plan de desarrollo de los sistemas de apoyo ejecutado | Porcentaje | 100 | Trimestral | 2020-06-01 | 2020-12-15 | Adquisición de bienes y servicios | 220480209 | Inversión | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
[6 empty] | NO | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Realizar la contratación del servicio de Fabrica de Software para proyectos de barrido predial | Desarrollos de software | Porcentaje | 100 | Anual | 2020-05-01 | 2020-12-30 | Adquisición de bienes y servicios | 1090244168 | Crédito | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
[6 empty] | NO | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Brindar servicios especializados de gestión de proyectos | Informes de gestión y seguimiento | Número | 4 | Mensual | 2020-09-15 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 34666667 | Crédito | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
|  |  |  | Construir el modelo de interoperabilidad | 57607297 | NO | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Desarrollar el modelo de interoperabilidad | Informes de gestión y seguimiento | Número | 11 | Mensual | 2020-02-01 | 2020-12-15 | Adquisición de bienes y servicios | 57607297 | Inversión | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
| Servicios información actualizados | Sistemas de información actualizados | 0 | Gestionar el proceso de construcción de software encaminado a la actualización del sistema de información | 532147168 | NO | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Ejecutar actividades de la Fase 1 de 3 del Plan de actualización de los sistemas de información | Plan de actualización de sistemas de información ejecutado | Porcentaje | 100 | Trimestral | 2020-09-15 | 2020-12-15 | Adquisición de bienes y servicios | 472171689 | Inversión | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
[6 empty] | NO | NO | NO | NO | NO | N.A. | N.A. | N.A. | Brindar servicios especializados de aplicaciones. | Informes de gestión y seguimiento | Número | 11 | Mensual | 2020-02-01 | 2020-12-15 | Adquisición de bienes y servicios | 59975479 | Inversión | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
|  |  |  | SUBTOTAL | 11562182755 | [15 empty] | SUBTOTAL | 11562182755
|  |  |  | BLOQUEO | 4271000000 | [15 empty] | BLOQUEO | 4271000000
|  |  |  | TOTAL | 15833182755 | [15 empty] | TOTAL | 15833182755

## Comunidades Indigenas
|  | FORMA |  | PLAN DE ACCIÓN | [15 empty] | CÓDIGO |  | DEST-F-003
|  | ACTIVIDAD |  | FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [15 empty] | VERSIÓN |  | 1
|  | PROCESO |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [15 empty] | FECHA |  | 2019-10-29
Vigencia |  | 2020
Proyecto de Inversión |  | Implementación del programa de legalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas
BPIN |  | 2018011000219
Objetivo general del proyecto |  | Mejorar la pervivencia de las comunidades indígenas en sus territorios
Programa Presupuestal |  | 1704 - Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural
Programación del proyecto de inversión | [5 empty] | Regionalización, Focalización y Compromisos | [7 empty] | Programación Plan de Acción
Objetivo Especifico | Producto | Indicador de Producto | Meta Proyecto de Inversión 2020 | Actividad Proyecto Inversión (Cadena de valor) | Valor Total 2020 programado | Regionalización | PDET | Víctimas | Mujer rural | Grupos Étnicos | PND | PMI | CONPES | Subactividad | Producto/entregable | Unidad de Medida | Meta 2020 | Periodicidad entrega producto | Fecha inicio | Fecha final | Concepto/Tipo de Gasto | Valor Subactividad | Fuente recursos | Responsable de la actividad
Ampliar el acceso de tierra dirigida a la población indígena | Servicio de constitución de resguardos | Acuerdos registrados | 13 | Realizar las reuniones de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas para el fortalecimiento de los espacios de concertación. | 662382000 | Si | Si | Si | N.A. | Si | Étnicos por concertar | Varios | CONPES 3811 - Nariño | Realizar Estudios de factibilidad | Estudios socioeconómicos, jurídicos, geográficos y de tenencia de tierras para la constitución elaborados. | Número | 10 | Mensual | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Transferencias corrientes | 662382000 | Inversión | Dirección de Asuntos Étnicos
CONPES 3799 - Cauca
|  |  |  | Practicar visitas técnicas de levantamiento de información. | 1360016984 | [7 empty] | CONPES 3805 - Fronteras | [7 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 1295646144
[13 empty] | CONPES 3904 - Mocoa | [7 empty] | Transporte | 64370840
|  |  |  | Realizar estudios socioeconómicos, jurídicos, geográficos y de tenencia de tierras para la constitución. | 1660158233 | [7 empty] | CONPES 3944 - La Guajira | [7 empty] | Mano de obra calificada | 1605523816
[21 empty] | Transporte | 54634417
|  |  |  | Expedir acuerdos de constitución de resguardos. | 7677577 | [8 empty] | Proyectar actos administrativos | Acuerdos de legalización para la constitución proyectados. | Número | 13 | Mensual | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 7677577
|  |  |  | Notificar de la constitución a la comunidad. | 161955768 | [8 empty] | Realizar la constitución de resguardos | Acuerdos Registrados | Número | 13 | Mensual | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 161955768
|  |  |  | Registrar acuerdos de constitución ante la ORIP. | 161955768 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 161955768
| Servicio de ampliación de resguardos | Acuerdos registrados | 7 | Practicar visitas técnicas de levantamiento de información. | 1318354164 | Si | Si | Si | N.A. | Si | Étnicos por concertar | Varios | CONPES 3811 - Nariño | Realizar estudios de factibilidad | Estudios socioeconómicos, jurídicos, geográficos y de tenencia de tierras para la ampliación elaborados | Número | 6 | Mensual | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 1268579254
[13 empty] | CONPES 3799 - Cauca | [7 empty] | Transporte | 49774910
|  |  |  | Realizar estudios socioeconómicos, jurídicos, geográficos y de tenencia de tierras para la ampliación. | 1415246532 |  | Si | Si | No | Si | Etnicos por concertar |  | CONPES 3805 - Fronteras | [7 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 1376624028
[13 empty] | CONPES 3904 - Mocoa | [7 empty] | Transporte | 38622504
|  |  |  | Expedir acuerdos de ampliación de resguardos. | 161955768 |  | Si | Si | No | Si | Etnicos por concertar |  |  | Proyectar actos administrativos | Proyecto de acuerdos elaborados | Número | 13 | Mensual | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 161955768
|  |  |  | Notificar de la legalización a la comunidad. | 161955768 |  | Si | Si | No | Si | Etnicos por concertar |  |  | Realizar servicios de ampliación de resguardos | Acuerdos Registrados | Número | 7 | Mensual | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 161955768
|  |  |  | Registrar acuerdos ante la ORIP. | 161955768 |  | Si | Si | No | Si | Etnicos por concertar | [9 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 161955768
| Servicio de saneamiento de resguardos | Actas de entrega material de las mejoras suscritas | 1 | Practicar visitas técnicas. | 268681988 | Si | No | Si | N.A. | Si | Étnicos por concertar | N.A. | CONPES 3811 - Nariño | Realizar Estudios de factibilidad | Estudios topográficos y jurídicos para la adquisición de mejoras elaborados | Número | 1 | Mensual | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Transporte | 25748336
[13 empty] | CONPES 3799 - Cauca | [7 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 242933652
|  |  |  | Realizar estudios topográficos y jurídicos para la adquisición de mejoras. | 187704104 |  | Si | Si | No | Si | Etnicos por concertar |  | CONPES 3805 - Fronteras | [7 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 161955768
[13 empty] | CONPES 3904 - Mocoa | [7 empty] | Transporte | 25748336
|  |  |  | Realizar avalúos comerciales. | 80977884 |  | Si | Si | No | Si | Etnicos por concertar |  |  | Realizar Servicio de saneamiento de resguardos | Actas de entrega material de las mejoras suscritas | Número | 1 | Mensual | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 80977884
|  |  |  | Adquirir mejoras. | 80977884 |  | Si | Si | No | Si | Etnicos por concertar | [9 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 80977884
|  |  |  | Elaborar actas de entrega de las mejoras a la comunidad. | 84196426 |  | Si | Si | No | Si | Etnicos por concertar | [9 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 80977884
[21 empty] | Transporte | 3218542
|  |  |  | Registrar las mejoras ante la ORIP. | 80977884 |  | Si | Si | No | Si | Etnicos por concertar | [9 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 80977884
| Servicio de caracterización de los territorios ocupados o poseídos ancestralmente | Resolución provisional de protección de territorios ancestrales | 1 | Practicar visitas técnicas de levantamiento de información. | 168392852 | Si | Si | Si | N.A. | Si | Étnicos por concertar | Porcentaje de territorios indígenas ancestrales y/o tradicionales con medidas de protección para su delimitación o demarcación | N.A. | Realizar Estudios de factibilidad | Estudios de caracterización ancestral y territorial de los territorios ocupados o poseídos ancestralmente elaborados | Número | 1 | Mensual | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Transporte | 6437084
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 161955768
|  |  |  | Realizar estudio de caracterización ancestral y territorial. | 511615640 |  | Si | Si | No | Si | Etnicos por concertar | [9 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 485867304
[21 empty] | Transporte | 25748336
|  |  |  | Socializar los estudios de caracterización ancestral y territorial con las comunidades. | 90633510 |  | Si | Si | No | Si | Etnicos por concertar |  |  | Proyectar actos administrativos | Resolución de caracterización de los territorios ocupados o poseídos ancestralmente proyectados | Número | 1 | Mensual | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 80977884
[21 empty] | Transporte | 9655626
|  |  |  | Expedir resoluciones. | 84196426 |  | Si | Si | No | Si | Etnicos por concertar |  |  | Realizar servicio de caracterización de los territorios ocupados o poseídos ancestralmente | Resolución provisional de protección de territorios ancestrales realizados | Número | 1 | Mensual | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 80977884
[21 empty] | Transporte | 3218542
|  |  |  | Registrar las resoluciones ante la ORIP. | 80977884 |  | Si | Si | No | Si | Etnicos por concertar | [9 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 80977884
| Servicio de adquisición de tierras y/o mejoras | Predios y/o mejoras adquiridas | 20 | Practicar visitas técnicas a predios priorizados. | 227567101 | Si | Si | Si | N.A. | Si | Étnicos por concertar | N.A. | CONPES 3811 - Nariño | Realizar Estudios de factibilidad | Estudios jurídicos, geográficos, agronómicos y/o antropológicos para adquisición de tierras o mejoras elaborados | Número | 100 | Mensual | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Transporte | 34030363
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 193536738
|  |  |  | Realizar estudios jurídico, geográfico, agronómico y/o antropológico. | 265463446 |  | Si | Si | No | Si | Etnicos por concertar | [9 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 242933652
[21 empty] | Transporte | 22529794
|  |  |  | Realizar avalúos comerciales. | 240000000 |  | Si | Si | No | Si | Etnicos por concertar |  |  | Realizar Solicitudes de avalúos comerciales por parte de la DAE | Avalúos comerciales solicitados | Número | 20 | Mensual | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Transferencias corrientes | 240000000
|  |  |  | Realizar aclaraciones de área. | 80977884 |  | Si | Si | No | Si | Etnicos por concertar | [9 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 80977884
|  |  |  | Adquirir predios y/o mejoras. | 19430346736 |  | Si | Si | No | Si | Etnicos por concertar |  |  | Realizar Presentación de Ofertas de Compra | Ofertas de compra presentadas | Número | 20 | Mensual | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 19025457316
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 404889420
|  |  |  | Registrar la adquisición ante la ORIP. | 161955768 |  | Si | Si | No | Si | Etnicos por concertar |  |  | Realizar Servicio de adquisición de tierras y/o mejoras | Predios y/o mejoras adquiridas | Número | 20 | Mensual | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 161955768
|  |  |  | Entregar predios y/o mejoras a las comunidades indígenas. | 200578272 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 161955768
[7 empty] | Si | Si | No | Si | Etnicos por concertar | [9 empty] | Transporte | 38622504
Brindar seguridad jurídica a las comunidades indígenas en la dotación y tenencia de la tierra | Servicio de delimitación del territorio | Resguardos delimitados | 3 | Priorizar las solicitudes de delimitación. | 80977884 | Si | Si | Si | N.A. | N.A. | Étnicos por concertar | Porcentaje de las solicitudes priorizadas de constitución, ampliación, saneamiento, reestructuración, clarificación, delimitación y medidas de protección resueltas efectivamente con cargo al Fondo de Tierras | N.A. | Realizar Estudios de factibilidad | Estudios jurídicos y geográfico de delimitación del territorio elaborados | Número | 2 | Mensual | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 80977884
|  |  |  | Practicar visitas técnicas de levantamiento de información. | 87414968 |  |  | Si | No | No | Etnicos por concertar | [9 empty] | Transporte | 6437084
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 80977884
|  |  |  | Realizar estudios jurídico y geográfico. | 165174310 |  |  | Si | No | No | Etnicos por concertar | [9 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 161955768
[21 empty] | Transporte | 3218542
|  |  |  | Realizar socialización del estudio. | 84196426 |  |  | Si | No | No | Etnicos por concertar |  |  | Realizar Servicios de delimitación del territorio | Resguardos delimitados | Número | 3 | Mensual | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 80977884
[21 empty] | Transporte | 3218542
|  |  |  | Delimitar (mojones, vallas entre otros). | 840740430 |  |  | Si | No | No | Etnicos por concertar | [9 empty] | Transferencias corrientes | 840740430
| Servicio de mediación de resolución de conflictos Territoriales | Actas de mediación de resolución de conflictos territoriales | 3 | Practicar visitas técnicas de levantamiento de información. | 200578272 | Si | Si | Si | N.A. | Si | Étnicos por concertar | N.A. | N.A. | Realizar estudios de factibilidad | Estudios de diagnóstico de los conflictos elaborados | Número | 2 | Mensual | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Transporte | 38622504
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 161955768
|  |  |  | Realizar estudio de diagnóstico de los conflictos. | 190922646 |  |  |  | No | Si | Etnicos por concertar | [9 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 161955768
[21 empty] | Transporte | 28966878
|  |  |  | Crear los espacios de mediación para la resolución de conflictos. | 190922646 |  |  |  | No | Si | Etnicos por concertar |  |  | Realizar servicios de mediación de resolución de conflictos Territoriales | Actas de mediación de resolución de conflictos territoriales elaborados | Número | 3 | Mensual | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 161955768
[21 empty] | Transporte | 28966878
|  |  |  | Elaborar actas de mediación. | 190922646 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 161955768
[9 empty] | No | Si | Etnicos por concertar | [9 empty] | Transporte | 28966878
|  |  |  | Realizar seguimiento a las actas de mediación | 80977884 | [16 empty] | 80977884
Ampliar el acceso de las comunidades indígenas a las iniciativas comunitarias | Servicio de apoyo financiero para iniciativas comunitarias | Iniciativas comunitarias apoyadas | 8 | Realizar la formulación de iniciativas comunitarias. | 171611394 | Si | Si | Si | N.A. | Si | Étnicos por concertar | N.A. | N.A. | Realizar servicios de apoyo financiero para iniciativas comunitarias | Iniciativas comunitarias apoyadas | Número | 8 | Mensual | 2019-03-01 | 2020-12-31 | Transporte | 9655626
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 161955768
|  |  |  | Realizar ruta de implementación de las iniciativas comunitarias. | 119571242 |  | Si | Si | No | Si | [10 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 109915616
[21 empty] | Transporte | 9655626
|  |  |  | Cofinanciar iniciativas comunitarias con enfoque diferencial étnico. | 1863955768 |  | Si | Si | No | Si | [10 empty] | Transferencias corrientes | 1702000000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 161955768
|  |  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución de las iniciativas. | 172197465 | [8 empty] | Realizar Requerimientos de cierre de cuentas bancarias realizados | Cierres realizados de cuentas bancarias compartidas | Número | 10 | Mensual | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Transporte | 10241697
[7 empty] | Si | Si | No | Si |  |  |  | Realizar desembolsos de cofinanciación | Porcentaje de recursos por desembolsar de las cuentas compartidas vigencia 2015-2019 | Porcentaje | 50% | Mensual | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 161955768
|  |  |  | TOTAL | 34000000000 | [15 empty] | Total | 34000000000

## Comunidades Negras
|  | FORMA |  | PLAN DE ACCIÓN | [15 empty] | CÓDIGO |  | DEST-F-003
|  | ACTIVIDAD |  | FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [15 empty] | VERSIÓN |  | 1
|  | PROCESO |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [15 empty] | FECHA |  | 2019-10-29
Vigencia |  | 2020
Proyecto de Inversión |  | Implementación del programa de legalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras
BPIN |  | 2018011000226
Objetivo general del proyecto |  | Mejorar la pervivencia de las comunidades negras en sus territorios
Programa Presupuestal |  | 1704 - Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural
Programación del proyecto de inversión | [5 empty] | Regionalización, Focalización y Compromisos | [7 empty] | Programación Plan de Acción
Objetivo Especifico | Producto | Indicador de Producto | Meta Proyecto de Inversión 2020 | Actividad Proyecto Inversión (Cadena de valor) | Valor Total 2020 | Regionalización | PDET | Víctimas | Mujer rural | Grupos Étnicos | PND | PMI | CONPES | Subactividad | Producto/entregable | Unidad de Medida | Meta 2020 | Periodicidad entrega producto | Fecha inicio | Fecha final | Concepto/Tipo de Gasto | Valor Subactividad | Fuente recursos | Responsable de la actividad
RUBROS
Ampliar el acceso en la dotación de tierra dirigida a la población negra | Servicio de Titulación colectiva a comunidades negras | Resoluciones expedidas | 15 | Practicar visitas técnicas de levantamiento de información. | 2120801300 | Si | Si | Si | N.A. | Si | Étnicos por concertar | Varios | CONPES 3904 - Mocoa | Realizar Estudios de Factibilidad | Estudios socioeconómicos, jurídicos, geográficos y de tenencia de tierras para la titulación elaborados | Número | 7 | Mensual | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 1572523170 | Inversión | Dirección de Asuntos Étnicos | C-1704-1100-17-0-1704034-02
[21 empty] | Transferencias corrientes | 500000000
[13 empty] | CONPES 3944 - La Guajira | [7 empty] | Transporte | 48278130 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704034-02
|  |  |  | Realizar estudios socioeconómicos, jurídicos, geográficos y de tenencia de tierras para la titulación. | 422742023.9994 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 370063317.9993 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704034-02
[21 empty] | Transporte | 52678706.0001 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704034-02
|  |  |  | Expedir resoluciones de titulación colectiva. | 40442399 | [8 empty] | Realizar Proyectos de resolución de titulación colectiva | Proyecto de resolución de titulación colectiva proyectados | Número | 15 | Mensual | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 34005315 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704034-01
[21 empty] | Transporte | 6437084 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704034-02
|  |  |  | Notificar de la titulación a la comunidad. | 161955768 | [8 empty] | Realizar Servicios de Titulación colectiva a comunidades negras | Resoluciones expedidas | Número | 15 | Mensual | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 161955768 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704034-02
|  |  |  | Registrar resoluciones ante la ORIP | 161955768 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 161955768 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704034-02
| Servicio de adquisición de tierras y/o mejoras | Predios y/o mejoras adquiridas | 7 | Practicar visitas técnicas a predios priorizados | 101400285.0014 | Si | Si | Si | N.A. | Si | Étnicos por concertar | N.A. | N.A. | Realizar Estudios de Factibilidad | Estudios jurídico, geográfico, agronómico y/o antropológico para adquisición de tierras o mejoras realizados | Número | 20 | Mensual | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 88220281.0015 | Inversión | Dirección de Asuntos Étnicos | C-1704-1100-17-0-1704029-02
[21 empty] | Transporte | 13180003.9999 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704029-02
|  |  |  | Realizar estudios jurídico, geográfico, agronómico y/o antropológico. | 103507678 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 80977884 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704029-02
[21 empty] | Transporte | 22529794 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704029-02
|  |  |  | Realizar avalúos comerciales | 160977884 | [8 empty] | Realizar Solicitudes de avalúos comerciales por parte de la DAE | Avalúos comerciales solicitados | Número | 7 | Mensual | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 80977884 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704029-02
[21 empty] | Transferencias corrientes | 80000000 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704029-02
|  |  |  | Realizar aclaraciones de área | 80977884 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 80977884 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704029-02
|  |  |  | Adquirir predios y/o mejoras | 10075532667.0016 | [8 empty] | Realizar Presentación de Ofertas de Compra | Ofertas de compra presentadas | Número | 7 | Mensual | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 80977884 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704029-02
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 9994554783.0016 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704029-02
|  |  |  | Entregar predios y/o mejoras a las comunidades negras | 90633510 | [8 empty] | Realizar Servicios de adquisición de tierras y/o mejoras | Predios y/o mejoras adquiridas | Número | 7 | Mensual | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 80977884 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704029-02
[21 empty] | Transporte | 9655626 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704029-02
|  |  |  | Registrar la adquisición ante la ORIP | 80977884 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 80977884 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704029-02
Brindar seguridad jurídica a las comunidades negras en la dotación y tenencia de la tierra | Servicio de delimitación del territorio | Territorios delimitados | 1 | Priorizar las solicitudes de delimitación | 80977884 | Si | Si | Si | N.A. | Si | Étnicos por concertar | N.A. | N.A. | Realizar Estudios de Factibilidad | Estudios jurídicos y geográficos para delimitación del territorio elaborados | Número | 1 | Mensual | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 80977884 | Inversión | Dirección de Asuntos Étnicos | C-1704-1100-17-0-1704035-02
|  |  |  | Practicar visitas técnicas de levantamiento de información. | 171611394 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 161955768 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704035-02
[21 empty] | Transporte | 9655626 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704035-02
|  |  |  | Realizar estudios jurídico y geográfico | 87414968 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 80977884 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704035-02
[21 empty] | Transporte | 6437084 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704035-02
|  |  |  | Realizar socialización de estudios | 87414968 | [8 empty] | Realizar Servicios de delimitación del territorio | Territorios delimitados | Número | 1 | Mensual | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 80977884 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704035-02
[21 empty] | Transporte | 6437084 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704035-02
|  |  |  | Delimitar (mojones, vallas entre otros) | 85000000 | [15 empty] | Transferencias corrientes | 85000000 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704035-02
| Servicio de mediación de resolución de conflictos Territoriales | Actas de mediación de resolución de conflictos territoriales | 2 | Practicar visitas técnicas de levantamiento de información. | 249370736 | Si | Si | Si | N.A. | Si | Étnicos por concertar | N.A. | N.A. | Realizar Estudios de Factibilidad | Estudio de diagnóstico de los conflictos elaborados | Número | 1 | Mensual | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 242933652 | Inversión | Dirección de Asuntos Étnicos | C-1704-1100-17-0-1704033-02
[21 empty] | Transporte | 6437084 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704033-02
|  |  |  | Realizar estudio de diagnóstico de los conflictos | 161955768 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 161955768 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704033-02
|  |  |  | Crear los espacios de mediación para la resolución de conflictos. | 87414968 | [8 empty] | Realizar Servicios de mediación de resolución de conflictos Territoriales | Actas de mediación de resolución de conflictos territoriales elaborados | Número | 2 | Mensual | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 80977884 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704033-02
[21 empty] | Transporte | 6437084 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704033-02
|  |  |  | Elaborar actas de mediación. | 90633510 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 80977884 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704033-02
[21 empty] | Transporte | 9655626 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704033-02
Ampliar el acceso de las comunidades negras a las iniciativas comunitarias | Servicio de apoyo financiero para iniciativas comunitarias | Iniciativas comunitarias apoyadas | 8 | Realizar la formulación de iniciativas comunitarias | 165174310 | Si | Si | Si | N.A. | Si | Étnicos por concertar | N.A. | N.A. | Realizar Servicios de apoyo financiero para iniciativas comunitarias | Iniciativas comunitarias apoyadas | Número | 8 | Mensual | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 161955768 | Inversión | Dirección de Asuntos Étnicos | C-1704-1100-17-0-1704030-02
[21 empty] | Transporte | 3218542 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704030-02
|  |  |  | Realizar ruta de implementación de las iniciativas comunitarias. | 84196426 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 80977884 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704030-02
[21 empty] | Transporte | 3218542 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704030-02
|  |  |  | Cofinanciar iniciativas comunitarias con enfoque diferencial étnico | 1930977884 | [15 empty] | Transferencias corrientes | 1850000000 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704030-03
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 80977884 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704030-02
|  |  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución de las iniciativas | 115952132.9945 | [8 empty] | Realizar Requerimientos de cierre de cuentas bancarias realizados | Cierres realizados de cuentas bancarias compartidas | Número | 15 | Mensual | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 110769506.9946 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704030-02
[14 empty] | Realizar Desembolsos de cofinanciación realizados | Porcentaje de recursos por desembolsar de las cuentas compartidas vigencia 2015-2019 | Porcentaje | 55% | Mensual | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Transporte | 5182625.9999 |  |  | C-1704-1100-17-0-1704030-02
|  |  |  | Total | 16999999999.9969 | [15 empty] | Total | 16999999999.9969

## Fondo Documental
| FORMA | [20 empty] | CÓDIGO |  | DEST-F-003
| ACTIVIDAD | [20 empty] | VERSIÓN |  | 1
| PROCESO | [20 empty] | FECHA |  | 2019-10-29
Vigencia |  | 2020
Proyecto de Inversión |  | Gestión Integral del Fondo Documental de la Agencia Nacional de Tierras
BPIN |  | 2017011000087
Objetivo general del proyecto |  | Normalizar la disponibilidad archivística de los expedientes documentales de la Agencia de manera centralizada con los estándares de seguridad necesarios, cumpliendo con los lineamientos técnicos requeridos.
Programa Presupuestal |  | 1704 - Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural
Programación del proyecto de inversión | [5 empty] | Regionalización, Focalización y Compromisos | [7 empty] | Programación Plan de Acción
Objetivo Especifico | Producto | Indicador de Producto | Meta Proyecto de Inversión 2020 | Actividad Proyecto Inversión (Cadena de valor) | Valor Total 2020 | Regionalización | PDET | Víctimas | Mujer rural | Grupos Étnicos | PND | PMI | CONPES | Subactividad | Producto/entregable | Unidad de Medida | Meta 2020 | Periodicidad entrega producto | Fecha inicio | Fecha final | Concepto/Tipo de Gasto | Valor Subactividad | Fuente recursos | Responsable de la actividad
Intervenir el fondo documental de la Agencia Nacional de Tierras bajo los criterios técnicos legales vigentes en cuanto a la gestión documental. | Archivo Histórico Inventariado | Documentos inventariados | 500 | Depurar y Clasificar el fondo documental de la Agencia. Licitación publica | 930068100 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Realizar la depuración y clasificación del fondo documental (500 Metros Lineales) | Metros Lineales intervenidos | Número | 500 | Anual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 3149886500 | Inversión | Subdirección Administrativa y Financiera
|  |  |  | Digitalizar el total de los expedientes que aun no se encuentran en formato digital. | 1584807050 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
|  |  |  | Migrar el total del fondo documental de la Agencia en el Sistema de Gestión Documental | 635011350 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  | Informes de ejecución elaborados | Número | 1 | Semestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | Inversión | Subdirección Administrativa y Financiera
Implementar la Política de Gestión Documental en la Agencia Nacional de Tierras | Documentos de lineamientos técnicos | Documentos de lineamientos técnicos | 2 | Formular o actualizar Instrumentos Archivísticos | 83000000 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos (PINAR Y PGD) | Informes de implementación elaborados | Número | 2 | Semestral | 2019-01-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 481917989 | Inversión | Subdirección Administrativa y Financiera
|  |  |  | Implementar Instrumentos Archivísticos | 398917989 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Actualizar el Instrumento Archivístico (TRD) | Actualización realizada | Número | 1 | Anual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios |  | Inversión | Subdirección Administrativa y Financiera
| Servicio de gestión documenta | Documentos tramitados | 233280 | Administrar integralmente el Fondo documental de la Agencia | 3427038955 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Numerar y digitalizar las resoluciones, autos y circulares de la Agencia Nacional de Tierras y transferirlas al Grupo de Gestión Documental | Formato Único de Inventario Documental - FUID elaborado y presentado | Número | 1 | Anual | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 340000000 | Inversión | Subdirección Administrativa y Financiera
|  |  |  | Adelantar la Conservación del Fondo Documental | 340000000 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Recepcionar, registrar, radicar, clasificar, digitalizar, alistar y distribuir las comunicaciones oficiales. | Comunicaciones oficiales gestionadas | Porcentaje | 100% | Anual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 3427038955 | Inversión | Subdirección Administrativa y Financiera
|  |  |  | Llevar a cabo la Implementación de firmas digitales | 150000000 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Orientar y apoyar actividades de Organización Documental a los archivos de gestión producidos por las Dependencias de la Agencia | Acompañamientos realizados a las dependencias que lo soliciten | Porcentaje | 100% | Anual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 301156556 | Inversión | Subdirección Administrativa y Financiera
|  |  |  | Disponer de los equipos requeridos para la implementación de la estrategia | 151156556 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
|  |  |  | SUBTOTAL | 7700000000 | [15 empty] | SUBTOTAL | 7700000000
|  |  |  | BLOQUEO | 2300000000 | [15 empty] | BLOQUEO | 2300000000
|  |  |  | TOTAL | 10000000000 | [15 empty] | TOTAL | 10000000000

## Fortalecimiento Cap. de Gestión
|  | FORMA |  | FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN | [15 empty] | CÓDIGO |  | DEST-F-003
|  | ACTIVIDAD |  | FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [15 empty] | VERSIÓN |  | 1
|  | PROCESO |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [15 empty] | FECHA |  | 2019-10-29
Vigencia |  | 2020
Proyecto de Inversión |  | Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional
BPIN |  | 2017011000294
Objetivo general del proyecto |  | Fortalecer la capacidad de gestión de la Agencia Nacional de Tierras
Programa Presupuestal |  | 1704 - Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural
Programación del proyecto de inversión | [5 empty] | Regionalización, Focalización y Compromisos | [7 empty] | Programación Plan de Acción
Objetivo Especifico | Producto | Indicador de Producto | Meta Proyecto de Inversión 2020 | Actividad Proyecto Inversión (Cadena de valor) | Valor Total 2020 | Regionalización | PDET | Víctimas | Mujer rural | Grupos Étnicos | PND | PMI | CONPES | Subactividad | Producto/entregable | Unidad de Medida | Meta 2020 | Periodicidad entrega producto | Fecha inicio | Fecha final | Concepto/Tipo de Gasto | Valor Subactividad | Fuente recursos | Responsable de la actividad
Fortalecer la planeación integrada a la gestión, para el cumplimiento de su misión, objetivos institucionales y metas de gobierno. | Documentos de lineamientos técnicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 10 | Operar la estrategia de planeación de la entidad | 1486614645 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Desarollar las tareas estrategicas que se requieran en la dirección general | Informe de gestión elaborado | Número | 1 | Anual | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 890460831 | Inversión | Dirección General
[14 empty] | Orientar la formulación y aprobación del Plan de Acción | Plan de acción aprobado y publicado | Número | 1 | Anual | 2020-01-02 | 2020-01-30 | Adquisición de bienes y servicios | 596153814 | Inversión | Oficina de Planeación
[14 empty] | Hacer seguimiento a la Ejecución Presupuestal y Plan de Acción | Actas e informes elaborados | Número | 24 | Mensual | 2020-02-14 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios |  |  | Oficina de Planeación
[14 empty] | Administrar la batería de indicadores de gestión de la Entidad | Informes Institucionales | Número | 2 | Semestral | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios |  |  | Oficina de Planeación
[14 empty] | Actualizar y sostener un instrumento de verificación de la información generada y su articulación con el Plan de Acción y los procesos de la Entidad. | Instrumento | Número | 1 | Anual | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Adquisición de bienes y servicios |  |  | Oficina de Planeación
[14 empty] | Estructurar los informes de gestión y rendición de cuentas a la ciudadanía y presentarlos para aprobación | Informes aprobados | Número | 4 | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Adquisición de bienes y servicios |  |  | Oficina de Planeación
[14 empty] | Ejercer la Secretaría Técnica del Consejo Directivo | Actas aprobadas | Número | 12 | Mensual | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Adquisición de bienes y servicios |  |  | Oficina de Planeación
|  |  |  | Ejecutar la estrategia de cooperación internacional de la entidad | 160000000 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Desarrollar alianzas nacionales e internacionales que contribuyan al cumplimiento de actividades misionales y el objetivo misional de la entidad. | Convenios firmados | Porcentaje | 100% | Anual | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Adquisición de bienes y servicios | 160000000 | Inversión | Dirección General
Fortalecer las líneas de eficiencia administrativa, gestión financiera | Servicio de gestión de calidad | Peticiones atendidas | 100 | Continuar con la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, que incluye Calidad y Control Interno | 811049333 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Diseñar y coordinar la administración de los Riesgos de Gestión de la ANT (SCI - MECI) | Procesos con riesgos administrados y actualizados | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Adquisición de bienes y servicios | 347404989 | Inversión | Oficina de Planeación
[14 empty] | Orientar la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001) | Plan de implementación ejecutado | Porcentaje | 100% | Anual | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Adquisición de bienes y servicios |  |  | Oficina de Planeación
[14 empty] | Apoyar de desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Plan de desarrollo y sostenimiento ejecutado | Porcentaje | 100% | Anual | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Adquisición de bienes y servicios |  |  | Oficina de Planeación
[14 empty] | Ejercer la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Actas de Comité GyD | Número | 4 | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Adquisición de bienes y servicios |  |  | Oficina de Planeación
[14 empty] | Elaborar y publicar el Programa/Plan Anual de Auditoría vigencia 2020 | Programa/Plan Anual de Auditoría Publicado | Número | 1 | Anual | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Adquisición de bienes y servicios | 12000000 | Inversión | Oficina de Control Interno
[14 empty] | Realizar Auditorías Internas de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría | Informes de resultados , enviados y publicados. | Porcentaje | 100 | Mensual | 2020-02-15 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 140000000 | Inversión | Oficina de Control Interno
[14 empty] | Presentar los Informes de ley/obligatorios, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. | Informes de resultados enviados y publicados. | Porcentaje | 100 | Mensual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 130000000 | Inversión | Oficina de Control Interno
[14 empty] | Realizar actividades de seguimiento a la gestión institucional, de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría. | Informes de resultados enviados y publicados y/o soportes de seguimiento (correos electrónicos) | Porcentaje | 100 | Mensual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 22000000 | Inversión | Oficina de Control Interno
[14 empty] | Atender los requerimientos de asesoría y acompañamiento solicitados por las dependencias. | Soporte de asesoría y acompañamiento (Listados de Asistencia, correos electrónicos, actas, comunicados) | Porcentaje | 100 | Mensual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 21644344 | Inversión | Oficina de Control Interno
[14 empty] | Atender y/o acompañar las auditorías externas y/o visitas administrativas de Entes de Control Externos. | Comunicación oficial | Porcentaje | 100 | Mensual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 8000000 | Inversión | Oficina de Control Interno
[14 empty] | Realizar acciones para el fomento de la cultura de autocontrol, de acuerdo con el Plan | Soporte de la actividad (Listados de asistencias, publicaciones, memorias y/o material de capacitaciones) | Porcentaje | 100 | Anual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 130000000 | Inversión | Oficina de Control Interno
|  |  |  | Definir y ejecutar una estrategia de apoyo general a la gestión de la entidad, para la ejecución de los proyectos de inversión | 11370708021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Proporcionar los medios de transporte para realizar las visitas en el territorio que se requieran en el marco de la misión de la entidad | Informes de ejecución | Número | 4 | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Tiquetes y transporte terrestre | 4620839489 | Inversión | Secretaría General -Transversal
[14 empty] | Suministrar los servicios de conectividad y soporte tecnológico para las aplicaciones y sistemas de información de la Agencia Nacional de Tierras | Informe de gestión elaborado | Número | 2 | Semestral | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Adquisición de bienes y servicios | 2244390316 | Inversión | Subdirección de Sistemas de la Información de Tierras
[14 empty] | Realizar seguimiento a los temas administrativos de la Agencia, relacionados con la ordenación de gasto, contratación, PQRDS y planeación de la Secretaría General en pro de la buena gestión de los proyectos de inversión | Informe de gestión elaborado | Número | 4 | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Adquisición de bienes y servicios | 613161009 | Inversión | Secretaría General
[14 empty] | Preparar, consolidar y presentar el anteproyecto de presupuesto, en coordinación con Secretaría General . | Anteproyecto aprobado | Número | 1 | Anual | 2020-09-01 | 2020-12-30 | Adquisición de bienes y servicios | 172126667 | Inversión | Oficina de Planeación
[14 empty] | Gestionar la formulación, actualización y seguimiento a los proyectos de inversión y adelantar los trámites a través de las plataformas SUIFP, MGA, SPI y SIIF | Fichas EBI Actualizadas y reportes realizados | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Adquisición de bienes y servicios |  |  | Oficina de Planeación
[14 empty] | Realizar la vigilancia sobre los procesos, judiciales, administrativos y penales en que la Agencia sea parte o tercera interesada. | Procesos vigilados | Número | 323.329 | Mensual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 54050000 | Inversión | Oficina Jurídica
[14 empty] | Determinar la viabilidad jurídica de los procedimientos de compra directa de predios y mejoras. | Viabilidades expedidas | Número | 130.158 | Mensual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 500250000 | Inversión | Oficina Jurídica
[14 empty] | Elaborar o revisar los proyectos de actos administrativos de la entidad y expedir la viabilidad jurídica pertinente. | Viabilidades expedidas | Número | 37.188 | Mensual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 553050000 | Inversión | Oficina Jurídica
[14 empty] | Atender las diferentes consultas de orden jurídico, solicitadas por las demás áreas de la entidad. | Conceptos jurídicos tramitados | Número | 51.65 | Mensual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios |  | Inversión | Oficina Jurídica
[14 empty] | Elaborar la Política de Prevención del Daño Antijurídico. | Documento política publicada | Número | 1.033 | Mensual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 1009125000 | Inversión | Oficina Jurídica
[14 empty] | Implementar la Política de Prevención del Daño Antijurídico. | Informes de seguimiento | Número | 4 | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios |  | Inversión | Oficina Jurídica
[14 empty] | Actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (eKOGUI). | Procesos gestionados y actualizados | Número | 308.867 | Mensual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios |  | Inversión | Oficina Jurídica
[14 empty] | Sustanciación, control, vigilancia y representación judicial y extrajudicial, en los procesos en los cuales la Agencia sea parte, tenga interés o se encuentre como tercero vinculado. | Procesos judiciales tramitados | Número | 826.4 | Mensual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios |  | Inversión | Oficina Jurídica
[15 empty] | Informes de audiencias judiciales | Número | 61.98 | Mensual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Transporte y gastos viaje | 0 | Inversión | Oficina Jurídica
[14 empty] | Atender, responder y realizar seguimiento de acciones constitucionales de procesos en los que sean vinculado o requerido la Agencia. | Acciones constitucionales tramitadas | Número | 150 | Mensual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 383525000 | Inversión | Oficina Jurídica
| Documentos normativos | Documentos normativos realizados | 3 | Diseñar y ejecutar iniciativas estratégicas para el buen funcionamiento de la Agencia, que incluyen, Un sistema de Costos, un sistema de información para la planeación y el seguimiento y una evaluación del impacto de las acciones de la Agencia | 1494688752 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Diseñar y ejecutar estrategias para monitorear el funcionamiento de los proyectos inversión | Informes Financieros | Número | 1 | Semestral | 2020-01-01 | 2019-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 1701688000 | Inversión | Subdirección Administrativa y Financiera
Realizar el seguimiento a la ejecución financiera y administrativa y analizar los resultados obtenidos en la Subdirección Administrativa y Financiera para establecer las recomendaciones respectivas.
[14 empty] | Suministrar información para el diseño y desarrollo en el aplicativo Klic de las solicitudes de creación, adición, y modificación de los CDP de la entidad. | Propuesta de diseño de módulo | Número | 1
[14 empty] | Realizar las campañas, capacitaciones y/o sensibilizaciones correspondientes para el fortalecimiento del Programa Ambiental | Informe de gestión elaborado | Número | 4 | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 40000000 | Inversión | Subdirección Administrativa y Financiera
[14 empty] | Desarrollar y fortalecer el proceso precontractual, contractual y de liquidaciones de la Agencia Nacional de Tierras, así como administrar instrumentos y plataformas asociadas al registro, consolidación y reporte de la información contractual. | Informes sobre la gestión realizada en la Coordinación de Gestión Contractual. | Número | 4 | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 973191292 | Inversión | Coordinación para la Gestión Contractual
[14 empty] | Suministrar información para el diseño y desarrollo en el aplicativo Klic - modulo de contratos, con el fin de implementar certificaciones contractuales digitales. | Documento de solicitud de requerimientos de Software identificados para el diseño del desarrollo | Número | 1 | Anual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios |  | Inversión | Coordinación para la Gestión Contractual
|  |  |  | Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución de las iniciativas estratégicas | 94004850 | [8 empty] | Ejecutar iniciativas estratégicas adicionales de la Dirección, Presidencia, MADR y otras partes interesadas. | Iniciativas estratégicas ejecutadas | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2020-01-01 | 31/12//2020 | Adquisición de bienes y servicios | 94004850 | Inversión | Oficina de Planeación
Fortalecer las líneas de eficiencia administrativa, gestión financiera | Documentos metodológicos | Documentos metodológicos realizados | 4 | Ejecutar la estrategia de Gestión del Talento Humano de la entidad | 1562586512 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Desarrollar y fortalecer el proceso de la Gestión Disciplinaria de la Agencia Nacional de Tierras | Informe de gestión elaborado | Número | 4 | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Adquisición de bienes y servicios | 381615559 | Inversión | Secretaría General
[14 empty] | Diseñar y aprobar el Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Publicado | Número | 1 | Anual | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Adquisición de bienes y servicios | 1180970953 | Inversión | Subdirector(a) de Talento Humano
[14 empty] | Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano | Informe de implementación elaborado | Número | 2 | Semestral | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  | Inversión | Subdirector(a) de Talento Humano
[14 empty] | Diseñar y aprobar el Plan Institucional de Formación y Capacitación | Plan Publicado | Número | 1 | Anual | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Adquisición de bienes y servicios |  | Inversión | Subdirector(a) de Talento Humano
[14 empty] | Implementar el Plan Institucional de Formación y Capacitación | Seguimiento cronograma de implementación | Número | 4 | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | Inversión | Subdirector(a) de Talento Humano
[14 empty] | Realizar Informe Final de Ejecución del Plan Institucional de Formación y Capacitación | Informe final de ejecución elaborado | Número | 1 | Anual | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  | Inversión | Subdirector(a) de Talento Humano
[14 empty] | Diseñar y aprobar el Plan de Incentivos Institucionales | Plan Publicado | Número | 1 | Anual | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Adquisición de bienes y servicios |  | Inversión | Subdirector(a) de Talento Humano
[14 empty] | Implementar el Plan de Incentivos Institucionales | Seguimiento cronograma de implementación | Número | 4 | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | Inversión | Subdirector(a) de Talento Humano
[14 empty] | Realizar Informe Final de Ejecución del Plan de Incentivos Institucionales | Informe final de ejecución elaborado | Número | 1 | Anual | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  | Inversión | Subdirector(a) de Talento Humano
[14 empty] | Diseñar y aprobar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Publicado | Número | 1 | Anual | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Adquisición de bienes y servicios |  | Inversión | Subdirector(a) de Talento Humano
[14 empty] | Implementar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Seguimiento cronograma de implementación | Número | 4 | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | Inversión | Subdirector(a) de Talento Humano
[14 empty] | Realizar Informe Final de Ejecución del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Informe final de ejecución elaborado | Número | 1 | Anual | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  | Inversión | Subdirector(a) de Talento Humano
|  |  |  | Ejecutar la estrategia de Transparencia y Anticorrupción de la Entidad | 500000000 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Sistematizar, analizar y preparar la información en materia de gestión institucional para la presentación de informes a la Presidencia de la República | Informe a Presidencia de la Republica con copia al Director General de la Agencia, sobre el seguimiento a la gestión de la Agencia elaborado. | Número | 2 | Semestral | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 14702000 | Inversión | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
[14 empty] | Recolectar, sistematizar y analizar información en materia de transparencia, rendición de cuentas, participación y atención ciudadana, de acuerdo con las directrices emitidas por la Secretaria de Transparencia, DNP y la Dirección General. | Documento de línea base para la identificación del estado del componentes en materia de transparencia elaborado | Número | 1 | Anual | 2020-01-02 | 2020-05-30 | Adquisición de bienes y servicios | 74726000 | Inversión | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
[14 empty] | Elaborar diagnóstico de la estructura de problemas, causas y soluciones, base para el diseño de lineamientos de instrumentos de política y estrategias en materia de transparencia. | Documento diagnóstico de problemas, causas y soluciones en materia de transparencia elaborado | Número | 1 | Anual | 2020-06-01 | 2020-08-30
[14 empty] | Elaborar documento preliminar y definitivo de instrumento de política y estrategias de transparencia | Instrumento de política en materia de Transparencia publicado | Número | 1 | Anual | 2020-09-01 | 31/11/2020
[14 empty] | Recolectar, sistematizar y analizar información en materia de prevención y lucha contra la corrupción de acuerdo con las directrices emitidas por la Presidencia de la República, Secretaria de Transparencia, DNP, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Fiscalía General de Nación y la Dirección General. | Documento de línea base para la identificación del estado del componentes de la política en materia de prevención y lucha contra la corrupción elaborado | Número | 1 | Anual | 2020-01-02 | 2020-05-30 | Adquisición de bienes y servicios | 77276000 | Inversión | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
[14 empty] | Elaborar diagnóstico de la estructura de problemas, causas y soluciones, base para el diseño de lineamientos de instrumentos de política y estrategias en materia de prevención y lucha contra la corrupción. | Documento de diagnóstico en materia de prevención y lucha contra la corrupción elaborado. | Número | 1 | Anual | 2020-06-01 | 2020-08-30
[14 empty] | Elaborar documento preliminar y definitivo de instrumentos de política y estrategias de prevención y lucha contra la corrupción. | Instrumento de política en materia prevención de hechos corrupción elaborado | Número | 1 | Anual | 2020-09-01 | 31/11/2020
[14 empty] | Recolectar, sistematizar y analizar información de persecución penal, fiscal, disciplinaria (entre otras), en materia de corrupción, de acuerdo con las directrices emitidas por la Presidencia de la República, Secretaria de Transparencia, DNP, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Fiscalía General de Nación, entre otros. | Documento de línea base para la identificación del estado del componentes de la política en materia de persecución de la corrupción elaborado | Número | 1 | Anual | 2020-01-02 | 2020-05-30 | Adquisición de bienes y servicios | 84471000 | Inversión | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
[14 empty] | Elaborar diagnóstico en el que se defina la estructura de problemas, causas y soluciones, base para el diseño de lineamientos de instrumentos de política y estrategias en materia de Seguimiento y Control de hechos de corrupción. | Documento que diagnostique problemas, causas y soluciones en materia de persecución contra la corrupción elaborado. | Número | 1 | Anual | 2020-06-01 | 2020-08-30
[14 empty] | Elaborar documento preliminar y definitivo de instrumentos de política y estrategias de Seguimiento y Control de hechos de corrupción. | Instrumento de política en materia de persecución de hechos corrupción para la entidad elaborado | Número | 1 | Anual | 2020-09-01 | 31/11/2020
[14 empty] | Elaborar, socializar y publicar el Mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción elaborado y publicado | Número | 1 | Anual | 2020-01-02 | 2020-01-31 | Adquisición de bienes y servicios | 122349000 | Inversión | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
[14 empty] | Tramitar las solicitudes de modificación al Mapa de riesgos de corrupción presentadas por las dependencias y publicar versión actualizada. | Actualizaciones en página Web | Porcentaje | 100% | Anual | 2020-02-01 | 2020-12-31
[14 empty] | Realizar monitoreo al Mapa de riesgos de corrupción ajustado a la metodología de medición de riesgos de corrupción para procesos misionales: (análisis de contexto, análisis de objetivos, análisis del perfil del riesgo, análisis de controles, análisis del procedimiento, análisis de irregularidades) | Informes de monitoreo elaborados | Número | 2 | Semestral | 2020-02-01 | 2020-12-31
[14 empty] | Dar trámite a las denuncias recibidas en la OIGT, incluyendo verificación de información y traslados por competencia a los que haya lugar. | Informe de Denuncias y seguimiento a irregularidades elaborado | Número | 3 | Cuatrimestral | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 126476000 | Inversión | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
Interponer actuaciones penales, fiscales, disciplinarias o administrativas, internas o externas, que correspondan.
[14 empty] | Elaborar el Informe de denuncias y seguimiento a irregularidades | [8 empty] | Inversión | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
| Servicio de atención al ciudadano | Ciudadanos efectivamente atendidos en los diferentes canales de servicio | 10000 | Ejecutar la estrategia de servicio al ciudadano de la entidad | 8220378091 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Prestar el servicio de atención al ciudadano mediante los canales de comunicación | Informes de seguimiento elaborados | Número | 12 | Mensual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 8220378091 | Inversión | Secretaría General
|  |  |  | Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución de la estrategia | 0 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Realizar el seguimiento a la ejecución del servicio y analizar los resultados obtenidos de la Atención al Ciudadano y establecer las recomendaciones respectivas.
| Servicios de comunicación | Productos comunicacionales elaborados | 15 | Ejecutar la estrategia de comunicaciones y divulgación de la entidad | 1643040443 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Publicar boletines de prensa en medios de comunicación y monitero diario en medios. | Boletines Publicados en medios de comunicación | Número | 160 | Mensual | 0201/2020 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 1143040443 | Inversión | Dirección General
[14 empty] | Publicar campañas de información, en los canales digitales de la Agencia Nacional de Tierras. | Campañas publicadas en redes | Campañas | 28 | Mensual | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios
[14 empty] | Producir contenidos audiovisuales para difundir en medios digitales. | Video clips de fotos, publicados en medios de comunicación | Videos | 89 | Mensual | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios
[14 empty] | Diseñar piezas multimedia para redes sociales de la Agencia Nacional de Tierras. | Piezas Multimedias publicadas | Piezas Multimedias | 300 | Mensual | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios
[14 empty] | Actualizar la Estrategia de Comunicaciones de la ANT. | Estrategia publicada en la Página Web | Estrategia | 1 | Anual | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios
[14 empty] | Actualizar la Política de Comunicaciones de La ANT | Política publicada en la Página Web | Política | 1 | Anual | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios
[14 empty] | Producir Contenido Periodístico en la página de la Agencia Nacional de Tierras. | Contenidos Periodísticos publicados en la Pagina web | Contenidos Periodísticos | 50 | Mensual | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios
[14 empty] | Realizar la proyección de los eventos que realice la agencia en territorio de acuerdo con las solicitudes de cada dirección. | Eventos/ Brief entregados. | Eventos | 50 | Mensual | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 500000000
|  |  |  | Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución de la estrategia | 0 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Realizar monitoreo de la Redes Sociales (Facebook ,Twitter, Instagram y YouTube) . | Monitoreos Realizados/Informe de Gestión | Monitoreos | 12 | Bimensual | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 0 | Inversión | Dirección General
|  |  |  | SUBTOTAL | 27343070647 | [15 empty] | SUBTOTAL | 27343070647
|  |  |  | BLOQUEO | 1000000000 | [15 empty] | BLOQUEO | 1000000000
|  |  |  | TOTAL | 28343070647 | [15 empty] | TOTAL | 28343070647

## Adecuación de sedes
| FORMA | [20 empty] | CÓDIGO |  | DEST-F-003
| ACTIVIDAD | [20 empty] | VERSIÓN |  | 1
| PROCESO | [20 empty] | FECHA |  | 2019-10-29
Vigencia |  | 2020
Proyecto de Inversión |  | Adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la Agencia Nacional de Tierras a nivel Nacional
BPIN |  | 2018011000121
Objetivo general del proyecto |  | Adecuar la infraestructura física de la Agencia Nacional de Tierras
Programa Presupuestal |  | 1704 - Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural
Programación del proyecto de inversión | [5 empty] | Regionalización, Focalización y Compromisos | [7 empty] | Programación Plan de Acción
Objetivo Especifico | Producto | Indicador de Producto | Meta Proyecto de Inversión 2020 | Actividad Proyecto Inversión (Cadena de valor) | Valor Total 2020 | Regionalización | PDET | Víctimas | Mujer rural | Grupos Étnicos | PND | PMI | CONPES | Subactividad | Producto/entregable | Unidad de Medida | Meta 2020 | Periodicidad entrega producto | Fecha inicio | Fecha final | Concepto/Tipo de Gasto | Valor Subactividad | Fuente recursos | Responsable de la actividad | Observación
Mejorar, asegurar y dotar las instalaciones físicas donde la Agencia Nacional de Tierras adelanta su operación a nivel nacional. | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | 2 | Adelantar proceso de identificación de las necesidades de reparación y adecuación de los mismos con su respectivo seguimiento. | 19890133 | Si | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Realizar las visitas y diseños de adecuaciones, reparaciones y mantenimientos de las sedes de la ANT | Informe de necesidades | Número | 1 | Anual | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Adquisición de bienes y servicios | 19890133 | Inversión | Secretaría General
|  |  |  | Adquirir los insumos para adelantar las adecuaciones y reparaciones. | 130794143 | Si | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Adquirir los insumos para adelantar las adecuaciones y reparaciones. | Contrato ejecutado | Número | 1 | Anual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 130794143 | Inversión | Secretaría General
|  |  |  | Realizar las actividades relacionadas con las adecuaciones, mantenimientos y reparaciones, así como garantizar la adecuada gestión administrativa de las sedes donde adelanta su operación la ANT. | 245707339 | Si | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Realizar los mantenimientos y/o reparaciones idenficadas y priorizadas en las sedes de la ANT. | Contratos ejecutados | Número | 3 | Anual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 245707339 | Inversión | Secretaría General
[6 empty] | Si | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Realizar los informes de gestión sobre los avances de las adecuaciones, mantenimientos y reparaciones de las sedes de la ANT | Informes de gestión | Número | 4 | Trimestral | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Adquisición de bienes y servicios |  | Inversión | Secretaría General
|  |  |  | Adquirir el servicio integrado de dotación de mobiliario según las necesidades de elementos establecidos. | 0 | Si | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
|  |  |  | SUBTOTAL | 396391615 | [15 empty] | SUBTOTAL | 396391615
|  |  |  | BLOQUEO | 800000000 | [15 empty] | BLOQUEO | 800000000
|  |  |  | TOTAL | 1196391615 | [15 empty] | TOTAL | 1196391615

## RESUMEN (hidden)
PROYECTO | RECURSO INICIAL | RECURSO BLOQUEADO | RECURSOS POR BLOQUEAR | RECURSO FINAL 2020
Asistencia Técnica y Jurídica para la Formalización de la Pequeña Propiedad Privada Rural a Nivel Nacional | #REF! | 2850000000 | 0 | #REF!
Asistencia jurídica y técnica para la regularización de la propiedad a nivel nacional | #REF! | 350000000 | 0 | #REF!
Dotación de tierras para garantizar los mecanismos de acceso a sujetos de reforma agraria a nivel nacional | #REF! | 1820000000 | 0 | #REF!
Elaborar los planes de ordenamiento social de la propiedad rural en las zonas focalizadas | #REF! | 21759258525 | 3355009866 | #REF!
Fortalecimiento del proceso de desarrollo y gestión de la arquitectura empresarial institucional nacional | #REF! | 4271000000 |  | #REF!
Implementación del programa de legalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Implementación del programa de legalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Gestión Integral del Fondo Documental de la Agencia Nacional de Tierras | #REF! | 2300000000 |  | #REF!
Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional | #REF! | 1000000000 |  | #REF!
Adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la Agencia Nacional de Tierras a nivel Nacional | #REF! | 800000000 |  | #REF!
| #REF! | 35150258525 | 3355009866 | #REF!
Comentarios:
*La presente solicitud de actualización implica el ajuste a las cadenas de valor de los proyectos de inversión, que se debe realizar a través de SUIFP y que requiere de revisión y visto bueno del MADR y el DNP.
**Es claro que los recursos bloqueados aún no se constituyen en un recorte definitivo, no obstante, el escenario se orienta hacia esa línea, por lo que se pretende actualizar el plan de acción reflejando la realidad con que la entidad cerrará la vigencia.
***Es importante que el plan de acción se actualice a la realidad de la programación esperada para la vigencia, por cuanto los recortes presupuestales generalmente se efectuan dentro del mes de diciembre, siendo muy corto el tiempo para realizar todo el proceso de actualización del plan de acción en dicho mes.