## Mapa de Riesgos Gestión V2
[5 empty] | FORMA |  |  |  |  | MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES | [7 empty] | CÓDIGO | [8 empty] | DEST-F-001
[5 empty] | ACTIVIDAD |  |  |  |  | IDENTIFICAR EL RIESGO | [7 empty] | VERSIÓN | [8 empty] | 1
[5 empty] | PROCEDIMIENTO |  |  |  |  | GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES | [7 empty] | FECHAS | [8 empty] | 2017-03-09
Mapa de riesgos institucional ANT V2 2017 | [26 empty] | Plan de Contingencia
PROCESO |  |  | #REF!
DEPENDENCIA |  |  | #REF!
No. | Proceso | Nombre del riesgo | Clasificación del riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Control | Acción de Control | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones Preventivas | Responsable de la acción | Indicador de Acción de Control | Programador |  |  |  |  | Seguimiento a la Ejecución |  | Registro-Evidencia | ¿Riesgo Materializado? | Acciones de contingencia ante posible materialización | Evidencia-Registro
[6 empty] | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Nivel |  |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Nivel |  |  |  |  | Programación
[18 empty] | Cantidad | I | II | III | IV | Resultado | Ejecución
R1 | Direccionamiento Estratégico | Definición incorrecta de los lineamientos institucionales | Riesgo Estratégico | Desconocimiento y/o interpretación inadecuada de la política pública para el sector rural. Desconocimiento del contexto, del entorno y de la situación de la Agencia. Desconocimiento de la normativa vigente relacionada con la Agencia. | Reprocesas. Retrasos en la entrega de resultados, informes y reportes. Incumplimiento de metas. | 3 | 3 | Alto | Preventivo | Verificación y análisis periódico de las estrategias, metas y objetivos. | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Liderar la revisión de la plataforma estratégica. | Oficina de Planeación | # de verificaciones estratégicas realizadas | 2 | 1 |  | 1 |  | 2 | 100% | Documento con desagregación de los objetivos y metas del Plan estratégico, en los tres niveles Front, Middle y Back, elaborado como insumo para la estructuración del instrumento Balanced Scorecard de la ANT. | No | Reformulación del plan estratégico y/o proyectos de inversión. | Plan y/o proyectos reformulados.
R2 | Direccionamiento Estratégico | Planeación inoportuna de cada vigencia | Riesgo Estratégico | Falta de coordinación de la oficina de planeación con los responsables de la planeación de cada dependencia. Documentación de referencia desactualizada. Herramientas tecnológicas inadecuadas. Diferencia en interpretaciones de lineamientos. | Retrasos en las metas y compromisos institucionales. Retrasos en la ejecución de los proyectos. Pérdida de imagen institucional. | 3 | 3 | Alto | Preventivo | Realizar la gestión conforme al procedimiento establecido. | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Socializar y publicar la documentación del proceso para consulta. | Oficina de Planeación | # de procedimientos socializados y publicados | 2 | 1 |  | 1 |  | 2 | 100% | Procedimientos elaborados y publicados | No | Reformulación del plan de acción anual. | Plan reformulado
R3 | Direccionamiento Estratégico | Inadecuada Planeación de proyectos de inversión. | Riesgos Financiero | Desconocimiento de las normas y procesos relacionados con la planeación presupuestal. Inadecuada definición de necesidades presupuestales. Inadecuada estimación presupuestal por parte de las dependencias. Desconocimiento de la metodología de formulación de proyectos de inversión. Desconocimiento en el manejo de herramientas definidas para la planeación presupuestal. | Recursos financieros insuficientes para el cumplimiento de los objetivos. Sanciones legales. Incumplimiento de metas. Limitación en la ejecución y alcance de los proyectos. | 4 | 3 | Alto | Preventivo | Elaboración de la planeación presupuestal. Verificación del presupuesto. Elaborar el anteproyecto de presupuesto y el Marco de Gasto de Mediano Plazo de acuerdo a lo establecido por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerios de Hacienda Crédito público. | 3 | 3 | Alto | Evitar | Comunicar el cronograma e instrucciones con la mayor anticipación posible a todas las dependencias. Confirmar el recibo de la comunicación y el inicio del tramite correspondiente en todas las dependencias. Brindar soporte técnico a todas las dependencias en el trámite a seguir y en el diligenciamiento de los formatos. | Oficina de Planeación | # documentos elaborados y aprobados | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | Comunicaciones de cronogramas, Documentos elaborados y aprobados | No | Redistribuciones presupuestales justificadas y autorizadas. | Redistribuciones
R4 | Comunicación y gestión con grupos de interés | Dar información imprecisa o errónea a la ciudadanía a través de cualquier medio de comunicación por parte de personas autorizadas y NO autorizadas. | Riesgo de Imagen | Deficiente generación de información interna. Deficiencia en la elaboración y consolidación de los informes de gestión. Falta de directrices sobre canal único de comunicación. | Pérdida de credibilidad y mala imagen institucional | 3 | 3 | Alto | Preventivo | Filtros de verificación de la información y canales de comunicación directos con las áreas de la ANT | 1 | 3 | Moderado | Asumir, Compartir o Transferir | Proyectar y expedir circular donde se comunique a los funcionarios de la entidad quiénes son las personas autorizadas para comunicar información oficial de la agencia a la ciudadanía o a los medios de comunicaciones y que la Oficina de Planeación es la fuente validadora de la información oficial. | Asesora de comunicaciones | Circulares expedidas | 1 |  |  | 1 |  | 0.5 | 50% | Se realizó una proyección de la circular, la cual está en revisión y aprobación para su publicación. | No | Emitir nuevo mensaje con aclaraciones por parte del Director general o jefe de oficina correspondiente, a través de medios de comunicaciones. | Comunicado
[15 empty] | Elaborar política de comunicaciones | Asesora de comunicaciones | Política Elaborada | 1 |  |  |  | 1 | 0.5 | 50% | Se elaboró un borrador de la Política de Comunicaciones, el cual se encuentra en revisión y ajustes.
[15 empty] | Elaborar política de comunicaciones | Asesora de comunicaciones | Política Elaborada | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 50% | Se elaboró un borrador de la Política de Comunicaciones, el cual se encuentra en revisión y ajustes.
R5 | Comunicación y gestión con grupos de interés | Inadecuada utilización de la imagen institucional | Riesgo de Imagen | Desconocimiento en el uso de las insignias de la entidad. Falta de definición de los formatos oficiales de la entidad con sus símbolos. Mal manejo de la imagen institucional (símbolos, nombre, colores, entre otros) | Pérdida de identidad institucional | 3 | 3 | Alto | Preventivo | Consulta previa a la oficina de comunicaciones | 1 | 3 | Moderado | Evitar | Realizar campañas internas para educar y concientizar a través de medios electrónicos como el correo institucional o la intranet de la entidad, sobre el uso adecuado de la imagen institucional. | Asesora de comunicaciones | Campañas realizadas | 2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0% | Memorias de las campañas realizadas | No | Recuperar los,medios impresos con manejo inadecuado de la imagen institucional. | Medios impresos recuperados
[15 empty] | Manual de identidad corporativa | Asesora de comunicaciones | Manual elaborado y publicado | 1 |  |  |  | 1 | 0.25 | 25% | Está en elaboración. Se realizó la revisión del diseño de marca, se desarrolló la paleta de colores con aprobación de la Dir. General, se generó la identidad visual de logos, se realizó la presentación de los mensajes de marca e identidad verbal, entre otras.
[15 empty] | Manual de identidad corporativa | Asesora de comunicaciones | Manual elaborado y publicado | 1 |  |  |  |  | 0.9 | 90% | Está en ajustes, pendiente de aprobación. Se realizó la revisión del diseño de marca, se desarrolló la paleta de colores con aprobación de la Dir. General, se generó la identidad visual de logos, se realizó la presentación de los mensajes de marca e identidad verbal, entre otras.
R6 | Comunicación y gestión con grupos de interés | Información de la ANT no llega al público objetivo | Riesgo de Imagen | Los canales de comunicación no son efectivos. La población campesina y de los grupos étnicos no tiene acceso a la información de la agencia por medios electrónicos. | Quejas de los ciudadanos por desconocimiento de la Entidad. Pérdida de imagen institucional. Espacio a tramitadores para que se aprovechen de la población objetivo de la Agencia. | 3 | 2 | Moderado | Preventivo | UGT en operación que brindan información en la región y puntos de atención. Manejo de las redes sociales para contestar dudas a grupos de interés | 3 | 2 | Moderado | Asumir, Compartir o Transferir | Difundir información de trámites a través de gobernaciones, notarías. Estrategia de comunicaciones dirigida a población con bajo nivel de escolaridad | Asesora de comunicaciones Oficina del Inspector de Tierras | Estrategia implementada | 100% |  |  |  | 100% | 0.5 | 50% | Durante la vigencia se han realizado 4 ferias de gestión en el Valle de Guamuez (Putumayo), en Jardín (Antioquia), en Ramifiqué (Boyacá) y la restante se realizó en Popayán, en la que se hizo entrega masiva de títulos. Por otra parte, se apoyaron los eventos de ferias en AGROEXPO y ANUC en Bogotá. En estas ferias se da a conocer la misionalidad de la entidad, la oferta institucional e información sobre procedimiento relacionados con el acceso a la Tierra. Como estrategia de comunicación se empezaron a difundir SMS de Texto a las bases de datos del Ministerio de Agricultura y de la ANT | Si | La Dirección de Acceso a Tierras debe emitir oficio a los registradores a nivel nacional. Explorar otros canales para llegar a la población rural como, la emisora de las fuerzas armadas la cual tiene cobertura sobre todo el territorio Nacional. En esta se habla sobre la misionalidad, forma de acceder a los servicios de la ANT, agenda en el territorio e incentivo a la denuncia. Cabe mencionar que una vez a la semana se tiene un espacio para hablar de los temas mencionados, en donde todos los directivos ya han sido entrevistados | Oficio a los registradores a nivel nacional.
R7 | Inteligencia de la información | Definición, implementación y/o consolidación de una arquitectura empresarial institucional que no responde a las necesidades de la entidad | Riesgo Estratégico | Ausencia de buenas prácticas para gobierno de arquitectura. Ausencia de estrategias de gobierno de Tecnologías de la Información. Procesos y procedimientos de las diferentes áreas de la entidad inconsistentes o con poco detalle. Falta de apoyo del nivel directivo para el desarrollo del ejercicio de arquitectura empresarial. Falta de disponibilidad presupuestal para apoyar los procesos de definición, construcción y consolidación. Falta de recurso humano calificado e idóneo para el desarrollo de las fases y los componentes de arquitectura empresarial. Visión de arquitectura no definida. Inexistencia de principios de arquitectura. Proyectos de tecnología desarticulados. | Definición incorrecta de las líneas estratégicas en tecnologías de la información y las comunicaciones. Detrimento patrimonial. Afectación sobre el alcance, tiempo y costo de las operaciones en los procesos de la ANT. Afectación directa o indirecta a los beneficiarios de programas de la ANT. Sobrecostos en componentes de tecnologías de la información. Compras o adquisiciones de infraestructura y plataformas tecnológicas de la organización no planeadas. Falta de optimización y automatización de procesos de la entidad. Sobredimensionamiento de la capacidad de los procesos de la entidad. Sobredimensionamiento de la infraestructura adquirida. | 4 | 5 | Extremo | Preventivos | Generar conciencia en los directivos de la organización sobre la capacidad de la Arquitectura empresarial. Realización del estado actual de la arquitectura empresarial de la entidad. Elaboración de fichas técnicas del área de arquitectura empresarial junto con la Oficina de Soporte Tecnológico. Optimización de infraestructura tecnológica. | 3 | 5 | Extremo | Asumir, Compartir o Transferir | Establecer una mesa técnica de Arquitectura Empresarial para la toma de decisiones. | Subdirección del Sistema de información de tierras | Una Mesa Técnica de Arquitectura | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0% | Acta de comité de Desarrollo Administrativo con la aprobación de creación de mesa técnica | No | Reformulación de la estrategia de TI de la Entidad. | Actualización del PETIC
[15 empty] | Diseñar, implementar y divulgar el gobierno de TIC. | Subdirección del Sistema de información de tierras | Aprobación y divulgación de las políticas, sus lineamientos, visión y principios de arquitectura Medios de divulgación | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | 100% | Políticas, sus lineamientos, visión y principios de arquitectura elaborados para aprobación del comité de desarrollo administrativo
R8 | Inteligencia de la información | Definir de manera incorrecta los procedimientos institucionales | Riesgo Estratégico | Diversidad de lineamientos. Duplicidad de información. No pertinencia territorial Información inoportuna y extemporánea. Falta de análisis del impacto en las decisiones. | Desarticulación de procesos. Reprocesos. Dispersión de información y de procesos. Retrasos en la entrega de lineamientos. | 3 | 3 | Alto | Preventivos | La implementación de procedimientos documentados para: Gestionar el conocimiento en la agencia | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Socializar los lineamientos dados por parte de los procedimientos de Gestión del Conocimiento. | Oficina de Planeación | # de socializaciones | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | Registro de asistencia a socialización del pr4ocedimiento | No | El riesgo se materializa cuando se encuentra que alguna dependencia de la ANT realiza alguna actividad de forma diferente a lo que establece el correspondiente procedimiento documentado oficial y controlado por la oficina de planeación. Ante el evento la dependencia responsable del procedimiento debe considerar la adopción del nuevo conocimiento usado y tomar la decisión sobre la pertinencia del cambio, aprobando o negando la actualización del procedimiento y citando los argumentos técnicos correspondientes. Si la dependencia responsable del procedimiento aprueba el cambio, debe continuar con la actualización según las tareas establecidas en el procedimiento INTI-P-001 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA. | Comunicaciones mediante memorando en ORFEO. Archivos magnéticos con documentos aprobados y publicados. Control de cambios del ciclo de elaboración, revisión y aprobación de cada documento.
R9 | Inteligencia de la información | Promoción insuficiente de competencias según núcleos del conocimiento identificados. | Riesgo Operativo | Información inoportuna y extemporánea. Limitaciones presupuestales | Personal con competencias desactualizadas. Dificultades en innovación de mejores practicas. | 3 | 3 | Alto | Preventivo | Formulación del Plan Institucional de Capacitación | 3 | 3 | Alto | Evitar | Consolidar el PIC a partir de un diagnostico de necesidades especificas de capacitación para cada proceso. | Subdirección de Talento Humano | # de necesidades de capacitación atendidas | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 | 75% | Plan Institucional de capacitación 2017 | No | Ajustes del plan institucional de capacitación. Priorización de las actividades pendientes en la Planificación de capacitación en próxima vigencia. | Plan Institucional de capacitación.
R10 | Inteligencia de la información | Rezago tecnológico para controlar la información | Riesgo de Tecnología | Baja frecuencia en la renovación de hardware y software en la ANT. | Atención inoportuna de actualización o creación de nuevos documentos del Sistema de Gestión. No disponibilidad de documentos en los lugares de uso. | 3 | 3 | Alto | Preventivo | Formulación del Plan Institucional de Adquisiciones | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Consolidar el Plan de Adquisiciones de hardware y software a partir de un diagnostico de necesidades especificas de cada dependencia. | Secretaría General | # de necesidades de hardware y software atendidas | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 | 75% | Plan anual de Adquisiciones | No | Ajustes del Plan Anual de Adquisiciones. Priorización de las adquisiciones pendientes en la determinación de necesidades de hardware de la próxima vigencia. | Plan Anual de Adquisiciones.
R11 | Inteligencia de la información | Aprobación e implementación de información documentada incumpliendo lo establecido en el procedimiento INTI-P-001 | Riesgo Operativo | Desconocimiento del procedimiento INTI-P-001 Insuficiente toma de conciencia | Perdida de autoridad y gobierno de la información Confusión de información necesaria para apoyar la operación de los procesos. | 4 | 3 | Alto | Preventivo | La implementación de Procedimiento documentado INTI-P-001 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA | 3 | 3 | Alto | Evitar | Soportes y entrenamientos en control de la información documentada | Oficina de Planeación | # mesas de trabajo o reuniones con enlaces para adelantar documentación de procedimientos y ortos documentos | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 100% | Comunicaciones entre Planeación y enlaces. Control de cambios en borradores de procedimientos . | No | El riesgo se materializa cuando alguna dependencia de la ANT establece y documenta un procedimiento sin seguir las directrices establecidas para tal fin por la oficina de planeación, en el procedimiento INTI-P-001 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA. Ante el evento la oficina de planeación mediante memorando solicitará una copia del documento en cuestión, transcrita sobre el formato establecido y cumpliendo los requisitos establecidos en el procedimiento INTI-P-001 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA. La oficina de planeación revisará la pertinencia del documento en cuestión y aprobará o negará el control del documento en el marco del control de documentos del Sistema integrado de gestión que establece el procedimiento INTI-P-001 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA. Si la oficina de planeación aprueba, asignará un código según el tipo de documento e informará a la dependencia responsable del documento las directrices y los pasos a seguir. | Comunicaciones mediante memorando en ORFEO. Archivos magnéticos con documentos aprobados y publicados. Control de cambios del ciclo de elaboración, revisión y aprobación de cada documento.
R12 | Gestión del modelo de atención | Respuesta inoportuna a las PQRSD | Riesgo de Cumplimiento | Alto volumen de PQRSD que ingresan a la Entidad | Pérdida de credibilidad e imagen Institucional Acciones legales contra la ANT Posibles investigaciones y sanciones disciplinarias | 5 | 4 | Extremo | Preventivo | Correos de alerta de vencimiento, que envía el Sistema de Gestión Documental - ORFEO al responsable del documento. | 4 | 4 | Extremo | Reducir | Seguimiento por área de la respuesta oportuna a las PQRSD | Secretaría General | Informes mensuales de PQRSD sin atender o atendidas fuera de término | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 28.57% | Informe Julio 2017 | Si | Se Envía el consolidado PQRSD por dependencia. Teniendo en cuenta que el riesgo se está materializando, se está trabajando en la construcción de una estrategia para la atención de PQRSD que se puede incluir como acción, además de los reportes mensuales. | Estrategia para la atención de PQRSD
R13 | Gestión del modelo de atención | Incumplimiento de los tiempos de procesamiento de información secundaria interna. | Riesgo Operativo | Inconsistencia de la información recibida de la anterior institucionalidad y requerida para la elaboración del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural - Fase Operativa. | Atraso en la formulación del Plan del Ordenamiento Social de la Propiedad - Fase Operativa | 3 | 3 | Alto | Correctivo | Cruce de información entre los inventarios arrojados por los aplicativos misionales del INCODER y los expedientes digitales disponibles. Seguimiento al Plan de Digitalización de información por municipio. | 2 | 3 | Moderado | Reducir | Realizar la gestión para concertar con las entidades encargadas de la priorización las zonas focalizadas para la siguiente vigencia y comunicar a la Secretaría General los municipios a intervenir para que sean priorizados en su Plan de Digitalización. | Subdirector de Planeación Operativa | Reporte mensual de avance de acopio de información secundaria interna de los municipios focalizados | 9 |  | 3 | 3 | 3 | 6 | 67% | Seis informes de seguimiento al acopio de información. | No | Modificar la programación para la elaboración del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad, teniendo en cuenta el cambio normativo y la consiguiente revisión de metas en el Proyecto de Inversión. Apoyar el aumento de la capacidad operativa de la Subdirección Administrativa y Financiera para acelerar los procesos necesarios para el acopiado de la información secundaria interna requerida. | Plan de acción ajustado.
R14 | Planificación del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural | Insuficiente capacidad técnica y operativa adquirida para intervenir de forma simultánea en todos los municipios priorizados en los planes operativos. | Riesgo Operativo | Priorización de un elevado número de municipios para elaborar los POSPR antes de finalizar la fase de pilotaje. No se cuenta con información de referencia para calcular la capacidad técnica y operativa necesaria para realizar la intervención de forma simultánea. | Incumplimiento en los tiempos establecidos para la elaboración de los POSPR | 3 | 3 | Alto | Preventivo | Coordinar la adecuación institucional en el corto plazo para atender la totalidad de los municipios. | 2 | 3 | Moderado | Reducir | Generar información de referencia a partir del pilotaje, que permita calcular la capacidad técnica y operativa necesaria y los proyectos de inversión para la intervención en los territorios | Subdirector de Planeación Operativa | Informes de lecciones aprendidas en la elaboración de los POSPR | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | Actividad que se realizará una vez se cierre la etapa de pilotaje. Sin embargo, Se ha avanzado en la elaboración el documento Estrategia de Gestión del Conocimiento: Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y su herramienta de sistematización de Lecciones Aprendidas. | No | Fortalecimiento de equipos de trabajo en los niveles Nacional, regional y territorial. | Plan de Acción y Proyecto de inversión que incluya actividades, metas y presupuesto con el fortalecimiento del equipo.
[15 empty] | Coordinar con la Subdirección de Sistemas de Información mecanismos reducir los tiempos en la adecuación tecnológica que soportará la elaboración de los POSPR | Subdirector de Planeación Operativa | Herramienta tecnológica para la recopilación de información social. | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Herramienta tecnológica para recopilación de información de cartografía social en línea.
R15 | Planificación del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural | Que los indicadores de seguimiento y monitoreo no reflejen el avance real en la elaboración e implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. | Riesgo Estratégico | Ausencia de información de referencia para la formulación de los indicadores teniendo en cuenta que solo hasta finalizar la prueba piloto de de la elaboración de los POSPR se contará con información para formular metas acordes con las capacidades técnicas y operativas de la entidad. | Desconocimiento de los avances en la implementación de la política pública de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. | 3 | 2 | Moderado | Preventivo | Consulta a pares internacionales con experiencia en implementación de Planes de OSPR, en condiciones comparables con el contexto de la zona focalizada. | 3 | 2 | Moderado | Reducir | Estructurar el sistema de seguimiento considerando la cadena de valor en el ordenamiento social de la propiedad rural. | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad | Documento metodológico con la estrategia de seguimiento y monitoreo a la elaboración de los POSPR | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | Documento "Guía de Seguimiento y Monitoreo a la Elaboración de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural" elaborado, aprobado y publicado en la intranet de la Entidad. Documento actualizado a la luz del Decreto 902 y res 740 de 2017 | No | Realizar ajustes y adecuación de los indicadores, de forma tal que reflejen el verdadero avance en la implantación de la política de OSPR | Actualización de la Guía de Monitoreo y Seguimiento.
R16 | Seguridad jurídica sobre la titularidad de la tierra y los territorios | Tomar decisiones con información errónea, generando productos con baja calidad. | Riesgo Operativo | En los procedimientos administrativos especiales agrarios no está establecido un sistema de información. Falta de control en la calidad de la información reportada en los sistemas de información. Fallas en los equipos y dispositivos que soportan la infraestructura tecnológica del proceso (redes de datos, equipos de cómputo, servidores, equipos de seguridad, etc.) | Pérdida de credibilidad de la ANTante otras entidades y la ciudadanía. Retrasos, reprocesos y sobrecostos en el desarrollo de los procesos de formalización y procedimientos administrativos especiales agrarios. Reportar información errónea, desactualizada, duplicada o inoportuna a las partes interesadas | 5 | 4 | Extremo | Preventivo | Unificar las bases de datos de los procedimientos administrativos especiales agrarios. Realizar seguimiento y verificación mensualmente a los procesos de formalización finalizados, los cuales son reportados en SINERGIA. | 4 | 4 | Extremo | Reducir | Apoyar y gestionar la implementación de BPM en los procedimientos administrativos especiales agrarios. | Subdirector de Sistema de información de Tierras Rurales. Subdirector de procesos agrarios y gestión jurídica Subdirector de Seguridad jurídica | BPM en operación. | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | BPM terminado con las correspondientes variables definidas. | No | El riesgo se materializa cuando se detecta una salida de proceso de baja calidad, que no cumple con las especificaciones establecidas en las ficha técnicas de salidas. Al detectarse la salida de proceso de baja calidad, se procede como lo establece el tratamiento establecido por el responsable del proceso en la fija técnica. | Registro de salidas no conformes
[15 empty] | Control de la captura de información (generación de usuarios y contraseñas) y generación de reportes de consulta en un único canal. | Subdirector de Sistema de información de Tierras Rurales. Subdirector de procesos agrarios y gestión jurídica. Subdirector de Seguridad jurídica. | Sistema de captura de la base de datos unificada en operación. | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Definición de las variables para la implementación del Share Point.
[15 empty] | Definir un protocolo para depurar el sistema de información geográfica (SIG) del programa de formalización y exigir al operador que mantenga actualizado dicho sistema. | Subdirector de Seguridad jurídica. | Protocolo implementado | 1 |  |  | 1 |  | 0.75 | 75% | El protocolo se encuentra en revisión por parte del Subdirector de Seguridad Jurídica.
R17 | Seguridad jurídica sobre la titularidad de la tierra y los territorios | Incumplimiento de términos en los procesos de formalización y procedimientos administrativos especiales agrarios. | Riesgo de Cumplimiento | No tener la capacidad operativa. Falta de alertas tempranas. Insuficiencia de presupuesto. Falta de autocontroles. Sentencias proferidas por parte de los jueces fuera de los tiempos establecidos. Al realizar la inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) los datos registrales no coinciden con el levantamiento predial. | Retrasos, reprocesos y sobre costos en el desarrollo de los procesos de formalización y procedimientos administrativos especiales agrarios. Pérdida de credibilidad en la ANT y en la política ante otras entidades y la ciudadanía. Hallazgos, observaciones y/o acciones sancionatorias por parte de los organismos de control. | 4 | 3 | Alto | Preventivo | Procedimientos adoptados. En el Sistema de información geográfica (SIG) del programa de formalización se generan alertas tempranas. | 3 | 3 | Alto | Reducir | Apoyar y gestionar la implementación de BPM en los procedimientos administrativos especiales agrarios. | Subdirector de Sistema de información de Tierras Rurales. Subdirector de procesos agrarios y gestión jurídica. Subdirector de Seguridad jurídica. | BPM en operación. | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | BPM terminado con las correspondientes variables definidas. | Si | Se realizó una priorización de los procedimientos administrativos especiales agrarios a los cuales se les debería dar el correspondiente impulso procesal, en esa medida se ha venido evacuando las pruebas decretadas en cada uno de los procedimientos, con el fin de obtener una pronta decisión final de cada uno de los procedimientos. | Listado de los procedimientos administrativos especiales agrarios. El proyecto de inversión para los procesos agrarios y el programa de formalización se encuentra registrado y aprobado en el SUIFP.
[15 empty] | Control de la captura de información (generación de usuarios y contraseñas) y generación de reportes de consulta en un único canal. | Subdirector de Sistema de información de Tierras Rurales. Subdirector de procesos agrarios y gestión jurídica, Subdirector de Seguridad jurídica. | Sistema de captura de la base de datos unificada en operación. | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | Definición de las variables para la implementación del Share Point.
[15 empty] | Formular el proyecto de inversión para ejecutarlo desde el año 2018, teniendo en cuenta las necesidades actuales de los procesos de formalización y procedimientos administrativos especiales agrarios. | Director de Gestión Jurídica de Tierras. | Proyecto de inversión formulado. | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Proyecto de inversión vigencia 2018 - 2022 registrado en SUIFP.
[15 empty] | Formulación del plan de capacitaciones de la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras. | Director de Gestión Jurídica de Tierras. | Plan de capacitaciones formulado. | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Se elaboró y se envió a Talento Humano las necesidades de capacitación de la Subdirecciones de Seguridad Jurídica, Procesos Agrarios y Gestión Jurídica y Dirección de Gestión Jurídica de Tierras.
R18 | Acceso a la propiedad de la tierra y los territorios | Traslape con presunta propiedad privada de terceros o con bienes del estado. | Riesgo Operativo | Ineficacia en el análisis de la documentación jurídica | Fallos judiciales Reprocesos | 2 | 3 | Moderado | Preventivo | Equipos calibrados Verificación del folio de matrícula en la plataforma del IGAC Acta de colindancia Fotos del predio Socialización previa con los propietarios colindantes y con el dueño del predio | 1 | 3 | Moderado | Evitar | Realizar visita conjunta por parte de los profesionales Agrónomo y topógrafo, afín de evidenciar posibles traslapes y ocupaciones de terceros. | Dirección y Sub Dirección de Asuntos Étnicos | Cantidad de predios analizados en el estudio jurídico | 65 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | No | Notificar a los propietarios nueva visita por parte de los profesionales Realizar nueva visita para volver a hacer el estudio topográfico | Comunicaciones Nuevo concepto
R19 | Acceso a la propiedad de la tierra y los territorios | Soportes incompletos por parte de la comunidad para el procedimiento de Iniciativas Comunitarias. | Riesgo Operativo | Asesoría inadecuada. Desconocimiento técnico y/o de la identidad cultural de los grupos étnicos. | Retraso en la ejecución de la iniciativa Demora por usos y costumbres étnicos | 2 | 3 | Moderado | Preventivo | Informe parcial de desempeño | 1 | 3 | Moderado | Reducir | Apoyo y seguimiento en terreno por parte de la Dirección de Asuntos Étnicos y/o Subdirección de Asuntos ÉTnicos y/o UGT, a las comunidades solicitantes y/o beneficiarias para la remisión de los soportes que se requieren en la legalización y seguimiento de las iniciativas comunitarias. | Dirección y Sub Dirección de Asuntos Étnicos | Informe de seguimiento | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | No | Realizar nueva solicitud de los documentos faltantes | Nuevos documentos
R20 | Acceso a la propiedad de la tierra y los territorios | Imprecisión del informe agrológico. | Riesgo Operativo | Falta de capacitación en la Acuerdo 180 de 2009 | Reprocesos Pérdidas económicas Fallos judiciales | 3 | 2 | Moderado | Preventivo | Análisis de los linderos inscritos en las escrituras Capacitación en el procedimiento de levantamiento topográfico Levantamiento de acta de la realización del recorrido del predio | 2 | 2 | Bajo | Reducir | Plan Institucional de Capacitión Control de calidad del informe agrológico. | Dirección y Sub Dirección de Asuntos Étnicos | Cantidad de capacitaciones | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Registro de asistencia | No | Notificar a los propietarios nueva visita por parte de los profesionales Realizar nueva visita para volver a hacer el estudio agronómico | Comunicaciones Nuevo concepto
R21 | Acceso a la propiedad de la tierra y los territorios | No aceptación de la oferta | Riesgo Operativo | Valoraciones del predio hecha por el propietario con métodos y criterios diferentes a los estandarizados por el IGAC. | Demora en el cumplimiento de metas Perdidas económicas Reprocesos | 2 | 4 | Alto | Preventivo | Procedimiento para la adquisición de predios y mejoras, Decreto 1071 de 2015 | 1 | 4 | Alto | Reducir | Informar previamente al propietario los métodos y criterios estandarizados por el IGAC para el avalúo del predio. | Dirección y Sub Dirección de Asuntos Étnicos | Ofertas aceptadas | 100% |  |  |  |  | 0 | 0% |  | No | Se mantiene la oferta por un periodo determinado, vencido el término si no ha sido aceptada se abandona la oferta | Oferta
R22 | Acceso a la propiedad de la tierra y los territorios | Incumplimiento en los tiempos estipulados para la compra del predio | Riesgo de Cumplimiento | Desconocimiento de la normatividad y del proceso. Incumplimiento del procedimiento. No se solicita oportunamente PAC. La entidad no cuenta con disponibilidad de recursos para efectuar los pagos oportunamente. | Retrasos en la entrega de resultados. Incumplimiento de las metas del plan de acción y de los compromisos del Gobierno. Quejas de la comunidad. Reprocesos. Vencimiento de términos legales. Sanciones disciplinarias a los responsables. | 3 | 3 | Alto | Preventivo | Procedimiento documentado. Exponer y hacer pedagogía del procedimiento con la normatividad aplicable, los tiempos y los responsables, a los contratistas del equipo. Realizar seguimiento a las actividades del proceso sujetas a términos legales. Realizar seguimiento al proceso de pago del predio. | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Revisar programación de solicitud del PAC y solicitar oportunamente los recursos para pagos. Realizar seguimiento a los tiempos de ejecución en cada etapa del proceso y generar alertas. | Grupo de Compra Directa y Adjudicaciones Especiales | Informe de gestión de procesos de compra directa y adjudicaciones especiales. | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 66.67% | Informes de seguimiento a la compra directa Actas de comité | No | 1. Determinar cuál es la causa generadora de la materialización del riesgo. 2. Se realiza el análisis del incumplimiento en los tiempos y se establece las posibles soluciones 3. Si la causa es nueva se genera una reidentificación, Análisis-Valoración-Tratamiento. 4. Si la causa ya está identificada se determina el nuevo Análisis-Valoración | Acciones correctivas Plan de mejoramiento
R23 | Acceso a la propiedad de la tierra y los territorios | Adquisición de predios con inconsistencias de requisitos | Riesgo de Cumplimiento | Ineficiencia en la realización del estudio jurídico preliminar y complementario. Falsa Tradición jurídica del predio. Omisión de aspectos técnicos del predio, relevantes para el cumplimiento de requisitos. Solicitudes de aclaración de cabida y/o linderos y avalúo con datos erróneos. Falta de acompañamiento técnico de la autoridad nacional encargada de la información catastral, para la identificación y actualización de los elementos cartográficos de cada predio, así como el valor del avalúo. Desconocimiento de la normatividad pertinente. Omisión de datos importantes en la revisión del Formulario de Inscripción de Aspirantes a la selección y adjudicación de las tierras. Ineficiencia en la objetividad para la precalificación y selección de los aspirantes para adjudicación de las tierras. Desconocimiento de la normatividad que rige el proceso. Presentación de documentación falsa por parte de los solicitantes y/o beneficiarios. Expedir el Acto administrativo de decisión sin el cumplimiento de los requisitos legales. | Incumplimiento de metas. Reprocesos. Incumplimiento de los acuerdos de Gobierno en materia de dotación de tierras mediante programas especiales. Quejas de la comunidad. Detrimento de la imagen de la ANT. Sanciones disciplinarias a los responsables. | 5 | 5 | Extremo | Preventivo | Procedimiento documentado. Adopción de los procedimientos, con sus formatos y modelos de documentos. Exponer y hacer pedagogía del procedimiento con la normatividad aplicable a los contratistas responsables del proceso. Convenio interadministrativo Específico No. 2 del Convenio Marco No. 4700-16 IGAC No. 481 – ANT, suscrito entre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC y al Agencia Nacional de Tierras – ANT suscrito para adelantar aclaraciones de áreas y avalúos. Revisión de la Oficina Jurídica del proceso. Procedimiento documentado. Adopción de los procedimientos, con sus formatos y modelos de documentos. Exponer y hacer pedagogía del procedimiento con la normatividad aplicable a los contratistas responsables del proceso. Explicación del proceso para realizar la precalificación basados en el Acuerdo 349 de 2014. Procedimiento documentado. Socialización de los requisitos mínimos que se deben evaluar en la parte jurídica. Revisión Jurídica Final previa a la expedición del Acto Administrativo Decisorio. | 3 | 5 | Extremo | Evitar | Reuniones mensuales con el grupo de trabajo, para revisión cumplimiento del proceso. Comités técnicos interinstitucionales ANT, IGAC, SNR en territorio para evaluar procesos de compra. | Dirección de Acceso a Tierras/ Sub. Por Demanda y Descongestión/ Sub. En Zonas Focalizadas/ Sub. Administración Tierras de la Nación | Reuniones realizadas | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 66.67% | Listas de asistencia | No | 1. Determinar cuál es la causa generadora de la materialización del riesgo. 2. Se realiza el análisis de la inconsistencia en la Adquisición de los predios y se ajusta los controles establecidos, si se determina un posible hecho de corrupción se informara a las partes competentes 3. Si la causa es nueva se genera una reidentificación, Análisis-Valoración-Tratamiento. 4. Si la causa ya está identificada se determina el nuevo Análisis-Valoración | Acciones correctivas Plan de mejoramiento
[15 empty] | Filtros de revisión y aprobación institucional de las actividades de calificación y selección de adjudicatarios. Filtros de revisión y aprobación institucional de la documentación para el estudio jurídico para los solicitantes y/o beneficiarios. | Dirección de Acceso a Tierras/ Sub. En Zonas Focalizadas/ | Información en aplicativo Carpetas de adquisiciones | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | Información y documentos incorporados en el aplicativo SIDRA Soportes documentados en cada carpeta de predio adquirido
R24 | Acceso a la propiedad de la tierra y los territorios | Retraso en la adjudicación de predios | Riesgo de Cumplimiento | Incumplimiento en la aceptación de la solicitud de la adjudicación del predio baldío a EDP. Emitir auto de aceptación sin el cumplimiento de los requisitos para el efecto. Incumplimiento de los términos de publicidad establecidos en la Ley. | Desgaste administrativo Se genera una reprogramación en la fecha de la inspección ocular | 3 | 2 | Moderado | Preventivo | Atención de la solicitud cumplimento los parámetros establecidos en la Ley y en los procedimientos internos de la ANT. Programar la fecha de inspección Ocular con antelación suficiente para cumplir con los tiempos. Constancias de fecha, hora y firma de las notificaciones y publicaciones a realizar. | 3 | 2 | Moderado | Evitar | Reuniones mensuales con el equipo de trabajo, para revisión cumplimiento del proceso. Filtros de revisión y aprobación institucional de las actividades de calificación y selección de adjudicatarios. | Subdirección Administración Tierras de la Nación | Reuniones realizadas | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | Lista de asistencia | No | 1. Determinar cuál es la causa generadora de la materialización del riesgo. 2. Al existir un retraso en la adjudicación de predios, el coordinador del grupo o el profesional designado por el Subdirector determinara la causa del retraso 3. Si la causa es nueva se genera una reidentificación, Análisis-Valoración-Tratamiento. 4. Si la causa ya está identificada se determina el nuevo Análisis-Valoración | Acciones correctivas Plan de mejoramiento
R25 | Acceso a la propiedad de la tierra y los territorios | Demoras en saneamiento de los predios | Riesgo Estratégico | Desconocimiento de los requisitos legales para hacer la transferencia de los predios. Recibir la transferencia a través de FMI de predios que no han sido saneados físicamente. | Recibir predios no saneados cuya carga de saneamiento queda en cabeza de la ANT | 3 | 4 | Extremo | Preventivo | Verificación de las Acciones de Saneamientos antes de verificar la transferencia y el registro. Suspender los tramites de asignación de predios hasta tanto no se verifique el saneamiento previo. | 3 | 4 | Extremo | Evitar | Reuniones mensuales con el equipo de trabajo, para revisión cumplimiento del proceso. Filtros de revisión y aprobación institucional de las actividades de calificación y selección de adjudicatarios. | Subdirección Administración Tierras de la Nación | Reuniones realizadas | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | Lista de asistencia | No | 1. Determinar cuál es la causa generadora de la materialización del riesgo. 2. Al existir un retraso en la adjudicación de predios, el coordinador del grupo o el profesional designado por el Subdirector determinara la causa del retraso 3. Si la causa es nueva se genera una reidentificación, Análisis-Valoración-Tratamiento. 4. Si la causa ya está identificada se determina el nuevo Análisis-Valoración | Acciones correctivas Plan de mejoramiento
R26 | Acceso a la propiedad de la tierra y los territorios | Demora en la adjudicación o legalización de los predios | Riesgo de Cumplimiento | Desconocimiento de la normatividad y del proceso. Incumplimiento del procedimiento. No se solicita oportunamente PAC. La entidad no cuenta con disponibilidad de recursos para efectuar los pagos oportunamente. Manejo de expedientes por parte de las Uniones Temporales. La desactualización de la caracterización del Predio. FNA. Emitir concepto que no concuerda con la realidad del predio .-SAE. | Retrasos en la entrega de resultados. Incumplimiento de las metas del plan de acción y de los compromisos del Gobierno . Quejas de la comunidad Reprocesos Vencimiento de términos legales. Sanciones disciplinarias a los responsables. Desgates Administrativo Retraso en las actividades de adjudicación Crecimiento de de cargas económicas. | 3 | 3 | Alto | Preventivo | Procedimiento documentado. Exponer y hacer pedagogía del procedimiento con la normatividad aplicable, los tiempos y los responsables, a los contratistas del equipo. Realizar seguimiento a las actividades del proceso sujetas a términos legales. Realizar seguimiento al proceso de pago del predio. Retroalimentación con las Uniones Temporales sobre la gestión realizada con el fin de unificar criterios. Socialización por medio de correo electrónico sobre la la unificación de la información recibida y enviada. Realizar de manera conjunta la Caracterización y los tramites de Adjudicación. Requerir las viabilidades de SAE, antes de verificar la transferencia en el FMI. | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Revisar programación de solicitud del PAC y solicitar oportunamente los recursos para pagos. Realizar seguimiento a los tiempos de ejecución en cada etapa del proceso y generar alertas. Realizar Revisiones técnicas presenciales. Realizar al inicio del procedimiento la verificación del estado del inmueble. Reuniones mensuales con el grupo de trabajo, para revisión cumplimiento del proceso. Reuniones mensuales con el equipo de trabajo, para revisión cumplimiento del proceso. Filtros de revisión y aprobación institucional de las actividades de calificación y selección de adjudicatarios. | Grupo de Compra Directa y Adjudicaciones Especiales Subdirección por Demanda y Descongestión Subdirección Administración Tierras de la Nación | Informe de gestión de procesos de compra directa y adjudicaciones especiales. Reuniones realizadas | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 66% | Informe de Sinergia Actas de comité de precalificación Lista de Asistencia | No | 1. Determinar cuál es la causa generadora de la materialización del riesgo. 2. Al existir un retraso en la adjudicación de predios, el coordinador del grupo o el profesional designado por el Subdirector determinara la causa del retraso 3. Si la causa es nueva se genera una reidentificación, Análisis-Valoración-Tratamiento. 4. Si la causa ya está identificada se determina el nuevo Análisis-Valoración | Acciones correctivas Plan de mejoramiento
R27 | Administración de tierras | Incumplimiento de los requisitos mínimos técnicos y/o legales para la administración de los predios . | Riesgo Estratégico | Desconocimiento de la norma vigentes No contar con la información amplia y suficiente que se requiere para el Estudio Técnico | Rechazo del estudio técnico realizado Desgaste financiero, técnico y administrativo para la ANT. Retraso en el cumplimiento de metas Misionales de la ANT. Emitir un auto de archivo de un expediente sin el cumplimiento de los requisitos. Desgaste administrativo. | 3 | 3 | Alto | Preventivo | Atención de la las oposiciones.- para dar cumplimento a los parámetros establecidos en la Ley y en los procedimientos internos de la ANT. Identificar el tipo de Estudio a realizar- Estructurar las necesidades básicas del estudio. Revisar y analizar el marco normativo aplicativo al estudio. | 3 | 3 | Alto | Evitar | Reuniones mensuales con el equipo de trabajo, para revisión cumplimiento del proceso. Filtros de revisión y aprobación institucional de las actividades de calificación y selección de adjudicatarios. | Subdirección Administración Tierras de la Nación | Reuniones realizadas | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | Lista de asistencia | No | 1. Determinar cuál es la causa generadora de la materialización del riesgo. 2. Se realiza el análisis del Incumplimiento de los requisitos mínimos técnicos y/o legales para la administración de los predios y se establece las posibles soluciones 3. Si la causa es nueva se genera una reidentificación, Análisis-Valoración-Tratamiento. 4. Si la causa ya está identificada se determina el nuevo Análisis-Valoración | Acciones correctivas Plan de mejoramiento
R28 | Administración de tierras | Error en la limitación de la Propiedad, | Riesgo Estratégico | El estudio realizado no cumple con los parámetros legales para la emisión de la decisión. Emitir auto de inicio sin el cumplimiento de los requisitos para el efecto. | Modificación a la decisión inicial emitida por la ANT. Reprogramación para nuevo análisis de verificación de requisitos y visitas técnicas. | 4 | 3 | Alto | Preventivo | Realizar estudio pormenorizado de cada uno de los documentos allegados dentro de la solicitud. Realizar visitas técnicas de verificación. | 4 | 3 | Alto | Evitar | Reuniones mensuales con el equipo de trabajo, para revisión cumplimiento del proceso. Filtros de revisión y aprobación institucional de las actividades de calificación y selección de adjudicatarios. | Subdirección Administración Tierras de la Nación | Reuniones realizadas | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | Lista de asistencia | No | 1. Determinar cuál es la causa generadora de la materialización del riesgo. 2. Se realiza el análisis del Incumplimiento de los requisitos mínimos técnicos y/o legales para la administración de los predios y se establece las posibles soluciones 3. Si la causa es nueva se genera una reidentificación, Análisis-Valoración-Tratamiento. 4. Si la causa ya está identificada se determina el nuevo Análisis-Valoración | Acciones correctivas Plan de mejoramiento
R29 | Administración de tierras | Invasión de predios recuperados | Riesgo Operativo | Ineficiencia en la administración del predio. Omisión de aspectos sociales, económicos y geográficos. Falta de seguimiento al estado de ocupación de los predios. | Incumplimiento de metas. Reprocesos. Retrasos en la entrega de resultados. Incumplimiento de las metas del plan de acción y de los compromisos del Gobierno . Quejas de la comunidad. Problema de Orden Público. | 5 | 5 | Extremo | Preventivo | Comités de seguimiento | 3 | 5 | Extremo | Evitar | Reuniones mensuales con el grupo de trabajo, para revisión cumplimiento del proceso. Comités técnicos interinstitucionales para el proceso de administración. | Subdirección Administración Tierras de la Nación | Reuniones realizadas | 4 |  |  | 2 | 2 | 2 | 50% | Lista de asistencia | No | 1. Determinar cuál es la causa generadora de la materialización del riesgo. 2. Se realiza el análisis del Incumplimiento de los requisitos mínimos técnicos y/o legales para la administración de los predios y se establece las posibles soluciones 3. Si la causa es nueva se genera una reidentificación, Análisis-Valoración-Tratamiento. 4. Si la causa ya está identificada se determina el nuevo Análisis-Valoración | Acciones correctivas Plan de mejoramiento
R30 | Gestión de la información | Perdida de información | Riesgo Operativo | No generación de copias de seguridad. Errores en la generación de copias de seguridad de los equipos y servidores. Errores en el diseño y construcción de los sistemas de información. Fallas en la infraestructura tecnológica. Falencias en los controles de seguridad informática. Ausencia de auditoria en los sistemas de información. Fallas en la auditoria de los sistemas de información. Ausencia de Plan de Continuidad del Negocio . Ausencia de controles de seguridad sobre la infraestructura actual. Actos vandálicos y/o terrorismo que generen pérdida de infraestructura de almacenamiento (perdida de discos de almacenamiento de la SAN), destrucción, pérdida, extravío, robo, daño o alteración de información en medio físico o lógico. Accesos no permitidos a la infraestructura tecnológica. Problemas, fallas o no disponibilidad de los servicios como internet, aire acondicionado, energía. | Afectación en el desarrollo de las actividades misionales y de apoyo. Afectación directa a los beneficiarios de la entidad en la prestación del servicio. Investigaciones por parte de órganos de control. Incumplimiento de los ejes estratégicos de la entidad. Entrega de información no confiable a los grupos de interés. Afectación a otras entidades en su gestión por información faltante. Incumplimiento contractual y/o sanciones. | 5 | 5 | Extremo | Preventivo | Generación programada de copias de seguridad y respaldo (documentos digitalizados, servidores de bases de datos y web misionales de la organización) en un data center externo (azure) diariamente. Ejecución de plan de pruebas de los sistemas de información de la entidad. Controles de acceso a los sistemas de información (Autenticación basada en el sistema de información, autenticación por directorio activo y autenticación por token). Atención y corrección de incidencias sobre los sistemas de información. Pruebas automáticas de integridad a las copias de seguridad. Control de acceso al edificio (Biométrico y CCTV) Control de acceso a la infraestructura tecnológica ( a través de directorio activo). Controles perimetrales de seguridad (firewall). Validación del análisis del requerimientos para la construcción de los sistemas de información misionales. | 3 | 5 | Extremo | Reducir | Implementación de la políticas de seguridad de información sobre los sistemas. | Subdirección del Sistema de información de tierras | Resolución de aprobación de la políticas de seguridad de la información divulgada. | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 100% | Política de Seguridad de la Información adoptada mediante resolución 1259 de 14 de septiembre 2017 http://intranet.agenciadetierras.gov.co/index.php/2017/09/15/resolucion-1259-del-14-de-septiembre-de-2017-principios-politicas-y-lineamientos-tic-en-la-ant/ | No | Restauración de Backups de almacenamiento local como almacenamiento en la nube | Logs de restauración de los backups
[15 empty] | Implementación del documento lineamientos y buenas prácticas de base de datos. | Subdirección del Sistema de información de tierras | Número de sistemas de información misionales en los cuales se ha implementado lineamientos y buenas prácticas de base de datos./Total de sistemas de información misionales creados por la Subdirección | 100% |  | 100 |  |  | 1 | 100% | El Sistema de información de tierras SIT creado cumple con todos los aspectos relacionados en el lineamiento de Buenas Practicas de Bases de Datos SIT
[15 empty] | Diseño e implementación de las líneas de servicios para atender las necesidades de los usuarios. | Subdirección del Sistema de información de tierras | Numero de líneas de servicios tecnológicos implementados/ Numero de líneas de servicios definidos en la estrategia (4 servicios y 25 necesidades) | 100% |  | 100 |  |  | 1 | 100% | Parametrización del Sistema de Información ARANDA. 4 Líneas de servicio (Soporte tecnológico, Sistemas de Información, Servicios Administrativos y Solicitudes al archivo. Avance en la actualización a 8 líneas de servicio para nueva parametrización de ARANDA,
[15 empty] | Creación del plan de continuidad del negocio. | Subdirección del Sistema de información de tierras | Un plan creado | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | Plan de continuidad del negocio.
R31 | Gestión de la información | Incumplimiento en la entrega de productos | Riesgo Operativo | Errores en la planeación de fechas de entrega de productos. Recurso Humano insuficiente para la generación de productos o Rotación de personal. Infraestructura de hardware y software insuficiente. Incumplimiento de terceros en caso de que exista un proceso contractual frente al sistema de información Falta de claridad de la necesidad por parte del proceso solicitante que genera desviaciones o modificaciones del producto final. 6. Falta de oportunidad en la definición de los procesos misionales de la ANT | Retraso en las actividades misionales de la entidad Represamiento de información en áreas misionales. Retrasos en otros desarrollos planeados en la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras. Inoportunidad en la contestación de requerimientos de Ley de la entidad. Mala imagen del área que presta el servicio y de la entidad.. | 4 | 4 | Extremo | Preventivo | Planes de trabajo donde se determina el recurso necesario para el cumplimiento de las actividades o productos planteados. Se cuenta con una plataforma de infraestructura en la nube (azure) que permite escalar cuando los productos de hardware y software (propiedad de la entidad) son insuficientes. Levantamiento de requerimientos antes de iniciar con el desarrollo del producto. Control de las actividades detalladas del equipo de desarrollo a través de team fundation services. | 3 | 3 | Alto | Reducir | Crear el control de las actividades de todo el ciclo de vida (análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y despliegue) a través de team fundation services. | Subdirección del Sistema de información de tierras | Aplicación de procedimiento de creación de software a módulos desarrollados ( Módulos funcionales del Sistema Integrado de Tierras Persona Natural , EDP, Procesos Agrarios). | 100% |  |  | 100 |  | 65 | 65% | Procedimiento aplicado en el Sistema Integrado de Tierras (3 Titulación de Baldíos, 4 Procesos Agrarios, Cartografía Social, Seguridad, Administración, FISO y RESO | No | Ajuste de cronograma de entrega de productos Adquirir recursos adicionales tanto físicos, humanos y tecnológicos | Cronograma ajustado. Contrato. Plan de Adquisiciones de Tecnología.
[15 empty] | Creación de lineamientos y buenas prácticas de base de datos. | Subdirección del Sistema de información de tierras | Lineamientos y buenas prácticas de base de datos.. | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Documento Lineamientos y buenas prácticas de base de datos adoptada mediante resolución 1259 de 14 de septiembre 2017
R32 | Gestión de la información | Divulgación no autorizada de información | Riesgo Operativo | Incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad por parte de los usuarios. Acceso a personal no autorizado a las herramientas de información de la entidad. Ausencia de políticas de seguridad. Desconocimiento de las políticas de la entidad e implicaciones legales que acarrea la divulgación no autorizada de información. Sabotaje de equipos, medios, información o documentos por personal no autorizado. Pérdida/robo de equipos de cómputo o medios removibles en los que se almacena información confidencial/sensible en texto claro. | Problemas de seguridad a los beneficiarios de los programas de la entidad. Afectación directa a los usuarios de la entidad en la prestación del servicio Investigaciones por parte de órganos de control. Incumplimiento normativo "habeas data" | 5 | 5 | Extremo | Preventivo | Acuerdo de confidencialidad de información. Control de acceso por aplicativo, directorio activo, perimetral y físico. | 3 | 4 | Extremo | Reducir | Formalización de política de seguridad de la información. | Subdirección del Sistema de información de tierras | Política de seguridad de la información aprobadas y socializadas. | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 10% | Política de Seguridad de la Información adoptada mediante resolución 1259 de 14 de septiembre 2017 | Si | Mejora de los controles de acceso a los sistemas de información y fuentes de información. Aplicación de lineamiento de seguridad de la información ANT | Existencia de logs Depende del incidente
R33 | Gestión de la información | Inconsistencias de la información. | Riesgo de Imagen | Errores en el procesamiento de la información en la infraestructura tecnológica. Falta de control en el ingreso de datos a la plataforma tecnológica. Alimentación errónea de los sistemas de información por parte de los usuarios responsables. Falta de sistemas de información para los procesos misionales. Errores en la exportación de información de los sistemas como resultado de una solicitud interna o externa. Cambios de la configuración de la infraestructura tecnológica. Degradación del rendimiento de las aplicaciones o la red. | Generación de información de mala calidad. Afectación en la gestión de la entidad por problemas en la información producida. Afectación a los usuarios de los sistemas de información de la entidad. Afectación en la planificación de los procesos en la entidad Afectación a otras entidades que requieren y solicitan información de la ANT. Afectación de la imagen institucional. Falta de credibilidad en los sistemas de información de la ANT. | 4 | 5 | Alto | Preventivo | Diagnostico de la calidad de la información a las bases de datos. Centralizar las salidas de información a través de la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras. | 3 | 5 | Extremo | Reducir | Construcción del Registro de Sujetos de Ordenamiento | Subdirección del Sistema de información de tierras | Módulos construidos/ Módulos Planeados | 100% |  | 10 |  |  | 2.3 | 23% | 1. Se estructuró el procedimiento de registro de sujetos de ordenamiento RESO con su respectivo diagrama de flujo en el marco de sistema integrado de gestión. 2. Se avanza en el análisis y diseño de los flujos de validación y en general de las especificaciones del proceso y sistemas de cada uno de los módulos que componen el RESO. 3. Se aprobó el procedimiento para RESO. 4. Se estructuró el FISO y el modulo de c aptura de información en el SIT | No | Validar los datos de los sistemas de información con los sistemas físicos y fuentes externas. | Plan de calidad
[15 empty] | Construcción Sistema Integrado de Tierras (módulos: • 3 Títulos Baldíos • 4 Procesos Agrarios • Auditoría • Seguridad • Administración • FISO - RESO ). | Subdirección del Sistema de información de tierras | Módulos construidos/ Módulos Planeados | 100% |  | 35 |  |  | 23 | 65% | Sistema Integrado de Tierras (3 Titulación de Baldíos, 4 Procesos Agrarios, Cartografía Social, Seguridad, Administración, FISO y RESO
[15 empty] | Diseño e implementación del proyecto de calidad de datos de la entidad | Subdirección del Sistema de información de tierras | Avance del Diseño y Ejecución del proyecto de calidad de datos. | 100% |  | 0 |  |  | 0 | 0% | Proyecto de calidad de datos reprogramado para la vigencia 2018
R34 | Gestión de la información | No uso de los Sistemas de Información de la Entidad | Riesgo Operativo | Falta de claridad de la necesidad por parte del proceso solicitante que genera desviaciones o modificaciones del producto final. Falta de divulgación de los sistemas de información. Falta de documentación de los sistemas de información ( Manuales de usuario). Resistencia al cambio (Cultural). Sistemas de información complejos y de difícil uso. Procedimientos no definidos por parte de las áreas de la entidad. No contar con un plan de pruebas en la construcción del software. Falta de prestación del soporte tecnológico de la herramienta. | Detrimento patrimonial. Afectación directa a las áreas misionales. Afectación directa a los beneficiarios de programas de la ANT. Desaprovechamiento de los recursos de infraestructura tecnológica. Perdida de gobierno del dato de la entidad. Perdida de gobierno de aplicaciones de la entidad. | 4 | 4 | Extremo | Preventivo | Levantamiento de inventario de los sistemas de información recibidos del INCODER. Construcción del modelo conceptual de la organización. Levantamiento del flujo de procesos por parte del área de requerimientos de la ANT, enfocado a los 6 módulos del Sistema Integrado de Tierras. Ajustar y adaptar los sistemas de información recibidos del INCODER para que se cumplan con las necesidades de la ANT. Capacitaciones en el uso de las herramientas de información. Aprovechamiento de los recursos tecnológicos heredados del INCODER que no se utilizaban o aprovechaban. (SharePoint (reemplazo de exceles y repositorio de arquitectura)) Se realizan capacitaciones tras la entrega de un producto (reporte de información y/o plataforma tecnológica). Elaboración y ejecución del plan de pruebas en el proceso de construcción del software. Diseño e implementación de la mesa de servicios. | 2 | 4 | Alto | Reducir | Construcción del procedimiento de calidad de datos que se aplicará a los sistemas de información misionales que la ANT adquiera más los sistemas legados. | Subdirección del Sistema de información de tierras | Un procedimiento técnico de calidad de datos. | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 100% | Procedimiento GINFO-P-002-ANÁLISIS-DE-INFORMACIÓN | No | Aplicación de estrategia de uso y apropiación | Documento Estrategia de Uso y apropiación
[15 empty] | Implementación del documento lineamientos y buenas prácticas de base de datos. | Subdirección del Sistema de información de tierras | Número de sistemas de información misionales en los cuales se ha implementado lineamientos y buenas prácticas de base de datos./Total de sistemas de información misionales creados por la Subdirección | 100% |  |  | 100% |  | 1 | 100% | El Sistema de información de tierras SIT creado cumple con todos los aspectos relacionados en el lineamiento de Buenas Practicas de Bases de Datos SIT.
[15 empty] | Operación de la mesa de servicios | Subdirección del Sistema de información de tierras | Incidencias atendidas en Sistemas de Información Misionales/ Total de número de incidencias relacionadas con los sistemas misionales | 100% |  | 100 |  |  | 1 | 100% | Esto se puede consultar en la Capa de reportes de Aranda Con corte a 30 de septiembre se atendieron los 348 casos reportados.
R35 | Evaluación del Impacto del OSPR | Impertinencia local de la metodología determinada para evaluar el impacto del OSPR | Riesgo Operativo | Particularidades geográficas, sociales, culturales, políticas y de infraestructura del territorio a evaluar. Desconocimiento de las particularidades del territorio a evaluar. Recursos insuficientes para las evaluaciones. | Informes y conceptos del monitoreo no confiables. Incertidumbre sobre el nivel de impacto del OSPR. | 4 | 4 | Extremo | Preventivo | Diseño de la evaluación del impacto del OSPR (Actividad del proceso) | 2 | 4 | Alto | Reducir | Documentar un procedimiento para el diseño e implementación de la evaluación del impacto. | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad | 1 Procedimiento documentado | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | Procedimiento documentado y aprobado. | No | Determinar las debilidades de los informes. Determinar las causas de la impertinencia de los informes. Planificar evaluación complementaria. Realizar evaluación complementaria. | Diagnostico, Plan de evaluación complementaria, Informe de evaluación complementaria.
R36 | Gestión del Talento Humano | Deficiencias en el desarrollo del Talento Humano de la ANT. | Riesgo Estratégico | Diagnóstico ineficiente y planificación imprecisa de las necesidades del personal. Falta de ejecución de las actividades de bienestar y/o capacitación. Falta de recursos para la ejecución de programas. | Desmejoramiento del ambiente laboral. No cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales. | 1 | 4 | Alto | Preventivo | Cronograma de actividades | 1 | 4 | Alto | Evitar | Formulación y aprobación del Plan Para el Desarrollo del Talento Humano | Subdirección de Talento Humano | Plan Formulado y aprobado | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | Aprobaciones de la secretaría general | No | Ajustes de los Planes relacionados con el desarrollo del talento Humano. Ajustes en el presupuesto. Solicitud y tramite de ajustes a Planes y Presupuesto se realiza conforme a los procedimientos establecidos por la Oficina de Planeación. | Nuevos diagnósticos, Actas de reuniones, Comunicaciones entre enlaces, Reportes a la Oficina de Planeación
[15 empty] | Seguimiento a la ejecución de las Actividades Programadas | Subdirección de Talento Humano | Actividades realizadas sobre las actividades programadas | 50 |  | 10 | 20 | 20 | 31 | 62% | Informes de seguimiento, comunicaciones entre enlaces, Reportes a la Oficina de Planeación
R37 | Gestión del Talento Humano | Inconsistencias en el reporte y liquidación de las novedades laborales y prestacionales | Riesgo de Cumplimiento | Fallas en liquidación de la nómina de acuerdo con la herramienta utilizada. Desconocimiento o inoportunidad del reporte de novedades en la liquidación de nómina. Falta de políticas internas de operación | No pago Errores en la liquidación de los pagos Pago inoportuno. | 4 | 4 | Extremo | Preventivo | Aplicativo para liquidar Nómina (SIGEP módulo nómina). Implementación de un software para la liquidación de la nómina. | 2 | 4 | Alto | Evitar | Formulación de políticas internas para el reporte de novedades que afecten la liquidación de la nómina | Subdirección de Talento Humano | Procedimientos y/o formatos implementados sobre la meta | 2 |  | 2 |  |  |  | 0% | Política interna y procedimiento para el reporte de novedades | No | Nueva verificación de la posible inconsistencia, Corrección de los datos y cálculos, Notificación a los interesados de la inconsistencia y corrección Notificación a los interesados del tramite a seguir, en los casos en que deban hacer reintegros. | Documentos sobre los cuales se realizan las verificaciones. Comunicaciones, Consignaciones o pagos en caja, en casos de reintegros.
R38 | Gestión del Talento Humano | Provisión parcial de las plantas de personal de la Agencia | Riesgo Operativo | Falta de formulación de política interna de encargos. Limitaciones dadas por la legislación vigente. Falta de recursos físicos para ubicación de puestos de trabajo al momento de la vinculación | Plantas provistas parcialmente | 4 | 2 | Alto | Preventivo | Cumplimiento de requisitos legales sobre la provisión de la planta de personal. Contratación de terceros para apoyar la operación de la ANT (UT) | 2 | 2 | Bajo | Evitar | Formulación del procedimiento de vinculación Formulación y divulgación de la Política Interna de Encargos | Subdirección de Talento Humano | Protocolo formulado y aplicado | 1 |  |  | 1 |  |  | 0% | Formulación del procedimiento de vinculación Política Interna de Encargos Formalización de la política | Si | Contratación de uniones temporales para asegurar cobertura en territorios Contratación de servicios para asegurar continuidad del servicio | Contratos y convenios con UT Contratos de servicios profesionales
R39 | Gestión del Talento Humano | Prescripción de la acción disciplinaria | Riesgo de Cumplimiento | Ineficiente gestión disciplinaria Dificultades en la consecución de antecedentes documentales | Vencimiento de términos Pérdida de credibilidad y confianza | 1 | 4 | Alto | Preventiva | Matriz de seguimiento de procesos | 1 | 4 | Alto | Evitar | Implementación de Software para el control, gestión y levantamiento de los proceso disciplinarios | Secretaría General | Software Implementado | 1 |  |  | 1 |  |  | 0% | Solicitud formal de Arquitectura de Software Demostración de software en construcción Software en funcionamiento | No | Cierre del caso Notificación a los interesados | Actas Notificaciones
R40 | Apoyo jurídico | Emitir conceptos sobre el mismo tema con distinta interpretación | Riesgo de Imagen | Deficiencia en los sistemas de información que no permite trazabilidad. Falta de unificación de criterios al interior de la dependencia. | Perdida de imagen institucional Afectación negativa en la toma de decisiones | 2 | 2 | Bajo | Preventivo | Discusiones semanales de grupo primario. Circular con directrices para solicitud de conceptos | 1 | 2 | Bajo | Evitar | Documentar y publicar los conceptos jurídicos de interés general en la sección normativa web | Oficina Jurídica | Número de conceptos publicados en la web/Número de conceptos de interés general emitidos | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0.5 | 50% | Si bien no se han publicado los conceptos en la página web, se cuenta con una relación de los temas de estos para gestionar el reparto por responsable de dichos temas. | No | Caracterización de solicitudes de conceptos, permitiendo así realizar el reparto de acuerdo al tema. | Base de datos
R41 | Apoyo jurídico | Vencimiento de términos | Riesgo de Cumplimiento | Deficiencia en los sistemas de información que no permite una trazabilidad. Desconocimiento del estado procesal actual, debido a la deficiente entrega de procesos judiciales entregados por el extinto INCODER. | Erogaciones dinerarias por fallos contra al ANT. Sanciones disciplinarias contra funcionarios de la ANT. | 3 | 4 | Extremo | Preventivo | Seguimiento constante vía web (en los casos que sea posible), verificando así actuaciones que pudiesen surgir en la rama judicial. | 1 | 2 | Bajo | Reducir | Contratar una persona natural o jurídica que realice la vigilancia y defensa judicial de la ANT. | Oficina Jurídica | Número de fallos contra la ANT / Número de fallos a favor de la ANT. | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 100% | Contrato 546 de 2017 suscrito entre la ANT y Litigando punto como S.A. | No | Se suscribe contrato con un tercero, quien realiza la vigilancia y defensa de los procesos contra la ANT. Este utiliza además de dependientes en las principales ciudades, un software que notifica diariamente las novedades en mencionados procesos, lo cual permite actuar dentro de los términos. | Contrato, CDP, RP, y usuario de consulta en software.
R42 | Apoyo jurídico | Emisión de viabilidades positivas contrarias a la normatividad. | Riesgo de Cumplimiento | Interpretaciones de la normatividad no unificada. Vacíos jurídicos que podrían generar la toma de decisiones erróneas. | Afectación negativa en la imagen de entidad. Demandas contra la ANT. | 2 | 2 | Bajo | Preventivo | Realizar grupos primarios semanales, donde se traten estos temas y unificando así la ruta jurídica a seguir. | 2 | 2 | Bajo | Reducir | Creación de sesiones de discusión. Socializar los cambios en la normatividad o interpretaciones de la oficina. | Oficina Jurídica | Número de viabilizadas con alcance o "recogidas" / Número total de viabilidades. | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0.75 | 75% | Viabilidades generadas por ORFEO, donde se puede verificar que no han tenido alcance o solicitudes de reversión. | No | Se conforma un grupo de colaboradores encargado de las viabilidades, el cual constantemente actualizan y socializan las últimas directrices de la Oficina Jurídica al respecto. | Las reuniones primarias para estas discusiones, no generan actas ni documento soporte.
R43 | Adquisición de bienes y servicios | Formulación de Ficha Técnica Inexacta | Riesgo Operativo | Imprecisión en la descripción de la necesidad y el alcance de la misma | Retrasos en el proceso de Análisis del Sector Análisis de mercado impreciso y/o ineficiente | 4 | 2 | Alto | Preventivo | Diligenciamiento del formato de Ficha técnica | 4 | 2 | Alto | Reducir | Adelantar un proceso de acompañamiento a las áreas técnicas de la Agencia, durante la construcción de la Ficha Técnica | Grupo de Contratos | Fichas técnicas elaboradas con acompañamiento sobre las recibidas | 80% |  | 40 | 20 | 20 | 0.8 | 100% | Se ha acompañado el proceso de construcción de fichas técnicas. A partir del mes de Julio se implementará una herramienta de medición. Las evidencias están e correos electrónicos entre las áreas misionales el el grupo de contratos en este proceso. | Si | Atención (en conjunto con el área técnica) de las preguntas presentadas por los oferentes en el proceso de cotización. | Correos Electrónicos
R44 | Adquisición de bienes y servicios | Falta de conocimientos técnicos relacionados con las necesidades a contratar, por parte del profesional del grupo de contratos, en la revisión de los documentos precontractuales | Riesgo Operativo | Desconocimiento de los conceptos técnicos del proceso | Suscripción de contratos que no satisfacen cabalmente las necesidades de la entidad | 1 | 4 | Alto | Preventivo | Reuniones y comunicaciones entre técnicos y personal del grupo de contratos | 1 | 4 | Alto | Evitar | Someter a revisión y aprobación del Comité para la Gestión Contractual del Sistema de Compras Públicas y la Cooperación Internacional de la ANT, los procesos que aplique | Grupo de Contratos | Procesos presentados ante Comité sobre los procesos que deben ser sometidos a revisión y aprobación | 100% |  | 40 | 30 | 30 | 1 | 100% | Actas comité de contratación | Si | Se ha cubierto con la acción preventiva. Someter a revisión y aprobación del Comité para la Gestión Contractual del Sistema de Compras Públicas y la Cooperación Internacional de la ANT, los procesos que aplique | Actas de Comité de Contratación
R45 | Adquisición de bienes y servicios | Deficiencias en la Supervisión de los contratos y/o convenios | Riesgo de Cumplimiento | Desconocimiento de las funciones y las responsabilidades de supervisión. | Incumplimientos Multas, sanciones, inhabilidades Detrimento patrimonial Procesos fiscales, disciplinarios, administrativos | 1 | 5 | Alto | Preventivo | Seguimiento de los lineamientos contenidos en el Manual de Contratación | 1 | 5 | Alto | Evitar | Capacitaciones a los supervisores | Grupo de Contratos | Capacitaciones adelantadas sobre la meta | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 50% | Registros de capacitaciones en formato establecido. | No | No ha sido evidente al materialización del Riesgo. Se requiere modificar la programación (Actual: una semestral - Propuesta: Una trimestral, contando desde julio), teniendo en cuenta que el manual de contratación se encuentra en proceso de actualización y hasta que ese proceso culmine, se adelantarán las capacitaciones. | Plan Institucional de capacitación ajustado. Registros de capacitaciones realizadas.
R46 | Adquisición de bienes y servicios | No adelantar la liquidación de los contratos que lo requieran | Riesgo de Cumplimiento | Falta o inoportunidad en la radicación del acta de liquidación por parte del área técnica. | Posibles observaciones o hallazgos por parte de Control Interno y/o los entes de control. Incumplimientos de la legislación vigente | 1 | 3 | Moderado | Preventivo | Seguimiento de los lineamientos contenidos en el Manual de Contratación | 1 | 3 | Moderado | Evitar | Formalizar el procedimiento pos contractual en el Sistema Integrado de Calidad. | Grupo de Contratos | Procedimiento formalizado y publicado. | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | Proceso publicado en intranet | Si | Realizar liquidación inmediata. Notificar a los interesados. Hacer reunión de equipo para analizar las causas del incumplimiento presentado y formular las acciones correctivas correspondientes. Incluir acciones correctivas en Plan de mejoramiento del proceso responsable. | Correos enviados a las áreas técnicas a cargo de las liquidaciones. Actas de reunión. Acción correctiva. Plan de mejoramiento.
[15 empty] | Seguimiento a los plazos de liquidación (cuando aplique) | Grupo de Contratos | Memorandos expedidos sobre la meta | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.33% | Memorando en Orfeo
R47 | Administración de Bienes y servicios | Inconsistencias en los inventarios | Riesgo Operativo | Falta de sistematización del inventario | Posibles pérdidas o daños en los bienes Posibles procesos disciplinarios y/o sancionatorios Incertidumbre en los estados financieros | 2 | 4 | Alto | Preventivo | Comparación de las transferencias recibidas por parte INCODER Liquidado contra la toma física de inventario | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Levantamiento y formalización de procedimientos relacionados con el manejo de inventario | Subdirección Administrativa y Financiera | Procedimientos formalizados sobre la meta | 3 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0% | Procedimiento aprobado y publicado | No | Realizar corrección inmediata. Notificar a los interesados. Hacer reunión de equipo para analizar las causas del incumplimiento presentado y formular las acciones correctivas correspondientes. Incluir acciones correctivas en Plan de mejoramiento del proceso responsable. | Inventarios vigentes. Actas de reunión. Acción correctiva. Plan de mejoramiento.
[15 empty] | Sistematización de Inventarios | Subdirección Administrativa y Financiera | Porcentaje de inventario sistematizado. | 100 |  | 10 |  | 90 | 65 | 65% | Inventario vigente
R48 | Administración de Bienes y servicios | Interrupción de servicios que afecten el funcionamiento de la Entidad | Riesgo Operativo | Fallas en el seguimiento de la ejecución de los contratos de servicios Interrupción en el suministro de servicios públicos por motivos técnicos (energía, acueducto, internet, etc.) Inconsistencias en los pagos de los servicios públicos | Interrupción del servicio requeridos para la operación Gastos adicionales (interés) Demandas Incumplimientos | 1 | 5 | Moderado | Preventivo | Programación del PAC Ejecución de la programación | 1 | 5 | Alto | Evitar | Seguimiento del pago y ejecución de los contratos de suministro de bienes y servicios | Subdirección Administrativa y Financiera | Reportes de ejecución y pagos por contrato y/o servicio sobre la meta | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.33% | Matrices de seguimiento del pago y ejecución de los contratos | No
R49 | Administración de Bienes y servicios | Incumplimiento del cronograma de intervenciones a las sedes | Riesgo Operativo | Fallas en la planeación asociada al cumplimiento del cronograma No tener contratos vigentes requeridos para el cumplimiento del cronograma | Deterioro de los bienes de Agencia Observaciones administrativas en los procesos de control Dificultades operativas en la prestación del servicio | 2 | 3 | Moderado | Preventivo | Seguimiento del cronograma por pate del responsable de la intervención. | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Seguimiento a la ejecución del cronograma | Subdirección Administrativa y Financiera | Reporte de seguimiento sobre la meta | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0% | Seguimientos trimestrales Reportes de desempeño a Oficina de Planeación | No
R50 | Administración de Bienes y servicios | Indisponibilidad de la información | Riesgo Operativo | Falta de mantenimiento a la infraestructura tecnológica. Falta de políticas de seguridad de la información. | Afectación en la gestión misional y de operación de la Agencia Falta de integridad en la información | 3 | 4 | Extremo | Preventivo | Back ups en servidores | 2 | 4 | Alto | Evitar | Plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica | Secretaría General | Plan de Mantenimiento | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | Plan de mantenimiento Seguimientos e informes del Plan de mantenimiento | No
R51 | Administración de Bienes y servicios | Pérdida o daño de correspondencia de entrada y salida de la entidad | Riesgo Operativo | Falta de control en los documentos | Vencimiento de términos. Solicitudes de los peticionarios sin atender. Reprocesos administrativos. | 2 | 4 | Alto | Preventivo | Planillas de entrada y salida de documentación | 1 | 3 | Moderado | Evitar | Procedimiento de entrada y salida de correspondencia formalizado | Subdirección Administrativa y Financiera | Procedimientos publicados sobre la meta | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 0% | Procedimiento aprobado y publicado | No
R52 | Administración de Bienes y servicios | Clasificación incorrecta de documentos en el momento de la radicación. | Riesgo Operativo | No contar con las herramientas idóneas para que el personal encargado clasifique la documentación recibida. No contar con personal idóneo en la radicación de correspondencia | Vencimiento de términos. Reprocesos administrativos. Sanciones y/o multas | 5 | 3 | Extremo | Preventivo | Personal idóneo para la clasificación. | 3 | 3 | Alto | Reducir | Contar con una herramienta para la clasificación de Documentación. | Subdirección Administrativa y Financiera Secretaría General | Herramienta formalizada | 1 |  |  |  | 1 |  | 0% | Herramienta en funcionamiento Acto administrativo que formaliza la herramienta | No
[15 empty] | Procedimiento formalizado de clasificación | Subdirección Administrativa y Financiera | Procedimientos publicados sobre la meta | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | Procedimiento aprobado y publicado | No
[15 empty] | Acto administrativo para la adopción de reglamento para atención de PQRSD | Secretaría General | Acto Administrativo oficializado | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | Acto Administrativo oficializado | No
R53 | Administración de Bienes y servicios | Demoras en la ubicación de los expedientes requeridos tanto por la entidad como por la ciudadanía. | Riesgo Operativo | Recibir archivos en estado natural del Incoder liquidado. *No contar con un inventario documental actualizado y unificado | Vencimiento de términos. Afectación directa al área misional al no proveer los documentos requeridos. Retrasos en la ejecución presupuestal de las áreas misionales. Posibles sanciones y/o multas. Posibles acciones jurídicas en contra de la entidad | 4 | 5 | Alto | Preventivo | Actas de entrega de archivo por parte del Incoder Liquidado | 4 | 5 | Extremo | Reducir | Base de Datos consolidada | Subdirección Administrativa y Financiera | Base de datos | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Base de datos | No
[14 empty] | Reducir | Capacitar al personal encargado de organizar los archivos que produce la ANT | Subdirección Administrativa y Financiera | Listado de Capacitación | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0% | Listado de Capacitación | No
[14 empty] | Reducir | Aplicación de las tablas de retención documental | Subdirección Administrativa y Financiera | Muestras aleatorias de la aplicación | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | Muestras aleatorias de la aplicación | No
R54 | Administración de Bienes y servicios | Pérdida de documentos en los archivos de la Agencia | Riesgo Operativo | Falta de control en la creación y manejo de expedientes. Deficiencias en el control de los préstamos documentales. | Reprocesos administrativos Incumplimientos Multas, sanciones Procesos fiscales, disciplinarios, administrativos | 4 | 5 | Alto | Preventivo | Planilla de préstamo | 2 | 4 | Alto | Evitar | Procedimiento para préstamo formalizado | Subdirección Administrativa y Financiera | Procedimientos publicados sobre la meta | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0% | Procedimientos aprobados y publicados | No
R55 | Gestión financiera | Registro de gastos y pagos sin cumplimiento de requisitos legales, presupuestales y contables o con soportes ilegítimos y/o adulterados | Riesgos Financiero | Procedimientos no documentados y socializados Omisión en verificación de los documentos necesarios para los registros Deficiencias en la planeación de la ejecución frente a los tiempos requeridos para el trámite financiero por parte de las áreas ejecutoras. Falta de verificación por parte de los supervisores y/o área técnica que solicita el trámite | Posibles investigaciones y sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativa. Pérdida de recursos | 2 | 4 | Alto | Detectivo | Verificación de cumplimiento de requisitos para el pago. | 2 | 4 | Alto | Evitar | Formular, aprobar y publicar los procedimientos del proceso financiero | Subdirección Administrativa y Financiera | Procedimientos publicados sobre la meta | 10 |  | 4 | 3 | 3 | 5 | 50% | Procedimientos aprobados y publicados | No
[15 empty] | Solicitar al Grupo de Contratos incluir dentro del temario en capacitaciones a los supervisores, la verificación de los documentos necesarios para pagos y los tiempos que tienen los trámites financieros | Subdirección Administrativa y Financiera | Comunicación Interna | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0% | Plan Institucional de capacitación ajustado | No
R56 | Gestión financiera | Programación del PAC que no corresponde a las necesidades reales | Riesgos Financiero | Envío inoportuno y/o inexacto de las solicitudes de pago a la financiera por parte de los supervisores de los contratos | Inadecuada ejecución del PAC, que afecta el cumplimiento de compromisos, metas, asignación y disponibilidad de recursos Sanciones por parte del Ministerio de Hacienda | 4 | 4 | Extremo | Preventivo | Programación mensual del PAC | 4 | 4 | Extremo | Evitar | Seguimiento a la programación y ejecución del PAC | Subdirección Administrativa y Financiera | Matriz de seguimiento | 18 |  | 6 | 6 | 6 | 1 | 6% | Matriz de seguimiento | No
[15 empty] | Formular, aprobar y publicar el procedimiento de Programación y Ejecución de PAC | Subdirección Administrativa y Financiera | Procedimientos publicados sobre la meta | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Procedimientos aprobados y publicados | No
R57 | Gestión financiera | Generación de obligaciones con inconsistencias en la aplicación de las deducciones tributarias | Riesgos Financiero | Calculo de las deducciones tributarias de manera incorrecta en las obligaciones | * Sanciones por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 1 | 4 | Alto | Detectivo | Verificación de cumplimiento de las deducciones tributarias. | 1 | 4 | Alto | Evitar | Conciliación de las liquidaciones arrojadas por la herramienta de registro de cuentas con Contabilidad (con la toma de una muestra) | Subdirección Administrativa y Financiera | Actas de Conciliación sobre la meta | 2 |  | 1 |  | 1 | 2 | 100% | Actas de Conciliación | No
R58 | Gestión financiera | Efectuar registros contables que afecten la razonabilidad de los estados contables | Riesgos Financiero | Generación de Estados Financieros que no sean razonables | Incumplimiento de las normas contables | 1 | 4 | Alto | Preventivo | Seguimiento a registros contables para asegurar cumplimiento de normas contables. | 1 | 4 | Alto | Evitar | Realizar comités de sostenibilidad contable en donde se presente el análisis de las variaciones e impacto de las cifras frente a la razonabilidad de los Estados Contables. | Subdirección Administrativa y Financiera | Actas de Comité | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 33% | Actas de Comité | No
R59 | Gestión financiera | Perdidas de apropiación presupuestal | Riesgos Financiero | Debilidades en el proceso de planeación Seguimiento a la ejecución | Perdida de apropiación presupuestal Posibles hallazgos Administrativos y/o fiscales | 2 | 5 | Extremo | Preventivo | Seguimiento presupuestal interno de las diferentes dependencias | 1 | 4 | Alto | Evitar | Mesas de seguimiento a la ejecución presupuestal | Subdirección Administrativa y Financiera | Actas | 7 |  | 2 | 3 | 2 | 5 | 71% | Actas | No
R60 | Seguimiento, evaluación y mejora | Incumplimiento y no conformidad de reportes e informes | Riesgo de Cumplimiento | Bases de datos e información sin criterios de calidad. Desconocimiento de tiempos, procedimientos y responsables del proceso de seguimiento y gestión de la información. | Estados de avance o mediciones erróneas. Información poco fiable para el desarrollo y desempeño de otros procesos. Incumplimiento de la normativa vigente. Pérdida gradual de credibilidad e imagen. | 4 | 3 | Alto | Preventivo | Verificación de registros o reportes Revisar los registros de información. Revisar periódicamente los reportes de información. | 1 | 3 | Moderado | Evitar | Designar responsables de revisión y validación de reportes e informes. Documentar el procedimiento de seguimiento al desempeño y establecer los controles respectivos. Generar alertas para la entrega de informes y/o reportes. | Oficina de planeación | # Procedimientos publicados | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | Procedimiento de seguimiento aprobado y publicado | No | Se solicita la corrección inmediata a la dependencia responsable de la información. La dependencia responsable debe corregir el informe de inmediato y remitirlo con copias digitales de soportes. La dependencia responsable debe hacer reunión y determinar la causa de las imprecisiones en el informe, formular las acciones correctivas que eliminen las causas y hacer seguimiento a su cumplimiento.. | Comunicaciones mediante memorando en ORFEO. Acciones correctivas en plan de mejoramiento del proceso.
R61 | Seguimiento, evaluación y mejora | Incumplimientos Técnicos | Riesgo de Cumplimiento | Desconocimiento de requisitos y/o lineamientos para el desarrollo de productos y/o salidas. Desconocimiento de cambios normativos. Ausencia de control en la ejecución de las actividades de los procedimientos. Falta de registro de productos y/o salidas No conformes. Deficiencias en la identificación de requisitos para la elaboración de productos y servicios. | Pérdida de credibilidad y confianza en la agencia. Incumplimiento de metas institucionales. Productos y/o servicios no acordes con los requisitos de los grupos de interés. | 4 | 3 | Alto | Preventivo | Implementación del procedimiento para el control de productos y salidas no conformes. Sistema de Iconos y colores para identificación de actividades críticas (R, Rojo)y las actividades de control (C, Azul) en cada procedimiento. Verificación, revisión y validación de procedimientos | 2 | 3 | Moderado | Reducir | Establecer lineamientos y criterios de conformidad de los productos y/o salidas a desarrollar y elaborar las fichas técnicas de productos y salidas. | Oficina de Planeación | # de fichas técnicas de productos | 12 |  |  | 6 | 6 |  | 48% | 18 Ficha técnicas con fase inicial de identificación de requisitos legales, con avance del 48% | Si | Implementar correcciones basadas en reprocesos, anulaciones y disposición final del producto con el incumplimiento, establecido con base en el marco legal de la ANT. Registrar los eventos en el formato SEYM-F-003 REGISTRO DE SALIDAS NO CONFORMESy aplicar los mencionados tratamientos conforme lo establece el procedimiento SEYM-P-003 CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES. | Registros por cada producto al año en el formatoSEYM-F-003 REGISTRO DE SALIDAS NO CONFORMES.
R62 | Seguimiento, evaluación y mejora | Presentación extemporánea de informes de control interno a entes de control y partes interesadas | Riesgo de Cumplimiento | Inexistencia de un cronograma que establezca los informes que deben presentarse con los términos respectivos. Falta de seguimiento por parte del equipo de control interno al cronograma de presentación de informes. Desconocimiento de normas existentes o actualizaciones normativas. | Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal. Sanciones para la entidad. Pérdida de imagen institucional. | 2 | 4 | Alto | Preventivo | Hacer seguimiento en las reuniones del área de control interno a los informes que deben presentarse. Revisión permanente del portal web de la Contraloría General de la República, DAFP y otras entidades, sobre cambios en disposiciones normativas o generación de nuevas disposiciones. | 1 | 4 | Alto | Evitar | Elaborar un cronograma con los informes que deben presentarse y los términos de presentación. | Oficina de Control Interno | Cronograma elaborado | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | El cronograma con los informes que deben presentarse y los términos de presentación están incluidos en el Programa/Plan Anual de Auditorías-PAA 2017, el cual fue aprobado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 27/06/2017. | No | Reportar de manera inmediata el informe vencido en términos y realizar una socialización con el personal que interviene en el suministro de información y construcción del informe, para aclarar términos de presentación e implicaciones de la presentación extemporánea. | *Informe reportado *Listado de asistencia de socialización normativa
R63 | Seguimiento, evaluación y mejora | Incumplimiento de la ejecución de las auditorías establecidas en el Programa anual de auditorías | Riesgo Operativo | Coyunturas en los procesos de la entidad que no permitan atender las auditorías. Falta de seguimiento al programa anual de auditorías de la entidad. | No contar con elementos de evaluación sobre el estado de los procesos y dependencias de la entidad. Pérdida de oportunidad en las observaciones realizadas a las dependencias y procesos de la entidad. | 2 | 4 | Alto | Preventivo | Hacer seguimiento en las reuniones del área de control interno a las auditorías que deben realizarse y a la ejecución de las mismas. | 1 | 4 | Alto | Reducir | Formular el Programa anual de auditorías con tiempos asequibles que permitan prever contingencias. | Oficina de Control Interno | Programa formulado y aprobado | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 100% | Se diseñó el Programa/Plan Anual de Auditorías 2017, el cual fue aprobado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 27/06/2017, como consta en Acta de Comité. | No | Convocar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para evaluar las situaciones de incumplimiento frente a ejecución de auditorías y plantear las acciones correspondientes frente a las actividades planteadas en el PAA. | *Programa/Plan Anual de Auditorías 2017 modifica. *Acta de Comité.
R64 | Seguimiento, evaluación y mejora | Extemporaneidad en los seguimientos realizados a las acciones contenidas en la Matriz de riesgos y plan de mejoramiento de los procesos de la entidad. | Riesgo Operativo | Falta de definición de la periodicidad para hacer seguimiento al Plan de mejoramiento y matriz de riesgos. Desconocimiento de las disposiciones establecidas para la gestión de riesgos y planes de mejoramiento. | Afectaciones en la operación y gestión de los procesos de la Agencia. | 2 | 4 | Alto | Preventivo | Hacer seguimiento en las reuniones del área de control interno a las auditorías que deben realizarse y a la ejecución de las mismas. | 1 | 4 | Alto | Evitar | Realizar seguimientos trimestrales al mapa de riesgos y plan de mejoramiento de los procesos de la entidad. | Oficina de Control Interno | % de seguimientos realizados a matriz de riesgos y plan de mejoramiento | 5 |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 60% | Se realizó monitoreo a los riesgos de corrupción en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Primer y segundo cuatrimestre de 2017 y seguimiento al Plan de mejoramiento d ela Auditoría realizada al INCODER vigencia 2015, con corte 30 de junio de 2017. En el marco de la Auditoría al Sistema de Gestión de la entidad, se tiene previsto realizar los dos seguimientos restantes a Riesgos y Plan de mejoramiento. | No | Realizar de manera inmediata el seguimiento y monitorear mensualmente las actividades de seguimiento previstas en el Plan. | *Informe de seguimiento.
[15 empty] | Socializar las disposiciones vigentes en materia de reporte de planes de mejoramiento y matrices de riesgo. | Oficina de Control Interno | Socialización realizada | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Se realizó socialización de la normatividad aplicable para planes de mejoramiento, en el marco de mesas de trabajo para la revisión de acciones derivadas de hallazgos identificados pro la Contraloría General de la República de vigencias anteriores auditadas al INCODER y que fueron entregadas a la Agencia.
R65 | Seguimiento, evaluación y mejora | Desempeño insuficiente en la ejecución de los Proyectos | Riesgo Operativo | Desconocimiento de las necesidades de los grupos de interés. Inexistencia de plan de acción para el desarrollo de herramientas y/o instrumentos. Recursos físicos, humanos, técnicos, tecnológicos o financieros insuficientes para el desarrollo de portafolio de productos y/o servicios. Inadecuada articulación entre procesos misionales | Diseño inoportuno de herramientas, instrumentos o modelos de operación para la gestión. Retrasos en la entrega de productos y/o servicios. Incumplimiento de Acuerdos de Nivel de Servicio. Falencias en la atención a los grupos de interés. | 4 | 3 | Alto | Preventivo | Revisión periódica de las estrategias, metas y objetivos. | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las metas institucionales. | Oficina de planeación | # de informes de seguimiento generados | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75% | Tres Informes trimestrales Marzo, Junio y septiembre 2017 | No | Formulación de plan de choque entre las Direcciones con rezagos en sus metas, con énfasis en el tratamiento de las causas de los incumplimientos. | Plan de choque con determinación de causas y formulación de acciones que las eliminen.
Zona de riesgo Baja |  | (1) Rara Vez | (1) Insignificante | (5) Moderado | Si
Zona de Riesgo Moderada |  | (2) Improbable | (2) Menor | (10) Mayor | No
Zona de riesgo Alta |  | (3) Posible | (3) Moderado | (20) Catastrófico
Zona de riesgo Extrema |  | (4) Probable | (4) Mayor | 5
|  | (5) Casi Seguro | (5) Catastrófico | 10
20
Zona Baja |  | 1
Zona Moderada |  | 2
Zona Alta |  | 3
Zona Extrema |  | 4
5
Clases de Riesgos
Riesgo Estratégico |  |  | Asumir, Compartir o Transferir
Riesgo de Imagen |  |  | Reducir
Riesgo Operativo |  |  | Evitar
Riesgos Financiero
Riesgo de Cumplimiento
Riesgo de Tecnología

## Tipos de riesgos ANT V2 2017
Riesgo operativo | 29
Riesgo de tecnología | 1
Riesgo de cumplimiento | 15
Riesgo de imagen | 5
Riesgo financiero | 6
Riesgo estratégico | 9

## Análisis global ANT V2
|  | Extremo | Alto | Moderado | Bajo
| Riesgo Inherente | 17 | 37 | 9 | 2
| Riesgo Residual | 11 | 27 | 22 | 5
| Variación | -35.29% | -27.02% | 144.4% | 150%
100 - (#R RES x 100 / # R INH )

## Riesgo residual por Proceso V2
| Extremo | Alto | Moderado | Bajo | No. Riesgos
Direccionamiento Estratégico | 0 | 1 | 2 | 0 | 3
Comunicación y gestión con grupos de interés | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
Inteligencia de la información | 1 | 2 | 2 | 0 | 5
Gestión del modelo de atención | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
Planificación del OSPR | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Seguridad jurídica sobre la titularidad | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
Acceso a la propiedad | 2 | 1 | 5 | 1 | 9
Administración de tierras | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
Evaluación del impacto del OSPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Gestión de la información | 3 | 2 | 0 | 0 | 5
Gestión del Talento Humano | 0 | 3 | 0 | 1 | 4
Adquisición de bienes y servicios | 0 | 3 | 1 | 0 | 4
Administración de Bienes y servicios | 1 | 4 | 3 | 0 | 8
Gestión financiera | 1 | 4 | 0 | 0 | 5
Apoyo juridico | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
Seguimiento, evaluación y mejora | 0 | 3 | 3 | 0 | 6
| 11 | 27 | 22 | 5 | 65

## IGR
Para la medición de la gestión del riesgo de los procesos, la Oficina de planeación ha formulado un indicador global denominado “Índice de gestión del riesgo - IGR”, compuesto por tres indicadores específicos que permiten mantener un balance proporcional entre los tres estados: Identificación del riesgo, Reducción del riesgo y Preparación ante emergencias. El indicador de Identificación del riesgo mide el nivel de cobertura de la gestión del riesgo, en términos de cantidad de actividades de los procesos que han sido objeto de identificación de riesgos y establecimiento de controles. Se propone aumentar y mantener la cobertura hasta el 100% de las actividades de los procesos. El indicador Reducción del riesgo mide el nivel de ejecución de las acciones preventivas formuladas en cada proceso para reducir la probabilidad de materialización de los riesgos. El indicador Preparación ante emergencias mide el nivel de establecimiento e implementación de acciones de contingencia adecuadas para reaccionar ante una eventual materialización de un riesgo identificado.
| Identificación del riesgo | Reducción del riesgo | Preparación ante emergencias | Índice de Gestión del Riesgo
| (Actividades del Proceso con riesgos identificados / Actividades totales del proceso) X 100 | Nivel de ejecución promedio de las acciones preventivas formuladas para el proceso | (Numero de riesgos de proceso con acción de contingencia formulada / Numero de riesgos totales identificados en el proceso) X 100 | IDR+RR+PAE / 3
PROCESO | IDR | RR | PAE | IGR
Direccionamiento Estratégico | 50 | 100 | 100 | 83.3333
Comunicación y gestión con grupos de interés | 50 | 33 | 100 | 61
Inteligencia de la información | 60 | 50 | 100 | 70
Gestión del modelo de atención | 50 | 48 | 100 | 66
Planificación del OSPR | 33 | 50 | 100 | 61
Seguridad jurídica sobre la titularidad | 100 | 100 | 100 | 100
Acceso a la propiedad | 100 | 55 | 100 | 85
Administración de tierras | 43 | 83 | 100 | 75.3333
Evaluación del impacto del OSPR | 34 | 100 | 100 | 78
Gestión de la información | 84 | 60 | 100 | 81.3333
Gestión del Talento Humano | 50 | 25 | 100 | 58.3333
Adquisición de bienes y servicios | 57 | 88 | 100 | 81.6667
Administración de Bienes y servicios | 100 | 29 | 13 | 47.3333
Gestión financiera | 100 | 52 | 0 | 50.6667
Apoyo juridico | 60 | 75 | 100 | 78.3333
Seguimiento, evaluación y mejora | 67 | 81 | 100 | 82.6667
| 66 | 64.3125 | 88.3125 | 72.5