## Articulado
|  | FORMA |  | PLAN DE ACCIÓN | [15 empty] | CÓDIGO |  | DEST-F-003
|  | ACTIVIDAD |  | FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [15 empty] | VERSIÓN |  | 1
|  | PROCESO |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [15 empty] | FECHA |  | 2019-10-29
Vigencia |  | 2022
Proyecto de Inversión |  | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL A NIVEL NACIONAL
BPIN |  | 2020011000016
Objetivo general del proyecto |  | Fortalecer el ordenamiento social de la propiedad rural nacional
Programa Presupuestal |  | 1704 - Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural
Programación del proyecto de inversión | [5 empty] | Regionalización, Focalización y Compromisos | [7 empty] | Programación Plan de Acción
Objetivo Especifico | Producto | Indicador de Producto | Meta Proyecto de Inversión 2022 | Actividad Proyecto Inversión (Cadena de valor) | Valor Total 2022 | Regionalización | PDET | Víctimas | Mujer rural | Grupos Étnicos | PND | PMI | CONPES | Subactividad | Producto/entregable | Unidad de Medida | Meta 2022 | Periodicidad entrega producto | Fecha inicio | Fecha final | Concepto/Tipo de Gasto | Valor Subactividad | Distribución del prodcuto | Fuente recursos | Responsable de la actividad
Levantar la información física, jurídica y comunitaria sobre los predios rurales de la nación y los sujetos de ordenamiento social de la propiedad | Servicio de registro de sujetos de Ordenamiento | Solicitudes registradas | 14845 | Realizar las jornadas de inscripción de posibles sujetos de ordenamiento para los municipios focalizados | 4190282596 | Si | Si | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Ejecutar la estrategia agregada para municipios focalizados para crédito (análisis y fiso jurídico) | Predios analizados en municipios de demanda agregada incluidos en la matriz | Número | 11388 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 4055123846 | N.A. | Inversión - Crédito | SPO
[6 empty] | Si | Si | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Validar productos de enrutamiento en municipios focalizados para crédito | Casos validados de enrutamiento incluidos en matriz | Número | 8760 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 97642668 | N.A. | Inversión - Crédito | SPO
[6 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | [7 empty] | Gastos de viaje | 37516082 | N.A. | Inversión - Crédito | SPO
|  |  |  | Realizar la valoración para inclusión al registro de sujetos de ordenamiento | 919402555 | Si | Si | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Revisión y análisis de Documentos aportados por el ciudadano y determinar el programa al cual el ciudadano está solicitando la inclusión al Registro de Sujetos de Ordenamiento-RESO | Resoluciones o memorandos elaborados en el que informe sobre inclusión/no inclusión al Registro de Sujetos de Ordenamiento-RESO | Número | 14845 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 919402554.6 | N.A. | Inversión | DGOSP+SSIT
|  |  |  | Efectuar seguimiento y monitoreo | 1342099489 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Efectuar seguimiento y monitoreo a servicio de registro de sujetos de Ordenamiento-Administrar y Gestionar el Proyecto en la ANT (Unidad de gestión) | Informes de avance en la ejecución | Número | 6 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 1274587167 | N.A. | Inversión - Crédito | DGOSP
[6 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Efectuar seguimiento y monitoreo a servicio de registro de sujetos de Ordenamiento | Informes de seguimiento y monitoreo a servicio de registro de sujetos de Ordenamiento | Número | 4 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 67512322 | N.A. | Inversión | DGOSP+SSIT
| Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | 3 | Elaborar planes de ordenamiento social de la propiedad rural pre barrido predial masivo | 259796740 | Si | Si | Si | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Acompañar la formulación de POSPR ejecutados por socios estratégicos | Documentos plan de ordenamiento social de la propiedad rural pre barrido predial masivo por municipio elaborado | Número | 3 | semestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 157742465 | N.A. | Inversión | SPO
[6 empty] | Si | Si | Si | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Validar con las subdirecciones misionales el POSPR pre barrido de cada municipio, previo a la socialización institucional y comunitaria | POSPR pre barrido de cada municipio validado | Número | 3 | semestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 102054275 | N.A. | Inversión | SPO
|  |  |  | Ajustar y socializar planes de ordenamiento social de la propiedad rural post- operativo de campo | 766304953 | Si | Si | Si | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | CONPES 3944 - La Guajira | Consolidar POSPR | Documentos de POSPR Pos BPM por unidad de intervención de municipio elaborado | Número | 20 | Semestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 766304953 | N.A. | Inversión | SPO
| Servicio de gestión catastral | Predios rurales con información catastral validada | 23800 | Realizar el levantamiento catastral y post-proceso | 28117135120 | Si | Si | No | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Varios | Conformar el Catastro Rural (municipios de OSPR) | Predios levantados incluidos en matriz | Número | 47250 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 19475474033 | N.A. | Inversión - Crédito | SPO
[6 empty] | Si | Si | Si | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Varios | Preclasificar los casos en los municipios focalizados para crédito | Casos preclasificados incluidos en matriz | Número | 13590 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios
[6 empty] | Si | Si | Si | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Varios | Conformar el Catastro Rural (municipios de OSPR) | Predios levantados incluidos en matriz | Número | 8971 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Transferencias corrientes | 8641661087 | N.A. | Inversión | DGOSP
|  |  |  | Verificar la calidad de la información catastral levantada | 2346714607 | Si | Si | Si | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Varios | Realizar la verificación de calidad de la información catastral por parte de socio implementador | Predios con validación de la información catastral incluidos en matriz | Número | 23800 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 2346714607 | N.A. | Inversión | SPO
[6 empty] | N.A. | Si | Si | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Varios | Procesar la información capturada y consolidar la base de datos con la información catastral, geográfica, jurídica y social capturada durante el barrido predial, de manera progresiva y por unidad de intervención. | Predios consolidados en base de datos | Número | 23800 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios
[6 empty] | Si | Si | Si | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Varios | Validar la información catastral como gestor catastral bajo los lineamientos de la autoridad catastral vigente | Informes de validación catastral elaborados | Número | 20 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios
[6 empty] | Si | Si | Si | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Varios | Realizar el enrutamiento de los predios informales entregados por parte de socio implementador | Predios enrutados incluidos en matriz | Número | 9000 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios
[6 empty] | N.A. | Si | Si | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Varios | Validar los insumos cartográficos básicos para la gestión catastral | Informes de validación de insumos cartográficos básicos | Número | 8 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios
|  |  |  | Efectuar seguimiento y monitoreo | 3883188529 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Efectuar seguimiento a metas, apoyo a la supervisión, gestiones administrativas, articulación institucional, y resultados e informes de seguridad y contexto, durante implementación de POSPR. | Informes de seguimiento a metas, apoyo a la supervisión, gestiones administrativas, articulación institucional, y resultados e informes de seguridad y contexto, durante implementación de POSPR | Número | 9 | Mensual | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 3172503446 | N.A. | Inversión | SPO
[6 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Generar informes de supervisión de los convenios con socios estratégicos para la implementación de los POSPR | Informes de supervisión de los convenios con socios estratégicos para la implementación de los POSPR | Número | 6 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios
[6 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Generar actas de los comités técnicos operativos de cada convenio en el marco de la implementación del OSPR | Actas comités técnicos operativos de cada convenio en el marco de la implementación del OSPR | Número | 6 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios
[6 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Generar actas financieras de seguimiento a la ejecución de recursos de los convenios con socios estratégicos para la implementación de los POSPR | Actas financieras de seguimiento a la ejecución de recursos de los convenios con socios estratégicos para la implementación de los POSPR | Número | 6 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios
[6 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Efectuar seguimiento y monitoreo a la ruta de OSPR-implementación de POSPR: financiera, operativa, jurídica, contractual, lineamientos, articulación interinstitucional, planeación | Informes de seguimiento resultantes del acompañamiento a socios estratégicos en la implementación de POSPR | Número | 4 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios
[6 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Efectuar seguimiento y monitoreo a la ruta de OSPR-implementación de POSPR: financiera, operativa, jurídica, contractual, lineamientos, articulación interinstitucional, planeación | Informes de seguimiento y monitoreo la ruta de OSPR-implementación de POSPR: sobre financiera, operativa, jurídica (resoluciones, derechos de petición, circulares), contractual, lineamientos, articulación interinstitucional, planeación | Número | 4 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios |  |  | Inversión | DGOSP
[6 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Efectuar seguimiento y monitoreo a la ruta de OSPR-implementación de POSPR: financiera, operativa, jurídica, contractual, lineamientos, articulación interinstitucional, planeación | Informes de seguimiento y monitoreo la ruta de OSPR-implementación de POSPR: sobre financiera, operativa, jurídica (resoluciones, derechos de petición, circulares), contractual, lineamientos, articulación interinstitucional, planeación | N.A. | N.A. | N.A. | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Gastos de viaje | 253469455 | N.A. | Inversión | DGOSP
[6 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Realizar la coordinación técnica del Proyecto articulando las diferentes áreas de la ANT y el cumplimiento de las salvaguardas | Informes de avance en la ejecución | Número | 6 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 457215628 | N.A. | Inversión - Crédito | Gerente del proyecto
| Documentos de investigación | Documentos de investigación elaborados | 4 | Analizar información estratégica en materia de tierras | 217821016 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Analizar información estratégica en materia de tierras | Documentos de análisis en materia de tierras elaborados | Número | 4 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 217821016 | N.A. | Inversión | DGOSP
|  |  |  | Elaborar los documentos de investigación | 93351864 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Elaborar los documentos de investigación | Documentos de investigación elaborados | Número | 4 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 93351864 | N.A. | Inversión | DGOSP
| Documentos metodológicos | Documentos metodológicos realizados | 7 | Analizar las lecciones aprendidas y buenas prácticas | 100478560 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Elaborar documentos de lecciones aprendidas sobre la ruta para la atención por oferta | Documentos elaborados | Número | 4 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 100478560 | N.A. | Inversión | SPO
|  |  |  | Actualizar los documentos metodológicos | 1039293356 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Realizar acompañamiento metodológico y generación de Análisis Predial Integral | Documentos metodológicos actualizados | Número | 7 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 1039293356 | N.A. | Inversión | SPO
[6 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Desarrollo de mesas técnicas en el marco del OSPR y desarrollo de capacitaciones rutas medodologicas POSPR | Actas, listado de asistencia de mesas técnicas y capacitaciones | Número | 30 | Mensual | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios
[6 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Elaborar documentos metodológcos en respuesta a inquietudes o casos remitidos por los equipos de los socios/operadores. | Documentos de respuesta a inquietudes de socios | Número | 18 | Mensual | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios
[6 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Realizar acopio de la información y bases de datos para la verificación documental de los predios informales encontrados | Matriz consolidada de verificación documental del proceso | Porcentaje | 65% | Mensual | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios
|  |  |  | Socializar la metodología actualizada | 104900694 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Socializar la metodología actualizada resultante de la estrategia de gestión del conocimiento | Memorias de las socializaciones realizadas | Número | 3 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 104900694 | N.A. | Inversión | SPO
| Documentos técnicos | Documentos técnicos elaborados | 2 | Elaborar y ajustar los documentos técnicos de soporte para presentar las solicitudes de sustracción en ZRF | 20000000 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Documento Técnico elaborado de ZRF y Sustracción | Documento Técnico | Número | 1 | Anual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 40000000 | N.A. | Inversión | Dirección de Acceso a Tierras
|  |  |  | Realizar la validación técnica y jurídica de los estudios de la solicitud de sustracción | 20000000 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
|  |  |  | Realizar los estudios técnicos para determinar las extensiones máximas y mínimas de las Unidades Agrícolas Familiares | 840000000 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Implementación de las fases dispuestas mediante la metodología para el cálculo de las Unidades Agrícolas Familiares, UAF(acuerdo 167 de 2021) | Estudio Técnico de actualización de Unidad Agrícola Familiar UAF elaborado. | Número | 1 | Anual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 40000000 | N.A. | Inversión | Dirección de Acceso a Tierras
[6 empty] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | [7 empty] | Transferencias corrientes | 800000000 | N.A. | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
Brindar seguridad jurídica sobre la propiedad privada rural | O2P1. Servicio de formalización de la propiedad privada rural | Títulos formalizados sobre predios privados | 8700 | Realizar el estudio técnico y jurídico de las solicitudes | 5143234242 | Si | Si | No | Si | N.A. | Títulos formalizados sobre predios privados | Siete millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, formalizadas | CONPES 3811 - Nariño | Elaborar estudios de previabilidad de predios para la definición de nuevas zonas de formalización. | Matriz de estudios de predios elaborada | Número | 6000 | Mensual | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 334000000 | N.A. | Inversión | Subdirección de Seguridad Jurídica
[14 empty] | Elaborar estudios técnicos y jurídicos de las solicitudes de formalización. | Documentos Preliminares y Análisis Prediales validados | Número | 4800 | Mensual | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Gastos de viaje | 71820000 | N.A. | Inversión
[21 empty] | Transferencias corrientes | 4737414242 | N.A. | Inversión - Credito
|  |  |  | Validar el estudio técnico y jurídico de las solicitudes | 474001680 | [8 empty] | Validar técnica y jurídicamente los estudios de solicitudes de formalización. | Informe Técnico Jurídico Validados | [5 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 74362086 | N.A. | Inversión | Subdirección de Seguridad Jurídica
[21 empty] | Transferencias corrientes | 399639594 | N.A. | Crédito
|  |  |  | Realizar el análisis de la tradición de predios rurales en los que se encuentran pobladores con calidad de poseedores, solicitados por particulares, entidades públicas o jueces de la república y/o en el desarrollo de los procesos de formalización de la propiedad. | 3812181714 | [8 empty] | Adelantar el análisis registral y escritural de antecedentes de tradición de dominio conforme a los parámetros de la Ley y los parámetros de la sentencia T-488 de 2014. | Oficios jurídicos de predios contestados | Porcentaje | 90% | Anual | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 168451016 | N.A. | Inversión | Subdirección de Seguridad Jurídica
[21 empty] | Transferencias corrientes | 3643730698 | N.A. | Inversión
|  |  |  | Atender espacios de diálogo y de resolución de conflictos | 242180000 | [7 empty] | CONPES 3915 - Macizo Colombiano | Adelantar acciones para el fortalecimiento organizativo con las comunidades rurales en marco del ordenamiento social de los territorios y la implementación de los procesos misionales a cargo de la ANT | Actas y/o relatorías de fortalecimiento adelantados por la ANT | Número | 30 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-23 | Adquisición de bienes y servicios | 200000000 | N.A. | Inversión | Dirección General (Grupo de Diálogo Social y Resolución de Conflictos)
[21 empty] | Gastos de viaje | 42180000 | N.A. | Inversión
|  |  |  | Realizar el levantamiento de los datos dirigidos a la caracterización física predial | 2412568980 | [8 empty] | Realizar las actividades de campo con el fin de espacializar y ubicar geográficamente los predios, levantar actas de colindancia y linderos. Levantamiento actas de colindancia en campo | Actas de colindancia realizadas | Número | 5200 | Mensual | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 338368980 | N.A. | Inversión | Subdirección de Seguridad Jurídica
[21 empty] | Gastos de viaje | 74200000 | N.A. | Inversión
[21 empty] | Transferencias corrientes | 2000000000 | N.A. | Crédito
|  |  |  | Adelantar el inicio de la fase administrativa de la ruta de formalización | 1643295947 | [5 empty] | Mujeres Rurales beneficiadas con acceso y procesos de formalización de tierras |  |  | Adelantar el inicio de la fase administrativa de la ruta de formalización (formalización de la pequeña propiedad privada rural) | Número de mujeres beneficiadas | Número | 4000 | Mensual | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 747741026 | N.A. | Inversión - Credito | Subdirección de Seguridad Jurídica
[21 empty] | Gastos de viaje | 28000000 | N.A. | Inversión
[21 empty] | Transferencias corrientes | 867554921 | N.A. | Inversión
|  |  |  | Realizar la etapa probatoria del proceso | 2754522482 | [8 empty] | Realizar la etapa probatoria del proceso (formalización de la pequeña propiedad privada rural) | Impulsos procesales (actos administrativos generados) | Número | 5500 | Mensual | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 442997732 | N.A. | Inversión | Subdirección de Seguridad Jurídica
[21 empty] | Gastos de viaje | 41800000 | N.A. | Inversión
[21 empty] | Transferencias corrientes | 2269724750 | N.A. | Inversión - Credito
|  |  |  | Adelantar los procedimientos administrativos, judiciales y/o notariales | 4975738121 | [8 empty] | Adelantar los procedimientos administrativos, judiciales y/o notariales (formalización de la pequeña propiedad privada rural) | Número de Títulos de formalización generados | Número | 8700 | Mensual | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 176186023 | N.A. | Inversión | Subdirección de Seguridad Jurídica
[21 empty] | Gastos de viaje | 28000000 | N.A. | Inversión
[21 empty] | Transferencias corrientes | 4771552098 | N.A. | Inversión
|  |  |  | Realizar las audiencias públicas de exposición de resultados | 1735109861 | [7 empty] | CONPES 3944 - La Guajira | Realizar las audiencias públicas de exposición de resultados (formalización de la pequeña propiedad privada rural) | [6 empty] | Transferencias corrientes | 1735109861 | N.A. | Inversión | Subdirección de Seguridad Jurídica
|  |  |  | Efectuar la fase de cierre de la ruta de formalización | 2286670574 | [8 empty] | Efectuar la fase de cierre de la ruta de formalización (formalización de la pequeña propiedad privada rural) | [6 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 1419115649 | N.A. | Inversión | Subdirección de Seguridad Jurídica
[21 empty] | Transferencias corrientes | 867554925 | N.A. | Inversión
|  |  |  | Realizar talleres de fomento de la importancia de mantener la formalidad en los predios | 2602664786 | [8 empty] | Realizar talleres de fomento de la importancia de mantener la formalidad en los predios en los Departamentos de intervención. | Talleres realizados | Número | 8 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Transferencias corrientes | 2602664786 | N.A. | Inversión | Subdirección de Seguridad Jurídica
|  |  |  | Efectuar seguimiento y monitoreo | 2290469698 | [8 empty] | Efectuar seguimiento y monitoreo al cumplimiento de metas y productos del plan de Acción | Informes trimestrales presentados a Planeación | Número | 4 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 2262469698 | N.A. | Inversión - Credito | Subdirección de Seguridad Jurídica
[21 empty] | Gastos de viaje | 28000000 | N.A. | Inversión
| O2P2. Servicio de asistencia jurídica y técnica para adelantar los procedimientos administrativos especiales agrarios | Procedimientos administrativos especiales agrarios culminados | 600 | Realizar el análisis del caso y definir las rutas jurídicas | 239467797 | No | Si | No | No | N.A. | No | No | CONPES 3811 - Nariño | Realizar la identificación espacial del predio o bien objeto de solicitud (solicitud de inicio, PQR, etc.) vinculando información relevante que permita una realidad Física y Jurídica que reposa en las bases del catastro (si existe este insumo para la zona) además de Posibles predios vinculados como colindantes o que se verían afectados por la pretensión agraria que se teja sobre los mismos (formación catastral e información registral básica), además de cruce con capas temáticas que brinden información de importancia para cada caso. | Identificaciones Prediales elaboradas | Número | 1130 | Mensual | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 239467797 | N.A. | Inversión | Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica Subdirección de Seguridad Jurídica
[14 empty] | Realizar el diagnóstico registral predial permitirá evidenciar los análisis jurídicos registrales, así como aspectos técnicos que tienen los predios a intervenir. | Diagnóstico registral predial | Número | 50 | Mensual | 2022-01-11 | 2022-12-31
[14 empty] | Analizar las solicitudes de inicio de los procesos que no han sido revisados y dar el trámite correspondiente dando apertura al expediente, el cual contendrá la información física, jurídica y de tenencia del inmueble. | Diagnóstico preliminar de análisis predial elaborados | Número | 1248 | Mensual | 2022-01-11 | 2022-12-31
[14 empty] | Proyectar los AA que deciden la conformación o no del expediente, definiendo si corresponde o no dar inicio con la información necesaria para identificar situación física, jurídica, cartográfica, catastral de ocupación y explotación del inmueble. | Actos administrativos de conformación o no del expediente, proyectados | Número | 1672 | Mensual | 2022-01-11 | 2022-12-31
|  |  |  | Realizar las diligencias a los predios objeto de estudio | 2395874162 | [7 empty] | CONPES 4021 - Deforestación | Realizar los ITJ de los procedimientos agrarios, que contendrá la información detallada del inmueble, junto con el análisis que permita determinar si existe mérito para expedir el AA de apertura, e iniciar la segunda fase administrativa del procedimiento único. | Informes Técnicos Jurídicos preliminares - ITJP o ITJ | Número | 239 | Mensual | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 208999428 | N.A. | Inversión | Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica Subdirección de Seguridad Jurídica
[21 empty] | Transferencias corrientes | 2172874734 | N.A. | Inversión
[21 empty] | Gastos de viaje | 14000000 | N.A. | Inversión
|  |  |  | Atender espacios de diálogo y de resolución de conflictos | 100000000 | [8 empty] | Atender los escenarios de interlocución y mesas de diálogo con las comunidades rurales, en los que la Agencia Nacional de Tierras vea relacionadas sus facultades misionales | Actas y/o relatorías de mesas y espacios de diálogo atendidos por la ANT | Número | 108 | Mensual | 2022-01-17 | 2022-12-23 | Adquisición de bienes y servicios | 100000000 | N.A. | Inversión | Dirección General (Grupo de Diálogo Social y Resolución de Conflictos)
|  |  |  | Realizar el levantamiento de los datos dirigidos a la caracterización física predial | 225848258 | [8 empty] | Realizar los ITJD e I.O. de los procedimientos agrarios y sugerir la decisión final que debe adoptar la ANT en el marco de cualquiera de las pretensiones del procedimiento único, las razones por las que deben acogerse o desestimarse las objeciones formuladas en la etapa probatoria, para expedir el AA que ponga fin al procedimiento de manera definitiva. | Informes Técnico Jurídico Definitivo ITJD o informes de inspección ocular elaborados | Número | 70 | Mensual | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 175648258 | N.A. | Inversión | Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica Subdirección de Seguridad Jurídica
[14 empty] | Realizar el procedimiento técnico de identificación de la línea de cauce permanente o de aguas máximas en los cuerpos de agua objeto de deslinde u otros cambios en cobertura y uso de suelo que permita identificar los orígenes físicos, agrológicos y ecosistémicos de los bienes o predios objeto de estudio. | Análisis Multitemporales elaborados | Número | 45 | Mensual | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Gastos de viaje | 50200000 | N.A. | Inversión
|  |  |  | Adelantar el inicio de la fase administrativa del proceso agrario | 3271261923 | [7 empty] | CONPES 3944 - La Guajira | Proyectar los actos administrativos de trámite procesal tendientes a dar impulso al procedimiento agrario respectivo. | Actos Administrativos de inicio o no, archivo suscritos | Número | 328 | Mensual | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 49836810 | N.A. | Inversión | Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica Subdirección de Seguridad Jurídica
[21 empty] | Gastos de viaje | 23800000 | N.A. | Inversión
[21 empty] | Transferencias corrientes | 3197625113 | N.A. | Inversión
|  |  |  | Realizar la etapa probatoria | 2316444339 | [8 empty] | Proyectar los actos administrativos de trámite procesal tendientes a dar impulso al procedimiento agrario respectivo. | Actos administrativos de trámite o etapa probatoria 902 o 1071 suscritos | Número | 179 | Mensual | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 1208569297 | N.A. | Inversión | Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica Subdirección de Seguridad Jurídica
[21 empty] | Gastos de viaje | 42000000 | N.A. | Inversión
[21 empty] | Transferencias corrientes | 1065875042 | N.A. | Inversión
|  |  |  | Adelantar la etapa de cierre del proceso agrario | 3435308865 | [8 empty] | Generar el acto que según las evidencias recabadas durante el proceso agrario administrativo, decide de fondo las solicitudes de inicio del mencionado proceso. | Actos Administrativos de cierre etapa administrativa 902 o Actos Administrativos decisión final 1071 suscritos | Número | 67 | Mensual | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 181683754 | N.A. | Inversión | Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica Subdirección de Seguridad Jurídica
[14 empty] | Procedimientos administrativos especiales agrarios culminados mediante AA de no conformación de expediente, AA de no inicio del procedimiento agrario, AA cierre etapa administrativa 902 o AA decisión final 1071 expedidos | Procedimientos administrativos especiales agrarios culminados | Número | 600 | Mensual | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Gastos de viaje | 56000000 | N.A. | Inversión
[14 empty] | Hectáreas regularizadas de los procedimientos administrativos especiales agrarios culminados | Hectáreas Regularizadas | Número | 240000 | Mensual | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Transferencias corrientes | 3197625111 | N.A. | Inversión
|  |  |  | Efectuar seguimiento y monitoreo | 1015794656 | [8 empty] | Realizar la creación y posterior ingreso al archivo de gestión documental de la ANT, los expedientes de procesos agrarios Iniciados. | Expedientes intervenidos y foliados | Número | 4900 | Mensual | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 1001794656 | N.A. | Inversión | Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica Subdirección de Seguridad Jurídica
[14 empty] | Efectuar seguimiento y monitoreo al cumplimiento de metas y productos del plan de Acción | Informes trimestrales presentados a Planeación | Número | 4 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Gastos de viaje | 14000000 | N.A. | Inversión
| Servicio de acompañamiento para la elaboración de planes de desarrollo sostenible | Planes de desarrollo sostenible acompañados | 3 | Realizar visitas de viabilidad técnica de las solicitudes realizadas | 150000000 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | Acompañar los procesos para constitución de nuevas zonas de reserva campesina ZRC | Planes de desarrollo sostenible acompañados en Zonas de Reserva Campesina ZRC en constitución: | Número | 2 | Semestral | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 150000000 | N.A. | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
|  |  |  | Expedir acto adminsitrativo de inicio de limitación | 150000000 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | [7 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 150000000 | N.A. | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
|  |  |  | Atender espacios de diálogo y de resolución de conflictos | 100000000 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | [7 empty] | Transferencias corrientes | 100000000 | N.A. | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
|  |  |  | Elaborar y socializar el diagnóstico socioeconómico y propuesta ambiental, productiva y social | 250000000 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | [7 empty] | Transferencias corrientes | 250000000 | N.A. | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
|  |  |  | Apoyar el cumplimiento de los planes de desarrollo sostenible en las zonas de reserva campesina constituidas | 250000000 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | Adelantar gestiones para apoyar la ejecución de los planes de desarrollo sostenible en las zonas de reserva campesina ZRC constituidas. | Planes de desarrollo sostenible acompañados en Zonas de Reserva Campesina ZRC constituidas (Informe de actividades en cuanto a la implementación de los planes en las zonas de reserva de: __________________ | Número | 1 | Semestral | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Transferencias corrientes | 250000000 | N.A. | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
Administrar eficientemente los bienes de la nación | Servicio de administración de tierras de la Nación | Predios incluidos en el inventario de tierras de la nación | 3000 | Identificar y caracterizar los predios baldíos y transferidos | 10729191000 | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | Identificar y caracterizar los predios baldíos y transferidos (fiscales patrimoniales) | Hectáreas caracterizados | Número | 130500 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Transferencias corrientes | 9529191000 | N.A. | Inversión.Recursos UE | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
[6 empty] | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | [7 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 1200000000 | N.A. | Inversión
|  |  |  | Incluir los predios en el inventario de tierras de la Nación y en el Fondo de Tierras | 800000000 | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | Predios caracterizados | Número | 100 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 800000000 | N.A. | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
|  |  |  | Elaborar el acto administrativo o contrato de aprovechamiento | 700000000 | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | [7 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 700000000 | N.A. | credito | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
|  |  |  | Ejecutar las modalidades administración | 7051000000 | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | Incluir los predios inadjudicables en el inventario de baldios | Predios inadjudicables en el inventario de baldios | Número | 800 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 450000000 | N.A. | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
[6 empty] | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | [7 empty] | Transferencias corrientes | 5001000000 | N.A. | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
[6 empty] | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | [7 empty] | Transferencias corrientes | 1600000000 | N.A. | Inversión - Recursos propios | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
|  |  |  | Inscribir el acto administrativo ante las Oficinas de Registro de Instrumentos públicos respectivas | 140000000 | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | Desarrollar las modalidades de administración | Títulos derechos de uso (Contratos) | Número | 2700 | Semestral | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 140000000 | N.A. | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
[6 empty] | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | Procesos de otorgamiento de Derechos de Uso impulsados | Número | 5000 | Semestral | 2022-03-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Administar el Fondo de Tierras de la Nación | 600000000 | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | Resoluciones de Regulación de Servidumbres. y Reglamentos de Uso- manejo de playones y sabanas. | Número | 20 | Semestral | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 600000000 | N.A. | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
[6 empty] | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | Informe de administración de predios baldíos Islas del Rosario, con actos de señorio de 158 predios con medidas de administración. | Informes | 6 | Bimensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
|  |  |  | Adelantar el procedimiento de apertura de Folio de Matricula Inmobiliaria (FMI) de bienes baldíos | 2826000000 | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | Adelantar el procedimiento de apertura de Folio de Matricula Inmobiliaria (FMI) de bienes baldíos | No. de procesos de apertura de folio desarrollados | Número | 310 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Transferencias corrientes | 2826000000 | N.A. | inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
[6 empty] | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | Adelantar el procedimiento de apertura de Folio de Matricula Inmobiliaria (FMI) de bienes baldíos | Predios baldíos con FMI aperturados | Número | 500 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Sanear y alistar los predios ingresados al Fondo de Tierras para su adjudicación | 350000000 | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | Sanear y alistar los predios ingresados al Fondo de Tierras para su adjudicación. | Predios saneados | Número | 50 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora | 350000000 | N.A. | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
[6 empty] | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | Reporte de hectáreas incluídas en el fondo de tierras | Hectáreas incluídas en el fondo de tierras | Número | 2000 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31
[14 empty] | Incluir los predios en el inventario de tierras de la Nación y en el Fondo de Tierras. | Predios incluidos en el fondo de tierras | Número | 3000
| Servicio de administración sobre limitaciones a la propiedad | Decisiones administrativas sobre limitaciones a la propiedad adoptadas | 2500 | Atender solicitudes sobre limitaciones a la propiedad | 325000000 | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | Atender solicitudes sobre limitaciones a la propiedad | Solicitudes atendidas sobre limitaciones a la propiedad | Número | 5000 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 325000000 | N.A. | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
|  |  |  | Expedir los actos administrativos de decisión de las solicitudes de limitaciones a la propiedad | 325000000 | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | Atender solicitudes sobre limitaciones a la propiedad | Decisiones administrativas sobre limitaciones a la propiedad adoptada | Número | 2500 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 325000000 | N.A. | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
Facilitar el acceso a tierras | Servicio de adjudicación de baldios | Familias beneficiadas con la adjudicación de baldíos | 4800 | Realizar la revisión jurídico técnica de las solicitudes de adjudicación de baldíos y expedir autos de aceptación, negación o archivo | 1965000000 | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS | Adjudicación de baldios a Entidades de Derecho Público | Trámites- sobre solicitudes de adjudicación de baldíos a entidades de derecho público EDP | Número | 2000 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 1965000000 | 1965000000 | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
|  |  |  | Validar la revisión jurídico técnica de las solicitudes de adjudicación de baldíos y expedir autos de aceptación, negación o archivo | 6800000000 | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS |  | Solicitudes atendidas- Actos administrativos de desición expedidos- negación y archivo. | Número | 250 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 1800000000 | 1800000000 | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
[21 empty] | Transferencias corrientes | 5000000000 | 5000000000 | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
|  |  |  | Realizar el levantamiento de los datos dirigidos a la caracterización física predial | 1000000000 | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS |  | Actos administrativos de adjudicación expedidos a Entidades de Derecho Público - Resoluciones expedidas a favor de EDP. | Número | 200 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 900000000 | 900000000 | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
[21 empty] | Transferencias corrientes | 100000000 | 100000000 | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
|  |  |  | Atender espacios de diálogo y de resolución de conflictos | 100000000 | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS |  | Títulos de adjudicación registrados en Folio de matricula inmobiliaria FMI | Número | 160 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Transferencias corrientes | 100000000 | 100000000 | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
|  |  |  | Realizar la etapa publicitaria de la aceptación de la solicitud de adjudicación de baldíos | 380000000 | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS |  | Hectáreas de baldíos adjudicadas - Registradas en FMI) | Número | 110 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 380000000 | 380000000 | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
|  |  |  | Verificar aspectos jurídicos y técnicos del predio objeto de solicitud | 600000000 | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS |  | Informe de Seguimiento y Monitoreo presentados | Número | 1 | Anual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 600000000 | 600000000 | Inversión | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
|  |  |  | Realizar las audiencias públicas de exposición de resultados | 1800000000 | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS | Adjudicación de baldios en zonas focalizadas | Familias beneficiadas con la adjudicación de baldíos - zonas focalizadas | Número | 1600 | Mensual | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 1800000000 | 1300000000 | Inversión | Subdirección de acceso a tierras en zonas focalizadas
[21 empty] | Transferncias corrientes |  | 500000000
|  |  |  | Expedir y registrar los actos administrativos de decisión de las solicitudes | 3500000000 | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS |  | Títulos BPN adjudicados y registrados- zonas focalizadas | Número | 1600 | Mensual | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios Crédito | 1500000000 | 1500000000 | Inversión | Subdirección de acceso a tierras en zonas focalizadas
[6 empty] | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS |  | Hectáreas de baldíos adjudicadas - zonas focalizadas | Número | 250 | Mensual | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Transferencias corrientes | 2000000000 | 2000000000 | Inversión | Subdirección de acceso a tierras en zonas focalizadas
[6 empty] | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS |  | Mujeres rurales beneficiadas con acceso a tierras- zonas focalizadas | Número | 800 | Mensual | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | Subdirección de acceso a tierras en zonas focalizadas
[6 empty] | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS |  | Actos administrativos de adjudicación (cierre) radicados ante la ORIP | Número | 1600 | Mensual | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | Subdirección de acceso a tierras en zonas focalizadas
[6 empty] | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS |  | Actos administrativos expedidos | Número | 1100 | Mensual | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | Subdirección de acceso a tierras en zonas focalizadas
[6 empty] | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS |  | Informe de seguimiento a los procesos adjudicados | Número | 1 | Mensual | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  |  |  | credito | Subdirección de acceso a tierras en zonas focalizadas
|  |  |  | Efectuar seguimiento y monitoreo | 1395000000 | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS | Adjudicación de baldios a persona natural por demanda y descongestión | Diagnostico de las Solicitudes de adjudicación de baldíos a persona natural por demanda (Decr.902, Ley 160) | Número | 7000 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 1395000000 | 1395000000 | Inversión | Subdirección de acceso a tierras por demanda y descongestión
[6 empty] | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS |  | Solicitudes de adjudicación de baldíos a persona natural impulsadas por demanda y descongestión. | Número | 6200 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  |  | Inversión | Subdirección de acceso a tierras por demanda y descongestión
[6 empty] | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS |  | Resoluciones de adjudicación de baldíos a Persona Natural radicadas por demanda y descongestión ante las ORIP'S- hacen parte de los 3.200 | Número | 2500 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  |  | Inversión | Subdirección de acceso a tierras por demanda y descongestión
[6 empty] | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS |  | Títulos registrados que otorgan acceso a tierras por adjudicación de baldíos a persona natural, por demanda y descongestión - Meta 3.200 | Número | 3200 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31
[6 empty] | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS |  | Hectáreas de baldíos adjudicadas y registradas a Persona natural por demanda y descongestión registradas a ravés del Fondo de Tierras | Número | 120000 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31
[6 empty] | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS |  | Familias beneficiadas con títulos registrados que otorgan acceso a tierras por adjudicación de baldíos a persona natural, por demanda y descongestión | Número | 3200 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31
[6 empty] | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS |  | Mujeres beneficiadas con títulos registrados que otorgan acceso a tierras por adjudicación de baldíos a persona natural, por demanda y descongestión | Número | 960 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  |  | credito | Subdirección de acceso a tierras por demanda y descongestión
Facilitar el acceso a tierras | Servicio de adjudicación de Bienes Fiscales Patrimoniales | Familias beneficiadas con la adjudicación de BFP | 110 | Expedir el auto de inicio o de apertura, negación o archivo de las solicitudes de adjudicación de bienes fiscales patrimoniales | 400000000 | SI | NO | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS | Familias beneficiadas con la adjudicación de BFP- Zonas Focalizadas | Familias beneficiadas con la adjudicación de BFP | Número | 30 | Mensual | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 400000000 | 1028412800 | Inversión | Subdirección de acceso a tierras en zonas focalizadas
|  |  |  | Realizar el levantamiento de los datos dirigidos a la caracterización física predial | 300000000 | SI | NO | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras-Zonas Focalizadas | Títulos BFP adjudicados y registrados | Número | 30 | Mensual | 2022-05-01 | 2022-12-31 |  | 300000000
|  |  |  | Atender espacios de diálogo y de resolución de conflictos | 250000000 | SI | NO | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS | Hectáreas de BFP adjudicadas-Zonas Focalizadas | Hectáreas de BFP adjudicadas | Número | 90 | Mensual | 2022-05-01 | 2022-12-31 |  | 250000000
|  |  |  | Ordenar las pruebas necesarias | 400000000 | SI | NO | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS | Mujeres rurales beneficiadas con acceso a tierras a través de BFP-Zonas Focalizadas | Mujeres rurales beneficiadas con acceso a tierras a través de BFP | Número | 8 | Mensual | 2022-05-01 | 2022-12-31 |  | 400000000
|  |  |  | Notificar los actos administrativos de decisión de las solicitudes de adjudicación de bienes fiscales patrimoniales con su respectiva constancia ejecutoria | 100000000 | SI | NO | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS | Solicitud de Registro de Actos administrativos de adjudicación BFP (cierre) ante la ORIP-Zonas Focalizadas | Actos administrativos de adjudicación BFP (cierre) en trámite de registro ante la ORIP | Número | 30 | Mensual | 2022-05-01 | 2022-12-31 |  | 100000000
[6 empty] | SI | NO | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras a través de Asignación de Derechos-Zonas Focalizadas | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras a través de Asignación de Derechos | Número | 44 | Mensual | 2022-04-01 | 2022-12-31
[6 empty] | SI | NO | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS | Familias beneficiadas con la adjudicación a través de Asignación de Derechos-Zonas Focalizadas | Familias beneficiadas con la adjudicación a través de Asignación de Derechos | Número | 44 | Mensual | 2022-04-01 | 2022-12-31
[6 empty] | SI | NO | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS | Mujeres rurales beneficiadas con acceso a tierras a través de Asignación de Derechos-Zonas Focalizadas | Mujeres rurales beneficiadas con acceso a tierras a través de Asignación de Derechos | Número | 12 | Mensual | 2022-04-01 | 2022-12-31
[6 empty] | SI | NO | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS | Hectáreas adjudicadas a través de Asignación de -Zonas Focalizadas | Hectáreas adjudicadas a través de Asignación de Derechos | Número | 250 | Mensual | 2022-04-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Solicitar el registro del acto administrativo de adjudicación de bienes fiscales patrimoniales ante la ORIP | 155000000 | SI | NO | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS | Titulos que otorgan accesoa tierras con Bienes Fiscales Patrimoniales por demanda y descongestión- | Titulos que otorgan accesoa tierras con Bienes Fiscales Patrimoniales por demanda y descongestión- | Número | 80 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios -Viaticos y tiquetes | 155000000 | 576587200 | Inversión | Subdirección de acceso a tierras por demanda y descongestión
[6 empty] | SI | NO | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS | Familias beneficiadas con títulos adjudicados y registrados de Bienes Fiscales Patrimoniales que otorgan acceso a tierras por demanda y descongestión | Familias beneficiadas con títulos adjudicados y registrados de Bienes Fiscales Patrimoniales que otorgan acceso a tierras por demanda y descongestión | Número | 80 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31
[6 empty] | SI | NO | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS | Mujeres beneficiadas con títulos adjudicados y registrados de Bienes Fiscales Patrimoniales que otorgan acceso a tierras por demanda y descongestión | Mujeres beneficiadas con títulos adjudicados y registrados de Bienes Fiscales Patrimoniales que otorgan acceso a tierras por demanda y descongestión | Número | 30 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31
[6 empty] | SI | NO | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS | Hectáreas de bienes fiscales patrimoniales adjudicadas y registradas por demanda y descongestión a través del fondo de tierras | Hectáreas de bienes fiscales patrimoniales adjudicadas y registradas por demanda y descongestión a través del fondo de tierras | Número | 300 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31
[6 empty] | SI | NO | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS | Solicitudes de Bienes Fiscales Patrimoniales impulsadas por demanda y descongestión | Solicitudes de Bienes Fiscales Patrimoniales impulsadas por demanda y descongestión | Número | 130 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31
Facilitar el acceso a tierras | Servicio de apoyo financiero para la adquisición de tierras | Predos adquiridos-Materialización | 25 | Adelantar la revisión técnica y jurídica de las solicitudes de adjudicación de subsidios de tierras | 300000000 | SI | NO | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS | Materialización de subsidios | Resoluciones de materialización expedidas que ordenen el pago de los componentes del subsidio | Número | 55 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 300000000 | N.A. | Inversión | Subdirección de acceso a tierras en zonas focalizadas
|  |  |  | Expedir y notificar actos administrativos de adjudicación de subsidios | 2768000000 | SI | NO | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS | Otorgar titulos apoyadas para la adquisición de tierras | Titulos beneficiadas con la adquisición de tierras (Familias con Predios pagados) | Número | 45 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 300000000 | N.A. | Inversión | Subdirección de acceso a tierras en zonas focalizadas
[14 empty] | Bneficiar Familias apoyadas para la adquisición de tierras | Familias beneficiadas con la adquisición de tierras (Familias con Predios pagados) | [5 empty] | Transferencias corrientes | 2468000000 | N.A. | Inversión | Subdirección de acceso a tierras en zonas focalizadas
|  |  |  | Realizar el levantamiento de los datos dirigidos a la caracterización física predial | 200000000 | SI | NO | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS | Mujeres rurales beneficiadas con acceso a tierras | Mujeres beneficiadas con la adquisición de tierras (Mujeres con Predios pagados) | Número | 35 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 200000000 | N.A. | Inversión | Subdirección de acceso a tierras en zonas focalizadas
|  |  |  | Realizar el estudio de las condiciones jurídicas, técnicas y ambientales de los predios que potencialmente pueden ser adquiridos mediante el Subsidio | 1000000000 | SI | NO | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS | Realizar verificación de cumplimiento de condiciones de los predios postulados para la materialización de Subsidio | Predios con verificación de cumplimiento de condiciones | Número | 100 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Transferencias corrientes | 1000000000 | N.A. | Inversión | Subdirección de acceso a tierras en zonas focalizadas
|  |  |  | Expedir y notificar actos administrativos que ordenen el pago de los componentes del subsidio | 1000000000 | SI | NO | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS | Efectuar seguimiento y monitoreo a subsidios materializados | Informe de seguimiento a los procesos materializados con proyecto productivo | Número | 1 | Mensual | 2022-11-01 | 2022-12-31 | Transferencias corrientes | 1000000000 | N.A. | Inversión | Subdirección de acceso a tierras en zonas focalizadas
[6 empty] | SI | NO | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS | Adelantar las gestiones de implementacion del RIR en el procedimiento de asignación de subsidos SIAT | Informe de las gestiones adelantadas para la implementación del RIR | Número | 1 | Mensual | 2022-09-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | Subdirección de acceso a tierras en zonas focalizadas
|  |  |  | Efectuar seguimiento y monitoreo | 300000000 | SI | NO | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | VARIOS | Realizar el Cierre técnico y financiero de subsidios | Subsidios Otorgados (Cierre Técnico y Financiero de Subsidios) | Número | 200 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 300000000 | N.A. | Inversión | Subdirección de acceso a tierras en zonas focalizadas
Facilitar el acceso a tierras | Servicio de entrega de tierras | Predios adjudicados | 150 | Adelantar las gestiones para la compra de predios rurales en el marco de los compromisos del Gobierno Nacional | 7800000000 | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | CONPES 3811 - Nariño | Informe de compra a asociaciones, Informe de compra a reincorporación, Informe de Adjudicaciones programas especiales | Informes de seguimiento realizados | Número | 4 | Trimestral | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 800000000 | N.A. | Inversión | Dirección de Acceso a Tierras
[6 empty] | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | CONPES 3811 - Nariño | [7 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 7000000000 | N.A. | Inversión | Dirección de Acceso a Tierras
|  |  |  | Realizar el levantamiento de los datos dirigidos a la caracterización física predial | 140000000 | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | CONPES 3811 - Nariño | Adelantar las gestiones para la compra de predios rurales en el marco de los compromisos del Gobierno Nacional. | Predios Comprados programas especiales | Número | 7 | Semestral | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 140000000 | N.A. | Inversión | Dirección de Acceso a Tierras
|  |  |  | Adjudicar los predios adquiridos por la ANT a las familias beneficiarias de los programas especiales | 400000000 | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | CONPES 3931 - Reincorporación FARC | Adelantar la gestiones para la Compra de predios rurales (AETCR) en el marco de los compromisos del gobierno nacional con consejo nacional de reincorporación. * Los recursos para tal fin son de FCP y la inversión de personal es de la ANT. | Predios Comprados reincorporados | Número | 10 | Semestral | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Transferencias corrientes | 400000000 | N.A. | Inversión | Dirección de Acceso a Tierras
|  |  |  | Atender espacios de diálogo y de resolución de conflictos | 150000000 | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | CONPES 3811 - Nariño | Adelantar las gestiones tendientes a la viabilidad tecnica agronómica de los predios postulados por las organizaciones y que se encuentran en gestión para la compra, en el marco de los compromisos del Gobierno Nacional. | Visitas tecnicas realizadas | Número | 25 | Trimestral | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Transferencias corrientes | 150000000 | N.A. | Inversión | Dirección de Acceso a Tierras
|  |  |  | Efectuar seguimiento y monitoreo | 2300000000 | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | CONPES 3811 - Nariño | Adjudicar los predios adquiridos por la ANT a las familias beneficiarias de los programas especiales (los cuales se titulan por UAF) | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras (Predios y/ o parcelas) | Número | 150 | Semestral | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 2300000000 | N.A. | Inversión | Dirección de Acceso a Tierras
[6 empty] | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | CONPES 3811 - Nariño |  | Familias beneficiadas con entrega de predios | Número | 150 | Semestral | 2022-03-01 | 2022-12-31
[6 empty] | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | CONPES 3811 - Nariño |  | Hectáreas tituladas a través del fondo de Tierras | Número | 750 | Semestral | 2022-03-01 | 2022-12-31
[6 empty] | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | CONPES 3811 - Nariño |  | Mujeres rurales beneficiadas con acceso a tierras | Número | 45 | Semestral | 2022-03-01 | 2022-12-31
[6 empty] | SI | SI | SI | SI | NO | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras. | VARIOS | CONPES 3811 - Nariño |  | Estudios preliminares y complemetario de titulos | Número | 75
[5 empty] | 147882599164 | [16 empty] | 147882599163.6
Note on A12: Se debe tomar la información de la cadena de valor de los proyetos de inversión.
Note on B12: Se debe tomar la información de la cadena de valor de los proyetos de inversión.
Note on C12: Se debe tomar la información de la cadena de valor de los proyetos de inversión.
Note on D12: Se debe tomar la información de la cadena de valor de los proyetos de inversión.
Note on E12: Se debe tomar la información de la cadena de valor de los proyetos de inversión.
Note on F12: Se debe tomar la información de la cadena de valor de los proyetos de inversión.
Note on O12: En este espacio se deberá proponer las actividades necesarias que desarrolla la dependencia para dar cumplimiento a la actividad del proyecto de inversión y su respectivo producto programado. Se deberán incluir las actividades que se consideren, propendiendo por ir al detalle de la gestión y dando cuenta de los resultados a entregar
Note on P12: Con base en la subactividad se deben programar los productos que se consideren necesarios y que reflejen los resultados y gestión de la oficina. Se debe indicar tanto el producto como la condición esperada, ejemplo: Informes de seguimiento elaborados/aprobados/publicados Acto de negación, Archivo, decisión. entregados/formalizados/legalizados
Note on Q12: Teniendo en cuenta el producto, se deberá determinar la unidad de medida mediante la cual se medirá el avance Número o Porcentaje.
Note on R12: Con base en la meta proyecto, y en relación con el producto de la sub actividad propuesto, se debe formular una meta de gestión, producto o resultado para la subactividad.
Note on S12: Es la frecuencia de medición de la subactividad
Note on T12: Fecha en la que se dará inicio a la ejecución o desarrollo de la subactividad
Note on U12: Fecha en la que se cumplirá la subactividad
Note on V12: En esta celda se debe describir el tipo de gasto a través del cual se invertirán los recursos.
Note on W12: En esta parte se debe cuantificar el costo total de la subactividad
Note on Y12: Indicar si los recursos pertenecen a Inversión o Crédito
Note on Z12: Es la dependencia, dirección o Subdirección que realizará y responderá por el resultado o producto de la actividad. Teniendo en cuenta el organigrama de la entidad.
Note on W51: UGT
Note on W52: UGT
Note on W53: Crédito $ 399.639.594
Note on W55: Crédito
Note on W58: Diálogo Social
Note on W59: Diálogo Social
Note on W62: $ 126.000.000 crédito
Note on W63: Crédito $ 67.222.512
Note on W68: Crédito $ 1.243.666.687
Note on W76: Crédito $ 188.206.698
Note on W78: UGT $ 166.000.000
Note on W85: Diálogo
Note on P95: Nuevo Indicador

## Comunidades Indigenas
|  | FORMA |  | PLAN DE ACCIÓN | [15 empty] | CÓDIGO |  | DEST-F-003
|  | ACTIVIDAD |  | FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [15 empty] | VERSIÓN |  | 1
|  | PROCESO |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [15 empty] | FECHA |  | 2019-10-29
Vigencia |  | 2022
Proyecto de Inversión |  | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE TIERRAS Y FOMENTO AL DESARROLLO RURAL PARA COMUNIDADES INDÍGENAS A NIVEL NACIONAL
BPIN |  | 2021011000047
Objetivo general del proyecto |  | Materializar los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas
Programa Presupuestal |  | 1704 - Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural
Programación del proyecto de inversión | [5 empty] | Regionalización, Focalización y Compromisos | [7 empty] | Programación Plan de Acción
Objetivo Especifico | Producto | Indicador de Producto | Meta Proyecto de Inversión 2022 | Actividad Proyecto Inversión (Cadena de valor) | Valor Total 2022 | Regionalización | PDET | Víctimas | Mujer rural | Grupos Étnicos | PND | PMI | CONPES | Subactividad | Producto/entregable | Unidad de Medida | Meta 2022 | Periodicidad entrega producto | Fecha inicio | Fecha final | Concepto/Tipo de Gasto | Valor Subactividad | Fuente recursos | Responsable de la actividad
Ampliar el acceso a la tierra dirigida a los pueblos y comunidades indígenas | Servicio de constitución de resguardos | Acuerdos registrados | 20 | Realizar las reuniones de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas para el fortalecimiento de los espacios de concertación. | 1000000000 | Si | Si | Si | N.A. | Si | Si | Si | CONPES 3811 - Nariño | Practicar visitas técnicas de levantamiento de información. | Actas de visitas y/o socializaciones firmadas | Número | 35 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios (ASO-CIT) | 1000000000 | Inversión | Subdirección de Asuntos Étnicos
CONPES 3799 - Cauca
|  |  |  | Practicar visitas técnicas de levantamiento de información. | 1852400000 | [7 empty] | CONPES 3805 - Fronteras | [7 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 1570800000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios- ( PNUD) | 200000000
[13 empty] | CONPES 3904 - Mocoa | [7 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 81600000
|  |  |  | Realizar estudios socioeconómicos, jurídicos, geográficos y de tenencia de tierras para la constitución. | 2258400000 | [7 empty] | CONPES 3944 - La Guajira | Realizar Estudios de factibilidad | Estudios socioeconómicos, jurídicos, geográficos y de tenencia de tierras para la constitución elaborados. | Número | 20 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 1807400000
[13 empty] | CONPES 3951 - Implementación Catastro Multipropósito | [7 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 451000000
CONPES 3886 - Deforestación
|  |  |  | Expedir acuerdos de constitución de resguardos. | 92400000 | [7 empty] | CONPES 3797 - Altillanura | Proyectar actos administrativos | Acto administrativo que define solicitud. | Número | 20 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 92400000
CONPES 3739 - Catatumbo
|  |  |  | Notificar de la constitución a la comunidad. | 92400000 | [8 empty] | Realizar la constitución de resguardos | Acuerdos Registrados | Número | 20 | Mensual | 2022-02-20 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 92400000
|  |  |  | Registrar acuerdos de constitución ante la ORIP. | 277200000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 277200000
| Servicio de ampliación de resguardos | Acuerdos registrados | 15 | Practicar visitas técnicas de levantamiento de información. | 1821800000 | Si | Si | Si | N.A. | Si | Si | Si | CONPES 3811 - Nariño | Practicar visitas técnicas de levantamiento de información. | Actas de visitas y/o socializaciones firmadas | Número | 30 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 1570800000 | Inversión | Subdirección de Asuntos Étnicos
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios - ( PNUD) | 200000000
[13 empty] | CONPES 3799 - Cauca | [7 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 51000000
|  |  |  | Realizar estudios socioeconómicos, jurídicos, geográficos y de tenencia de tierras para la ampliación. | 2190400000 | [5 empty] | Si | Si | CONPES 3805 - Fronteras | Realizar Estudios de factibilidad | Estudios socioeconómicos, jurídicos, geográficos y de tenencia de tierras para la ampliación elaborados | Número | 15 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 1807400000
[13 empty] | CONPES 3904 - Mocoa | [7 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 383000000
|  |  |  | Expedir acuerdos de ampliación de resguardos. | 92400000 | [5 empty] | Si | Si | CONPES 3886 - Deforestación | Proyectar actos administrativos | Acto administrativo que define solicitud. | Número | 15 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 92400000
|  |  |  | Notificar de la legalización a la comunidad. | 92400000 | [5 empty] | Si | Si | CONPES 3739 - Catatumbo | Realizar la ampliación de resguardos | Acuerdos Registrados | Número | 15 | Mensual | 2022-02-20 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 92400000
|  |  |  | Registrar acuerdos ante la ORIP. | 184800000 | [7 empty] | CONPES 3797 - Altillanura | [7 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 184800000
[11 empty] | Si | Si | CONPES 3951 - Implementación Catastro Multipropósito
| Servicio de saneamiento de resguardos | Actas de entrega material de las mejoras suscritas | 1 | Practicar visitas técnicas. | 301000000 | Si | NO | Si | N.A. | SI | SI | N.A. | CONPES 3797 - Altillanura | Realizar Estudios de factibilidad | Estudios topográficos y jurídicos para la adquisición de mejoras elaborados | Número | 3 | Mensual | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 23800000 | Inversión | Dirección de Asuntos Étnicos
[13 empty] | CONPES 3805 - Fronteras | [7 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 277200000
|  |  |  | Realizar estudios topográficos y jurídicos para la adquisición de mejoras. | 208600000 | [7 empty] | CONPES 3904 - Mocoa | [7 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 184800000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 23800000
|  |  |  | Realizar avalúos comerciales. | 92400000 | [8 empty] | Realizar Servicio de saneamiento de resguardos | Actas de entrega material de las mejoras suscritas | Número | 1 | Mensual | 2022-09-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 92400000
|  |  |  | Adquirir mejoras. | 92400000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 92400000
|  |  |  | Elaborar actas de entrega de las mejoras a la comunidad. | 99200000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 92400000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 6800000
|  |  |  | Registrar las mejoras ante la ORIP. | 92400000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 92400000
| Servicio de caracterización de los territorios ocupados o poseídos ancestralmente | Resolución provisional de protección de territorios ancestrales | 2 | Practicar visitas técnicas de levantamiento de información. | 311200000 | Si | NO | Si | N.A. | SI | SI | SI | N.A. | Realizar Estudios de factibilidad | Estudios de caracterización ancestral y territorial de los territorios ocupados o poseídos ancestralmente elaborados | Número | 2 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 34000000 | Inversión | Subdirección de Asuntos Étnicos
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 277200000
|  |  |  | Realizar estudio de caracterización ancestral y territorial. | 437600000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 369600000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 68000000
|  |  |  | Socializar los estudios de caracterización ancestral y territorial con las comunidades. | 143400000 | [8 empty] | Proyectar actos administrativos | Acto administrativo que define solicitud. | Número | 2 | Mensual | 2022-09-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 92400000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 51000000
|  |  |  | Expedir resoluciones. | 109400000 | [8 empty] | Realizar la caracterización de los territorios ocupados o poseídos ancestralmente | Resolución provisional de protección de territorios ancestrales realizados | Número | 2 | Mensual | 2022-11-20 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 92400000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 17000000
|  |  |  | Registrar las resoluciones ante la ORIP. | 92400000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 92400000
| Servicio de adquisición de tierras y/o mejoras para comunidades étnicas | Predios y/o mejoras adquiridas | 25 | Practicar visitas técnicas a predios priorizados. | 1816900000 | SI | SI | SI | N.A. | Si | SI | Si | CONPES 3811 - Nariño | Practicar visitas técnicas topográficas y agronómicas | Informes técnicos, topográficos y agronómicos | Número | 120 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 274800000 | Inversión | Dirección de Asuntos Étnicos
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios - ( PNUD) | 877300000
[6 empty] | N.A.: CONPES 3799 - Cauca | [7 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 664800000
|  |  |  | Realizar estudios jurídico, geográfico, agronómico y/o antropológico. | 1618700000 | N.A.: CONPES 3805 - Fronteras | Realizar Estudios de factibilidad | Estudios jurídicos, topográficos, agronómicos y de necesidad de la tierra para adquisición de tierras o mejoras elaborados | Número | 80 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 554400000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios - ( PNUD) | 877300000
[6 empty] | N.A.: CONPES 3797 - Altillanura | [7 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 187000000
|  |  |  | Realizar avalúos comerciales. | 80000000 | N.A.: CONPES 3904 - Mocoa | Realizar Solicitudes de avalúos comerciales por parte de la DAE | Avalúos comerciales solicitados | Número | 25 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios - ( Avaluos Comerciales) | 80000000
|  |  |  | Realizar aclaraciones de área. | 369600000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 369600000
|  |  |  | Adquirir predios y/o mejoras. | 36216823410 | [8 empty] | Realizar Presentación de Ofertas de Compra | Ofertas de compra presentadas | Número | 25 | Mensual | 2022-06-01 | 31/12/202 | Adquisición de bienes y servicios (Compra de Terrenos) | 35570023410
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 646800000
|  |  |  | Registrar la adquisición ante la ORIP. | 277200000 | [8 empty] | Realizar la adquisición de tierras y/o mejoras | Predios y/o mejoras adquiridas | Número | 20 | Mensual | 2022-08-08 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 277200000
|  |  |  | Entregar predios y/o mejoras a las comunidades indígenas. | 559400000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 277200000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 282200000
Brindar seguridad jurídica a los pueblos y comunidades indígenas en la dotación y tenencia de la tierra | Servicio de delimitación del territorio de las comunidades étnicas | Territorios delimitados | 4 | Priorizar las solicitudes de delimitación. | 277200000 | SI | SI | SI | N.A. | SI | SI | SI | N.A. | Realizar Estudios de factibilidad | Estudios jurídicos y geográfico de delimitación del territorio elaborados | Número | 3 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 277200000 | Inversión | Subdirección de Asuntos Étnicos
|  |  |  | Practicar visitas técnicas de levantamiento de información. | 406400000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 129200000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 277200000
|  |  |  | Realizar estudios jurídico y geográfico. | 195000000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 184800000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 10200000
|  |  |  | Realizar socialización de estudios. | 198400000 | [8 empty] | Realizar Servicios de delimitación del territorio | Resguardos delimitados | Número | 4 | Mensual | 2022-09-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 184800000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 13600000
|  |  |  | Delimitar (mojones, vallas entre otros). | 824000000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios - ( PNUD) | 824000000
| Servicio de mediación para la atención y gestión de conflictos territoriales | Actas de mediación para la atención y gestión de conflictos territoriales | 35 | Practicar visitas técnicas de levantamiento de información. | 338400000 | SI | SI | SI | N.A. | SI | SI | SI | N.A. | Realizar estudios de factibilidad | Fichas de caracterización de los conflictos elaborados | Número | 35 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 61200000 | Inversión | Dirección de Asuntos Étnicos
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 277200000
|  |  |  | Realizar estudios de diagnóstico y caracterización de los conflictos identificados, asociados al uso y tenencia de la tierra | 307800000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 277200000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 30600000
|  |  |  | Atender los espacios de mediación para la gestión de conflictos | 1395800000 | [8 empty] | Realizar la mediación para la atención y gestión de conflictos territoriales | Actas de mediación para la gestión a conflictos territoriales suscritas | Número | 35 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 277200000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 30600000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios - ( PNUD) | 1088000000
|  |  |  | Elaborar actas de mediación y gestión de conflictos. | 215400000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 184800000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 30600000
|  |  |  | Realizar seguimiento y monitoreo a los compromisos establecidos en las actas de mediación y gestión de conflictos | 184800000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 184800000
| Servicio de clarificación de títulos de origen colonial o republicano | Acto administrativo de clarificación de la vigencia legal del título de origen colonial o republicano expedido. | 3 | Verificar los requisitos para la conformación del expediente. | 92400000 | Si | Si | Si | N.A. | Si | Si | Si | CONPES 3811 - Nariño CONPES 3799 - Cauca | Practicar visita previa a territorio | Actas de visitas y/o socializaciones firmadas | Número | 6 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 92400000 | Inversión | Subdirección de Asuntos Étnicos
|  |  |  | Practicar visita previa a territorio. | 328200000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 277200000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 51000000
|  |  |  | Proferir acto administrativo de apertura de etapa probatoria o de archivo. | 277200000 | [8 empty] | Realizar Estudios de factibilidad | Informes de visitas técnicas | Número | 3 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 277200000
|  |  |  | Practicar visitas de inspección ocular | 337800000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 184800000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 153000000
|  |  |  | Elaborar el informe definitivo con aspectos jurídicos, sociales, técnicos, catastrales y cartográficos. | 184800000 | [8 empty] | Realizar acto administrativo de clarificación de la vigencia legal del título de origen colonial o republicano expedido. | Actos administrativos de trámite | Número | 6 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 184800000
|  |  |  | Expedir acto administrativo de cierre y decisión | 92400000 | [9 empty] | Acto administrativo de clarificación de la vigencia legal del título de origen colonial o republicano expedido | Número | 3 | Mensual | 2022-06-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 92400000
|  |  |  | Notificar el acto administrativo de cierre y decisión. | 92400000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 92400000
Ampliar el acceso de los pueblos y comunidades indígenas a las iniciativas comunitarias | Servicio de apoyo financiero para iniciativas comunitarias | Iniciativas comunitarias apoyadas | 5 | Realizar la formulación de iniciativas comunitarias. | 212000000 | Si | Si | Si | N.A. | Si | N.A. | N.A. | N.A. | Realizar servicios de apoyo financiero para iniciativas comunitarias | Iniciativas comunitarias apoyadas | Número | 5 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 27200000 | Inversión | Dirección de Asuntos Étnicos
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 184800000
|  |  |  | Realizar ruta de implementación de las iniciativas comunitarias. | 198400000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 184800000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 13600000
|  |  |  | Cofinanciar iniciativas comunitarias con enfoque diferencial étnico. | 1592400000 | [15 empty] | Transferencias Corrientes (Cofinanciación) | 1500000000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 92400000
|  |  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución de las iniciativas. | 106000000 | [8 empty] | Realizar Requerimientos de cierre de cuentas bancarias realizados | Cierres realizados de cuentas bancarias compartidas | Número | 14 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 13600000 | Inversión | Dirección de Asuntos Étnicos
[14 empty] | Realizar desembolsos de cofinanciación | Porcentaje de recursos desembolsados de las cuentas compartidas vigencia 2015-2021 | Porcentaje | 80% | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 92400000 | Inversión | Dirección de Asuntos Étnicos
[5 empty] | 60730423410 | [16 empty] | 60730423410

## Comunidades Negras
|  | FORMA |  | PLAN DE ACCIÓN | [15 empty] | CÓDIGO |  | DEST-F-003
|  | ACTIVIDAD |  | FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [15 empty] | VERSIÓN |  | 1
|  | PROCESO |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [15 empty] | FECHA |  | 2019-10-29
Vigencia |  | 2022
Proyecto de Inversión |  | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE TIERRAS Y FOMENTO AL DESARROLLO RURAL PARA COMUNIDADES NEGRAS A NIVEL NACIONAL
BPIN |  | 2021011000049
Objetivo general del proyecto |  | Mejorar la pervivencia de las comunidades negras en sus territorios
Programa Presupuestal |  | 1704 - Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural
Programación del proyecto de inversión | [5 empty] | Regionalización, Focalización y Compromisos | [7 empty] | Programación Plan de Acción
Objetivo Especifico | Producto | Indicador de Producto | Meta Proyecto de Inversión 2022 | Actividad Proyecto Inversión (Cadena de valor) | Valor Total 2022 | Regionalización | PDET | Víctimas | Mujer rural | Grupos Étnicos | PND | PMI | CONPES | Subactividad | Producto/entregable | Unidad de Medida | Meta 2022 | Periodicidad entrega producto | Fecha inicio | Fecha final | Concepto/Tipo de Gasto | Valor Subactividad | Fuente recursos | Responsable de la actividad
Ampliar el acceso en la dotación de tierra dirigida a la población negra | Servicio de Titulación colectiva a comunidades negras | Resoluciones Registradas | 17 | Realizar las reuniones de la Comisión de territorio, ambiente y recursos minero energéticos del Espacio Nacional de Consulta Previa | 3000000000 | Si | Si | Si | N.A. | Si | Si | Si | CONPES 3904 - Mocoa | Practicar visitas técnicas de levantamiento de información. | Actas de visitas y/o socializaciones firmadas | Número | 35 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 3000000000 | Inversión | Subdirección de Asuntos Étnicos
|  |  |  | Practicar visitas técnicas de levantamiento de información. | 1338800000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 1016400000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (PNUD) | 200000000
[13 empty] | CONPES 3944 - La Guajira | [7 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 122400000
|  |  |  | Realizar informes técnicos de la visita | 564000000 | [8 empty] | Realizar Estudios de Factibilidad | Informes de visitas técnicas para titulación colectiva a los Consejos Comunitarios elaborados | Número | 17 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 462000000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 102000000
|  |  |  | Expedir resoluciones de titulación colectiva. | 475600000 | [8 empty] | Realizar Proyectos de actos administrativos de titulación colectiva | Acto administrativo que define solicitud. | Número | 20 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 462000000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 13600000
|  |  |  | Notificar de la titulación a la comunidad. | 369600000 | [8 empty] | Realizar Servicios de Titulación colectiva a comunidades negras | Actos administrativos expedidos | Número | 17 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 369600000
|  |  |  | Registrar resoluciones ante la ORIP | 369600000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 369600000
| Servicio de adquisición de tierras y/o mejoras para comunidades étnicas. | Predios y/o mejoras adquiridas | 3 | Practicar visitas técnicas a predios priorizados. | 385300000 | Si | Si | Si | N.A. | Si | Si | Si | N.A | Practicar visitas técnicas topográficas y agronómicas | Informes técnicos, topográficos y agronómicos | Número | 8 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 92400000 | Inversión | Dirección de Asuntos Étnicos
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (PNUD) | 187500000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 105400000
|  |  |  | Realizar estudios jurídico, geográfico, agronómico y/o antropológico. | 303700000 | [8 empty] | Realizar Estudios de Factibilidad | Estudios jurídicos, topográficos, agronómicos y de necesidad de la tierra para adquisición de tierras o mejoras elaborados | Número | 15 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 92400000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (PNUD) | 187500000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 23800000
|  |  |  | Realizar avalúos comerciales. | 112400000 | [8 empty] | Realizar solicitudes de avalúos comerciales por parte de la DAE | Avalúos comerciales solicitados | Número | 5 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 92400000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Avaluos Comerciales) | 20000000
|  |  |  | Realizar aclaraciones de área. | 92400000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 92400000
|  |  |  | Adquirir predios y/o mejoras | 5684800000 | [8 empty] | Realizar Presentación de Ofertas de Compra | Ofertas de compra presentadas | Número | 5 | Mensual | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 184800000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Compra de Terrenos) | 5500000000
|  |  |  | Registrar la adquisición ante la ORIP. | 92400000 | [8 empty] | Realizar Servicios de adquisición de tierras y/o mejoras | Predios y/o mejoras adquiridas | Número | 3 | Mensual | 2022-08-07 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 92400000
|  |  |  | Entregar predios y/o mejoras a las comunidades negras | 119600000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 92400000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 27200000
Brindar seguridad jurídica a las comunidades negras en la dotación y tenencia de la tierra | Servicio de delimitación de territorios de las comunidades étnicas | Territorios delimitados. | 1 | Priorizar las solicitudes de delimitación. | 92400000 | Si | Si | Si | N.A. | Si | Si | Si | N.A | Realizar Estudios de Factibilidad | Estudios jurídicos y geográficos para delimitación del territorio elaborados | Número | 1 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 92400000 | Inversión | Subdirección de Asuntos Étnicos
|  |  |  | Practicar visitas técnicas de levantamiento de información. | 157000000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 92400000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 64600000
|  |  |  | Realizar estudios jurídico y geografico. | 106000000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 92400000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 13600000
|  |  |  | Realizar socialización de estudios | 153600000 | [8 empty] | Realizar Servicios de delimitación del territorio | Territorios delimitados | Número | 1 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 92400000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 61200000
|  |  |  | Delimitar (mojones, vallas entre otros). | 206000000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios (PNUD) | 206000000
| Servicio de mediación para la atención y gestión de conflictos territoriales | Actas de mediación para la atención y gestión de conflictos territoriales | 7 | Practicar visitas técnicas de levantamiento de información. | 387200000 | Si | Si | Si | N.A. | Si | Si | N.A. | N.A | Realizar Estudios de Factibilidad | Fichas de caracterización de los conflictos elaborados | Número | 7 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 353200000 | Inversión | Dirección de Asuntos Étnicos
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 34000000
|  |  |  | Realizar estudios de diagnóstico y caracterización de los conflictos identificados, asociados al uso y tenencia de la tierra. | 184800000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 184800000
|  |  |  | Atender los espacios de mediación para la gestión de conflictos. | 350200000 | [8 empty] | Realizar Servicios de mediación para la atención y gestión de conflictos territoriales | Actas de mediación para la gestión a conflictos territoriales suscritas | Número | 7 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 184800000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (PNUD) | 162000000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 3400000
|  |  |  | Elaborar actas de mediación y gestión de conflictos. | 277200000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 277200000
|  |  |  | Realizar seguimiento y monitoreo a los compromisos establecidos en las actas de mediación y gestión de conflictos. | 277200000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 277200000
Ampliar el acceso de las comunidades negras a las iniciativas comunitarias | Servicio de apoyo financiero para iniciativas comunitarias. | Iniciativas comunitarias apoyadas. | 8 | Realizar la formulación de iniciativas comunitarias. | 95800000 | Si | Si | Si | N.A. | Si | N.A. | N.A. | N.A | Realizar Servicios de apoyo financiero para iniciativas comunitarias | Iniciativas comunitarias apoyadas | Número | 8 | Mensual | 2022-06-30 | 2022-12-18 | Adquisición de bienes y servicios | 92400000 | Inversión | Dirección de Asuntos Étnicos
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 3400000
|  |  |  | Realizar ruta de implementación de las iniciativas comunitarias. | 95800000 | [15 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 92400000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 3400000
|  |  |  | Cofinanciar iniciativas comunitarias con enfoque diferencial étnico. | 2592400000 | [15 empty] | Transferencias Corrientes (Cofinanciación) | 2500000000
[21 empty] | Adquisición de bienes y servicios | 92400000
|  |  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución de las iniciativas. | 116200000 | [8 empty] | Realizar Requerimientos de cierre de cuentas bancarias realizados | Cierres realizados de cuentas bancarias compartidas | Número | 14 | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 92400000
[14 empty] | Realizar Desembolsos de cofinanciación realizados | Porcentaje de recursos desembolsados de las cuentas compartidas vigencia 2015-2021 | Porcentaje | 80% | Mensual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios (Transporte) | 23800000
[5 empty] | 18000000000 | [16 empty] | 18000000000

## Mejoramiento Cap. de Gestión
|  | FORMA |  | FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN | [15 empty] | CÓDIGO |  | DEST-F-003
|  | ACTIVIDAD |  | FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [15 empty] | VERSIÓN |  | 1
|  | PROCESO |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [15 empty] | FECHA |  | 2019-10-29
Vigencia |  | 2022
Proyecto de Inversión |  | Mejoramiento Capacidad de Gestión Administrativa de la Agencia Nacional de Tierras Nacional
BPIN |  | 2020011000110
Objetivo general del proyecto |  | Mejorar la capacidad de la gestión administrativa de la Agencia Nacional de Tierras
Programa Presupuestal |  | 1799 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector agropecuario
Programación del proyecto de inversión | [5 empty] | Regionalización, Focalización y Compromisos | [7 empty] | Programación Plan de Acción
Objetivo Especifico | Producto | Indicador de Producto | Meta Proyecto de Inversión 2022 | Actividad Proyecto Inversión (Cadena de valor) | Valor Total 2022 | Regionalización | PDET | Víctimas | Mujer rural | Grupos Étnicos | PND | PMI | CONPES | Subactividad | Producto/entregable | Unidad de Medida | Meta 2022 | Periodicidad entrega producto | Fecha inicio | Fecha final | Concepto/Tipo de Gasto | Valor Subactividad | Fuente recursos | Dependencia
Fortalecer la planeación estratégica, habilidades y mecanismos de administración en la Agencia | Documentos de planeación | Documentos de planeación realizados | 10 | Realizar la formulación de la planeación estratégica, planes y programas articulados con el PND | 445510000 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Desarrollar las tareas estratégicas que se requieran en la dirección general | Informe de gestión elaborado | Número | 1 | Anual | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 445510000 | Inversión | Dirección General
[14 empty] | Desarrollar alianzas nacionales e internacionales que contribuyan al cumplimiento de actividades misionales y el objetivo misional de la entidad. | Convenios firmados | Porcentaje | 100% | Anual | 2022-01-02 | 2022-12-30 | Adquisición de bienes y servicios |  |  | Dirección General
|  |  |  | Ejecutar las acciones formuladas en los planes y programas de la entidad | 949196403 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Preparar y presentar el anteproyecto de presupuesto de inverrsión, de acuerdo con los lineamientos y cronograma establecido por la nación. | Anteproyecto aprobado | Número | 1 | Anual | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 463057107 | Inversión | Oficina de Planeación
[14 empty] | Gestionar los trámites asociados a los proyectos de inversión a través de las plataformas SUIFP, MGA, SPI y SIIF | Fichas EBI Actualizadas y publicadas | Número | 7 | Trimestral | 2022-01-02 | 2022-12-31
[14 empty] | Administrar la batería de indicadores de gestión de la Entidad | Informes Institucionales elaborados | Número | 2 | Semestral | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 70380000 | Inversión | Oficina de Planeación
[14 empty] | Apoyar la revisión de solicitudes, trámites y requerimientos relacionados con el proceso de planeación | Solicitudes atendidas | Porcentaje | 100% | Trimestral | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 415759296 | Inversión | Oficina de Planeación
[14 empty] | Estructurar los informes de gestión y rendición de cuentas para ser presentados a la ciudadanía | Informes aprobados | Número | 4 | Trimestral | 2022-01-02 | 2022-12-31
[14 empty] | Ejercer la Secretaría Técnica del Consejo Directivo | Actas aprobadas | Número | 12 | Mensual | 2022-01-02 | 2022-12-31
|  |  |  | Divulgar y desarrollar las acciones de la planeación estratégica, planes y programas en las sedes de la ANT | 1100000000 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Emitir boletines de prensa para la difusión en medios de comunicación. | Boletines elaborados | Número | 50 | Mensual | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 1100000000 | Inversión | Dirección General - Comunicaciones
[14 empty] | Publicar boletines de prensa en medios de comunicación y tener un monitoreo diario en medios. | Boletines replicados por los medios de comunicación | Número | 185 | Mensual | 2022-01-02 | 2022-12-31
[14 empty] | Publicar campañas de información, en los canales digitales de la Agencia Nacional de Tierras. | Campañas difundidas en las redes sociales | Número | 35 | Mensual | 2022-01-02 | 2022-12-31
[14 empty] | Producir contenidos audiovisuales para difundir en medios digitales, redes sociales y medios de comunicación. | Video clips elaborados | Número | 90 | Mensual | 2022-01-02 | 2022-12-31
[14 empty] | Diseñar piezas gráficas para redes sociales de la Agencia Nacional de Tierras. | Piezas gráficas diseñadas | Número | 300 | Mensual | 2022-01-02 | 2022-12-31
[14 empty] | Actualizar la Estrategia de Comunicaciones de la ANT. | Estrategia de comunicaciones socializada | Número | 1 | Anual | 2022-01-02 | 2022-12-31
[14 empty] | Producir Contenido Periodístico en la página de la Agencia Nacional de Tierras. | Contenido periodístico publicado en la página web | Número | 56 | Mensual | 2022-01-02 | 2022-12-31
[14 empty] | Realizar monitoreo de la Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram y YouTube). | Informe de monitoreo | Número | 12 | Mensual | 2022-01-02 | 2022-12-31
| Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa | Personas capacitadas | 400 | Fortalecer la gestión de competencias en la ANT frente a las necesidades y objetivos institucionales. | 378434128 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Diseñar y aprobar el Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Publicado | Número | 1 | Anual | 2022-01-02 | 2022-01-31 | Adquisición de bienes y servicios | 378434128 | Inversión | Subdirector(a) de Talento Humano
[14 empty] | Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano | Informe de implementación elaborado | Número | 2 | Semestral | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  | Inversión | Subdirector(a) de Talento Humano
|  |  |  | Implantar acciones y herramientas para consolidar la gestión del conocimiento administrativo y misional | 300000000 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Diseñar y aprobar el Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales | Plan Publicado | Número | 1 | Anual | 2022-01-02 | 2022-01-31 | Adquisición de bienes y servicios | 300000000 | Inversión | Subdirector(a) de Talento Humano
[14 empty] | Realizar Informe Final de Ejecución del Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales | Informe final de ejecución elaborado | Número | 1 | Anual | 2022-10-01 | 2022-12-31 |  |  | Inversión | Subdirector(a) de Talento Humano
|  |  |  | Realizar eventos de capacitación en gestión administrativa y misional | 1695000000 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Diseñar y aprobar el Plan Institucional de Formación y Capacitación | Plan Publicado | Número | 1 | Anual | 2022-01-02 | 2022-01-31 | Adquisición de bienes y servicios | 150000000 | Inversión | Subdirector(a) de Talento Humano
[14 empty] | Realizar Informe Final de Ejecución del Plan Institucional de Formación y Capacitación | Informe final de ejecución elaborado | Número | 1 | Anual | 2022-10-01 | 2022-12-31 |  |  | Inversión | Subdirector(a) de Talento Humano
[14 empty] | Planeación y acompañamiento a cada una de las áreas de la Agencia para la ejecución de los eventos a nivel nacional. | Eventos realizados | Número | 50 | Mensual | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 1000000000 | Inversión | Dirección General - Comunicaciones
[21 empty] | viáticos | 70000000
[14 empty] | Garantizar el transporte aereo y terrestre requerido por la entidad para atender los compromisos, mesas y eventos desarrollados en el territorio | Contrato ejecutado | Número | 1 | Anual | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 475000000 | Inversión | Subdirección Administrativa y Financiera
Fortalecer la implementación de los sistemas de gestión y políticas de MIPG en la Agencia | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | Sistema de Gestión implementado | 1.5 | Implementar las políticas y operación del MIPG, articulando los procesos de la ANT | 16579431725 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Diseñar y aprobar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Publicado | Número | 1 | Anual | 2022-01-02 | 2022-01-31 | Adquisición de bienes y servicios | 85380000 | Inversión | Subdirector(a) de Talento Humano
[14 empty] | Realizar Informe Final de Ejecución del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Informe final de ejecución elaborado | Número | 1 | Anual | 2022-10-01 | 2022-12-31 |  |  | Inversión | Subdirector(a) de Talento Humano
[14 empty] | Realizar seguimiento a los temas administrativos de la Agencia, relacionados con la ordenación de gasto, contratación, PQRDS y planeación de la Secretaría General | Informe de gestión elaborado | Número | 4 | Trimestral | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 2416582751 | Inversión | Secretaría General
[14 empty] | Revisar y analizar PQRSD | Proyecciones de respuesta a derechos de petición formulados por los ciudadanos en virtud del RESO | Número | 2890 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 200000000 | Inversión | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras-Dirección de Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad
[14 empty] | Revisar y analizar notificaciones, expedientes finalizados en SIT, Oficios de citaciones o notificaciones efectivas de actos administrativos de inclusión, no inclusión, desistimientos, recursos de reposición o cualquier resolución que se expida dentro del procedimiento de consolidación del Registro de Sujetos de Ordenamiento - RESO | Notificaciones, expedientes, oficios y actos administrativos incluidos en matriz | Número | 10466.5 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios
[14 empty] | Administrar y gestionar la infraestructura tecnológica de la ANT | Informe de gestión elaborado | Número | 4 | Trimestral | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 970211265 | Inversión | Secretaría General
[14 empty] | Prestar el servicio de atención al ciudadano mediante los canales de comunicación institucionales | Informes de seguimiento a la gestión elaborados | Número | 11 | Mensual | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 5827059382.95 | Inversión | Secretaría General
[14 empty] | Desarrollar y fortalecer el proceso de la Gestión Disciplinaria de la Agencia Nacional de Tierras | Informe de gestión elaborado | Número | 4 | Trimestral | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 407067269.9167 | Inversión | Secretaría General
[14 empty] | Realizar el seguimiento a la ejecución financiera | Informes de gestión elaborados | Número | 4 | Trimestral | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 1884900000 | Inversión | Subdirección Administrativa y Financiera
[14 empty] | Realizar seguimiento a los objetivos, actividades, recursos, indicadores e implementar los cambios y mejoras derivados del diagnóstico de Gestión Ambiental en la ANT. | Informes de seguimiento elaborados | Número | 2 | Semestral | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  | Inversión | Subdirección Administrativa y Financiera
[14 empty] | Desarrollar y fortalecer el proceso precontractual, contractual y de liquidaciones de la Agencia Nacional de Tierras, así como administrar instrumentos y plataformas asociadas al registro, consolidación y reporte de la información contractual. | Informes de Gestión Contractual elaborado | Número | 4 | Trimestral | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 1119291056 | Inversión | Coordinación para la Gestión Contractual
[14 empty] | Elaborar el informe institucional de la ANT para Presidencia de la República *(documento con categoria de información publica reservada) | Informes de gestión institucional elaborados | Número | 2 | Semestral | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 33600000 | Inversión | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
[14 empty] | Realizar socializaciones con áreas de interes sobre las disposiciones de la Resolución MinTIC 1519 del 2020 | Socializaciones realizadas | Número | 3 | Cuatrimestral | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Adquisición de bienes y servicios | 27850000 | Inversión | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
[14 empty] | Hacer seguimiento a la implementación del instrumento de política en materia de transparencia de la ANT. | Informes de seguimiento elaborados | Número | 2 | Semestral | 2022-05-01 | 2022-10-31 | Adquisición de bienes y servicios | 40581000 | Inversión | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
[14 empty] | Actualizar la guía para la implementación de la Ley 1712 de 2014 | Guia actualizada | Número | 1 | Anual | 2022-01-03 | 2022-04-30 | Adquisición de bienes y servicios | 27875000 | Inversión | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
[14 empty] | Realizar capacitaciones para la prevención y lucha contra la corrupción, con areas de interes. | Capacitaciones realizadas | Número | 5 | Trimestral | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 35824000 | Inversión | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
[14 empty] | Elaborar y gestionar la publicación de piezas comunicativas para la prevención y lucha contra la corrupción. | Piezas comunicativas elaboradas | Número | 2 | Semestral | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Adquisición de bienes y servicios | 32750000 | Inversión | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
[14 empty] | Actualizar documentos metodológicos para el monitoreo a los riesgos de corrupción. | Documentos metodológicos actualizados | Número | 6 | Cuatrimestral | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 68320000 | Inversión | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
[14 empty] | Realizar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción. | Informes de monitoreo elaborados | Número | 6 | Cuatrimestral | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 115230000 | Inversión | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
[14 empty] | Dar trámite a las denuncias y requerimientos recibidos en la OIGT, conforme a las competencias establecidas. | Reporte de requerimientos y actuaciones tramitadas | Número | 11 | Mensual | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 119940000 | Inversión | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
[14 empty] | Elaborar el informe de denuncias y seguimiento a irregularidades. | Informe de denuncias y seguimiento a irregularidades elaborado | Número | 3 | Cuatrimestral | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 48970000 | Inversión | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
[14 empty] | Sustanciación, control, vigilancia y representación judicial y extrajudicial en los procesos en los que la Agencia Nacional de Tierras sea parte o tercera interesada | Reporte de procesos Vigilados en E-Kogui | Número | 12 | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 3118000000 | Inversión | Oficina Jurídica
[14 empty] | Atender, responder y realizar seguimiento de acciones constitucionales de procesos en los que sea vinculada la Entidad | Reporte de Acciones de Tutela trámitadas por la Oficina Jurídica | Número | 12 | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31
[14 empty] | Atender la solicitud de conceptos jurídicos solicitados por los particulares (Derecho de Petición - Concepto) y por las areas misionales de la Agencia Nacional de Tierras | Viabilidades y Conceptos Jurídicos expedidos | Número | 240 | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31
[14 empty] | Realizar la vigilancia sobre los procesos de restitución de tierras en los que la entidad sea parte o tercero interesado, así como en los demás trámites o actuaciones administrativas derivadas de dichos procesos a cargo de la Oficina Jurídica. | Actuaciones radicadas ante Despacho Judicial y/o administrativo | Número | 8400 | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31
[14 empty] | Seguimiento e Implementación a la Política de Prevención del Daño Antijurídico | Informes de seguimiento | Número | 2 | Anual | 2022-01-01 | 2022-12-31
[14 empty] | Asistencia a Audiencia en los procesos en los que la Agencia Nacional de Tierras sea parte o tercera interesada | Reporte de asistencia Audiencias | Número | 12 | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | Realizar la evaluación y ajustes requeridos a la implementación de las políticas y operación del MIPG y los procesos institucionales de la ANT | 842427744 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Gestionar y publicar el programa - Plan Anual de Auditoría | Programa - plan anual de auditoría publicado en la Intranet | Número | 1 | Anual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 31651362.68 | Inversión | Oficina de Control Interno
[14 empty] | Realizar auditorías internas de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría | Auditorias implementadas del Plan Anual de Auditorias | Porcentaje | 100 | Trimestral | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 158256813.5 | Inversión | Oficina de Control Interno
[14 empty] | Presentar los informes de ley (obligatorios, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente) | Informes de resultados, enviados a Dirección General y publicados en página Web | Número | 27 | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 113040582 | Inversión | Oficina de Control Interno
[14 empty] | Realizar ejercicios seguimiento a la gestión institucional, de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría. | Informes de resultados implementados del Plan Anual de Auditorias debidamente publicados y/o soportes de seguimiento (correos electrónicos) | Porcentaje | 100 | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 90432464.8 | Inversión | Oficina de Control Interno
[14 empty] | Realizar el monitoreo a los reportes que la Agencia Nacional de Tierras debe realizar a los entes de control | Acuse recibido de los entes de control de los reportes realizados por parte de la Agencia Nacional de Tierras | Número | 15 | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 36172985.95 | Inversión | Oficina de Control Interno
[14 empty] | Realizar acciones para el fomento de la cultura de autocontrol, de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias | Informes de acciones realizadas que contengan evidencias de como listados de asistencias, publicaciones, memorias y/o material de capacitaciones | Número | 2 | Semestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 22608116.5 | Inversión | Oficina de Control Interno
[14 empty] | Realizar la administración de los Riesgos de Gestión de la ANT (SCI - MECI) | Plan ejecutado | Porcentaje | 95% | Mensual | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 390265419 | Inversión | Oficina de Planeación
[14 empty] | Apoyar de desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Plan ejecutado | Porcentaje | 95% | Mensual | 2022-01-02 | 2022-12-31
[5 empty] | 22290000000 | [16 empty] | 22290000000.2967

## Arquitectura empresarial
|  | FORMA |  | PLAN DE ACCIÓN | [15 empty] | CÓDIGO |  | DEST-F-003
|  | ACTIVIDAD |  | FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [15 empty] | VERSIÓN |  | 1
|  | PROCESO |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [15 empty] | FECHA |  | 2019-10-23
Vigencia |  | 2022
Proyecto de Inversión |  | Fortalecimiento del proceso de desarrollo y gestión de la arquitectura empresarial institucional nacional
BPIN |  | 2019011000263
Objetivo general del proyecto |  | Fortalecer el proceso de desarrollo y gestión de la arquitectura empresarial institucional.
Programa Presupuestal |  | 1704 - Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural
Programación del proyecto de inversión | [5 empty] | Regionalización, Focalización y Compromisos | [7 empty] | Programación Plan de Acción
Objetivo Especifico | Producto | Indicador de Producto | Meta Proyecto de Inversión 2022 | Actividad Proyecto Inversión (Cadena de valor) | Valor Total 2022 | Regionalización | PDET | Víctimas | Mujer rural | Grupos Étnicos | PND | PMI | CONPES | Subactividad | Producto/entregable | Unidad de Medida | Meta 2022 | Periodicidad entrega producto | Fecha inicio | Fecha final | Concepto/Tipo de Gasto | Valor Subactividad | Fuente recursos | Responsable de la actividad
Articular la estrategia de TI con los procesos de la Entidad | Documento para la planeación estratégica en TI | Documentos para la planeación estratégica en TI | 3 | Construir el documento de arquitectura empresarial | 527341327 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Documentar ejercicios de arquitectura empresarial conforme a los dominios a intervenir y al alcance del mismo | Documentos de arquitectura elaborados | Número | 3 | Anual | 2022-01-21 | 2022-11-30 | Adquisición de bienes y servicios | 527341327 | Inversión | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
|  |  |  | Actualizar el Plan Estrategico de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones - PETIC | 239002984 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Realizar la actualización del PETI de acuerdo con las nuevas estrategias e iniciativas | PETI actualizado | Número | 1 | Anual | 2022-01-21 | 2022-04-30 | Adquisición de bienes y servicios | 239002984 | Inversión | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
Fortalecer la capacidad y flexibilidad en el aprovisionamiento en los servicios tecnológicos | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | 30% | Gestionar la adquisición de la mesa de ayuda | 1448264416 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Implementar y hacer seguimiento a los servicios de mesa de ayuda para atender los incidentes técnicos de hardware y software (nivel 1 y 2) | Informes de gestión y seguimiento elaborados | Número | 4 | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Adquisición de bienes y servicios | 1448264416 | Inversión | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
|  |  |  | Gestionar la adquisición de servicios de nube publica | 1000000000 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Garantizar los servicios de nube pública para la Agencia Nacional de Tierras | Suscripción de créditos de Azure | Porcentaje | 100 | Anual | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Adquisición de bienes y servicios | 1000000000 | Inversión | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
|  |  |  | Aprovisionar servicios de conectividad | 150000000 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Garantizar y hacer seguimiento a los canales de internet y los canales MPLS de la ANT y sus UGT´s | Informes de estado y seguimiento elaborado | Número | 4 | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Adquisición de bienes y servicios | 150000000 | Inversión | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
|  |  |  | Brindar soporte técnico a los servicios de tecnología | 1174340000 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Realizar soporte y mantenimiento al portal ANT | Informes de gestion y seguimiento elaborados | Número | 4 | Trimestral | 2022-01-21 | 2022-12-17 | Adquisición de bienes y servicios | 190353093 | Inversión | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
[6 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Realizar soporte y mantenimiento a los sistemas de información de la ANT | Informes de gestion y seguimiento elaborados | Número | 4 | Trimestral | 2022-01-21 | 2022-12-17 | Adquisición de bienes y servicios | 983986907 | Inversión | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
|  |  |  | Aprovisionar el licenciamiento de la Entidad | 4260613198 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Renovar el licenciamiento institucional | Soporte licencias renovadas | Número | 6391 | Anual | 2022-01-21 | 2022-11-30 | Adquisición de bienes y servicios | 4260613198 | Inversión | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
Fortalecer la capacidad de sistematización y/o automatización de los procesos institucionales. | Servicios de información implementados | Sistemas de información implementados | 1 | Gestionar el proceso de construcción de software en pro de implementar sistemas de información | 3299503657 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Formular y ejecutar la fase 3 de 3 de las actividades del plan de fortalecimiento del sistema de información misional | Plan de fortalecimiento formulado | Número | 1 | Anual | 2022-01-21 | 2022-04-30 | Adquisición de bienes y servicios | 799503657 | Inversión | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
[6 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  | Informes de seguimiento a la ejecución del plan | Número | 3 | Trimestral | 2022-05-01 | 2022-12-17
[6 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Ejecutar los servicios de fábrica de software para el fortalecimiento de la plataforma tecnológica en el marco del catastro multiproposito. | Servicio de fábrica de software contratados. | Número | 1 | Anual | 2022-01-11 | 2022-03-31 | Adquisición de bienes y servicios | 2377289233 | Inversión (Crédito) | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
[6 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  | Informes de seguimiento elaborado | Número | 3 | Trimestral | 2022-04-01 | 2022-12-30
[6 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Brindar servicios especializados de gestión de proyectos de TI | Informes de gestion y seguimiento elaborados | Número | 11 | Mensual | 2022-01-11 | 2022-12-23 | Adquisición de bienes y servicios | 122710767 | Inversión (Crédito) | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
Fortalecer la capacidad de sistematización y/o automatización de los procesos institucionales. | Servicios información actualizados | Sistemas de información actualizados | 1 | Gestionar el proceso de construcción de software encaminado a la actualización del sistema de información | 1336934418 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Formular y ejecutar actividades de la fase 3 de 3 del plan de actualización de los sistemas de información | Plan de actualización formulado | Número | 1 | Anual | 2022-01-21 | 2022-04-30 | Adquisición de bienes y servicios | 1336934418 | Inversión | Subdirección Sistemas de Información de Tierras
[6 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |  | Informes de seguimiento a la ejecución del plan | Número | 3 | Trimestral | 2022-05-01 | 2022-12-17
[5 empty] | 13436000000 | [16 empty] | 13436000000

## Adecuación Sedes
| FORMA |  | FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN | [18 empty] | CÓDIGO |  | DEST-F-003
| ACTIVIDAD |  | FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [18 empty] | VERSIÓN |  | 1
| PROCESO |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [18 empty] | FECHA |  | 2019-10-29
Vigencia |  | 2022
Proyecto de Inversión |  | Adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la Agencia Nacional de Tierras a nivel Nacional
BPIN |  | 2018011000121
Objetivo general del proyecto |  | Adecuar la infraestructura física de la Agencia Nacional de Tierras
Programa Presupuestal |  | 1799 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector agropecuario
Programación del proyecto de inversión | [5 empty] | Regionalización, Focalización y Compromisos | [7 empty] | Programación Plan de Acción
Objetivo Especifico | Producto | Indicador de Producto | Meta Proyecto de Inversión 2022 | Actividad Proyecto Inversión (Cadena de valor) | Valor Total 2022 | Regionalización | PDET | Víctimas | Mujer rural | Grupos Étnicos | PND | PMI | CONPES | Subactividad | Producto/entregable | Unidad de Medida | META 2022 | Periodicidad entrega producto | Fecha inicio | Fecha final | Concepto/Tipo de Gasto | Valor Subactividad | Fuente recursos | Responsable de la actividad
Mejorar, asegurar y dotar las instalaciones físicas donde la Agencia Nacional de Tierras adelanta su operación a nivel nacional. | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | 3 | Adelantar proceso de identificación de las necesidades de reparación y adecuación de los mismos con su respectivo seguimiento. | 72000000 | Si | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Realizar las visitas y diseños de adecuaciones, reparaciones y mantenimientos de las sedes de la ANT | Informe de necesidades elaborado | Número | 1 | Anual | 2022-01-02 | 31/06/2022 | Adquisición de bienes y servicios | 72000000 | Inversión | Subdirección Administrativa y Financiera
|  |  |  | Adquirir los insumos para adelantar las adecuaciones y reparaciones. | 160000000 | Si | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Realizar las adecuaciones, mantenimientos y reparaciones en las sedes de la ANT, incluyendo los elementos requeridos | Informes de gestión elaborado | Número | 2 | Semestral | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 928000000 | Inversión | Subdirección Administrativa y Financiera
|  |  |  | Realizar las actividades relacionadas con las adecuaciones, mantenimientos y reparaciones, así como garantizar la adecuada gestión administrativa de las sedes donde adelanta su operación la ANT. | 718000000 | Si | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
|  |  |  | Adquirir el servicio integrado de dotación de mobiliario según las necesidades de elementos establecidos. | 50000000 | Si | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
[5 empty] | 1000000000 | [16 empty] | 1000000000

## Fondo Documental
| FORMA |  | FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN | [18 empty] | CÓDIGO |  | DEST-F-003
| ACTIVIDAD |  | FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [18 empty] | VERSIÓN |  | 1
| PROCESO |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [18 empty] | FECHA |  | 2019-10-29
Vigencia |  | 2022
Proyecto de Inversión |  | Gestión Integral del Fondo Documental de la Agencia Nacional de Tierras
BPIN |  | 2017011000087
Objetivo general del proyecto |  | Normalizar la disponibilidad archivística de los expedientes documentales de la Agencia de manera centralizada con los estándares de seguridad necesarios, cumpliendo con los lineamientos técnicos requeridos.
Programa Presupuestal |  | 1799 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector agropecuario
Programación del proyecto de inversión | [5 empty] | Regionalización, Focalización y Compromisos | [7 empty] | Programación Plan de Acción
Objetivo Especifico | Producto | Indicador de Producto | Meta Proyecto de Inversión 2022 | Actividad Proyecto Inversión (Cadena de valor) | Valor Total 2022 | Regionalización | PDET | Víctimas | Mujer rural | Grupos Étnicos | PND | PMI | CONPES | Subactividad | Producto/entregable | Unidad de Medida | META 2022 | Periodicidad entrega producto | Fecha inicio | Fecha final | Concepto/Tipo de Gasto | Valor Subactividad | Fuente recursos | Responsable de la actividad
Intervenir el fondo documental de la Agencia Nacional de Tierras bajo los criterios técnicos legales vigentes en cuanto a la gestión documental. | Archivo Histórico Inventariado | Documentos inventariados | 900 | Depurar y Clasificar el fondo documental de la Agencia. Licitación publica | 1435319541 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Realizar la depuración y clasificación del fondo documental institucional (Metros Lineales) | Informe de ejecución elaborado | Número | 1 | Anual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 3734626900 | Inversión | Subdirección Administrativa y Financiera
|  |  |  | Digitalizar el total de los expedientes que aun no se encuentran en formato digital. | 717659770 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
|  |  |  | Migrar el total del fondo documental de la Agencia en el Sistema de Gestión Documental | 1581647589 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Realizar inventario del archivo central (CAN y Bodega Américas) | FUID elaborado | Porcentaje | 15% | Anual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios |  | Inversión | Subdirección Administrativa y Financiera
Implementar la Política de Gestión Documental en la Agencia Nacional de Tierras | Documentos de lineamientos técnicos | Documentos de lineamientos técnicos | 2 | Formular o actualizar Instrumentos Archivísticos | 93509086 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Presentar el Instrumento Archivístico (TRD) ante el Archivo General de la Nación | Informe TRD presentado | Número | 1 | Anual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 395119639 | Inversión | Subdirección Administrativa y Financiera
|  |  |  | Implementar Instrumentos Archivísticos | 301610553 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Implementar los Instrumentos Archivísticos (PINAR, PGD Y SIC) | Informes de implementación elaborados | Número | 2 | Semestral | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios |  | Inversión | Subdirección Administrativa y Financiera
[6 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Desarrollar las actividades de implementación del SGDEA establecidas para la vigencia 2022. | Informe de avances de implementación elaborado | Número | 3 | Cuatrimestral | 2022-01-02 | 2022-12-31 |  |  | Inversión | Subdirección Administrativa y Financiera
| Servicio de gestión documental | Documentos tramitados | 340000 | Administrar integralmente el Fondo documental de la Agencia | 3400253461 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Administrar la gestión de correspondencia en la ANT | Informe de comunicaciones oficiales gestionadas elaborado | Número | 11 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 2900253461 | Inversión | Subdirección Administrativa y Financiera
[6 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Realizar el proceso de seguimiento y control de Gestión Documental - Archivo gestión de las dependencias | Actas de visita de seguimiento elaboradas | Número | 40 | Semestral | 2022-01-02 | 2022-12-31 |  |  | Inversión | Subdirección Administrativa y Financiera
[6 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Revisión y análisis de documentos aportados por el ciudadano para determinar el programa para el cual se está solicitando la inclusión al Registro de Sujetos de Ordenamiento-RESO | Resoluciones o memorandos elaborados en el que informe sobre inclusión/no inclusión al Registro de Sujetos de Ordenamiento-RESO | Número | 9936 | Trimestral | 2022-01-11 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 500000000 | Inversión | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras-Dirección de Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad
|  |  |  | Adelantar la Conservación del Fondo Documental | 220000000 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Realizar el saneamiento ambiental en las áreas de los archivos físicos de la ANT | Saneamientos ambientales realizados | Número | 2 | Semestral | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 220000000 | Inversión | Subdirección Administrativa y Financiera
|  |  |  | Disponer de los equipos requeridos para la implementación de la estrategia | 100000000 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Disponer los equipos requeridos para la Gestión Documental | Informes de ejecución elaborado | Número | 2 | Semestral | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 100000000 | Inversión | Subdirección Administrativa y Financiera
|  |  |  | Llevar a cabo la Implementación de firmas digitales | 150000000 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Adquirir e implementar las firmas digitales en los aplicativos ORFEO, Klic y SIT de la ANT | Contrato suscrito | Número | 1 | Anual | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 150000000 | Inversión | Secretaría General - Soporte Tecnológico
[5 empty] | 8000000000 | [16 empty] | 8000000000

## Políticas Institucionales
| FORMA | FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | CÓDIGO | DEST-F-003
| ACTIVIDAD | FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [7 empty] | VERSIÓN | 1
| PROCESO | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [7 empty] | FECHA | 2019-10-23
DIMENSIÓN MIPG | Programación Plan de Acción
| Actividad | Producto/entregable | Unidad de Medida | Meta 2022 | Periodicidad | Fecha inicio | Fecha final | Concepto/ Tipo de Gasto | Valor Subactividad | Fuente del recurso | Responsable de la actividad
Política Direccionamiento Estratégico | Orientar la formulación y aprobación del Plan de Acción | Plan de acción aprobado y publicado | Número | 1 | Anual | 2022-01-02 | 2022-12-31 |  |  | Inversión/Funcionamiento | Planeación
| Hacer seguimiento a la Ejecución Presupuestal y Plan de Acción | Actas e informes elaborados | Número | 12 | Mensual | 2022-01-02 | 2022-12-31 |  |  | Inversión/Funcionamiento | Planeación
Política Gestión del Talento Humano | Hacer campañas de difusión sobre Control Interno Disciplinario | Capacitaciones a funcionarios realizadas (Listas de asistencia, memorias de la capacitación y evaluaciones) | Número | 2 | Semestral | 2022-01-02 | 2022-12-31 |  |  | Funcionamiento | Secretaría General Control Interno Disciplinario
|  | Banners preventivos publicados en los diferentes canales de la Agencia | Número | 2 | Semestral | 2022-01-02 | 2022-12-31 |  |  | Funcionamiento | Secretaría General Control Interno Disciplinario
| Diseñar y aprobar el Plan Anual de Vacantes | Plan Anual de Vacantes formulado y publicado | Número | 1 | Anual | 2022-01-02 | 2022-01-31 |  |  | Funcionamiento | Subdirector(a) de Talento Humano
| Implementar el Plan Anual de Vacantes | Informe de implementación elaborado | Número | 1 | Anual | 1/10/20222 | 2022-12-31 |  |  | Funcionamiento | Subdirector(a) de Talento Humano
| Diseñar y aprobar el Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan de Previsión de Recursos Humanos formulado y publicado | Número | 1 | Anual | 2022-01-02 | 2022-01-31 |  |  | Funcionamiento | Subdirector(a) de Talento Humano
| Gestionar el soporte y mantenimiento del aplicativo Meta4 - SIGEP Nómina | Informe de supervisión final elaborado | Número | 1 | Anual | 2022-01-02 | 2022-12-31 |  |  | Funcionamiento | Subdirector(a) de Talento Humano
| Elaborar la programación de liquidación y pago de nómina | Cronograma de liquidación y pago de la nómina elaborado | Número | 1 | Anual | 2022-01-02 | 2022-01-31 |  |  | Funcionamiento | Subdirector(a) de Talento Humano
| Elaborar la liquidación de nómina | Reporte liquidación de nómina elaborado | Número | 12 | Mensual | 2022-01-02 | 2022-12-31 |  |  | Funcionamiento | Subdirector(a) de Talento Humano
| Gestionar las situaciones administrativas | Reporte situaciones administrativas tramitadas | Porcentaje | 100% | Mensual | 2022-01-02 | 2022-12-31 |  |  | Funcionamiento | Subdirector(a) de Talento Humano
Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Consolidación, actualización y reporte del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Agencia | Plan Anual de Adquisiciones actualizado y publicado en página web y SECOP II | Número | 4 | Trimestral | 2022-01-02 | 2022-12-31 |  |  | Funcionamiento | Subdirección Administrativa y Financiera
| Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Agencia | Informe de seguimiento elaborado | Número | 11 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  | Funcionamiento | Subdirección Administrativa y Financiera
| Realizar el seguimiento, control y ajustes requeridos en los procesos presupuestales y contables de la Agencia. | Estados Financieros elaborados | Número | 8 | Bimensual | 2022-01-02 | 2022-12-31 |  |  | Funcionamiento | Subdirección Administrativa y Financiera
| Realizar capacitaciones enfocadas en el proceso de Gestión Financiera a los colaboradores de la ANT | Capacitaciones realizadas (Listado de asistencia) | Número | 2 | Semestral | 2022-01-02 | 2022-12-31 |  |  | Funcionamiento | Subdirección Administrativa y Financiera
| Elaborar el programa de Plan Anual de Cuentas (PAC) | Acto Administrativo suscrito del PAC | Número | 1 | Anual | 2022-01-02 | 31/06/2022 |  |  | Funcionamiento | Subdirección Administrativa y Financiera
| Realizar el levantamiento de inventario de los bienes muebles de la ANT | Inventario actualizado | Número | 1 | Anual | 2022-01-02 | 2022-12-31 |  |  | Funcionamiento | Subdirección Administrativa y Financiera
| Realizar los procesos de contratación para la prestación de servicio de aseo y cafetería. | Prestación del servicio de aseo y cafetería (Contrato ejecutado) | Número | 1 | Anual | 2022-01-02 | 2022-12-31 |  |  | Funcionamiento | Subdirección Administrativa y Financiera
| Realizar los procesos de contratación para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada | Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada (Contrato ejecutado) | Número | 1 | Anual | 2022-01-02 | 2022-12-31 |  |  | Funcionamiento | Subdirección Administrativa y Financiera
| Elaborar informes de austeridad en el gasto | Informes elaborados | Número | 4 | Trimestral | 2022-01-02 | 2022-12-31 |  |  | Funcionamiento | Secretaría General
Política Gestión del Modelo de Atención | Gestionar las PQRS, en las etapas de recepción, reparto y solución por parte del área encargada de la PQRS. | Reportes de seguimiento a la gestión de las PQRS elaborados | Número | 11 | Mensual | 2022-01-02 | 2022-12-31 |  |  | Funcionamiento | Secretaría General
Política Gestión Documental | Gestionar la numeración de las resoluciones, autos y circulares de la Agencia Nacional de Tierras | FUID elaborado | Número | 1 | Anual | 2022-01-02 | 2022-12-31 |  |  | Funcionamiento | Secretaría General
Transparencia, acceso a la información publica y lucha contra la corrupción | Elaborar, socializar y publicar el Mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción elaborado y publicado en pagina web | Número | 1 | Anual | 2022-01-03 | 2022-01-31 | Adquisición de bienes y servicios | 0 | Funcionamiento | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
| Tramitar las solicitudes de modificación al Mapa de riesgos de corrupción presentadas por las dependencias y publicar versión actualizada. | Actualización en página Web | Número | 1 | Anual | 2022-01-03 | 2022-08-31 | Adquisición de bienes y servicios | 0 | Funcionamiento | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
| Realizar recomendaciones institucionales para fortalecimiento y mejoramiento del Mapa de riesgos de corrupción. | Informe de recomendaciones elaborado | Número | 1 | Anual | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 0 | Funcionamiento | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
| Elaborar, socializar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC elaborado y publicado en pagina web. | Número | 1 | Anual | 2022-01-03 | 2022-01-31 | Adquisición de bienes y servicios | 0 | Funcionamiento | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
| Tramitar las solicitudes de modificación al PAAC presentadas por las dependencias y publicar versión actualizada. | Actualización en página Web | Número | 1 | Anual | 2022-01-03 | 2022-08-31 | Adquisición de bienes y servicios | 0 | Funcionamiento | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
| Realizar recomendaciones institucionales para fortalecimiento y mejoramiento del PAAC | Informe de recomendaciones elaborado | Número | 1 | Anual | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 0 | Funcionamiento | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras
Control Interno | Realimentar a la alta dirección sobre el monitoreo y efectividad de la gestión del riesgo y de los controles. Así mismo, hacer seguimiento a su gestión, gestionar los riesgos y aplicar los controles | Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción, enviados a Dirección General y publicados en la pagina web de la ANT | Número | 3 | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 0 | Funcionamiento | Oficina de Control Interno
| Atender los requerimientos de asesoría y acompañamiento solicitados por las dependencias. | Soporte de asesoría y acompañamiento (Listados de Asistencia, correos electrónicos, actas, comunicados) | Porcentaje | 100% | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 0 | Funcionamiento | Oficina de Control Interno
| Atender y/o acompañar las auditorías externas y/o visitas administrativas de Entes de Control Externos. | Documentación de la atención o acompañamiento por parte de la Oficina de Control Interno | Porcentaje | 100% | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Adquisición de bienes y servicios | 0 | Funcionamiento | Oficina de Control Interno

## RESUMEN $
No. | PROYECTO DE INVERSIÓN | BPIN | APROPIACIÓN ASIGNADO | GERENTE DEL PROYECTO | DISTRIBUCIÓN INTERNA POR DEPENDENCIAS Y RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN | RECURSO ASIGNADO
1 | Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | 2020011000016 | 147882599164 | JEFE DE PLANEACIÓN | DGOSP | 10480890589
[5 empty] | DGOSP+SSIT | 986914876.6
[5 empty] | Dirección de Acceso a Tierras | 10870000000
[5 empty] | Dirección General (Grupo de Diálogo Social y Resolución de Conflictos) | 342180000
[5 empty] | Gerente del proyecto | 457215628
[5 empty] | Subdirección de Planeación Operativa | 31455748985
[5 empty] | Subdirección de acceso a tierras en zonas focalizadas | 12318000000
[5 empty] | Subdirección de acceso a tierras por demanda y descongestión | 1550000000
[5 empty] | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación | 36391191000
[5 empty] | Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica Subdirección de Seguridad Jurídica | 12900000000
[5 empty] | Subdirección de Seguridad Jurídica | 30130458085
2 | Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional | 2021011000047 | 60730423410 | DIRECTOR DE ASUNTOS ÉTNICOS | DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS | 46375623410
[5 empty] | SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS | 14354800000
3 | Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a nivel nacional | 2021011000049 | 18000000000 | DIRECTOR DE ASUNTOS ÉTNICOS | DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS | 11167400000
[5 empty] | SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS | 6832600000
4 | Mejoramiento Capacidad de Gestión Administrativa de la Agencia Nacional de Tierras Nacional | 2020011000110 | 22290000000 | SECRETARIO GENERAL | DIRECCIÓN GENERAL | 445510000
[5 empty] | OFICINA DE PLANEACIÓN | 1339461822
[5 empty] | SECRETARIA GENERAL | 9620920668.8667
[5 empty] | OFICINA JURÍDICA | 3118000000
[5 empty] | CONTROL INTERNO | 452162325.43
[5 empty] | COMUNICACIONES | 2170000000
[5 empty] | TALENTO HUMANO | 913814128
[5 empty] | INSPECTOR DE TIERRAS | 550940000
[5 empty] | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2359900000
[5 empty] | CONTRATACIÓN | 1119291056
[5 empty] | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras-Dirección de Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad | 200000000
5 | Fortalecimiento del proceso de desarrollo y gestión de la arquitectura empresarial institucional nacional | 2019011000263 | 13436000000 | SUBDIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE TIERRAS | SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE TIERRAS | 13436000000
6 | Adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la Agencia Nacional de Tierras a nivel Nacional | 2018011000121 | 1000000000 | SECRETARIO GENERAL | SECRETARIA GENERAL | 1000000000
7 | Gestión Integral del Fondo Documental de la Agencia Nacional de Tierras | 2017011000087 | 8000000000 | SECRETARIO GENERAL | SECRETARIA GENERAL | 7500000000
[5 empty] | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras-Dirección de Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad | 500000000

## RESUMEN METAS
PROYECTO DE INVERSIÓN | REFERENCIA | PRODUCTO ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN | META 2022
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Predios analizados en municipios de demanda agregada incluidos en la matriz | 11388
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Casos validados de enrutamiento incluidos en matriz | 8760
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Resoluciones o memorandos elaborados en el que informe sobre inclusión/no inclusión al Registro de Sujetos de Ordenamiento-RESO | 14845
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Informes de avance en la ejecución | 6
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Informes de seguimiento y monitoreo a servicio de registro de sujetos de Ordenamiento | 4
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Documentos plan de ordenamiento social de la propiedad rural pre barrido predial masivo por municipio elaborado | 3
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | POSPR pre barrido de cada municipio validado | 3
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Documentos de POSPR Pos BPM por unidad de intervención de municipio elaborado | 20
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Predios levantados incluidos en matriz | 47250
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Casos preclasificados incluidos en matriz | 13590
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Predios levantados incluidos en matriz | 8971
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Predios con validación de la información catastral incluidos en matriz | 23800
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Predios consolidados en base de datos | 23800
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Informes de validación catastral elaborados | 20
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Predios enrutados incluidos en matriz | 9000
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Informes de validación de insumos cartográficos básicos | 8
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Informes de seguimiento a metas, apoyo a la supervisión, gestiones administrativas, articulación institucional, y resultados e informes de seguridad y contexto, durante implementación de POSPR | 9
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Informes de supervisión de los convenios con socios estratégicos para la implementación de los POSPR | 6
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Actas comités técnicos operativos de cada convenio en el marco de la implementación del OSPR | 6
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Actas financieras de seguimiento a la ejecución de recursos de los convenios con socios estratégicos para la implementación de los POSPR | 6
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Informes de seguimiento resultantes del acompañamiento a socios estratégicos en la implementación de POSPR | 4
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Informes de seguimiento y monitoreo la ruta de OSPR-implementación de POSPR: sobre financiera, operativa, jurídica (resoluciones, derechos de petición, circulares), contractual, lineamientos, articulación interinstitucional, planeación | 4
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Informes de seguimiento y monitoreo la ruta de OSPR-implementación de POSPR: sobre financiera, operativa, jurídica (resoluciones, derechos de petición, circulares), contractual, lineamientos, articulación interinstitucional, planeación | N.A.
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Informes de avance en la ejecución | 6
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Documentos de análisis en materia de tierras elaborados | 4
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Documentos de investigación elaborados | 4
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Documentos elaborados | 4
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Documentos metodológicos actualizados | 7
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Actas, listado de asistencia de mesas técnicas y capacitaciones | 30
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Documentos de respuesta a inquietudes de socios | 18
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Matriz consolidada de verificación documental del proceso | 65%
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Memorias de las socializaciones realizadas | 3
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Documento Técnico | 1
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Estudio Técnico de actualización de Unidad Agrícola Familiar UAF elaborado. | 1
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Matriz de estudios de predios elaborada | 6000
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Documentos Preliminares y Análisis Prediales validados | 4800
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Informe Técnico Jurídico Validados
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Oficios jurídicos de predios contestados | 90%
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Actas y/o relatorías de fortalecimiento adelantados por la ANT | 30
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Actas de colindancia realizadas | 5200
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Número de mujeres beneficiadas | 4000
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Impulsos procesales (actos administrativos generados) | 5500
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Número de Títulos de formalización generados | 8700
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Talleres realizados | 8
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Informes trimestrales presentados a Planeación | 4
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Identificaciones Prediales elaboradas | 1130
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Diagnóstico registral predial | 50
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Diagnóstico preliminar de análisis predial elaborados | 1248
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Actos administrativos de conformación o no del expediente, proyectados | 1672
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Informes Técnicos Jurídicos preliminares - ITJP o ITJ | 239
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Actas y/o relatorías de mesas y espacios de diálogo atendidos por la ANT | 108
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Informes Técnico Jurídico Definitivo ITJD o informes de inspección ocular elaborados | 70
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Análisis Multitemporales elaborados | 45
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Actos Administrativos de inicio o no, archivo suscritos | 328
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Actos administrativos de trámite o etapa probatoria 902 o 1071 suscritos | 179
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Actos Administrativos de cierre etapa administrativa 902 o Actos Administrativos decisión final 1071 suscritos | 67
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Procedimientos administrativos especiales agrarios culminados | 600
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Hectáreas Regularizadas | 240000
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Expedientes intervenidos y foliados | 4900
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Informes trimestrales presentados a Planeación | 4
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Planes de desarrollo sostenible acompañados en Zonas de Reserva Campesina ZRC en constitución: | 2
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Planes de desarrollo sostenible acompañados en Zonas de Reserva Campesina ZRC constituidas (Informe de actividades en cuanto a la implementación de los planes en las zonas de reserva de: __________________ | 1
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Hectáreas caracterizados | 130500
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Predios caracterizados | 100
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Predios inadjudicables en el inventario de baldios | 800
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Títulos derechos de uso (Contratos) | 2700
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Procesos de otorgamiento de Derechos de Uso impulsados | 5000
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Resoluciones de Regulación de Servidumbres. y Reglamentos de Uso- manejo de playones y sabanas. | 20
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Informe de administración de predios baldíos Islas del Rosario, con actos de señorio de 158 predios con medidas de administración. | 6
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | No. de procesos de apertura de folio desarrollados | 310
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Predios baldíos con FMI aperturados | 500
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Predios saneados | 50
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Hectáreas incluídas en el fondo de tierras | 2000
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Predios incluidos en el fondo de tierras | 3000
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Solicitudes atendidas sobre limitaciones a la propiedad | 5000
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Decisiones administrativas sobre limitaciones a la propiedad adoptada | 2500
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Trámites- sobre solicitudes de adjudicación de baldíos a entidades de derecho público EDP | 2000
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Solicitudes atendidas- Actos administrativos de desición expedidos- negación y archivo. | 250
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Actos administrativos de adjudicación expedidos a Entidades de Derecho Público - Resoluciones expedidas a favor de EDP. | 200
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Títulos de adjudicación registrados en Folio de matricula inmobiliaria FMI | 160
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Hectáreas de baldíos adjudicadas - Registradas en FMI) | 110
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Informe de Seguimiento y Monitoreo presentados | 1
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Familias beneficiadas con la adjudicación de baldíos - zonas focalizadas | 1600
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Títulos BPN adjudicados y registrados- zonas focalizadas | 1600
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Hectáreas de baldíos adjudicadas - zonas focalizadas | 250
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Mujeres rurales beneficiadas con acceso a tierras- zonas focalizadas | 800
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Actos administrativos de adjudicación (cierre) radicados ante la ORIP | 1600
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Actos administrativos expedidos | 1100
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Informe de seguimiento a los procesos adjudicados | 1
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Diagnostico de las Solicitudes de adjudicación de baldíos a persona natural por demanda (Decr.902, Ley 160) | 7000
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Solicitudes de adjudicación de baldíos a persona natural impulsadas por demanda y descongestión. | 6200
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Resoluciones de adjudicación de baldíos a Persona Natural radicadas por demanda y descongestión ante las ORIP'S- hacen parte de los 3.200 | 2500
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Títulos registrados que otorgan acceso a tierras por adjudicación de baldíos a persona natural, por demanda y descongestión - Meta 3.200 | 3200
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Hectáreas de baldíos adjudicadas y registradas a Persona natural por demanda y descongestión registradas a ravés del Fondo de Tierras | 120000
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Familias beneficiadas con títulos registrados que otorgan acceso a tierras por adjudicación de baldíos a persona natural, por demanda y descongestión | 3200
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Mujeres beneficiadas con títulos registrados que otorgan acceso a tierras por adjudicación de baldíos a persona natural, por demanda y descongestión | 960
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Familias beneficiadas con la adjudicación de BFP | 30
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Títulos BFP adjudicados y registrados | 30
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Hectáreas de BFP adjudicadas | 90
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Mujeres rurales beneficiadas con acceso a tierras a través de BFP | 8
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Actos administrativos de adjudicación BFP (cierre) en trámite de registro ante la ORIP | 30
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras a través de Asignación de Derechos | 44
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Familias beneficiadas con la adjudicación a través de Asignación de Derechos | 44
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Mujeres rurales beneficiadas con acceso a tierras a través de Asignación de Derechos | 12
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Hectáreas adjudicadas a través de Asignación de Derechos | 250
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Titulos que otorgan accesoa tierras con Bienes Fiscales Patrimoniales por demanda y descongestión- | 80
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Familias beneficiadas con títulos adjudicados y registrados de Bienes Fiscales Patrimoniales que otorgan acceso a tierras por demanda y descongestión | 80
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Mujeres beneficiadas con títulos adjudicados y registrados de Bienes Fiscales Patrimoniales que otorgan acceso a tierras por demanda y descongestión | 30
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Hectáreas de bienes fiscales patrimoniales adjudicadas y registradas por demanda y descongestión a través del fondo de tierras | 300
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Solicitudes de Bienes Fiscales Patrimoniales impulsadas por demanda y descongestión | 130
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Resoluciones de materialización expedidas que ordenen el pago de los componentes del subsidio | 55
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Titulos beneficiadas con la adquisición de tierras (Familias con Predios pagados) | 45
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Familias beneficiadas con la adquisición de tierras (Familias con Predios pagados)
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Mujeres beneficiadas con la adquisición de tierras (Mujeres con Predios pagados) | 35
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Predios con verificación de cumplimiento de condiciones | 100
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Informe de seguimiento a los procesos materializados con proyecto productivo | 1
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Informe de las gestiones adelantadas para la implementación del RIR | 1
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Subsidios Otorgados (Cierre Técnico y Financiero de Subsidios) | 200
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Informes de seguimiento realizados | 4
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Predios Comprados programas especiales | 7
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Predios Comprados reincorporados | 10
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Visitas tecnicas realizadas | 25
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras (Predios y/ o parcelas) | 150
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Familias beneficiadas con entrega de predios | 150
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Hectáreas tituladas a través del fondo de Tierras | 750
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Mujeres rurales beneficiadas con acceso a tierras | 45
Implementación del modelo de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional | Proyecto Articulado | Estudios preliminares y complemetario de titulos | 75
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional | Proyecto Indígenas | Actas de visitas y/o socializaciones firmadas | 35
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional | Proyecto Indígenas | Estudios socioeconómicos, jurídicos, geográficos y de tenencia de tierras para la constitución elaborados. | 20
|  | Acto administrativo que define solicitud. | 20
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional | Proyecto Indígenas | Acuerdos Registrados | 20
|  | Actas de visitas y/o socializaciones firmadas | 30
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional | Proyecto Indígenas | Estudios socioeconómicos, jurídicos, geográficos y de tenencia de tierras para la ampliación elaborados | 15
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional | Proyecto Indígenas | Acto administrativo que define solicitud. | 15
|  | Acuerdos Registrados | 15
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional | Proyecto Indígenas | Estudios topográficos y jurídicos para la adquisición de mejoras elaborados | 3
|  | Actas de entrega material de las mejoras suscritas | 1
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional | Proyecto Indígenas | Estudios de caracterización ancestral y territorial de los territorios ocupados o poseídos ancestralmente elaborados | 2
|  | Acto administrativo que define solicitud. | 2
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional | Proyecto Indígenas | Resolución provisional de protección de territorios ancestrales realizados | 2
|  | Informes técnicos, topográficos y agronómicos | 120
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional | Proyecto Indígenas | Estudios jurídicos, topográficos, agronómicos y de necesidad de la tierra para adquisición de tierras o mejoras elaborados | 80
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional | Proyecto Indígenas | Avalúos comerciales solicitados | 25
|  | Ofertas de compra presentadas | 25
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional | Proyecto Indígenas | Predios y/o mejoras adquiridas | 20
|  | Estudios jurídicos y geográfico de delimitación del territorio elaborados | 3
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional | Proyecto Indígenas | Resguardos delimitados | 4
|  | Fichas de caracterización de los conflictos elaborados | 35
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional | Proyecto Indígenas | Actas de mediación para la gestión a conflictos territoriales suscritas | 35
|  | Actas de visitas y/o socializaciones firmadas | 6
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional | Proyecto Indígenas | Informes de visitas técnicas | 3
|  | Actos administrativos de trámite | 6
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional | Proyecto Indígenas | Acto administrativo de clarificación de la vigencia legal del título de origen colonial o republicano expedido | 3
|  | Iniciativas comunitarias apoyadas | 5
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional | Proyecto Indígenas | Cierres realizados de cuentas bancarias compartidas | 14
|  | Porcentaje de recursos desembolsados de las cuentas compartidas vigencia 2015-2021 | 80%
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a nivel nacional | Proyecto Comunidades negras | Actas de visitas y/o socializaciones firmadas | 35
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a nivel nacional | Proyecto Comunidades negras | Informes de visitas técnicas para titulación colectiva a los Consejos Comunitarios elaborados | 17
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a nivel nacional | Proyecto Comunidades negras | Acto administrativo que define solicitud. | 20
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a nivel nacional | Proyecto Comunidades negras | Actos administrativos expedidos | 17
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a nivel nacional | Proyecto Comunidades negras | Informes técnicos, topográficos y agronómicos | 8
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a nivel nacional | Proyecto Comunidades negras | Estudios jurídicos, topográficos, agronómicos y de necesidad de la tierra para adquisición de tierras o mejoras elaborados | 15
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a nivel nacional | Proyecto Comunidades negras | Avalúos comerciales solicitados | 5
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a nivel nacional | Proyecto Comunidades negras | Ofertas de compra presentadas | 5
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a nivel nacional | Proyecto Comunidades negras | Predios y/o mejoras adquiridas | 3
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a nivel nacional | Proyecto Comunidades negras | Estudios jurídicos y geográficos para delimitación del territorio elaborados | 1
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a nivel nacional | Proyecto Comunidades negras | Territorios delimitados | 1
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a nivel nacional | Proyecto Comunidades negras | Fichas de caracterización de los conflictos elaborados | 7
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a nivel nacional | Proyecto Comunidades negras | Actas de mediación para la gestión a conflictos territoriales suscritas | 7
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a nivel nacional | Proyecto Comunidades negras | Iniciativas comunitarias apoyadas | 8
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a nivel nacional | Proyecto Comunidades negras | Cierres realizados de cuentas bancarias compartidas | 14
Implementación del programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a nivel nacional | Proyecto Comunidades negras | Porcentaje de recursos desembolsados de las cuentas compartidas vigencia 2015-2021 | 80%
Note on C1: Con base en la subactividad se deben programar los productos que se consideren necesarios y que reflejen los resultados y gestión de la oficina. Se debe indicar tanto el producto como la condición esperada, ejemplo: Informes de seguimiento elaborados/aprobados/publicados Acto de negación, Archivo, decisión. entregados/formalizados/legalizados
Note on D1: Con base en la meta proyecto, y en relación con el producto de la sub actividad propuesto, se debe formular una meta de gestión, producto o resultado para la subactividad.
Note on C58: Nuevo Indicador