## V2
|  | FORMA |  | GESTIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [13 empty] | CÓDIGO |  | SEYM-F-002
|  | ACTIVIDAD |  | FORMULAR ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA | [13 empty] | VERSIÓN |  | 3
|  | PROCESO |  | GESTIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [13 empty] | FECHA |  | 2018-03-02
INFORMACIÓN GENERAL DE LA NO CONFORMIDAD | [6 empty] | ANÁLISIS DE CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD | [6 empty] | SEGUIMIENTO DEL PROCESO RESPONSABLE DE EJECUCIÓN |  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
ITEM | ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD | PROCESO | ACTIVIDAD | CRITERIO | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | FECHA DE DETECCIÓN (DD/MM/AAAA) | ANALISIS DE LA CAUSA RAÍZ | TIPO DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÒN (DD/MM/AAAA) | FECHA FINALIZACIÒN DE LA ACCIÒN (DD/MM/AAAA) | DEPENDENDIA RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCION | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | ANÁLISIS Y RESULTADO DEL SEGUIMIENTO | FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | ANÁLISIS Y RESULTADO DEL SEGUIMIENTO | EFICACIA DE LA ACCIÓN | CIERRE DE LA ACCIÓN | OBSERVACIONES
1 | Auditoria Interna | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Guía para la preparación de las TIC para la continuidad del negocio – Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC. Descripción Detallada de la Preparación de las TIC para la continuidad del negocio y el modelo de operación de Seguridad y Privacidad de la Información. Ciclo de funcionamiento del modelo de operación de continuidad del negocio y su funcionamiento dentro del modelo de operación seguridad y privacidad de la información y la descripción detallada de cada una de las fases - Planificación - Implementación - Gestión - Mejora Continua | No. conformidad 1. Debilidades en la gestión en la ejecución de las fases para el cumplimiento de la preparación de las TIC para la Continuidad del Negocio de la Entidad. De acuerdo con la información suministrada se evidenciaron debilidades en la falta de Gestión y Planeación para el avance de la implementación de la preparación de las TIC para continuidad del negocio, lo anterior en virtud de las revisiones efectuadas en cada componente que menciona la Guía, solamente se ha logrado avanzar en algunos aspectos técnicos que conforman el Plan de Continuidad del Negocio en su etapa de planificación. | 2020-12-01 | La implementación del Plan de Continuidad del Negoció (BCP), documento técnico que define los elementos críticos a controlar a partir del análisis de los riesgos asociados, los responsables, etapas, definiciones y generalidades, no se realizó debido a que al inicio de la vigencia 2020 se efectuó un recorte en el presupuesto de la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras (SSIT) y del plan de inversión de la SSIT, en consecuencia se removieron algunas actividades ya programadas entre ellas la de implementación del BCP; la implementación del BCP requiere actividades específicas y secuenciales, fechas de ejecución, recursos requeridos (humanos, físicos, tecnológicos, económicos, etc.) y el análisis de brechas de cada una de ellas. Teniendo en cuenta las restricciones económicas de la entidad no se logro implementar el Plan de Continuidad del Negoció, sin embargo algunas actividades como la actualización de policitas, lineamientos y procedimiento si se realizaron en la vigencia 2020 y estas acciones influyen en el tema de la implementación del BCP. | Acción Preventiva | Definir las actividades preventivas, detectivas y correctivas para reaccionar de manera eficiente ante una eventualidad que comprometa el desarrollo de las actividades cotidianas, la seguridad del personal o la prestación del servicio SIT. | 2021-03-15 | 2021-10-31 | Subdirección de Sistemas de Información de tierras | Definir el BIA para la ANT
2 | Auditoria Interna | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Guía para la preparación de las TIC para la continuidad del negocio – Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC. Descripción Detallada de la Preparación de las TIC para la continuidad del negocio y el modelo de operación de Seguridad y Privacidad de la Información. Ciclo de funcionamiento del modelo de operación de continuidad del negocio y su funcionamiento dentro del modelo de operación seguridad y privacidad de la información y la descripción detallada de cada una de las fases - Planificación - Implementación - Gestión - Mejora Continua | No. conformidad 1. Debilidades en la gestión en la ejecución de las fases para el cumplimiento de la preparación de las TIC para la Continuidad del Negocio de la Entidad. De acuerdo con la información suministrada se evidenciaron debilidades en la falta de Gestión y Planeación para el avance de la implementación de la preparación de las TIC para continuidad del negocio, lo anterior en virtud de las revisiones efectuadas en cada componente que menciona la Guía, solamente se ha logrado avanzar en algunos aspectos técnicos que conforman el Plan de Continuidad del Negocio en su etapa de planificación. | 2020-12-03 | La implementación del Plan de Continuidad del Negoció (BCP), documento técnico que define los elementos críticos a controlar a partir del análisis de los riesgos asociados, los responsables, etapas, definiciones y generalidades, no se realizó debido a que al inicio de la vigencia 2020 se realizó un recorte en el presupuesto de la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras (SSIT) y del plan de inversión de la SSIT se removieron algunas actividades ya programadas entre ellas la de implementación del BCP; la implementación del BCP requiere actividades específicas y secuenciales, fechas de ejecución, recursos requeridos (humanos, físicos, tecnológicos, económicos, etc.) y el análisis de brechas de cada una de ellas, teniendo en cuenta las restricciones económicas de la entidad no se logro implementar el Plan de Continuidad del Negoció, sin embargo algunas actividades como la actualización de policitas, lineamientos y procedimiento si se realizaron en la vigencia 2020 y estas acciones influyen en el tema de la implementación del BCP. | Acción Correctiva | Generar los lineamiento o procedimiento para completar ejercicios regulares del análisis de impacto empresarial o BIA, para asegurar que todos los planes de continuidad se mantienen alineados con los cambiantes requerimientos e impactos del negocio de la ANT. | 2021-03-15 | 2021-09-30 | Subdirección de Sistemas de Información de tierras | Procedimiento donde se defina cómo se gestiona la continuidad de negocio en la ANT y el mantenimiento de la ficha (del BCP) para la continudad de negocio de cada uno de los procesos críticos.
3 | Auditoria Interna | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Guía para la preparación de las TIC para la continuidad del negocio – Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC. Descripción Detallada de la Preparación de las TIC para la continuidad del negocio y el modelo de operación de Seguridad y Privacidad de la Información. Ciclo de funcionamiento del modelo de operación de continuidad del negocio y su funcionamiento dentro del modelo de operación seguridad y privacidad de la información y la descripción detallada de cada una de las fases - Planificación - Implementación - Gestión - Mejora Continua | No. conformidad 1. Debilidades en la gestión en la ejecución de las fases para el cumplimiento de la preparación de las TIC para la Continuidad del Negocio de la Entidad. De acuerdo con la información suministrada se evidenciaron debilidades en la falta de Gestión y Planeación para el avance de la implementación de la preparación de las TIC para continuidad del negocio, lo anterior en virtud de las revisiones efectuadas en cada componente que menciona la Guía, solamente se ha logrado avanzar en algunos aspectos técnicos que conforman el Plan de Continuidad del Negocio en su etapa de planificación. | 2020-12-02 | La implementación del Plan de Continuidad del Negoció (BCP), documento técnico que define los elementos críticos a controlar a partir del análisis de los riesgos asociados, los responsables, etapas, definiciones y generalidades, no se realizó debido a que al inicio de la vigencia 2020 se realizó un recorte en el presupuesto de la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras (SSIT) y del plan de inversión de la SSIT se removieron algunas actividades ya programadas entre ellas la de implementación del BCP; la implementación del BCP requiere actividades específicas y secuenciales, fechas de ejecución, recursos requeridos (humanos, físicos, tecnológicos, económicos, etc.) y el análisis de brechas de cada una de ellas, teniendo en cuenta las restricciones económicas de la entidad no se logro implementar el Plan de Continuidad del Negoció, sin embargo algunas actividades como la actualización de policitas, lineamientos y procedimiento si se realizaron en la vigencia 2020 y estas acciones influyen en el tema de la implementación del BCP. | Acción Preventiva | Producir y mantener un conjunto de planes de continuidad del servicio de TI o BCP que soporten los planes generales de continuidad del negocio. | 2021-03-15 | 2021-12-30 | Subdirección de Sistemas de Información de tierras | Definir las fichas para la continuidad de negocio de cada uno de los procesos críticos.
4 | Auditoria Interna | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Guía para la preparación de las TIC para la continuidad del negocio – Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC. Descripción Detallada de la Preparación de las TIC para la continuidad del negocio y el modelo de operación de Seguridad y Privacidad de la Información. Ciclo de funcionamiento del modelo de operación de continuidad del negocio y su funcionamiento dentro del modelo de operación seguridad y privacidad de la información y la descripción detallada de cada una de las fases - Planificación - Implementación - Gestión - Mejora Continua | No. conformidad 1. Debilidades en la gestión en la ejecución de las fases para el cumplimiento de la preparación de las TIC para la Continuidad del Negocio de la Entidad. De acuerdo con la información suministrada se evidenciaron debilidades en la falta de Gestión y Planeación para el avance de la implementación de la preparación de las TIC para continuidad del negocio, lo anterior en virtud de las revisiones efectuadas en cada componente que menciona la Guía, solamente se ha logrado avanzar en algunos aspectos técnicos que conforman el Plan de Continuidad del Negocio en su etapa de planificación. | 2020-12-05 | La implementación del Plan de Continuidad del Negoció (BCP), documento técnico que define los elementos críticos a controlar a partir del análisis de los riesgos asociados, los responsables, etapas, definiciones y generalidades, no se realizó debido a que al inicio de la vigencia 2020 se realizó un recorte en el presupuesto de la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras (SSIT) y del plan de inversión de la SSIT se removieron algunas actividades ya programadas entre ellas la de implementación del BCP; la implementación del BCP requiere actividades específicas y secuenciales, fechas de ejecución, recursos requeridos (humanos, físicos, tecnológicos, económicos, etc.) y el análisis de brechas de cada una de ellas, teniendo en cuenta las restricciones económicas de la entidad no se logro implementar el Plan de Continuidad del Negoció, sin embargo algunas actividades como la actualización de policitas, lineamientos y procedimiento si se realizaron en la vigencia 2020 y estas acciones influyen en el tema de la implementación del BCP. | Acción Preventiva | Proveer guía y directrices a todas las demás áreas del negocio y TI sobre todos los temas relacionados a continuidad y recuperación. | 2021-03-15 | 2021-12-30 | Subdirección de Sistemas de Información de tierras | Evidencias de la socialización los temas de continuidad del negocio con Directivos y colaboradores de la ANT.
5 | Auditoria Interna | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | ANÁLISIS DE INFORMACIÓN | Modelo de Gestión IT4+ Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC . Mantenibles - Los sistemas deben ser operativamente gestionados tanto en la parte técnica como financiera | No. conformidad 2. Debilidades en la gestión para realizar acciones que garanticen que en el Sistema de Información SIT y sus componentes, se ejecuten actividades periódicas de mantenimiento. De acuerdo con las revisiones efectuadas a la documentación soporte del criterio y a las mesas de trabajo realizadas con el auditado, no se evidencian implementación de procesos o actividades en producción que se estén llevando a cabo para una gestión de mantenimiento de la aplicación SIT en su entorno técnico como son: - Mantenimiento preventivo - Mantenimiento predictivo - Mantenimiento correctivo - Mantenimiento adaptativo - Mantenimiento evolutivo | 2020-12-01 | Falta de documentación y divulgación de procedimientos, lineamientos formas e indicadores que apoyan la gestión y actividades desarrolladas al interior de las áreas de TI. | Acción de Mejora | Socializar a la comunidad ANT los procedimientos, lineamientos y formas publicados en el mapa de procesos cada que haya una actualización. | 2021-02-08 | 2021-08-31 | Equipo de Infraestuctura de Secretaria General. Subdirección de Sistemas de Información de tierras | Correos electrónicos enviados a la comunidad.
6 | Auditoria Interna | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | ANÁLISIS DE INFORMACIÓN | Modelo de Gestión IT4+ Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC . Mantenibles - Los sistemas deben ser operativamente gestionados tanto en la parte técnica como financiera | No. conformidad 2. Debilidades en la gestión para realizar acciones que garanticen que en el Sistema de Información SIT y sus componentes, se ejecuten actividades periódicas de mantenimiento. De acuerdo con las revisiones efectuadas a la documentación soporte del criterio y a las mesas de trabajo realizadas con el auditado, no se evidencian implementación de procesos o actividades en producción que se estén llevando a cabo para una gestión de mantenimiento de la aplicación SIT en su entorno técnico como son: - Mantenimiento preventivo - Mantenimiento predictivo - Mantenimiento correctivo - Mantenimiento adaptativo - Mantenimiento evolutivo | 2020-12-01 | Falta de documentación y divulgación de procedimientos, lineamientos formas e indicadores que apoyan la gestión y actividades desarrolladas al interior de las áreas de TI. | Acción de Mejora | Establecer los lineamientos para los pasos a producción de las mejoras del aplicativo SIT. | 2021-02-08 | 2021-08-31 | Equipo de Infraestuctura de Secretaria General. Subdirección de Sistemas de Información de tierras | Documento de Gestión de cambios publicado en el mapa de procesos
7 | Auditoria Interna | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | ANÁLISIS DE INFORMACIÓN | Modelo de Gestión IT4+ Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC . Mantenibles - Los sistemas deben ser operativamente gestionados tanto en la parte técnica como financiera | No. conformidad 2. Debilidades en la gestión para realizar acciones que garanticen que en el Sistema de Información SIT y sus componentes, se ejecuten actividades periódicas de mantenimiento. De acuerdo con las revisiones efectuadas a la documentación soporte del criterio y a las mesas de trabajo realizadas con el auditado, no se evidencian implementación de procesos o actividades en producción que se estén llevando a cabo para una gestión de mantenimiento de la aplicación SIT en su entorno técnico como son: - Mantenimiento preventivo - Mantenimiento predictivo - Mantenimiento correctivo - Mantenimiento adaptativo - Mantenimiento evolutivo | 2020-12-01 | Falta de documentación y divulgación de procedimientos, lineamientos formas e indicadores que apoyan la gestión y actividades desarrolladas al interior de las áreas de TI. | Acción de Mejora | Generación y entrega de indicadores de seguimiento al procedimiento de Construcción de software mensual. | 2021-02-08 | 2021-08-31 | Subdirección de Sistemas de Información de tierras | Correos electrónicos enviados a la SSIT junto con el indicador.
8 | Auditoria Interna | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | ANÁLISIS DE INFORMACIÓN | Modelo de Gestión IT4+ Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC . Mantenibles - Los sistemas deben ser operativamente gestionados tanto en la parte técnica como financiera | No. conformidad 2. Debilidades en la gestión para realizar acciones que garanticen que en el Sistema de Información SIT y sus componentes, se ejecuten actividades periódicas de mantenimiento. De acuerdo con las revisiones efectuadas a la documentación soporte del criterio y a las mesas de trabajo realizadas con el auditado, no se evidencian implementación de procesos o actividades en producción que se estén llevando a cabo para una gestión de mantenimiento de la aplicación SIT en su entorno técnico como son: - Mantenimiento preventivo - Mantenimiento predictivo - Mantenimiento correctivo - Mantenimiento adaptativo - Mantenimiento evolutivo | 2020-12-01 | Falta de documentación y divulgación de procedimientos, lineamientos formas e indicadores que apoyan la gestión y actividades desarrolladas al interior de las áreas de TI. | Acción Preventiva | Revisión mensual de logs del motor de bases de datos | 2021-02-08 | 2021-08-31 | Equipo de Infraestuctura y Soporte Tecnológico de Secretaria General. | Socialización de los errores frecuentes del motor de bases de datos con los responsables.
9 | Auditoria Interna | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | ANÁLISIS DE INFORMACIÓN | Modelo de Gestión IT4+ Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC . Mantenibles - Los sistemas deben ser operativamente gestionados tanto en la parte técnica como financiera | No. conformidad 2. Debilidades en la gestión para realizar acciones que garanticen que en el Sistema de Información SIT y sus componentes, se ejecuten actividades periódicas de mantenimiento. De acuerdo con las revisiones efectuadas a la documentación soporte del criterio y a las mesas de trabajo realizadas con el auditado, no se evidencian implementación de procesos o actividades en producción que se estén llevando a cabo para una gestión de mantenimiento de la aplicación SIT en su entorno técnico como son: - Mantenimiento preventivo - Mantenimiento predictivo - Mantenimiento correctivo - Mantenimiento adaptativo - Mantenimiento evolutivo | 2020-12-01 | Falta de documentación y divulgación de procedimientos, lineamientos formas e indicadores que apoyan la gestión y actividades desarrolladas al interior de las áreas de TI. | Acción Preventiva | 1. Implementar planes de mantenimiento de bases de datos. 2. Implementar restauraciones de backups de bases de datos. | 2021-02-08 | 2021-08-31 | Equipo de Infraestuctura y Soporte Tecnológico de Secretaria General. | 1. Tareas automatizadas sobre las bases de datos. 2. Documento con el registro de las restauraciones de bases de datos realizadas aleatoriamente.
10 | Auditoria Interna | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | ANÁLISIS DE INFORMACIÓN | Modelo de Gestión IT4+ Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC . Mantenibles - Los sistemas deben ser operativamente gestionados tanto en la parte técnica como financiera | No. conformidad 2. Debilidades en la gestión para realizar acciones que garanticen que en el Sistema de Información SIT y sus componentes, se ejecuten actividades periódicas de mantenimiento. De acuerdo con las revisiones efectuadas a la documentación soporte del criterio y a las mesas de trabajo realizadas con el auditado, no se evidencian implementación de procesos o actividades en producción que se estén llevando a cabo para una gestión de mantenimiento de la aplicación SIT en su entorno técnico como son: - Mantenimiento preventivo - Mantenimiento predictivo - Mantenimiento correctivo - Mantenimiento adaptativo - Mantenimiento evolutivo | 2020-12-01 | Falta de documentación y divulgación de procedimientos, lineamientos formas e indicadores que apoyan la gestión y actividades desarrolladas al interior de las áreas de TI. | Acción de Mejora | 1. Elaborar procedimiento para la administración de bases de datos 2. Elaborar el procedimiento para la generación de copias de respaldo de la información. | 2021-02-08 | 2021-08-31 | Equipo de Infraestuctura y Soporte Tecnológico de Secretaria General. | 1. Procedimiento de administración de bases de datos publicado en el mapa de procesos. 2. Procedimiento de generación de copias de respaldo de la información publicado en el mapa de procesos
| ORIGEN | [6 empty] | TIPO DE ACCIÓN | [9 empty] | EFICACIA DE LA ACCIÓN | CIERRE DE LA ACCION
| Auditoria Interna | [6 empty] | Corrección | [9 empty] | Si | Si
| Auditoria Externa | [6 empty] | Acción Correctiva | [9 empty] | No | No
| Gestión de Riesgos | [6 empty] | Acción Preventiva
| Resultado del Indicador | [6 empty] | Acción de Mejora
Salida No Conforme
Autoevaluación del Proceso
Revisión por La Dirección
Note on D8: Proceso al que pertenece la No Conformidad de acuerdo al Mapa de Procesos de la ANT.
Note on E8: Actividad a la que pertenece la No Conformidad de acuerdo a la caracterización del proceso relacionado en la casilla anterior.
Note on F8: Política, procedimiento o requisito que se incumplió.
Note on G8: Registrar una descripción detallada de la No Conformidad (Puede ser la consignada en el informe o la identificada por el proceso).
Note on I8: El análisis y la identificación de las causas raíz de la No Conformidad podrá desarrollarse mediante éstas técnicas: Diagrama causa-efecto o espina de pescado, metodología de las 6M, lluvia de ideas y/o 5 Por qué.
Note on N8: Subdirección u Oficina responsable.
Note on P8: Fecha posterior a la fecha de finalización de la acción.