## Copy_of_Actividades_Report
Responsable | Política de Desarrollo Administrativo | Proyecto de inversión | Producto | Actividad del Proyecto | Actividad Principal | Detalle Actividad del Plan | Meta | Unidad de Medida | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ponderación de la Actividad
Total General | [10 empty] | 223
Camilo Sánchez | [10 empty] | 13
Camilo Sánchez | Gestión Misional y de Gobierno | Formalización de predios y procesos Agrarios | Predios intervernidos con ruta jurídica para la formalización | Gestionar y apoyar la formalización de tierras de naturaleza privada, para otorgar títulos de propiedad legalmente registrados a los trabajadores agrarios y pobladores rurales de escasos recursos que tengan la calidad de poseedores. |  | Suscribir convenios para la implementación del programa de formalizacion de la propiedad rural | 1 | Convenio suscrito | 2017-03-30 | 2017-12-31 | 30
Camilo Sánchez | Gestión Misional y de Gobierno | Formalización de predios y procesos Agrarios | Predios intervernidos con ruta jurídica para la formalización | Gestionar y apoyar la formalización de tierras de naturaleza privada, para otorgar títulos de propiedad legalmente registrados a los trabajadores agrarios y pobladores rurales de escasos recursos que tengan la calidad de poseedores. |  | Realizar seguimiento técnico y jurídico a lo convenio suscrito que adelanta el programa de formalizacion de la propiedad rural | 1 | Reportes de seguimiento (trimestral) | 2017-03-30 | 2017-12-31 | 30
Camilo Sánchez | Gestión Misional y de Gobierno | Formalización de predios y procesos Agrarios | Predios intervernidos con ruta jurídica para la formalización | Gestionar y apoyar la formalización de tierras de naturaleza privada, para otorgar títulos de propiedad legalmente registrados a los trabajadores agrarios y pobladores rurales de escasos recursos que tengan la calidad de poseedores. |  | Honorarios profesionales y técnicos,de trabajo interno para el programa de formalizacion | 7 | contratos suscritos | 2017-01-20 | 2017-12-31 | 40
Camilo Sánchez | Gestión Misional y de Gobierno | Formalización de predios y procesos Agrarios | Procesos agrarios provenientes de INCODER en liquidación con seguimiento | Hacer seguimiento a la ejecución de los procesos agrarios provenientes de INCODER en liquidación |  | Realizar el devido seguimiento a los Procesos agrarios provenientes de INCODER en liquidación entregados a la ANT | 200 | documento | 2017-01-20 | 2017-12-31 | 40
Camilo Sánchez | Gestión Misional y de Gobierno | Formalización de predios y procesos Agrarios | Procesos agrarios provenientes de INCODER en liquidación con seguimiento | Hacer seguimiento a la ejecución de los procesos agrarios provenientes de INCODER en liquidación |  | Honorarios profesionales y técnicos,de trabajo interno para los procesos agrarios | 15 | documento de analisis | 2017-01-20 | 2017-12-31 | 60
Camilo Sánchez | Gestión Misional y de Gobierno | Formalización de predios y procesos Agrarios | Procesos agrarios y procesos de formalización iniciados por la ANT, con seguimiento | Hacer seguimiento a la gestión de la formalización y a la ejecución de los procesos agrarios iniciados por la ANT |  | Realizar el devido seguimiento a los Procesos agrarios y procesos de formalización iniciados por la ANT | 120 | documento | 2017-01-20 | 2017-12-31 | 40
Camilo Sánchez | Gestión Misional y de Gobierno | Formalización de predios y procesos Agrarios | Procesos agrarios y procesos de formalización iniciados por la ANT, con seguimiento | Hacer seguimiento a la gestión de la formalización y a la ejecución de los procesos agrarios iniciados por la ANT |  | Honorarios profesionales y técnicos,de trabajo interno para los procesos agrarios | 7 | contratos suscritos | 2017-01-20 | 2017-12-31 | 60
Camilo Sánchez | Gestión Misional y de Gobierno | Formalización de predios y procesos Agrarios | Hectáreas ordenadas en cuanto a su tenencia, ocupación y aprovechamiento, a través de procedimientos agrarios con decisión de fondo, provenientes de INCODER en liquidación | Iniciar, adelantar y proferir decisión de fondo, en los trámites de procedimientos agrarios, provenientes de INCODER en liquidación |  | Primera y segunda planta temporal | 12 | cargos de planta temporal provistos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 20
Camilo Sánchez | Gestión Misional y de Gobierno | Formalización de predios y procesos Agrarios | Hectáreas ordenadas en cuanto a su tenencia, ocupación y aprovechamiento, a través de procedimientos agrarios con decisión de fondo, provenientes de INCODER en liquidación | Iniciar, adelantar y proferir decisión de fondo, en los trámites de procedimientos agrarios, provenientes de INCODER en liquidación |  | Honorarios profesionales y técnicos,de trabajo interno para los procesos agrarios | 7 | contratos suscritos | 2017-01-20 | 2017-12-31 | 50
Camilo Sánchez | Gestión Misional y de Gobierno | Formalización de predios y procesos Agrarios | Hectáreas ordenadas en cuanto a su tenencia, ocupación y aprovechamiento, a través de procedimientos agrarios con decisión de fondo, provenientes de INCODER en liquidación | Iniciar, adelantar y proferir decisión de fondo, en los trámites de procedimientos agrarios, provenientes de INCODER en liquidación |  | Adelantar las decisiones de tramite necesarias en los procedimientos agrarios, provenientes de INCODER en liquidación de las Hectáreas ordenadas en cuanto a su tenencia, ocupación y aprovechamiento | 181 | Actos administrativos | 2017-01-20 | 2017-12-31 | 30
Camilo Sánchez | Gestión Misional y de Gobierno | Formalización de predios y procesos Agrarios | Hectáreas ordenadas en cuanto a su tenencia, ocupación y aprovechamiento, a través de procedimientos agrarios con decisión de fondo, provenientes de zonas focalizadas | Iniciar, adelantar y proferir decisión de fondo, en los trámites de procedimientos agrarios, provenientes de zonas focalizadas |  | Primera y segunda planta temporal | 12 | cargos de planta temporal provistos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 20
Camilo Sánchez | Gestión Misional y de Gobierno | Formalización de predios y procesos Agrarios | Hectáreas ordenadas en cuanto a su tenencia, ocupación y aprovechamiento, a través de procedimientos agrarios con decisión de fondo, provenientes de zonas focalizadas | Iniciar, adelantar y proferir decisión de fondo, en los trámites de procedimientos agrarios, provenientes de zonas focalizadas |  | Honorarios profesionales y técnicos,de trabajo interno para los procesos agrarios | 10 | contratos suscritos | 2017-01-20 | 2017-12-20 | 50
Camilo Sánchez | Gestión Misional y de Gobierno | Formalización de predios y procesos Agrarios | Hectáreas ordenadas en cuanto a su tenencia, ocupación y aprovechamiento, a través de procedimientos agrarios con decisión de fondo, provenientes de zonas focalizadas | Iniciar, adelantar y proferir decisión de fondo, en los trámites de procedimientos agrarios, provenientes de zonas focalizadas |  | Adelantar las decisiones de tramite necesarias en los procedimientos agrarios, provenientes de zonas focalizadas de las Hectáreas ordenadas en cuanto a su tenencia, ocupación y aprovechamiento | 371 | Actos administrativos | 2017-01-20 | 2017-12-20 | 30
Elizabeth Gómez | [10 empty] | 27
Elizabeth Gómez | Eficiencia Administrativa |  |  |  | Garantizar el correcto funcionamiento Administrativo de la Agencia Nacional de Tierras | Garantizar el correcto funcionamiento administrativo de la Sede Central y las Unidades de Gestión Territorial. | 1 | NUMERO | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 50
Elizabeth Gómez | Eficiencia Administrativa |  |  |  | Garantizar el correcto funcionamiento Administrativo de la Agencia Nacional de Tierras | Asegurar la Correcta prestación de servicios de apoyo a la operación de las dependencias de la Agencia Nacional de Tierras. | 1 | NUMERO | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 50
Elizabeth Gómez | Eficiencia Administrativa | Dotación de Tierras y regularización de la Propiedad | Uniones Temporales Administradas | Garantizar el funcionamiento Administrativo de las Uniones Temporales de la ANT | Gestión Administrativa y Contractual de las Uniones Temporales de la ANT | Adelantar la gestión administrativa que requiere el adecuado funcionamiento de las Uniones Temporales | 15 | Uniones Temporales Administradas | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 100
Elizabeth Gómez | Eficiencia Administrativa | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Sistema Integrado de Gestión implementado | Diseñar e implementar el Sistema Integrado de Gestión y las políticas de Desarrollo Administrativo, para asegurar el buen gobierno y la transparencia en la gestión. | Modelo de Gerencia Administrativa implementado | Formular los Instrumentos Archivísticos de la Entidad | 2 | INSTRUMENTOS APROBADOS | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 20
Elizabeth Gómez | Eficiencia Administrativa | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Sistema Integrado de Gestión implementado | Diseñar e implementar el Sistema Integrado de Gestión y las políticas de Desarrollo Administrativo, para asegurar el buen gobierno y la transparencia en la gestión. | Modelo de Gerencia Administrativa implementado | Formulación del Programa Integral de Gestion Ambiental | 1 | PROGRAMA FORMULADO | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 20
Elizabeth Gómez | Eficiencia Administrativa | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Sistema Integrado de Gestión implementado | Diseñar e implementar el Sistema Integrado de Gestión y las políticas de Desarrollo Administrativo, para asegurar el buen gobierno y la transparencia en la gestión. | Modelo de Gerencia Administrativa implementado | Formulación e implementación de lineamientos de Comunicación Interna. | 1 | HERRAMIENTA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADA (INTRANET) | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 20
Elizabeth Gómez | Eficiencia Administrativa | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Sistema Integrado de Gestión implementado | Diseñar e implementar el Sistema Integrado de Gestión y las políticas de Desarrollo Administrativo, para asegurar el buen gobierno y la transparencia en la gestión. | Modelo de Gerencia Administrativa implementado | Fortalecimiento de los procesos a cargo de la Secretaría General | 4 | DOCUMENTOS O POLÍTICAS IMPLEMENTADAS | 2017-01-16 | 2017-11-30 | 20
Elizabeth Gómez | Eficiencia Administrativa | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Sistema Integrado de Gestión implementado | Diseñar e implementar el Sistema Integrado de Gestión y las políticas de Desarrollo Administrativo, para asegurar el buen gobierno y la transparencia en la gestión. | Modelo de Gerencia Administrativa implementado | Estrategias para la aplicación del Programa de Gestión Ambiental | 2 | ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS | 2017-02-15 | 2017-11-30 | 20
Elizabeth Gómez | Gestión del Talento Humano | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Plan Estratégico de Recursos Humanos implementado | Formular y ejecutar el Plan Estratégico de Recursos Humanos como herramienta que integra el Plan Institucional de Capacitación-PIC-, el Programa de Bienestar e Incentivos, y Clima Organizacional. | Formulación e implementación de instrumentos para la puesta en marcha de los Planes de Capacitación, Bienestar, Estímulos, Seguridad y Salud en el Trabajo y Provisión de Planta | Formular e implementar el Plan Institucional de Formación y Capacitación | 1 | PLAN IMPLEMENTADO | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 20
Elizabeth Gómez | Gestión del Talento Humano | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Plan Estratégico de Recursos Humanos implementado | Formular y ejecutar el Plan Estratégico de Recursos Humanos como herramienta que integra el Plan Institucional de Capacitación-PIC-, el Programa de Bienestar e Incentivos, y Clima Organizacional. | Formulación e implementación de instrumentos para la puesta en marcha de los Planes de Capacitación, Bienestar, Estímulos, Seguridad y Salud en el Trabajo y Provisión de Planta | Formular e implementar el Plan de Bienestar y Estimulos | 1 | PLAN IMPLEMENTADO | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 20
Elizabeth Gómez | Gestión del Talento Humano | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Plan Estratégico de Recursos Humanos implementado | Formular y ejecutar el Plan Estratégico de Recursos Humanos como herramienta que integra el Plan Institucional de Capacitación-PIC-, el Programa de Bienestar e Incentivos, y Clima Organizacional. | Formulación e implementación de instrumentos para la puesta en marcha de los Planes de Capacitación, Bienestar, Estímulos, Seguridad y Salud en el Trabajo y Provisión de Planta | Implementación de Políticas de Administración y Desarrollo de Talento Humano. | 1 | POLITICA IMPLEMENTADA | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 20
Elizabeth Gómez | Gestión del Talento Humano | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Plan Estratégico de Recursos Humanos implementado | Formular y ejecutar el Plan Estratégico de Recursos Humanos como herramienta que integra el Plan Institucional de Capacitación-PIC-, el Programa de Bienestar e Incentivos, y Clima Organizacional. | Formulación e implementación de instrumentos para la puesta en marcha de los Planes de Capacitación, Bienestar, Estímulos, Seguridad y Salud en el Trabajo y Provisión de Planta | Formular e implementar el Sistema General de Salud y Seguridad en el Trabajo SGSST | 1 | SISTEMA IMPLEMENTADO | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 20
Elizabeth Gómez | Gestión del Talento Humano | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Plan Estratégico de Recursos Humanos implementado | Formular y ejecutar el Plan Estratégico de Recursos Humanos como herramienta que integra el Plan Institucional de Capacitación-PIC-, el Programa de Bienestar e Incentivos, y Clima Organizacional. | Formulación e implementación de instrumentos para la puesta en marcha de los Planes de Capacitación, Bienestar, Estímulos, Seguridad y Salud en el Trabajo y Provisión de Planta | Implementación del Plan de Vacantes | 1 | PLAN IMPLEMENTADO | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 20
Elizabeth Gómez | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Plan para el fortalecimiento de la participación y el servicio al ciudadano, implementado | Formular y ejecutar el plan que permita generar espacios de participación y servicio al ciudadano | Modelo de Gestión Administrativa implementado | Establecer e implementar los niveles de atención al ciudadano | 2 | NIVEL IMPLEMENTADO | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 30
Elizabeth Gómez | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Plan para el fortalecimiento de la participación y el servicio al ciudadano, implementado | Formular y ejecutar el plan que permita generar espacios de participación y servicio al ciudadano | Modelo de Gestión Administrativa implementado | Administrar el Centro de Contacto de servicio al ciudadano | 4 | INFORME DE ADMINISTRACIÓN | 2017-01-19 | 2017-12-31 | 70
Elizabeth Gómez | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Plan anticorrupción implementado | Formular y ejecutar una estrategia y plan en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. | Implementar políticas de transparencia en la ANT | Asesorar y capacitar a los usuarios en normas y procesos contractuales y de supervisión | 6 | CAPACITACIONES | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 25
Elizabeth Gómez | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Plan anticorrupción implementado | Formular y ejecutar una estrategia y plan en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. | Implementar políticas de transparencia en la ANT | Consolidación, seguimiento y reporte al Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Agencia | 2 | PLAN DE ADQUISICIONES ACTUALIZADO Y PUBLICADO | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 25
Elizabeth Gómez | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Plan anticorrupción implementado | Formular y ejecutar una estrategia y plan en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. | Implementar políticas de transparencia en la ANT | Liquidar el 100% de los contratos y/o convenios suscritos en el 2016 dentro de los términos establecidos por la norma vigente y cuando aplica. | 100 | CONTRATOS Y CONVENIOS LIQUIDADOS EN TÉRMINOS | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 25
Elizabeth Gómez | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Plan anticorrupción implementado | Formular y ejecutar una estrategia y plan en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. | Implementar políticas de transparencia en la ANT | Implementar una herramienta para subastas inversas electrónicas. | 1 | HERRAMIENTA IMPLEMENTADA | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 25
Elizabeth Gómez | Eficiencia Administrativa | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Inventario Documental Actualizado | Gestión Documental efectiva de la Agencia | Unificación y actualización del Inventario Documental | Unificación de Series Documentales | 1 | Base de Datos | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 40
Elizabeth Gómez | Eficiencia Administrativa | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Inventario Documental Actualizado | Gestión Documental efectiva de la Agencia | Unificación y actualización del Inventario Documental | Actualización del Inventario | 1 | Inventario Actualizado | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 40
Elizabeth Gómez | Eficiencia Administrativa | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Inventario Documental Actualizado | Gestión Documental efectiva de la Agencia | Unificación y actualización del Inventario Documental | Formular e implementar la estrategia interna de cero papel. | 1 | Estrategia Implementada | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 20
Elizabeth Gómez | Eficiencia Administrativa | Mejoramiento y Adquisición de Sedes | Instalaciones adecuadas | Realizar las reparaciones locativas para adecuar las edificaciones. | Gestion de Servicios Administrativos para las Unidades de Gestión Territorial | Puesta en funcionamiento de las 5 Unidades de Gestión Territorial autorizadas por el Consejo Directivo | 5 | UGTs en operación | 2017-01-16 | 2017-09-29 | 100
Elizabeth Gómez | Eficiencia Administrativa | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Herramientas Tecnológicas implementadas | Adquirir, instalar y dar soporte a las herramientas tecnológicas | Modelo de Gestión Administrativo implementado | Implementar y Administrar las herramientas e infraestructura tecnológicas y sistemas de informacion de apoyo para la operación de la Agencia (ULISES, ORFEO, PAABS, SIGEP NOMINA-ACTIVOS, ARANDA) | 6 | SISTEMAS | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 50
Elizabeth Gómez | Eficiencia Administrativa | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Herramientas Tecnológicas implementadas | Adquirir, instalar y dar soporte a las herramientas tecnológicas | Modelo de Gestión Administrativo implementado | Implementar la Mesa de Ayuda con sus correspondientes acuerdos de niveles de servicio, para la atención y el soporte tecnico a la Agencia. | 1 | MESA IMPLEMENTADA | 2017-01-16 | 2017-11-30 | 50
Elizabeth Gómez | Eficiencia Administrativa | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Lineamientos para el control y seguimiento a los recursos de la Entidad | Formulación de Lineamientos Internos | Formulación de lineamientos y herramientas internas para el control y seguimiento de los recursos de la entidad. | Lineamientos Internos para la gestión financiera y administrativa de la ejecución y seguimiento de los recursos | 4 | Documentos de lineamiento | 2017-01-24 | 2017-12-31 | 60
Elizabeth Gómez | Eficiencia Administrativa | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Lineamientos para el control y seguimiento a los recursos de la Entidad | Formulación de Lineamientos Internos | Formulación de lineamientos y herramientas internas para el control y seguimiento de los recursos de la entidad. | Proponer los indicadores para medir el impacto de la gestión de los recursos de la Entidad (coordinación con la OP) | 1 | Propuesta | 2017-01-24 | 2017-10-31 | 40
Giovany Gómez | [10 empty] | 34
Giovany Gómez | Gestión Financiera |  |  |  | Avanzar en la implementación de un Sistema de Costos | Avanzar en la implementación de un Sistema de Costos | 10 | (%) Avance en el diseño del Sistema de Costos según cronograma | 2017-05-02 | 2017-12-15 | 100
Giovany Gómez | Gestión Financiera |  |  |  | Coordinar el acompañamiento a programas de la ANT con apoyo de la cooperación, y construir alianzas de trabajo para posicionar a la agencia como actor relevante | Elaborar agenda para posicionar a la ANT como un actor relevante en cooperación y relacionamiento internacional | 1 | (#) Estrategia elaborada | 2017-01-02 | 2017-02-28 | 30
Giovany Gómez | Gestión Financiera |  |  |  | Coordinar el acompañamiento a programas de la ANT con apoyo de la cooperación, y construir alianzas de trabajo para posicionar a la agencia como actor relevante | Elaborar portafolio de necesidades de la ANT en materia de cooperación (definir las prioridades de apoyo en el sector en función de la política publica, concentrar los esfuerzos de la cooperación, orientar la gestión y promover la coordinación sectorial). | 1 | (#) Portafolio de necesidades en materia de cooperación | 2017-01-02 | 2017-07-31 | 70
Giovany Gómez | Eficiencia Administrativa |  |  |  | Coordinar la elaboración del Código de Buen Gobierno para aprobación del Consejo Directivo | Coordinar la elaboración del Código de Buen Gobierno para aprobación del Consejo Directivo | 1 | (#) Documento Código Buen Gobierno aprobado | 2017-05-02 | 2017-08-31 | 100
Giovany Gómez | Eficiencia Administrativa |  |  |  | Ejercer las funciones de Secretaria Técnica del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | Realizar eventos de sensibilización y capacitación para incentivar la presentación de propuestas de desarrollo administrativo | 3 | (#) Registros de eventos realizados | 2017-02-01 | 2017-10-31 | 30
Giovany Gómez | Eficiencia Administrativa |  |  |  | Ejercer las funciones de Secretaria Técnica del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | Preparar propuestas para presentar al Comité | 10 | (#) Documentos de propuestas presentadas | 2017-02-15 | 2017-11-15 | 30
Giovany Gómez | Eficiencia Administrativa |  |  |  | Ejercer las funciones de Secretaria Técnica del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | Casos exitosos derivados de políticas de desarrollo administrativo implementadas. | 2 | (#) casos exitosos documentados | 2017-05-02 | 2017-12-15 | 30
Giovany Gómez | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Indígenas | Iniciativas de producción comunitaria con enfoque diferencial étnico | Formulación de iniciativas de producción comunitaria con enfoque diferencial étnico |  | Participación en el comité de evaluación de las iniciativas comunitarias | 100 | porcentaje | 2017-01-23 | 2017-12-22 | 100
Giovany Gómez | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Negras | Iniciativas de producción comunitaria con enfoque diferencial étnico | Formulación de iniciativas de producción comunitaria con enfoque diferencial étnico |  | Participación en el comité de evaluación de iniciativas comunitarias | 100 | porcentaje | 2017-01-23 | 2017-12-23 | 100
Giovany Gómez | Gestión Misional y de Gobierno | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Proyectos de inversión gestionados | Asesorar y acompañar en la formulación y gestión de los proyectos de inversión de la entidad, incluida la etapa de seguimiento en SPI. |  | Realizar el control de formulación a los proyectos de inversión 2018 formulados por las áreas misionales | 10 | (#) Proyectos de inversión 2018 con control de formulación en SUIFP | 2017-02-15 | 2017-03-30 | 25
Giovany Gómez | Gestión Misional y de Gobierno | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Proyectos de inversión gestionados | Asesorar y acompañar en la formulación y gestión de los proyectos de inversión de la entidad, incluida la etapa de seguimiento en SPI. |  | Realizar el control de formulación a las solicitudes de actualización proyectos 2017 | 10 | (#) Proyectos de inversión 2017 con control de formulación en SUIFP | 2017-01-02 | 2017-11-15 | 25
Giovany Gómez | Gestión Misional y de Gobierno | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Proyectos de inversión gestionados | Asesorar y acompañar en la formulación y gestión de los proyectos de inversión de la entidad, incluida la etapa de seguimiento en SPI. |  | Hacer control de calidad sobre información incorporada por responsables de proyectos en SPI; elaborar informes de estado de registro de avaces de los proyectos en el SPI, dar alertas. | 10 | (#) Proyectos de inversión con seguimiento en SPI, revisados | 2017-01-13 | 2017-12-22 | 25
Giovany Gómez | Gestión Misional y de Gobierno | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Proyectos de inversión gestionados | Asesorar y acompañar en la formulación y gestión de los proyectos de inversión de la entidad, incluida la etapa de seguimiento en SPI. |  | Realizar eventos de capacitación y acompañamiento a enlaces de planeación de las áreas misionales | 10 | (#) Enlaces de planeación de las áeas misionales capacitados | 2017-01-02 | 2017-11-15 | 15
Giovany Gómez | Gestión Misional y de Gobierno | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Sistema Integrado de Gestión implementado | Diseñar e implementar el Sistema Integrado de Gestión y las políticas de Desarrollo Administrativo, para asegurar el buen gobierno y la transparencia en la gestión. |  | Administrar los documentos del sistema integrado de gestión | 100 | (%) Documentos del sistema actualizados/Documentos por actualizar | 2017-01-02 | 2017-12-15 | 20
Giovany Gómez | Gestión Misional y de Gobierno | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Sistema Integrado de Gestión implementado | Diseñar e implementar el Sistema Integrado de Gestión y las políticas de Desarrollo Administrativo, para asegurar el buen gobierno y la transparencia en la gestión. |  | Administrar y liderar la bateria de indicadores de gestión - procesos | 100 | (%) Indicadores del Sistema actualizados/indicadores por actualizar | 2017-01-02 | 2017-12-15 | 20
Giovany Gómez | Gestión Misional y de Gobierno | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Sistema Integrado de Gestión implementado | Diseñar e implementar el Sistema Integrado de Gestión y las políticas de Desarrollo Administrativo, para asegurar el buen gobierno y la transparencia en la gestión. |  | Administrar y hacer seguimiento a los riesgos institucionales | 4 | (#) Informes de seguimiento a Riesgos presentados | 2017-01-02 | 2017-12-15 | 20
Giovany Gómez | Gestión Misional y de Gobierno | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Sistema Integrado de Gestión implementado | Diseñar e implementar el Sistema Integrado de Gestión y las políticas de Desarrollo Administrativo, para asegurar el buen gobierno y la transparencia en la gestión. |  | Asesorar e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora del sistema integrado de gestión | 100 | (%) acciones correctivas, preventivas y de mejora del sistema implementadas/acciones por implementar | 2017-01-02 | 2017-12-15 | 20
Giovany Gómez | Gestión Misional y de Gobierno | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Sistema Integrado de Gestión implementado | Diseñar e implementar el Sistema Integrado de Gestión y las políticas de Desarrollo Administrativo, para asegurar el buen gobierno y la transparencia en la gestión. |  | Presentar el informe de revisión por la Dirección del sistema integrado de gestión | 1 | (#) Documento elaborado y pesentado | 2017-07-03 | 2017-08-31 | 20
Giovany Gómez | Gestión Misional y de Gobierno | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Planes e informes elaborados | Diseñar, elaborar y presentar planes y programas e Informes institucionales, para la ejecución de políticas y adopción de criterios establecidos (Plan de Acción, Plan Estratégico, MGMP, Anteproyecto, |  | Formular y publicar plan de acción 2017 | 1 | (#) Documento de Plan de Acción publicado | 2017-01-10 | 2017-01-31 | 7
Giovany Gómez | Gestión Misional y de Gobierno | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Planes e informes elaborados | Diseñar, elaborar y presentar planes y programas e Informes institucionales, para la ejecución de políticas y adopción de criterios establecidos (Plan de Acción, Plan Estratégico, MGMP, Anteproyecto, |  | Consolidar y publicar Informe de Gestión 2016 | 1 | (#) Documento Informe de Gestión 2016 publicado | 2017-01-10 | 2017-01-31 | 6
Giovany Gómez | Gestión Misional y de Gobierno | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Planes e informes elaborados | Diseñar, elaborar y presentar planes y programas e Informes institucionales, para la ejecución de políticas y adopción de criterios establecidos (Plan de Acción, Plan Estratégico, MGMP, Anteproyecto, |  | Elaborar Anteproyecto de presupuesto 2018 | 1 | (#) Anteproyecto de presupuesto aprobado por Consejo Directivo y oficializado en SIIF | 2017-03-01 | 2017-03-28 | 7
Giovany Gómez | Gestión Misional y de Gobierno | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Planes e informes elaborados | Diseñar, elaborar y presentar planes y programas e Informes institucionales, para la ejecución de políticas y adopción de criterios establecidos (Plan de Acción, Plan Estratégico, MGMP, Anteproyecto, |  | Elaborar propuesta de MGMP, 2018-2021 | 1 | (#) Propuesta MGMP elaborada y enviada a Minagricultura | 2017-05-05 | 2017-05-20 | 6
Giovany Gómez | Gestión Misional y de Gobierno | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Planes e informes elaborados | Diseñar, elaborar y presentar planes y programas e Informes institucionales, para la ejecución de políticas y adopción de criterios establecidos (Plan de Acción, Plan Estratégico, MGMP, Anteproyecto, |  | Elaborar Informe Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2016 | 1 | (#) Informe elaborado y enviado a Oficina de Comunicaciones | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 6
Giovany Gómez | Gestión Misional y de Gobierno | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Planes e informes elaborados | Diseñar, elaborar y presentar planes y programas e Informes institucionales, para la ejecución de políticas y adopción de criterios establecidos (Plan de Acción, Plan Estratégico, MGMP, Anteproyecto, |  | Elaborar Informe Rendición de Cuenta e Informe consolidado CGR 2016 | 1 | (#) Informe consolidado reportado a la CGR en SIRECI | 2017-02-24 | 2017-03-06 | 6
Giovany Gómez | Gestión Misional y de Gobierno | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Planes e informes elaborados | Diseñar, elaborar y presentar planes y programas e Informes institucionales, para la ejecución de políticas y adopción de criterios establecidos (Plan de Acción, Plan Estratégico, MGMP, Anteproyecto, |  | Elaborar Informe de Memorias al Congreso 2016 | 1 | (#) Informe Memorias al Congreso 2016 enviado a Minagricultura | 2017-04-03 | 2017-04-28 | 6
Giovany Gómez | Gestión Misional y de Gobierno | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Planes e informes elaborados | Diseñar, elaborar y presentar planes y programas e Informes institucionales, para la ejecución de políticas y adopción de criterios establecidos (Plan de Acción, Plan Estratégico, MGMP, Anteproyecto, |  | Elaborar Informe FURAG | 1 | (#) Informe consolidado y reportado al DAFP -FURAG | 2017-02-24 | 2017-03-23 | 6
Giovany Gómez | Gestión Misional y de Gobierno | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Planes e informes elaborados | Diseñar, elaborar y presentar planes y programas e Informes institucionales, para la ejecución de políticas y adopción de criterios establecidos (Plan de Acción, Plan Estratégico, MGMP, Anteproyecto, |  | Elaborar proyecto presupuesto 2018 en SUIFP y distribuir cuota de inversión | 1 | (#) Proyecto PPTO diligenciado en SUIFP | 2017-07-03 | 2017-07-06 | 6
Giovany Gómez | Gestión Misional y de Gobierno | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Planes e informes elaborados | Diseñar, elaborar y presentar planes y programas e Informes institucionales, para la ejecución de políticas y adopción de criterios establecidos (Plan de Acción, Plan Estratégico, MGMP, Anteproyecto, |  | Diseñar metodología, herramientas e instrumentos para la operación del Sistema Integrado de planeación y seguimiento a la gestión | 50 | (#) Metodología y herramientas diseñadas | 2017-02-01 | 2017-12-29 | 8
Giovany Gómez | Gestión Misional y de Gobierno | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Planes e informes elaborados | Diseñar, elaborar y presentar planes y programas e Informes institucionales, para la ejecución de políticas y adopción de criterios establecidos (Plan de Acción, Plan Estratégico, MGMP, Anteproyecto, |  | Elaborar informes periódicos y reportes de avance de la gestión | 12 | (#) Informes y reportes de avance de la gestión elaborados | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 6
Giovany Gómez | Gestión Misional y de Gobierno | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Planes e informes elaborados | Diseñar, elaborar y presentar planes y programas e Informes institucionales, para la ejecución de políticas y adopción de criterios establecidos (Plan de Acción, Plan Estratégico, MGMP, Anteproyecto, |  | Consolidar el Plan de Acción Victimas 2017 , Plan de Fortalecimiento y Regionalización indicativa en aplicativo ESIGMA de SNARIV | 3 | (#) Informes Plan de Acción, Plan fortalecimiento y Regionalización indicativa incorporada a ESIGMA. | 2017-01-02 | 2017-02-28 | 6
Giovany Gómez | Gestión Misional y de Gobierno | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Planes e informes elaborados | Diseñar, elaborar y presentar planes y programas e Informes institucionales, para la ejecución de políticas y adopción de criterios establecidos (Plan de Acción, Plan Estratégico, MGMP, Anteproyecto, |  | Hacer seguimiento a Plan de Acción víctimas y Plan de Fortalecimiento SNARIV | 2 | (#) Informes semestrales presentado en ESIGMA | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 6
Giovany Gómez | Gestión Misional y de Gobierno | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Planes e informes elaborados | Diseñar, elaborar y presentar planes y programas e Informes institucionales, para la ejecución de políticas y adopción de criterios establecidos (Plan de Acción, Plan Estratégico, MGMP, Anteproyecto, |  | Realizar los reportes de avance de los indicadores SINERGIA | 12 | (#) Reportados presentados en SINEGIA | 2017-01-10 | 2017-12-08 | 6
Giovany Gómez | Gestión Misional y de Gobierno | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Planes e informes elaborados | Diseñar, elaborar y presentar planes y programas e Informes institucionales, para la ejecución de políticas y adopción de criterios establecidos (Plan de Acción, Plan Estratégico, MGMP, Anteproyecto, |  | Consolidar Tablero PAT - Víctimas | 1 | (#) Archivo Tablero PAT consolidado y enviado a Unidad de Víctimas | 2017-11-01 | 2017-11-15 | 6
Giovany Gómez | Gestión Misional y de Gobierno | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Planes e informes elaborados | Diseñar, elaborar y presentar planes y programas e Informes institucionales, para la ejecución de políticas y adopción de criterios establecidos (Plan de Acción, Plan Estratégico, MGMP, Anteproyecto, |  | Elaborar guia y lineamientos para la planificacion 2018 | 1 | (#) Documento Guía elaborado | 2017-11-01 | 2017-11-15 | 6
Javier Flórez | [10 empty] | 38
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Dotación de Tierras y regularización de la Propiedad | Informe técnico y jurídico | Acompañar la identificación y postulación de predios. Realizar la Evaluación Integral del proceso |  | Acompañar la identificación y postulación de predios. Realizar la Evaluación Integral del proceso | 40 | Estudios de titulos realizados | 2017-06-01 | 2017-08-30 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Dotación de Tierras y regularización de la Propiedad | Resoluciones de adjudicación de predios del FNA | Gestión del proceso de selección y adjudicación de acuerdo a los lineamientos reglamentarios |  | Gestión del proceso de selección y adjudicación de acuerdo a los lineamientos reglamentarios | 500 | Familias beneficiarias | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Dotación de Tierras y regularización de la Propiedad | Resoluciones de adjudicación expedidas y registradas de baldios a traves de demanda | Depuración y acutalización del aplicativo de Baldíos contra expediente |  | Depuración y acutalización del aplicativo de Baldíos contra expediente | 27000 | Expedientes actualizados | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Dotación de Tierras y regularización de la Propiedad | Resoluciones de adjudicación expedidas y registradas de baldios a traves de barrido predial | Fortalecer la planeación, implementación y seguimiento procesos de acceso a tierras en zonas focalizadas |  | Fortalecer la planeación, implementación y seguimiento procesos de acceso a tierras en zonas focalizadas | 1 | Decreto /Resolución | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Dotación de Tierras y regularización de la Propiedad | Resoluciones de adjudicación expedidas y registradas de baldios a traves de barrido predial | Fortalecer la articulación interinstitucional para procesos de acceso a tierras en zonas focalizadas |  | Fortalecer la articulación interinstitucional para procesos de acceso a tierras en zonas focalizadas | 6 | Acuerdos - convenios y actas , institucionales para la implementación del barrido predial | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Dotación de Tierras y regularización de la Propiedad | Procesos de regularización de la propiedad con seguimiento | Hacer seguimiento a la ejecución de los procesos regulariación de la propiedad con seguimiento |  | Hacer seguimiento a la ejecución de los procesos regulariación de la propiedad con seguimiento | 1 | Documento | 2017-01-20 | 2017-02-20 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Dotación de Tierras y regularización de la Propiedad | Resoluciones de adjudicación expedidas y registradas para programas especiales | Adelantar las gestiones para la compra de predios rurales, en marco de los compromisos del Gobierno Nacional |  | Adelantar las gestiones para la compra de predios rurales, en marco de los compromisos del Gobierno Nacional | 246 | Expedientes | 2017-02-20 | 2017-03-10 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Administración de Tierras | Predios del FNA administrados | Gestionar un modelo de administración de los bienes fiscales y patrimoniales de la Nación a cargo de la Agencia saneados y sin ocupación |  | Gestionar un modelo de administración de los bienes fiscales y patrimoniales de la Nación a cargo de la Agencia saneados y sin ocupación | 1500 | Predios | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Administración de Tierras | Predios Formalizados y/o Regularizados a entidades de derecho público | Adelantar y decidir los procedimientos de adjudicación de baldíos a las entidades de derecho público |  | Adelantar y decidir los procedimientos de adjudicación de baldíos a las entidades de derecho público | 1 | inventario | 2017-02-01 | 2017-04-03 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Administración de Tierras | Predios provenientes del FRISCO, ingresados al FNA | Gestionar la asignación definitiva de bienes inmuebles rurales provenientes del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el crimen organizado, FRISCO. |  | Gestionar la asignación definitiva de bienes inmuebles rurales provenientes del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el crimen organizado, FRISCO. | 1 | Inventario | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Administración de Tierras | Predios baldíos identificados | Identificar los predios baldíos recuperados y solicitar la expedición del FMI a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos respectivas |  | Identificar los predios baldíos recuperados y solicitar la expedición del FMI a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos respectivas | 1 | inventario diseñado | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Seguimiento a la Adjudicación de Tierras | Instrumento para el procedimiento de seguimiento a las adjudicaciones | Diseñar un instrumento metodológico para la ejecución del procedimiento de seguimiento a las adjudicaciones en las zonas focalizadas. |  | Diseñar un instrumento metodológico para la ejecución del procedimiento de seguimiento a las adjudicaciones en las zonas focalizadas. | 1 | Documento metodológico | 2017-06-01 | 2017-10-30 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Seguimiento a la Adjudicación de Tierras | UGT capacitadas para el seguimiento a las adjudicaciones | Capacitar y divulgar la metodología, instrumentos y herramientas para la ejecución del procedimiento de seguimiento a las UGT en las zonas focalizadas. |  | Capacitar y divulgar la metodología, instrumentos y herramientas para la ejecución del procedimiento de seguimiento a las UGT en las zonas focalizadas. | 1 | Instructivo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Dotación de Tierras y regularización de la Propiedad | Resoluciones de adjudicación expedidas y registradas para programas especiales | Adjudicar los predios adquiridos por la ANT a las familias beneficiarias de los programas especiales. |  | Adjudicar los predios adquiridos por la ANT a las familias beneficiarias de los programas especiales. | 443 | Expedientes | 2017-02-15 | 2017-03-30 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Dotación de Tierras y regularización de la Propiedad | Predios Formalizados y/o Regularizados | Realizar desembolso de los recursos asignados |  | Realizar desembolso de los recursos asignados | 20 | predios | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Dotación de Tierras y regularización de la Propiedad | Resoluciones de adjudicación de predios del FNA | Adelantar las gestiones de regularización y caracterizar del inventario de bienes que pertenecen al FNA para la adjudicación, depuración y alistamiento para entrega |  | Adelantar las gestiones de regularización y caracterizar del inventario de bienes que pertenecen al FNA para la adjudicación, depuración y alistamiento para entrega. | 1000 | predios | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Dotación de Tierras y regularización de la Propiedad | Documento de diagnostico sobre la demanda de programas de acceso a tierra para sujetos de reforma agraria | Elaborar una caracterización institucional sobre la demanda de programas de acceso a tierra principalmente en las zonas focalizadas por el Gobierno Nacional |  | Elaborar una caracterización institucional sobre la demanda de programas de acceso a tierra principalmente en las zonas focalizadas por el Gobierno Nacional | 1 | documento | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Dotación de Tierras y regularización de la Propiedad | Propuesta Areas focalizadas | Definir la estrategia de intervención, focalizar las zonas de Intervención del Proyecto, e identificar y priorizar potenciales Beneficiarios a través de la articulación institucional |  | Definir la estrategia de intervención, focalizar las zonas de Intervención del Proyecto, e identificar y priorizar potenciales Beneficiarios a través de la articulación institucional | 2 | Propuestas | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Dotación de Tierras y regularización de la Propiedad | Subsidios Adjudicados | Realizar la verificación de requisitos minimos de las familias postulantes |  | Realizar la verificación de requisitos mínimos de las familias postulantes | 100 | actos administrativos | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Dotación de Tierras y regularización de la Propiedad | Subsidios Adjudicados | Elaborar, expedir y notificar actos administrativos de adjudicación de subsidio integral de tierras |  | Elaborar, expedir y notificar actos administrativos de adjudicación de subsidio integral de tierras | 100 | actos administrativos | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Dotación de Tierras y regularización de la Propiedad | Resoluciones de adjudicación expedidas y registradas de baldios a traves de demanda | Trámite de expedientes incluyendo la revisión jurídica |  | Tramitar expedientes incluyendo la revisión jurídica | 9000 | predios | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Dotación de Tierras y regularización de la Propiedad | Documento de diagnostico sobre la demanda de programas de acceso a tierra para sujetos de reforma agraria | Elaborar una caracterización institucional sobre la demanda de programas de acceso a tierra principalmente en las zonas focalizadas por el Gobierno Nacional |  | Elaborar una caracterización institucional sobre la demanda de programas de acceso a tierra principalmente en las zonas focalizadas por el Gobierno Nacional | 1 | documento | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Dotación de Tierras y regularización de la Propiedad | Sujetos de reforma agraria identificados y registrados | Diseñar los instrumentos metodológicos de seguimiento a los programas de acceso a tierras. |  | Diseñar instrumentos metodológicos que permita sistematizar la demanda para acceso a tierras de sujetos de reforma agraria y el analisis de la misma. | 2000 | sujetos de reforma agraria | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Administración de Tierras | Predios del FNA administrados | Adelantar las gestiones de identificación y verificación de los predios entregados por el INCODER a esta Agencia |  | Adelantar las gestiones de identificación y verificación de los predios entregados por el INCODER a esta Agencia | 1500 | predios | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Administración de Tierras | Hectáreas ordenadas en cuanto a su tenencia, ocupación y aprovechamiento a traves de Contratos de aprovechamiento de baldios. | Desarrollar la metodología de las diferentes modalidades de administración, de acuerdo con la normatividad vigente |  | Desarrollar la metodología de las diferentes modalidades de administración, de acuerdo con la normatividad vigente | 500 | hectáreas | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Administración de Tierras | Hectáreas ordenadas en cuanto a su tenencia, ocupación y aprovechamiento a través de la delimitación y constitución de Zonas de Reserva Campesina | Adelantar las gestiones y proyectar actos administrativos para la delimitación y constitución de Zonas de Reserva Campesina. |  | Adelantar las gestiones y proyectar actos administrativos para la delimitación y constitución de Zonas de Reserva Campesina. | 1000 | hectareas | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Administración de Tierras | Estudios técnicos con criterios metodológicos de cálculo de la UAF | Adelantar los estudios técnicos para determinar los criterios metodológicos de cálculo de las extensiones constitutivas de Unidades Agrícolas Familiares, UAF |  | Adelantar los estudios técnicos para determinar los criterios metodológicos de cálculo de las extensiones constitutivas de Unidades Agrícolas Familiares, UAF | 1 | estudio | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Administración de Tierras | Estudios de determinación técnica de UAF propuesta | Realizar los estudios técnicos para determinar las extensiones máximas y mínimas por zonas relativamente homogéneas para determinar el tamaño de las Unidades Agrícolas Familiares, UAF |  | Realizar los estudios técnicos para determinar las extensiones máximas y mínimas por zonas relativamente homogéneas para determinar el tamaño de las Unidades Agrícolas Familiares, UAF | 1 | estudio | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Administración de Tierras | Fondo de Tierras constituido | Adelantar las gestiones necesarias con el fin de constituir el Fondo de Tierras propuesto por el gobierno nacional. |  | Adelantar las gestiones necesarias con el fin de constituir y administrar el Fondo de Tierras propuesto por el gobierno nacional. | 1 | Fondo | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Administración de Tierras | Procesos de administración de bienes fiscales patrimoniales, con seguimiento | Elaborar metodología de seguimiento a las diferentes modalidades de administración de los predios baldíos |  | Elaborar metodología de seguimiento a las diferentes modalidades de administración de los predios baldíos | 1 | Proceso | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Administración de Tierras | Procesos de administración de tierras baldías de la Nación, con seguimiento | Implementar la metodología de seguimiento a las diferentes modalidades de administración de los predios baldíos |  | Implementar la metodología de seguimiento a las diferentes modalidades de administración de los predios baldíos | 20 | procesos | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Seguimiento a la Adjudicación de Tierras | Instrumento para el procedimiento de seguimiento a las adjudicaciones | Realizar focalización en las zonas en donde se implementara seguimiento a las adjudicaciones en el marco de los procedimientos de acceso a tierras |  | Realizar focalización en las zonas en donde se implementara seguimiento a las adjudicaciones en el marco de los procedimientos de acceso a tierras | 1 | instrumento | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Seguimiento a la Adjudicación de Tierras | Documento de diagnostico y analisis sobre las adjudicaciones. | Elaborar un diágnostico sobre las adjudicaciones en el marco de los procedimientos de acceso a tierra de antaño en zonas focalizadas. |  | Elaborar un diagnostico sobre las adjudicaciones en el marco de los procedimientos de acceso a tierra de antaño. | 1 | documento | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Seguimiento a la Adjudicación de Tierras | Predios adjudicados con seguimiento | Adelantar las visitas de seguimiento a las adjudicaciones en el marco de los procedimientos de acceso a tierras de conformidad con la metodología establecida en las zonas focalizadas |  | Adelantar las visitas de seguimiento a las adjudicaciones en el marco de los procedimientos de acceso a tierras de conformidad con la metodología establecida en las zonas focalizadas. | 1450 | predios | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Seguimiento a la Adjudicación de Tierras | Predios con ruta de atención juridica y técnica | Identificar y crear las rutas juridicas y técnicas para la solución a los casos priorizados que requieran atención prioritaria en las zonas focalizadas. |  | Identificar y crear las rutas juridicas y técnicas para la solución a los casos priorizados que requieran atención prioritaria en las zonas focalizadas. | 14 | predios | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Seguimiento a la Adjudicación de Tierras | Procesos de condición resolutoria y/o caducidad administrativa | Analizar, documentar y adelantar las acciones para la condición resolutoria y/o caducidad administrativa en firme en las zonas focalizadas. |  | Analizar, documentar y adelantar las acciones para la condición resolutoria y/o caducidad administrativa en firme en las zonas focalizadas. | 14 | procesos | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Seguimiento a la Adjudicación de Tierras | Informes de visita y auditoría sobre el procedimiento de seguimiento adelantados por las UGT | Verificar la ejecución de los procesos de seguimiento a las adjudicaciones de acceso a tierras en las zonas focalizadas. |  | Verificar la ejecución de los procesos de seguimiento a las adjudicaciones de acceso a tierras en las zonas focalizadas. | 20 | informes | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 100
Javier Flórez | Gestión Misional y de Gobierno | Seguimiento a la Adjudicación de Tierras | Informes de visita y auditoría sobre el procedimiento de seguimiento adelantados por las UGT | Adelantar visitas de asesoría y auditoría a las UGT en cuanto al seguimiento a las adjudicaciones de acceso a tierra adelantadas en las zonas focalizadas. |  | Adelantar visitas de asesoría y auditoría a las UGT en cuanto al seguimiento a las adjudicaciones de acceso a tierra adelantadas en las zonas focalizadas | 20 | procesos | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 100
Juan Guillermo Valencia | [10 empty] | 37
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Indígenas | Tierra adquirida y adjudicada (Constitución) |  |  | Vinculación de contratistas | 50 | Contratistas vinculados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Indígenas | Tierra adquirida y adjudicada (Constitución) |  |  | Práctica de visitas técnicas. | 5 | Número de visitas realizadas | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Indígenas | Tierra adquirida y adjudicada (Constitución) |  |  | Realización de levantamientos topográficos, validación de planos y redacción técnica de linderos. | 5 | Número de levantamientos realizados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Indígenas | Tierra adquirida y adjudicada (Constitución) |  |  | Gestión interinstitucional para la práctica de avalúos comerciales. | 5 | Número de convenios suscritos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Indígenas | Tierra adquirida y adjudicada (Constitución) |  |  | Realizar pago de predios | 5 | Número de pagos realizados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Indígenas | Tierra adquirida y adjudicada (Ampliación) |  |  | Vinculación de contratistas | 50 | Número de contratistas vinculados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Indígenas | Tierra adquirida y adjudicada (Ampliación) |  |  | Práctica de visitas técnicas. | 5 | Número de visitas realizadas | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Indígenas | Tierra adquirida y adjudicada (Ampliación) |  |  | Realización de levantamientos topográficos, validación de planos y redacción técnica de linderos. | 5 | Número de levantamientos realizados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Indígenas | Tierra adquirida y adjudicada (Ampliación) |  |  | Gestión interinstitucional para la práctica de avalúos comerciales. | 5 | Número de convenios suscritos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Indígenas | Tierra adquirida y adjudicada (Ampliación) |  |  | Realizar pago de predios | 5 | Número de predios pagados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Indígenas | Reuniones de la CNTI realizadas | Apoyo a la realización de reuniones ordinarias ampliadas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI |  | Apoyar la realización de reuniones de la CNTI | 6 | Número de reuniones realizadas | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Indígenas | Resoluciones de protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente | Expedición de resoluciones de protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente |  | Vinculación de contratistas | 2 | Número de contratistas vinculados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 20
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Indígenas | Resoluciones de protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente | Expedición de resoluciones de protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente |  | Elaboración de estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras | 5 | Número de estudios elaborados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 20
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Indígenas | Resoluciones de protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente | Expedición de resoluciones de protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente |  | Realización de levantamiento topográfico | 5 | Número de levantamientos realizados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 20
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Indígenas | Iniciativas de producción comunitaria con enfoque diferencial étnico | Formulación de iniciativas comunitarias con enfoque diferencial étnico |  | Vinculación de contratistas | 5 | Número de contratistas vinculados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Indígenas | Iniciativas de producción comunitaria con enfoque diferencial étnico | Formulación de iniciativas comunitarias con enfoque diferencial étnico |  | Expedición de actos administrativos para la adjudicación de recursos. | 10 | Número de actos administrativos expedidos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 20
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Indígenas | Iniciativas de producción comunitaria con enfoque diferencial étnico | Formulación de iniciativas comunitarias con enfoque diferencial étnico |  | Acompañamiento técnico operativo y seguimiento al proceso de financiación o cofinanciación de iniciativas. | 10 | Número de visitas de acompañamiento realizadas | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Indígenas | Tierra legalizada como resguardo (Constitución) | Realizar estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de tierras |  | Contratación de personal | 27 | Número de contratistas vinculados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Indígenas | Tierra legalizada como resguardo (Constitución) | Realizar estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de tierras |  | Realización de visitas a la comunidad o resguardo indígena. | 35 | Número de visitas realizadas | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Indígenas | Tierra legalizada como resguardo (Constitución) | Realizar estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de tierras |  | Realización de levantamientos topográficos, validación de planos y redacción técnica de linderos. | 35 | Número de levantamientos realizados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Indígenas | Tierra legalizada como resguardo (Ampliación) | Realizar estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de tierras |  | Vinculación de contratistas | 27 | Número de contratistas | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Indígenas | Tierra legalizada como resguardo (Ampliación) | Realizar estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de tierras |  | Realización de visitas a la comunidad o resguardo indígena. | 35 | Número de visitas realizadas | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Indígenas | Tierra legalizada como resguardo (Ampliación) | Realizar estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de tierras |  | Realización de levantamientos topográficos, validación de planos y redacción técnica de linderos. | 35 | Número de levantamientos realizados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Indígenas | Tierra legalizada como resguardo (Constitución) | Realizar estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de tierras |  | Pago de papelería, toners, copias, correo y conectividad | 1 | Contratos realizados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 5
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Indígenas | Tierra legalizada como resguardo (Ampliación) | Realizar estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de tierras |  | Pago de papelería, toners, copias, correo y conectividad | 1 | Número de contratos realizados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 5
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Negras | Reuniones de la instancia de concertación realizadas | Apoyo a la realización de reuniones de la instancia de concertación |  | Apoyo a la realización de reuniones de la instancia de concertación | 6 | Número de reuniones realizadas | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Negras | Iniciativas de producción comunitaria con enfoque diferencial étnico | Formulación de iniciativas de producción comunitaria con enfoque diferencial étnico |  | Vinculación de contratistas | 2 | Número de contratistas vinculados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Negras | Iniciativas de producción comunitaria con enfoque diferencial étnico | Formulación de iniciativas de producción comunitaria con enfoque diferencial étnico |  | Expedición de actos administrativos para la adjudicación de recursos. | 10 | Número de actos administrativos expedidos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 20
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Negras | Iniciativas de producción comunitaria con enfoque diferencial étnico | Formulación de iniciativas de producción comunitaria con enfoque diferencial étnico |  | Acompañamiento técnico operativo y seguimiento al proceso de financiación o cofinanciación de iniciativas. | 10 | Número de iniciativas acompañadas | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Negras | Tierra legalizada como título colectivo | Titulación colectiva |  | Vinculación de contratistas | 30 | Número de contratistas vinculados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Negras | Tierra legalizada como título colectivo | Titulación colectiva |  | Realización de visitas a la comunidad negra. | 15 | Número de visitas realizadas | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Negras | Tierra legalizada como título colectivo | Titulación colectiva |  | Realización de levantamientos topográficos, validación de planos y redacción técnica de linderos. | 15 | Número de levantamientos realizados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Negras | Tierra adquirida y adjudicada (Titulación colectiva) | Titulación colectiva |  | Vinculación de contratistas | 50 | Número de contratistas vinculados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Negras | Tierra adquirida y adjudicada (Titulación colectiva) | Titulación colectiva |  | Práctica de visitas técnicas. | 10 | Número de visitas realizadas | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Negras | Tierra adquirida y adjudicada (Titulación colectiva) | Titulación colectiva |  | Realización de levantamientos topográficos, validación de planos y redacción técnica de linderos. | 10 | Número de levantamientos realizados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Negras | Tierra adquirida y adjudicada (Titulación colectiva) | Titulación colectiva |  | Gestión interinstitucional para la práctica de avalúos comerciales. | 10 | Número de convenios suscritos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10
Juan Guillermo Valencia | Gestión Misional y de Gobierno | Legalización de Tierras Comunidades Negras | Tierra adquirida y adjudicada (Titulación colectiva) | Titulación colectiva |  | Realizar pago de predios | 10 | Número de predios pagados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10
Juliana Cortés | [10 empty] | 61
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Planes ordenamiento social de la propiedad fase planeación operativa | Caracterizar los componentes socioeconómico y espacial de los municipios |  | Realizar informes de diagnstico jurídico, catastral y social de los municipios a intervenir a partir de fuentes secundarias | 20 | informes de diagnóstico jurídico, catastral y social | 2017-01-27 | 2017-12-31 | 100
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Observatorio de tierras rurales | Diseñar el Observatorio de tierras rurales |  | Identificar las variables de observacion | 1 | Documento | 2017-01-27 | 2017-12-31 | 25
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Observatorio de tierras rurales | Diseñar el Observatorio de tierras rurales |  | Analizar las dinamicas inmobiliarias de las tierras rurales | 1 | Documento de análisis | 2017-01-27 | 2017-12-31 | 25
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Observatorio de tierras rurales | Diseñar el Observatorio de tierras rurales |  | Elaborar la metodologia de recoleccion, captura, procesamiento y analisis | 1 | Metodología | 2017-01-27 | 2017-12-31 | 25
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Observatorio de tierras rurales | Diseñar el Observatorio de tierras rurales |  | Realizar pilotos para el diseño del observatorio en 12 municipios | 12 | Pilotos | 2017-01-27 | 2017-12-31 | 25
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Planes ordenamiento social de la propiedad fase planeación operativa | Elaborar cartografía social en los municipios seleccionados |  | Elaborar la cartografía social de los municipios seleccionados | 20 | Archivos de sistematización de la cartografía social predial para los municipios seleccionados elaborados | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 100
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Metodología para la implementación del barrido predial | Elaborar la metodología para la implementación del barrido predial |  | Elaborar metodología para la implementación del barrido predial | 1 | Metodología | 2017-01-27 | 2017-12-31 | 100
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Planes ordenamiento social de la propiedad fase planeación operativa | Elaborar los documentos de planes ordenamiento social de la propiedad fase planeación operativa con el concurso de las entidades territoriales y nacionales involucradas |  | Elaborar los planes ordenamiento social de la propiedad fase planeación operativa | 20 | POSP fase de planeación operativa | 2017-01-27 | 2017-12-31 | 100
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Planes ordenamiento social de la propiedad fase post barrido predial | Elaborar los documentos de planes ordenamiento social de la propiedad fase post barrido predial |  | Categorizar los procedimientos institucionales | 5 | Archivos con el consolidado de los expedientes categorizados por proceso | 2017-01-27 | 2017-12-31 | 35
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Planes ordenamiento social de la propiedad fase post barrido predial | Elaborar los documentos de planes ordenamiento social de la propiedad fase post barrido predial |  | Elaborar los documentos de planes ordenamientos social de la propiedad fase pos barrido predial y emitir acto administrativo para su aprobación | 5 | posp fase pos barrido predial aprobado a traves de actos administrativo | 2017-01-27 | 2017-12-31 | 65
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Metodología de seguimiento al ordenamiento social de la propiedad rural | Elaborar y actualizar la metodología de seguimiento al ordenamiento social de la propiedad |  | Formular lineamientos para el monitoreo y seguimiento de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural | 1 | Documento | 2017-01-27 | 2017-12-31 | 10
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Metodología de seguimiento al ordenamiento social de la propiedad rural | Elaborar y actualizar la metodología de seguimiento al ordenamiento social de la propiedad |  | Elaborar la metodologia de seguimiento al ordenamiento social de la propiedad | 1 | Metodologia de seguimiento al ordenamiento social de la propiedad | 2017-01-27 | 2017-12-31 | 90
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Documento de directrices para la formulación de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural | Elaborar y actualizar las directrices para la formulación de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural |  | Elaborar directrices para la formulación de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural | 1 | Documento | 2017-01-27 | 2017-12-31 | 100
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Metodología de seguimiento al ordenamiento social de la propiedad rural | Implementar la metodología de seguimiento al ordenamiento social de la propiedad |  | Implementar la metodologia de seguimiento al ordenamiento social de la propiedad | 30 | Porcenataje de actividades definidas en la metodología de seguimiento | 2017-01-27 | 2017-12-31 | 100
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Municipios focalizados con intervención a través del barrido predial | Implementar la metodología del barrido predial a través de los operadores contratados para tal fin |  | Realizar las visitas predio a predio | 30000 | Predios intervenidos | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 97
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Municipios focalizados con intervención a través del barrido predial | Implementar la metodología del barrido predial a través de los operadores contratados para tal fin |  | Exponer públicamente los resultados | 20 | exposiciones de resultados | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 3
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Documento de directrices para la formulación de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural | Presentar una propuesta de criterios de selección de municipios para el ordenamiento social de la propiedad rural |  | Ajustar y aplicar criterios de focalización de municipios | 1 | Documento | 2017-01-27 | 2017-12-31 | 50
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Documento de directrices para la formulación de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural | Presentar una propuesta de criterios de selección de municipios para el ordenamiento social de la propiedad rural |  | Presentar una propuesta de criterios de selección de municipios para el ordenamiento social de la propiedad rural | 1 | Documento | 2017-01-27 | 2017-12-31 | 50
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Municipios focalizados con intervención a través del barrido predial | Proporcionar acompañamiento técnico y jurídico para la implementación del barrido predial |  | Primer y segunda plata temporal | 18 | Cargos de planta temporal provistos | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 19
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Municipios focalizados con intervención a través del barrido predial | Proporcionar acompañamiento técnico y jurídico para la implementación del barrido predial |  | Suscribir convenios para la implementacion del barrido predial | 3 | Convenios suscritos | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 6
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Municipios focalizados con intervención a través del barrido predial | Proporcionar acompañamiento técnico y jurídico para la implementación del barrido predial |  | Realizar capacitacion y transferencia de conocimiento a los operadores | 100 | Porcentaje de operadores contratados a través de los convenios suscritos para la implementación del barrido predial capacitados | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 5
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Municipios focalizados con intervención a través del barrido predial | Proporcionar acompañamiento técnico y jurídico para la implementación del barrido predial |  | Realizar seguimiento técnico y jurídico a los convenios suscrtitos para la implementación del barrido | 4 | Reporte de seguimiento (trimestral) | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 26
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Municipios focalizados con intervención a través del barrido predial | Proporcionar acompañamiento técnico y jurídico para la implementación del barrido predial |  | Definir protocolo con tutas y canales internos de articulación al interior de la Agencia para la implementación de la ruta de ordenamiento social de la propiedad a traves del barrido predial | 1 | Manual operativo de la ANT para la ejecucion de los pospr | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 2
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Municipios focalizados con intervención a través del barrido predial | Proporcionar acompañamiento técnico y jurídico para la implementación del barrido predial |  | Resolver consultas y solicitudes que surjan en el barrido predial en el marco de los comites de coordinación | 11 | Reporte de seguimiento a compromisos | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 3
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Municipios focalizados con intervención a través del barrido predial | Proporcionar acompañamiento técnico y jurídico para la implementación del barrido predial |  | Fortalecimiento a la Agencia Nacional de Tierras para la implementación del barrido predial | 4 | Informe con acciones realizadas como apoyo a la implementación del barrido predial | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 33
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Municipios focalizados con intervención a través del barrido predial | Proporcionar acompañamiento técnico y jurídico para la implementación del barrido predial |  | Implementar la mesa de ayuda | 4 | Informe con memorias de la mesa de ayuda | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 6
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Planes ordenamiento social de la propiedad fase post barrido predial | Socializar los planes ordenamiento social de la propiedad fase post barrido predial |  | Socializar al interior de la ANT los posp fase post barrido predial | 5 | Reuniones de socialización | 2017-01-27 | 2017-12-31 | 100
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad | Planes ordenamiento social de la propiedad fase planeación operativa | Socializar los planes ordenamiento social de la propiedad fase planeación operativa |  | Realizar jornadas de socializacion de los planes de ordenamientos social de la propiedad fase planeacion operativa | 20 | jornadas | 2017-01-27 | 2017-12-31 | 100
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Equipos y dispositivos que hacen parte de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones, adquiridos | Adquirir los equipos y dispositivos "hardware" necesarios para el cumplimiento de los procesos administrativos y misionales de la entidad. |  | Definir las políticas, lineamientos y necesidades de usuarios | 1 | numero | 2017-04-01 | 2017-08-30 | 50
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Equipos y dispositivos que hacen parte de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones, adquiridos | Adquirir los equipos y dispositivos "hardware" necesarios para el cumplimiento de los procesos administrativos y misionales de la entidad. |  | Generar la necesidad en infraestructura tecnológica junto con los documentos técnicos | 1 | numero | 2017-01-16 | 2017-10-30 | 20
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Equipos y dispositivos que hacen parte de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones, adquiridos | Adquirir los equipos y dispositivos "hardware" necesarios para el cumplimiento de los procesos administrativos y misionales de la entidad. |  | Adelantar los procesos de adquisición de bienes | 1 | numero | 2017-01-16 | 2017-10-30 | 30
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Servicio de conectividad adquirido | Contratar el servicio de conectividad de la Agencia Nacional de Tierras, mediante la contratación del servicio de internet. |  | Definir las políticas, lineamientos y necesidades de usuarios | 1 | numero | 2017-01-15 | 2017-03-30 | 50
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Servicio de conectividad adquirido | Contratar el servicio de conectividad de la Agencia Nacional de Tierras, mediante la contratación del servicio de internet. |  | Generar la necesidad en infraestructura tecnológica junto con los documentos técnicos | 1 | numero | 2017-01-15 | 2017-03-30 | 20
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Servicio de conectividad adquirido | Contratar el servicio de conectividad de la Agencia Nacional de Tierras, mediante la contratación del servicio de internet. |  | Adelantar los procesos de adquisición de bienes | 1 | numero | 2017-01-15 | 2017-03-30 | 30
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Servicios de almacenamiento y copia de seguridad, implementados | Contratar los servicios de almacenamiento y copias de seguridad de la información generada por la entidad. |  | Definir las políticas, lineamientos y necesidades de usuarios | 1 | numero | 2017-03-15 | 2017-08-30 | 50
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Servicios de almacenamiento y copia de seguridad, implementados | Contratar los servicios de almacenamiento y copias de seguridad de la información generada por la entidad. |  | Generar la necesidad en infraestructura tecnológica junto con los documentos técnicos | 1 | numero | 2017-03-15 | 2017-08-30 | 20
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Servicios de almacenamiento y copia de seguridad, implementados | Contratar los servicios de almacenamiento y copias de seguridad de la información generada por la entidad. |  | Adelantar los procesos de adquisición de bienes | 1 | numero | 2017-03-15 | 2017-08-30 | 30
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Sistema de información y comunicación diseñado e implementado, para atención al ciudadano | Diseñar estrategias, instrumentos y herramientas con aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones para brindar de manera constante y permanente un buen servicio al ciudadano |  | creacion de documentos, especificacion de requerimientos para el desarrollo del sofware | 1 | numero | 2017-01-16 | 2017-06-30 | 25
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Sistema de información y comunicación diseñado e implementado, para atención al ciudadano | Diseñar estrategias, instrumentos y herramientas con aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones para brindar de manera constante y permanente un buen servicio al ciudadano |  | implementacion de la soucion tecnologica | 1 | numero | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 50
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Sistema de información y comunicación diseñado e implementado, para atención al ciudadano | Diseñar estrategias, instrumentos y herramientas con aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones para brindar de manera constante y permanente un buen servicio al ciudadano |  | Mantenimiento y administración | 1 | numero | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 25
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Sistema de información de tierras rurales articulado al Sistema Nacional de Gestión de Tierras, implementado y en operación, con información actualizada y confiable | Diseñar, implementar y administrar las bases de datos y sistemas de información de la Agencia. |  | Diseñar nuevas soluciones de sofware | 1 | numero | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 30
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Sistema de información de tierras rurales articulado al Sistema Nacional de Gestión de Tierras, implementado y en operación, con información actualizada y confiable | Diseñar, implementar y administrar las bases de datos y sistemas de información de la Agencia. |  | realizar la construccion de los modulos que componen el sistema | 3 | numero | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 60
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Sistema de información de tierras rurales articulado al Sistema Nacional de Gestión de Tierras, implementado y en operación, con información actualizada y confiable | Diseñar, implementar y administrar las bases de datos y sistemas de información de la Agencia. |  | Administrar y mantener los sistemas de informacion | 10 | porcentaje | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 10
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Mapa de información institucional elaborado | Elaborar el mapa de información de la Agencia, con base en el diagnóstico de requerimientos y evaluación de información y aplicativos recibidos por la entidad |  | Relizar el levantamiento de informacion misional en el marco de los Decretos Reglamentarios | 1 | numero | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 30
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Mapa de información institucional elaborado | Elaborar el mapa de información de la Agencia, con base en el diagnóstico de requerimientos y evaluación de información y aplicativos recibidos por la entidad |  | actualizar los dominios y proyectos en el maroc de arquitectura empresarial | 1 | numero | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 70
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Registro Unico de Usuarios de la entidad, implementado y en operación | Implementar y administrar el Registro Unico de Usuarios de la Agencia Nacional de Tierras |  | Estructuracion del modelo conceptual y relacional | 1 | Documento | 2017-01-15 | 2017-05-30 | 25
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Registro Unico de Usuarios de la entidad, implementado y en operación | Implementar y administrar el Registro Unico de Usuarios de la Agencia Nacional de Tierras |  | Construcción de procedimientos tecnológicos | 1 | Aplicativo | 2017-01-15 | 2017-12-31 | 50
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Registro Unico de Usuarios de la entidad, implementado y en operación | Implementar y administrar el Registro Unico de Usuarios de la Agencia Nacional de Tierras |  | Análisis y calidad de datos | 1 | Aplicativo | 2017-01-15 | 2017-12-31 | 25
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Portal web (transparencia) diseñado | Organizar y mantener en coordinación con la Secretaria General, el Portal de Transparencia de la Agencia |  | Mantenimiento y administracion | 1 | numero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Marco de la Arquitectura del Sistema de Información de Tierras Rurales, diseñado | Realizar el estudio, análisis, organización, disposición y estructuración de la información de la entidad. |  | realizar el levantamiento de especificaciones tecnicas para la construcciones de soluciones de sofware | 1 | numero | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 25
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Marco de la Arquitectura del Sistema de Información de Tierras Rurales, diseñado | Realizar el estudio, análisis, organización, disposición y estructuración de la información de la entidad. |  | Estructurar el modelo de arquitectura del sistema de informacion institucional | 1 | nnumero | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 25
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Marco de la Arquitectura del Sistema de Información de Tierras Rurales, diseñado | Realizar el estudio, análisis, organización, disposición y estructuración de la información de la entidad. |  | Describir el diseño y estructuracion de cada uno de los modelos de arquitectura en : ingenieria de sofware, base de datos, seguirdad, administracion, gestor geografico y gestor documental | 1 | numero | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 40
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Marco de la Arquitectura del Sistema de Información de Tierras Rurales, diseñado | Realizar el estudio, análisis, organización, disposición y estructuración de la información de la entidad. |  | Generara los documentos tecnicos que soporten el modelo de arquitectura del sistema de informacion definido | 1 | numero | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 10
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Licencias de software adquiridas o renovadas | Realizar la compra y renovación de las licencias software requeridas por la entidad para el cumplimiento de los procesos administrativos y misionales de la entidad. |  | Definir las políticas, lineamientos y necesidades de usuarios | 1 | numero | 2017-01-16 | 2017-03-30 | 50
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Licencias de software adquiridas o renovadas | Realizar la compra y renovación de las licencias software requeridas por la entidad para el cumplimiento de los procesos administrativos y misionales de la entidad. |  | Generar la necesidad en infraestructura tecnológica junto con los documentos técnicos | 1 | numero | 2017-01-16 | 2017-03-30 | 20
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Licencias de software adquiridas o renovadas | Realizar la compra y renovación de las licencias software requeridas por la entidad para el cumplimiento de los procesos administrativos y misionales de la entidad. |  | Adelantar los procesos de adquisición de bienes | 1 | numero | 2017-01-16 | 2017-03-30 | 30
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Equipos y dispositivos que hacen parte de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones, con mantenimiento | Realizar mantenimiento a los equipos y dispositivos "hardware" de la entidad |  | Definir las políticas, lineamientos y necesidades de usuarios | 1 | numero | 2017-01-16 | 2017-06-30 | 50
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Equipos y dispositivos que hacen parte de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones, con mantenimiento | Realizar mantenimiento a los equipos y dispositivos "hardware" de la entidad |  | Generar la necesidad en infraestructura tecnológica junto con los documentos técnicos | 1 | numero | 2017-01-16 | 2017-10-30 | 20
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Equipos y dispositivos que hacen parte de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones, con mantenimiento | Realizar mantenimiento a los equipos y dispositivos "hardware" de la entidad |  | Adelantar los procesos de adquisición de bienes | 1 | numero | 2017-04-01 | 2017-10-30 | 30
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Registros validados | Validar la información generada por las dependencias misionales a efectos de realizar los cruces que permitan identificar duplicidades y mantener actualizada la información que produzca la entidad |  | Construir las reglas y procedimientos de calidad | 1 | numero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 65
Juliana Cortés | Gestión Misional y de Gobierno | Sistema de Información de Tierras | Registros validados | Validar la información generada por las dependencias misionales a efectos de realizar los cruces que permitan identificar duplicidades y mantener actualizada la información que produzca la entidad |  | Generar los documentos de salida | 1 | numero | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10
Juliana Pavia | [10 empty] | 6
Juliana Pavia | Gestión Misional y de Gobierno |  |  |  | Coordinar las acciones de la ANT en el marco de la política de atención y reparación a víctimas | Coordinar las acciones de la ANT en el marco de la política de atención y reparación a víctimas para dar respuesta a los autos de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional y demás fallos de tutela relacionados con la política de víctimas | 100 | (%) Respuestas dadas por las áreas responsables/solicitudes recibidas | 2017-01-16 | 2017-12-15 | 20
Juliana Pavia | Gestión Misional y de Gobierno |  |  |  | Coordinar las acciones de la ANT en el marco de la política de atención y reparación a víctimas | Coordinar las acciones de la ANT en el marco de la política de atención y reparación a víctimas para hacer seguimiento a las acciones adelantadas en casos concretos | 100 | (%) Actas de reuniones /reuniones de seguimiento realizadas | 2017-01-16 | 2017-12-15 | 20
Juliana Pavia | Gestión Misional y de Gobierno |  |  |  | Coordinar las acciones de la ANT en el marco de la política de atención y reparación a víctimas | Atender requerimientos de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas y los Comités Territoriales de Justicia Tradicional | 100 | (%) Respuestas dadas por las áreas responsables/solicitudes recibidas | 2017-01-16 | 2017-12-15 | 20
Juliana Pavia | Gestión Misional y de Gobierno |  |  |  | Coordinar las acciones de la ANT en el marco de la política de atención y reparación a víctimas | Redireccionar comunicación a direcciones misionales u oficinas de apoyo para atender casos concretos de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas y los Comités Territoriales de Justicia Tradicional | 100 | (%) Solicitudes redireccionadas/solicitudes recibidas | 2017-01-16 | 2017-12-15 | 3
Juliana Pavia | Gestión Misional y de Gobierno |  |  |  | Coordinar las acciones de la ANT en el marco de la política de atención y reparación a víctimas | Elaborar y revisar conceptos o propuestas sobre el papel de la ANT en el posconflicto y presentarlas al Director General | 100 | (%) Documentos con conceptos y propuestas presentadas/programado | 2017-01-16 | 2017-12-15 | 22
Juliana Pavia | Gestión Misional y de Gobierno |  |  |  | Coordinar las acciones de la ANT en el marco de la política de atención y reparación a víctimas | Hacer seguimiento a la articulación con la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de la Restitución de Tierras Despojadas y la Unidad para la Atención y Reparación a Víctimas | 100 | (%) Actas de reuniones /reuniones de seguimiento realizadas | 2017-01-16 | 2017-12-15 | 15
Miguel Samper | [10 empty] | 5
Miguel Samper | Gestión Misional y de Gobierno | Dotación de Tierras y regularización de la Propiedad | Planes, programas e informes | Coordinar con las oficinas del despacho la implementación de los lineamientos del director |  | Prestar sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras, en el acompañamiento, seguimiento y revisión del proceso general de planeación y como enlace con la Oficina de Control interno y Oficina del inspector de la Gestión de Tierras, desde la Dirección General. | 100 | porcentaje | 2017-02-01 | 2017-12-04 | 100
Miguel Samper | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Plan anticorrupción implementado | Formular y ejecutar una estrategia y plan en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. | Formular y ejecutar una estrategia y plan en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. | Impartir directrices para organizar y mantener actualizado el Portal de Transparencia de la Agencia | 1 | (#) Comunicaciones con directrices dadas | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 10
Miguel Samper | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Plan anticorrupción implementado | Formular y ejecutar una estrategia y plan en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. | Formular y ejecutar una estrategia y plan en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. | Informar al Director General sobre cualquier irregularidad y hacer las recomendaciones a que haya lugar | 100 | (%) Irregularidades documentadas, informadas al Director y recomendaciones dadas/Irregularidades identificadas | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 15
Miguel Samper | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Plan anticorrupción implementado | Formular y ejecutar una estrategia y plan en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. | Formular y ejecutar una estrategia y plan en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. | Elaborar Informe semestral al Presidente de la República | 2 | (#) Documentos de informes presentados | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 20
Miguel Samper | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Institucional | Plan anticorrupción implementado | Formular y ejecutar una estrategia y plan en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. | Formular y ejecutar una estrategia y plan en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. | Elaborar, socializar y publicar Plan anticorrupción | 1 | (#) Plan anticorrupción publicado | 2017-01-02 | 2017-01-31 | 55
Natalia Hincapié | [10 empty] | 2
Natalia Hincapié | Gestión Misional y de Gobierno |  | representación judiciales interna y externa |  |  | Servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el control y vigilancia judicial y extrajudicial en los procesos en los cuales la Agencia Nacional de Tierras sea parte, tenga interés y/o esté vinculada, en los diferentes despachos judiciales o administrativos ubicados en el territorio nacional. | 4200 | proceso atendido | 2017-01-13 | 2017-12-31 | 30
Natalia Hincapié | Gestión Misional y de Gobierno |  | representación judiciales interna y externa |  |  | Honorarios profesionales y técnicos,de trabajo interno para asesoría jurídica | 30000 | requerimientos | 2017-01-06 | 2017-12-29 | 70
Paula López | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano |  |  |  | Realizar la divulgación y socialización de la oferta institucional a la ciudadanía en general. | Formular un documento técnico que registre las lecciones aprendidas en la implementación de la metodología de barrido predial, y que consigne las metodologías y mecanismos de participación de las comunidades. | 1 | Documento | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 25
Paula López | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano |  |  |  | Realizar la divulgación y socialización de la oferta institucional a la ciudadanía en general. | Realizar procesos de promoción, posicionamiento y actualización de la web para aumentar el tráfico. | 100 | Porciento | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 25
Paula López | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano |  |  |  | Realizar la divulgación y socialización de la oferta institucional a la ciudadanía en general. | Realizar eventos a nivel nacional, departamental y local para dar a conocer la nueva entidad, su objeto y funciones misionales | 25 | Número | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 25
Paula López | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano |  |  |  | Realizar la divulgación y socialización de la oferta institucional a la ciudadanía en general. | Diseñar, elaborar y distribuir plegables, artículos para publicación en prensa, radio y tv, pendones etc. | 40 | Número | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 25