## Mapa de Riesgos Gestión
[5 empty] | FORMA |  |  |  |  | MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES | [7 empty] | CÓDIGO | [8 empty] | DEST-F-001
[5 empty] | ACTIVIDAD |  |  |  |  | IDENTIFICAR EL RIESGO | [7 empty] | VERSIÓN | [8 empty] | 1
[5 empty] | PROCEDIMIENTO |  |  |  |  | GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES | [7 empty] | FECHAS | [8 empty] | 2017-03-09
Mapa de riesgos institucional ANT V1 2017 | [26 empty] | Plan de Contingencia
PROCESO |  |  | #REF!
DEPENDENCIA |  |  | #REF!
No. | Proceso | Nombre del riesgo | Clasificación del riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Control | Acción de Control | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones Preventivas | Responsable de la acción | Indicador de Acción de Control | Programador |  |  |  |  | Seguimiento a la Ejecución |  | Registro-Evidencia | ¿Riesgo Materializado? | Acciones de contingencia ante posible materialización | Evidencia-Registro
[6 empty] | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Nivel |  |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Nivel |  |  |  |  | Programación
[18 empty] | Cantidad | I | II | III | IV | Resultado | Ejecución
R1 | Direccionamiento Estratégico | Definición incorrecta de los lineamientos institucionales | Riesgo Estratégico | Desconocimiento y/o interpretación inadecuada de la política pública para el sector rural. Desconocimiento del contexto, del entorno y de la situación de la Agencia. Desconocimiento de la normativa vigente relacionada con la Agencia. | Reprocesos. Retrasos en la entrega de resultados, informes y reportes. Incumplimiento de metas. | 3 | 3 | Alto | Preventivo | Verificación y análisis periódico de las estrategias, metas y objetivos. | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Liderar la revisión de la plataforma estratégica. | Oficina de Planeación | # de verificaciones estratégicas realizadas | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0%
R2 | Direccionamiento Estratégico | Planeación inoportuna de cada vigencia | Riesgo Estratégico | Falta de coordinación de la oficina d e planeación con los responsables de la planeación de cada dependencia. Documentación de referencia desactualizada. Herramientas tecnológicas inadecuadas. Diferencia en interpretaciones de lineamientos. | Retrasos en las metas y compromisos institucionales. Retrasos en la ejecución de los proyectos. Pérdida de imagen institucional. | 3 | 3 | Alto | Preventivo | Realizar la gestión conforme al procedimiento establecido. | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Socializar y publicar la documentación del proceso para consulta. | Oficina de Planeación | # de procedimientos socializados y publicados | 2 | 2 |  |  |  |  | 0%
R3 | Direccionamiento Estratégico | Inadecuada Planeación de proyectos de inversión. | Riesgos Financiero | Desconocimiento de las normas y procesos relacionados con la planeación presupuestal. Inadecuada definición de necesidades presupuestales. Inadecuada estimación presupuestal por parte de las dependencias. Desconocimiento de la metodología de formulación de proyectos de inversión. Desconocimiento en el manejo de herramientas definidas para la planeación presupuestal. | Recursos financieros insuficientes para el cumplimiento de los objetivos. Sanciones legales. Incumplimiento de metas. Limitación en la ejecución y alcance de los proyectos. | 4 | 3 | Alto | Preventivo | Elaboración de la planeación presupuestal. Verificación del presupuesto. | 3 | 3 | Alto | Evitar | Elaborar el anteproyecto de presupuesto y el Marco de Gasto de Mediano Plazo de acuerdo a lo establecido por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerios de Hacienda Crédito público. | Oficina de Planeación | # documentos elaborados y aprobados | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0%
R4 | Comunicación y gestión con grupos de interés | Dar información imprecisa o errónea a la ciudadanía a través de cualquier medio de comunicación por parte de personas autorizadas y NO autorizadas. | Riesgo de Imagen | Deficiente generación de información interna. Deficiencia en la elaboración y consolidación de los informes de gestión. Falta de directrices sobre canal único de comunicación. | Pérdida de credibilidad y mala imagen institucional | 3 | 3 | Alto | Preventivo | Filtros de verificación de la información y canales de comunicación directos con las áreas de la ANT | 1 | 3 | Moderado | Asumir, Compartir o Transferir | Proyectar y expedir circular donde se comunique a los funcionarios de la entidad quiénes son las personas autorizadas para comunicar información oficial de la agencia a la ciudadanía o a los medios de comunicaciones y que la Oficina de Planeación es la fuente validadora de la información oficial. | Asesora de comunicaciones | Circulares expedidas | 1 |  |  | 1 |  |  | 0%
[15 empty] | Elaborar política de comunicaciones | Asesora de comunicaciones | Política Elaborada | 1 |  |  |  | 1 |  | 0%
R5 | Comunicación y gestión con grupos de interés | Inadecuada utilización de la imagen institucional | Riesgo de Imagen | Desconocimiento en el uso de las insignias de la entidad. Falta de definición de los formatos oficiales de la entidad con sus símbolos. Mal manejo de la imagen institucional (símbolos, nombre, colores, entre otros) | Pérdida de identidad institucional | 3 | 3 | Alto | Preventivo | Consulta previa a la oficina de comunicaciones | 1 | 3 | Moderado | Evitar | Realizar campañas internas para educar y concientizar a través de medios electrónicos como el correo institucional o la intranet de la entidad, sobre el uso adecuado de la imagen institucional. | Asesora de comunicaciones | Campañas realizadas | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 0%
[15 empty] | Manual de identidad corporativa | Asesora de comunicaciones | Manual elaborado y publicado | 1 |  |  |  | 1 |  | 0%
R6 | Comunicación y gestión con grupos de interés | Información de la ANT no llega al público objetivo | Riesgo de Imagen | Los canales de comunicación no son efectivos. La población campesina y de los grupos étnicos no tiene acceso a la información de la agencia por medios electrónicos. | Quejas de los ciudadanos por desconocimiento de la Entidad. Pérdida de imagen institucional. Espacio a tramitadores para que se aprovechen de la poblacion objetivo de la Agencia. | 3 | 2 | Moderado | Preventivo | UGT en operación que brindan información en la región y puntos de atención. Manejo de las redes sociales para contestar dudas a grupos de interés | 3 | 2 | Moderado | Asumir, Compartir o Transferir | Difundir información de trámites a través de gobernaciones, notarías. Estrategia de comunicaciones dirigida a población con bajo nivel de escolaridad | Asesora de comunicaciones Oficina del Inspector de Tierras | Estrategia implementada | 100% |  |  |  | 100% |  | 0%
R7 | Inteligencia de la información | Definición, implementación y/o consolidación de una arquitectura empresarial institucional que no responde a las necesidades de la entidad | Riesgo Estratégico | Ausencia de buenas prácticas para gobierno de arquitectura. Ausencia de estrategias de gobierno de Tecnologías de la Información. Procesos y procedimientos de las diferentes áreas de la entidad inconsistentes o con poco detalle. Falta de apoyo del nivel directivo para el desarrollo del ejercicio de arquitectura empresarial. Falta de disponibilidad presupuestal para apoyar los procesos de definición, construcción y consolidación. Falta de recurso humano calificado e idóneo para el desarrollo de las fases y los componentes de arquitectura empresarial. Visión de arquitectura no definida. Inexistencia de principios de arquitectura. Proyectos de tecnología desarticulados. | Definición incorrecta de las lineas estrategicas en tecnológias de la información y las comunicaciones. Detrimento patrimonial. Afectación sobre el alcance, tiempo y costo de las operaciones en los procesos de la ANT. Afectación directa o indirecta a los beneficiarios de programas de la ANT. Sobrecostos en componentes de tecnologías de la información. Compras o adquisiciones de infraestructura y plataformas tecnológicas de la organización no planeadas. Falta de optimización y automatización de procesos de la entidad. Sobredimensionamiento de la capacidad de los procesos de la entidad. Sobredimensionamiento de la infraestructura adquirida. | 4 | 5 | Extremo | Preventivos | Generar conciencia en los directivos de la organiozación sobre la capacidad de la Arquitectura empresarial. Realización del estado actual de la arquitectura empresarial de la entidad. Elaboración de fichas técnicas del área de arquitectura empresarial junto con la Oficina de Soporte Tecnológico. Optimizaciòn de infraestructura tecnológica. | 3 | 5 | Extremo | Asumir, Compartir o Transferir | Implementaciòn de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) para la articulación, seguimiento y control de los proyectos TIC de la Entidad. Establecer una mesa técnica de Arquitectura Empresarial para la toma de decisiones. Diseñar, implementar y divulgar el gobierno de TIC. | Subdirección del Sistema de información de tierras | Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) implementada Resolución de creación de la mesa técnica Aprobación y divulgación de las políticas, sus lineamientos, visión y principios de arquitectura Medios de divulgación | 4 |  |  |  | 4 |  | 0%
R8 | Inteligencia de la información | Definir de manera incorrecta los lineamientos institucionales | Riesgo Estratégico | Diversidad de lineamientos. Duplicidad de información. Información inoportuna y extemporánea. Falta de análisis del impacto en las decisiones. | Desarticulación de procesos. Reprocesos. Dispersión de información y de procesos. Retrasos en la entrega de lineamientos. | 3 | 3 | Alto | Preventivos | Procedimientos documentados para gestionar el conocimiento en la agencia y la manera de controlar la información documentada. | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Coordinar con las dependencias los lineamientos del procedimiento de Gestión del Conocimiento. Socializar los lineamientos dados por parte de los procedimientos de Gestión del Conocimiento y control de la información documentada. | Oficina de Planeación | # de procedimientos documentados | 2 | 2 |  |  |  |  | 0%
R9 | Inteligencia de la información | Promoción insuficiente de competencias según núcleos del conocimiento identificados. | Riesgo Operativo | Información inoportuna y extemporánea. | Personal con competencias desactualizadas. Dificultades en innovación de mejores practicas. | 3 | 3 | Alto | Preventivo | Formulación del Plan Institucional de Capacitación | 3 | 3 | Alto | Evitar | Consolidar el PIC a partir de un diagnostico de necesidades especificas de capacitación para cada proceso. | Subdirección de Talento Humano | # de necesidades de capacitación atendidas | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 0%
R10 | Inteligencia de la información | Rezago tecnológico para controlar la información documentada | Riesgo de Tecnología | Baja frecuencia en la renovación de hardware y software en la Oficina de Planeación. | Atención inoportuna de actualización o creación de nuevos documentos del Sistema de Gestión. No disponibilidad de documentos en los lugares de uso. | 3 | 3 | Alto | Preventivo | Formulación del Plan Institucional de Adquisiciones | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Consolidar el Plan de Adquisiciones de hardware y software a partir de un diagnostico de necesidades especificas de cada dependencia. | Secretaría General | # de necesidades de hardware y software atendidas | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 0%
R11 | Inteligencia de la información | Aprobación e implementación de información documentada incumpliendo lo establecido en el procedimiento INTI-P-001 | Riesgo Operativo | Desconocimiento del procedimiento INTI-P-001 Insuficiente toma de conciencia | Perdida de autoridad y gobierno de la información Confusión de información necesaria para apoyar la operación de los procesos. | 4 | 3 | Alto | Preventivo | Procedimiento INTI-P-001 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA | 3 | 3 | Alto | Evitar | Capacitaciones y entrenamientos en control de la información documentada | Oficina de Planeación | # de No conformidades por incumplimiento del procedimiento INTI-P-001 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 0%
R12 | Gestión del modelo de atención | Respuesta inoportuna a las PQRSD | Riesgo de Cumplimiento | Alto volumen de PQRSD que ingresan a la Entidad | Pérdida de credibilidad e imagen Institucional Acciones legales contra la ANT Posibles investigaciones y sanciones disciplinarias | 5 | 4 | Extremo | Preventivo | Correos de alerta de vencimiento, que envía el Sistema de Gestión Documental - ORFEO al responsable del documento. | 4 | 4 | Extremo | Reducir | Seguimiento por área de la respuesta oportuna a las PQRSD | Secretaría General | Informes mensuales de PQRSD sin atender o atendidas fuera de término | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 |  | 0%
R13 | Gestión del modelo de atención | Incumplimiento de los tiempos de procesamiento de información secundaria interna. | Riesgo Operativo | Inconsistencia de la información recibida de la anterior institucionalidad y requerida para la elaboración del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural - Fase Operativa. | Atraso en la formulación del Plan del Ordenamiento Social de la Propiedad - Fase Operativa | 3 | 3 | Alto | Correctivo | Cruce de información entre los inventarios arrojados por los aplicativos misionales del INCODER y los expedientes digitales disponibles. Seguimiento al Plan de Digitalización de información por municipio. | 2 | 3 | Moderado | Reducir | Realizar la gestión para concertar con las entidades encargadas de la priorización las zonas focalizadas para la siguiente vigencia y comunicar a la Secretaría General los municipios a intervenir para que sean priorizados en su Plan de Digitalización. | Subdirector de Planeación Operativa | Reporte mensual de avance de acopio de información secundaria interna de los municipios focalizados | 9 |  | 3 | 3 | 3 |  | 0%
R14 | Planificación del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural | Insuficiente capacidad técnica y operativa adquirida para intervenir de forma simultánea en todos los municipios priorizados en los planes operativos. | Riesgo Operativo | Priorización de un elevado número de municipios para elaborar los POSPR antes de finalizar la fase de pilotaje. No se cuenta con información de referencia para calcular la capacidad técnica y operativa necesaria para realizar la intervención de forma simultánea. | Incumplimiento en los tiempos establecidos para la elaboración de los POSPR | 3 | 3 | Alto | Preventivo | Coordinar la adecuación institucional en el corto plazo para atender la totalidad de los municipios. | 2 | 3 | Moderado | Reducir | Generar información de referencia a partir del pilotaje, que permita calcular la capacidad técnica y operativa necesaria y los proyectos de inversión para la intervención en los territorios | Subdirector de Planeación Operativa | Informes de lecciones aprendidas en la elaboración de los POSPR | 1 |  |  |  | 1 |  | 0%
R15 | Planificación del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural | Que los indicadores de seguimiento y monitoreo no reflejen el avance real en la elaboración e implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. | Riesgo Estratégico | Ausencia de información de referencia para la formulación de los indicadores teniendo en cuenta que solo hasta finalizar la prueba piloto de de la elaboración de los POSPR se contará con información para formular metas acordes con las capacidades técnicas y operativas de la entidad. | Desconocimiento de los avances en la implementación de la política pública de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. | 3 | 2 | Moderado | Preventivo | Consulta a pares internacionales con experiencia en implementación de Planes de OSPR, en condiciones comparables con el contexto de la zona focalizada. | 3 | 2 | Moderado | Reducir | Estructurar el sistema de seguimiento considerando la cadena de valor en el ordenamiento social de la propiedad rural. | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad | Documento metodológico con la estrategia de seguimiento y monitoreo a la elaboración de los POSPR | 1 |  | 1 |  |  |  | 0%
R16 | Seguridad jurídica sobre la titularidad de la tierra y los territorios | Tomar decisiones con información errónea, generando productos con baja calidad. | Riesgo Operativo | En los procedimientos administrativos especiales agrarios no está establecido un sistema de información. Falta de control en la calidad de la información reportada en los sistemas de información. Fallas en los equipos y dispositivos que soportan la infraestructura tecnológica del proceso (redes de datos, equipos de cómputo, servidores, equipos de seguridad, etc.) | Pérdida de credibilidad de la ANTante otras entidades y la ciudadanía. Retrasos, reprocesos y sobrecostos en el desarrollo de los procesos de formalización y procedimientos administrativos especiales agrarios. Reportar información errónea, desactualizada, duplicada o inoportuna a las partes interesadas | 5 | 4 | Extremo | Preventivo | Unificar las bases de datos de los procedimientos administrativos especiales agrarios. Realizar seguimiento y verificación mensualmente a los procesos de formalización finalizados, los cuales son reportados en SINERGIA. | 4 | 4 | Extremo | Reducir | Apoyar y gestionar la implementación de BPM en los procedimientos administrativos especiales agrarios. | Subdirector de Sistema de información de Tierras Rurales. Subdirector de procesos agrarios y gestión jurídica Subdirector de Seguridad jurídica | BPM en operación. | 1 |  |  |  | 1 |  | 0%
[15 empty] | Control de la captura de información (generación de usuarios y contraseñas) y generación de reportes de consulta en un único canal. | Subdirector de Sistema de información de Tierras Rurales. Subdirector de procesos agrarios y gestión jurídica. Subdirector de Seguridad jurídica. | Sistema de captura de la base de datos unificada en operación. | 1 |  | 1 |  |  |  | 0%
[15 empty] | Definir un protocolo para depurar el sistema de información geográfica (SIG) del programa de formalización y exigir al operador que mantenga actualizado dicho sistema. | Subdirector de Seguridad jurídica. | Protocolo implementado | 1 |  | 1 |  |  |  | 0%
R17 | Seguridad jurídica sobre la titularidad de la tierra y los territorios | Incumplimiento de términos en los procesos de formalización y procedimientos administrativos especiales agrarios. | Riesgo de Cumplimiento | No tener la capacidad operativa. Falta de alertas tempranas. Insuficiencia de presupuesto. Falta de autocontroles. Sentencias proferidas por parte de los jueces fuera de los tiempos establecidos. Al realizar la inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) los datos registrales no coinciden con el levantamiento predial. | Retrasos, reprocesos y sobre costos en el desarrollo de los procesos de formalización y procedimientos administrativos especiales agrarios. Pérdida de credibilidad en la ANT y en la política ante otras entidades y la ciudadanía. Hallazgos, observaciones y/o acciones sancionatorias por parte de los organismos de control. | 4 | 3 | Alto | Preventivo | Procedimientos adoptados. En el Sistema de información geográfica (SIG) del programa de formalización se generan alertas tempranas. | 3 | 3 | Alto | Reducir | Apoyar y gestionar la implementación de BPM en los procedimientos administrativos especiales agrarios. | Subdirector de Sistema de información de Tierras Rurales. Subdirector de procesos agrarios y gestión jurídica. Subdirector de Seguridad jurídica. | BPM en operación. | 1 |  |  |  | 1 |  | 0%
[15 empty] | Control de la captura de información (generación de usuarios y contraseñas) y generación de reportes de consulta en un único canal. | Subdirector de Sistema de información de Tierras Rurales. Subdirector de procesos agrarios y gestión jurídica, Subdirector de Seguridad jurídica. | Sistema de captura de la base de datos unificada en operación. | 1 |  | 1 |  |  |  | 0%
[15 empty] | Formular el proyecto de inversión para ejecutarlo desde el año 2018, teniendo en cuenta las necesidades actuales de los procesos de formalización y procedimientos administrativos especiales agrarios. | Director de Gestión Jurídica de Tierras. | Proyecto de inversión formulado. | 1 | 1 |  |  |  |  | 0%
[15 empty] | Formulación del plan de capacitaciones de la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras. | Director de Gestión Jurídica de Tierras. | Plan de capacitaciones formulado. | 1 | 1 |  |  |  |  | 0%
R18 | Acceso a la propiedad de la tierra y los territorios | Deficiencias en la información obtenida de la implementación de un procedimiento | Riesgo Operativo | Errores de digitación Inexistencia de fuentes de información Aplicación errónea del procedimiento Desconocimiento de las normas que regulan el procedimiento Falta de capacitación del procedimiento al personal Perfil inadecuado | Pérdidas económicas Reproceso Investigaciones disciplinarias Retrasos en el desarrollo de las actividades propias del procedimiento Sanciones para la entidad Fallos judiciales | 2 | 4 | Alto | Preventivo | Manual de procedimientos Control a la fijación, desfijación y/o notificación de actos administrativos dentro de los términos y condiciones establecidos por la ley. | 1 | 4 | Alto | Evitar | Revisar la documentación adjunta al expediente. Verificar con los profesionales competentes. | Dirección y Sub Dirección de Asuntos Étnicos | Información actualizada y verificada | 100 | 40 | 20 | 20 | 20 |  | 0%
R19 | Acceso a la propiedad de la tierra y los territorios | Acumulación de activos de información inservibles | Riesgo de Tecnología | Pérdida de vida útil de los bienes Obsolescencia de elementos Inexistencia de políticas institucionales para la depuración de activos inservibles | Activos de la entidad desactualizados Perdidas por acumulación de inservibles Inventarios sobrevalorados | 2 | 2 | Bajo | Preventivo | Administración de matrices unificadas | 1 | 2 | Bajo | Reducir | Validación en la redundancia de los datos | Dirección y Sub Dirección de Asuntos Étnicos | Oportunidad en la verificación de información | 100 | 40 | 20 | 20 | 20 |  | 0%
R20 | Acceso a la propiedad de la tierra y los territorios | Conflicto de intereses entre comunidades para la legalización de territorio | Riesgo Operativo | Discrepancia entre los distintos grupos étnicos Inconformidad con los procedimientos realizados por la ANT | Retrasos en los procesos Maltrato a los funcionarios públicos Pérdidas económicas | 2 | 3 | Moderado | Preventivo | Mesas de concertación entre las comunidades afectadas | 1 | 3 | Moderado | Asumir, Compartir o Transferir | Divulgación del conflicto entre las partes afectadas y entidades relacionadas | Dirección y Sub Dirección de Asuntos Étnicos | Grado de satisfacción de las comunidades | 100 | 30 | 30 | 20 | 20 |  | 0%
R21 | Acceso a la propiedad de la tierra y los territorios | Errores en la elaboración de estudios jurídicos de títulos | Riesgo Operativo | Ineficacia en el análisis de la documentación jurídica | Fallos judiciales Reprocesos | 2 | 3 | Moderado | Preventivo | Revisión jurídica exhaustiva a la tradición de los predios ofertados para adquisición a comunidades indígenas y negras. | 1 | 3 | Moderado | Evitar | Matriz de seguimiento y revisión de estudios jurídicos | Dirección y Sub Dirección de Asuntos Étnicos | Cantidad de predios analizados en el estudio jurídico | 100 | 40 | 20 | 20 | 20 |  | 0%
R22 | Acceso a la propiedad de la tierra y los territorios | Errores en la formulación de los planes operativos de las iniciativas comunitarias | Riesgo Operativo | Asesoría inadecuada. Desconocimiento técnico y/o de la identidad cultural de los grupos étnicos. | Retraso en la ejecución de la iniciativa Demora por usos y costumbres étnicos | 2 | 3 | Moderado | Preventivo | Informe parcial de desempeño | 1 | 3 | Moderado | Reducir | Experiencia concertada con perfiles relacionados | Dirección y Sub Dirección de Asuntos Étnicos | Evaluación del proceso de los planes operativos | 100 | 40 | 20 | 20 | 20 |  | 0%
R23 | Acceso a la propiedad de la tierra y los territorios | Competencias insuficientes para el levantamiento topográfico | Riesgo Operativo | Falta de capacitación en la Acuerdo 180 de 2009 | Reprocesos érdidas económicas Fallos judiciales | 3 | 2 | Moderado | Preventivo | Equipos calibrados Verificación del folio de matrícula en la plataforma del IGAC Análisis de los linderos inscritos en las escrituras Capacitación en el procedimiento de levantamiento topográfico Acta de acuerdo con los colindantes en la verificación de los linderos | 2 | 2 | Bajo | Reducir | Plan Institucional de Capacitión | Dirección y Sub Dirección de Asuntos Étnicos | Cantidad de capacitaciones | 100 | 40 | 20 | 20 | 20 |  | 0%
R24 | Acceso a la propiedad de la tierra y los territorios | Errores en la formulación de oferta de compra | Riesgo Operativo | Falta de estandarización de formato de oferta Incumplimiento en las metas de la Dirección y Sub Dirección de Asuntos Étnicos | Demora en el cumplimiento de metas Perdidas económicas Reprocesos | 2 | 4 | Alto | Preventivo | Procedimiento para la adquisición de predios y mejoras, Decreto 1071 de 2015 | 1 | 4 | Alto | Reducir | Verificación del cumplimiento de la norma | Dirección y Sub Dirección de Asuntos Étnicos | Cantidad de predios adquiridos | 100 | 40 | 20 | 20 | 20 |  | 0%
R25 | Acceso a la propiedad de la tierra y los territorios | Incumplimiento en los tiempos estipulados para la compra del predio | Riesgo de Cumplimiento | Desconocimiento de la normatividad y del proceso. Incumplimiento del procedimiento. No se solicita oportunamente PAC. La entidad no cuenta con disponibilidad de recursos para efectuar los pagos oportunamente. | Retrasos en la entrega de resultados. Incumplimiento de las metas del plan de acción y de los compromisos del Gobierno. Quejas de la comunidad. Reprocesos. Vencimiento de términos legales. Sanciones disciplinarias a los responsables. | 3 | 3 | Alto | Preventivo | Procedimiento documentado. Exponer y hacer pedagogía del procedimiento con la normatividad aplicable, los tiempos y los responsables, a los contratistas del equipo. Realizar seguimiento a las actividades del proceso sujetas a términos legales. Realizar seguimiento al proceso de pago del predio. | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Revisar programación de solicitud del PAC y solicitar oportunamente los recursos para pagos. Realizar seguimiento a los tiempos de ejecución en cada etapa del proceso y generar alertas. | Grupo de Compra Directa y Adjudicaciones Especiales | Informe de gestión de procesos de compra directa y adjudicaciones especiales. | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0%
R26 | Acceso a la propiedad de la tierra y los territorios | Adquisición de predios con inconsistencias de requisitos | Riesgo de Cumplimiento | Ineficiencia en la realización del estudio jurídico preliminar y complementario. Falsa Tradición jurídica del predio. Omisión de aspectos técnicos del predio, relevantes para el cumplimiento de requisitos. Solicitudes de aclaración de cabida y/o linderos y avalúo con datos erróneos. Falta de acompañamiento técnico de la autoridad nacional encargada de la información catastral, para la identificación y actualización de los elementos cartográficos de cada predio, así como el valor del avalúo. Desconocimiento de la normatividad pertinente. Omisión de datos importantes en la revisión del Formulario de Inscripción de Aspirantes a la selección y adjudicación de las tierras. Ineficiencia en la objetividad para la precalificación y selección de los aspirantes para adjudicación de las tierras. Desconocimiento de la normatividad que rige el proceso. Presentación de documentación falsa por parte de los solicitantes y/o beneficiarios. Expedir el Acto administrativo de decisión sin el cumplimiento de los requisitos legales. | Incumplimiento de metas. Reprocesos. Incumplimiento de los acuerdos de Gobierno en materia de dotación de tierras mediante programas especiales. Quejas de la comunidad. Detrimento de la imagen de la ANT. Sanciones disciplinarias a los responsables. | 5 | 5 | Extremo | Preventivo | Procedimiento documentado. Adopción de los procedimientos, con sus formatos y modelos de documentos. Exponer y hacer pedagogía del procedimiento con la normatividad aplicable a los contratistas responsables del proceso. Convenio interadministrativo Específico No. 2 del Convenio Marco No. 4700-16 IGAC No. 481 – ANT, suscrito entre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC y al Agencia Nacional de Tierras – ANT suscrito para adelantar aclaraciones de áreas y avalúos. Revisión de la Oficina Jurídica del proceso. Procedimiento documentado. Adopción de los procedimientos, con sus formatos y modelos de documentos. Exponer y hacer pedagogía del procedimiento con la normatividad aplicable a los contratistas responsables del proceso. Explicación del proceso para realizar la precalificación basados en el Acuerdo 349 de 2014. Procedimiento documentado. Socialización de los requisitos mínimos que se deben evaluar en la parte jurídica. Revisión Jurídica Final previa a la expedición del Acto Administrativo Decisorio. | 3 | 5 | Extremo | Evitar | Reuniones mensuales con el grupo de trabajo, para revisión cumplimiento del proceso. Comités técnicos interinstitucionales ANT, IGAC, SNR en territorio para evaluar procesos de compra. | Dirección de Acceso a Tierras/ Sub. Por Demanda y Descongestión/ Sub. En Zonas Focalizadas/ Sub. Administración Tierras de la Nación | Reuniones realizadas | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 |  | 0
[14 empty] | Evitar | Reuniones mensuales con el equipo de trabajo, para revisión cumplimiento del proceso. Filtros de revisión y aprobación institucional de las actividades de calificación y selección de adjudicatarios. Filtros de revisión y aprobación institucional de la documentación para el estudio jurídico para los solicitantes y/o beneficiarios. | Dirección de Acceso a Tierras/ Sub. Por Demanda y Descongestión/ Sub. En Zonas Focalizadas/ Sub. Administración Tierras de la Nación | Reuniones realizadas | 100% |  |  | 1 | 1 |  | 0%
R27 | Acceso a la propiedad de la tierra y los territorios | Retraso en la adjudicación de predios | Riesgo de Cumplimiento | Incumplimiento en la aceptación de la solicitud de la adjudicación del predio baldío a EDP. Emitir auto de aceptación sin el cumplimiento de los requisitos para el efecto. Incumplimiento de los términos de publicidad establecidos en la Ley. | Desgaste administrativo Se genera una reprogramación en la fecha de la inspección ocular | 3 | 2 | Moderado | Preventivo | Atención de la solicitud cumplimento los parametros establecidos en la Ley y en los procedimientos internos de la ANT. Programar la fecha de inspección Ocular con antelación suficiente para cumplir con los tiempos. Constancias de fecha, hora y firma de las notificaciones y publicaciones a realizar. | 3 | 2 | Moderado | Evitar | Reuniones mensuales con el equipo de trabajo, para revisión cumplimiento del proceso. Filtros de revisión y aprobación institucional de las actividades de calificación y selección de adjudicatarios. | Subdirección Administración Tierras de la Nación | Reuniones realizadas | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 0
R28 | Acceso a la propiedad de la tierra y los territorios | Demoras en saneamiento de los predios | Riesgo Estratégico | Desconocimiento de los requisitos legales para hacer la transferencia de los predios. Recibir la transferencia a través de FMI de predios que no han sido saneados físicamente. | Recibir predios no saneados cuya carga de saneamiento queda en cabeza de la ANT | 3 | 4 | Extremo | Preventivo | Verificación de las Acciones de Saneamientos antes de verificar la transferencia y el registro. Suspender los tramites de asignación de predios hasta tanto no se verifique el saneamiento previo. | 3 | 4 | Extremo | Evitar | Reuniones mensuales con el equipo de trabajo, para revisión cumplimiento del proceso. Filtros de revisión y aprobación institucional de las actividades de calificación y selección de adjudicatarios. | Subdirección Administración Tierras de la Nación | Reuniones realizadas | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 0
R29 | Acceso a la propiedad de la tierra y los territorios | Demora en la adjudicación o legalización de los predios | Riesgo de Cumplimiento | Desconocimiento de la normatividad y del proceso. Incumplimiento del procedimiento. No se solicita oportunamente PAC. La entidad no cuenta con disponibilidad de recursos para efectuar los pagos oportunamente. Manejo de expedientes por parte de las Uniones Temporales. La desactualización de la caracterización del Predio. FNA. Emitir concepto que no concuerda con la realidad del predio .-SAE. | Retrasos en la entrega de resultados. Incumplimiento de las metas del plan de acción y de los compromisos del Gobierno . Quejas de la comunidad Reprocesos Vencimiento de términos legales. Sanciones disciplinarias a los responsables. Desgates Administrativo Retraso en las actividades de adjudicación Crecimiento de de cargas económicas. | 3 | 3 | Alto | Preventivo | Procedimiento documentado. Exponer y hacer pedagogía del procedimiento con la normatividad aplicable, los tiempos y los responsables, a los contratistas del equipo. Realizar seguimiento a las actividades del proceso sujetas a términos legales. Realizar seguimiento al proceso de pago del predio. Retroalimentación con las Uniones Temporales sobre la gestión realizada con el fin de unificar criterios. Socialización por medio de correo electrónico sobre la la unificación de la información recibida y enviada. Realizar de manera conjunta la Caracterización y los tramites de Adjudicación. Requerir las viabilidades de SAE, antes de verificar la transferencia en el FMI. | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Revisar programación de solicitud del PAC y solicitar oportunamente los recursos para pagos. Realizar seguimiento a los tiempos de ejecución en cada etapa del proceso y generar alertas. Realizar Revisiones técnicas presenciales. Realizar al inicio del procedimiento la verificación del estado del inmueble. Reuniones mensuales con el grupo de trabajo, para revisión cumplimiento del proceso. Reuniones mensuales con el equipo de trabajo, para revisión cumplimiento del proceso. Filtros de revisión y aprobación institucional de las actividades de calificación y selección de adjudicatarios. | Grupo de Compra Directa y Adjudicaciones Especiales Subdirección por Demanda y Descongestión Subdirección Administración Tierras de la Nación | Informe de gestión de procesos de compra directa y adjudicaciones especiales. Reuniones realizadas | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
R30 | Administración de tierras | Incumplimiento de los requisitos mínimos técnicos y/o legales para la administración de los predios . | Riesgo Estratégico | Desconocimiento de la norma vigentes No contar con la información amplia y suficiente que se requiere para el Estudio Técnico | Rechazo del estudio técnico realizado Desgaste financiero, técnico y administrativo para la ANT. Retraso en el cumplimiento de metas Misionales de la ANT. Emitir un auto de archivo de un expediente sin el cumplimiento de los requisitos. Desgaste administrativo. | 3 | 3 | Alto | Preventivo | Atención de la las oposiciones.- para dar cumplimento a los parámetros establecidos en la Ley y en los procedimientos internos de la ANT. Identificar el tipo de Estudio a realizar- Estructurar las necesidades básicas del estudio. Revisar y analizar el marco normativo aplicativo al estudio. | 3 | 3 | Alto | Evitar | Reuniones mensuales con el equipo de trabajo, para revisión cumplimiento del proceso. Filtros de revisión y aprobación institucional de las actividades de calificación y selección de adjudicatarios. | Subdirección Administración Tierras de la Nación | Reuniones realizadas | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 0
R31 | Administración de tierras | Error en la limitación de la Propiedad, | Riesgo Estratégico | El estudio realizado no cumple con los parámetros legales para la emisión de la decisión. Emitir auto de inicio sin el cumplimiento de los requisitos para el efecto. | Modificación a la decisión inicial emitida por la ANT. Reprogramación para nuevo análisis de verificación de requisitos y visitas técnicas. | 4 | 3 | Alto | Preventivo | Realizar estudio pormenorizado de cada uno de los documentos allegados dentro de la solicitud. Realizar visitas técnicas de verificación. | 4 | 3 | Alto | Evitar | Reuniones mensuales con el equipo de trabajo, para revisión cumplimiento del proceso. Filtros de revisión y aprobación institucional de las actividades de calificación y selección de adjudicatarios. | Subdirección Administración Tierras de la Nación | Reuniones realizadas | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 0
R32 | Administración de tierras | Invasión de predios recuperados | Riesgo Operativo | Ineficiencia en la administración del predio. Omisión de aspectos sociales, económicos y geográficos. Falta de seguimiento al estado de ocupación de los predios. | Incumplimiento de metas. Reprocesos. Retrasos en la entrega de resultados. Incumplimiento de las metas del plan de acción y de los compromisos del Gobierno . Quejas de la comunidad. Problema de Orden Público. | 5 | 5 | Extremo | Preventivo | Comités de seguimiento | 3 | 5 | Extremo | Evitar | Reuniones mensuales con el grupo de trabajo, para revisión cumplimiento del proceso. Comités técnicos interinstitucionales para el proceso de administración. | Subdirección Administración Tierras de la Nación | Reuniones realizadas | 4 |  |  | 2 | 2 |  | 0
R33 | Gestión de la información | Perdida de información | Riesgo Operativo | No generación de copias de seguridad. Errores en la generación de copias de seguridad de los equipos y servidores. Errores en el diseño y construcción de los sistemas de información. Fallas en la infraestructura tecnológica. Falencias en los controles de seguridad informática. Ausencia de auditoria en los sistemas de información. Fallas en la auditoria de los sistemas de información. Ausencia de Plan de Continuidad del Negocio . Ausencia de controles de seguridad sobre la infraestructura actual. Actos vandálicos y/o terrorismo que generen pérdida de infraestructura de almacenamiento (perdida de discos de almacenamiento de la SAN), destrucción, pérdida, extravío, robo, daño o alteración de información en medio físico o lógico. Accesos no permitidos a la infraestructura tecnológica. Problemas, fallas o no disponibilidad de los servicios como internet, aire acondicionado, energía. | Afectación en el desarrollo de las actividades misionales y de apoyo. Afectación directa a los beneficiarios de la entidad en la prestación del servicio. Investigaciones por parte de órganos de control. Incumplimiento de los ejes estratégicos de la entidad. Entrega de información no confiable a los grupos de interés. Afectación a otras entidades en su gestión por información faltante. Incumplimiento contractual y/o sanciones. | 5 | 5 | Extremo | Preventivo | Generación programada de copias de seguridad y respaldo (documentos digitalizados, servidores de bases de datos y web misionales de la organización) en un data center externo (azure) diariamente. Ejecución de plan de pruebas de los sistemas de información de la entidad. Controles de acceso a los sistemas de información (Autenticación basada en el sistema de información, autenticación por directorio activo y autenticación por token). Atención y corrección de incidencias sobre los sistemas de información. Pruebas automáticas de integridad a las copias de seguridad. Control de acceso al edificio (Biométrico y CCTV) Control de acceso a la infraestructura tecnológica ( a través de directorio activo). Controles perimetrales de seguridad (firewall). Validación del análisis del requerimientos para la construcción de los sistemas de información misionales. | 3 | 5 | Extremo | Reducir | Implementación de la políticas de seguridad de información sobre los sistemas. Implementación del procedimiento de construcción de software. Diseño e implementación de las líneas de servicios para atender las necesidades de los usuarios. Creación del plan de continuidad del negocio. | Subdirección del Sistema de información de tierras | Resolución de aprobación de las políticas de seguridad de la información divulgada. Número de sistemas de información en los cuales se ha implementado el procedimiento de construcción de software/Total de sistemas de información existentes. Numero de líneas de servicios tecnológicos implementados/ Numero de líneas de servicios definidos en la estrategia (25) Un plan creado | 3 |  |  |  | 3 |  | 0%
R34 | Gestión de la información | Incumplimiento en la entrega de productos | Riesgo Operativo | Errores en la planeación de fechas de entrega de productos. Recurso Humano insuficiente para la generación de productos o Rotación de personal. Infraestructura de hardware y software insuficiente. Incumplimiento de terceros en caso de que exista un proceso contractual frente al sistema de información Falta de claridad de la necesidad por parte del proceso solicitante que genera desviaciones o modificaciones del producto final. 6. Falta de oportunidad en la definición de los procesos misionales de la ANT | Retraso en las actividades misionales de la entidad Represamiento de información en áreas misionales. Retrasos en otros desarrollos planeados en la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras. Inoportunidad en la contestación de requerimientos de Ley de la entidad. Mala imagen del área que presta el servicio y de la entidad.. | 4 | 4 | Extremo | Preventivo | Planes de trabajo donde se determina el recurso necesario para el cumplimiento de las actividades o productos planteados. Se cuenta con una plataforma de infraestructura en la nube (azure) que permite escalar cuando los productos de hardware y software (propiedad de la entidad) son insuficientes. Levantamiento de requerimientos antes de iniciar con el desarrollo del producto. Control de las actividades detalladas del equipo de desarrollo a través de team fundation services. | 3 | 3 | Alto |  | Crear el control de las actividades de todo el ciclo de vida (análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y despliegue) a través de team fundation services. Creación de procedimientos de construcción de Software. | Subdirección del Sistema de información de tierras | Aplicación de procedimiento de creación de software a módulos desarrollados ( Módulos funcionales del Sistema Integrado de Tierras Persona Natural , EDP, Procesos Agrarios). Procedimientos de construcción de Software. | 14 |  | 8 |  | 6 |  | 0%
R35 | Gestión de la información | Divulgación no autorizada de información | Riesgo Operativo | Incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad por parte de los usuarios. Acceso a personal no autorizado a las herramientas de información de la entidad. Ausencia de políticas de seguridad. Desconocimiento de las políticas de la entidad e implicaciones legales que acarrea la divulgación no autorizada de información. Sabotaje de equipos, medios, información o documentos por personal no autorizado. Pérdida/robo de equipos de cómputo o medios removibles en los que se almacena información confidencial/sensible en texto claro. | Problemas de seguridad a los beneficiarios de los programas de la entidad. Afectación directa a los usuarios de la entidad en la prestación del servicio Investigaciones por parte de órganos de control. Incumplimiento normativo "habeas data" | 5 | 5 | Extremo | Preventivo | Acuerdo de confidencialidad de información. Control de acceso por aplicativo, directorio activo, perimetral y físico. | 3 | 4 | Extremo | Reducir | Formalización de política de seguridad de la información. | Subdirección del Sistema de información de tierras | Política de seguridad de la información aprobadas y socializadas. | 1 |  | 1 |  |  |  | 0%
R36 | Gestión de la información | Inconsistencias de la información. | Riesgo de Imagen | Errores en el procesamiento de la información en la infraestructura tecnológica. Falta de control en el ingreso de datos a la plataforma tecnológica. Alimentación errónea de los sistemas de información por parte de los usuarios responsables. Falta de sistemas de información para los procesos misionales. Errores en la exportación de información de los sistemas como resultado de una solicitud interna o externa. Cambios de la configuración de la infraestructura tecnológica. Degradación del rendimiento de las aplicaciones o la red. | Generación de información de mala calidad. Afectación en la gestión de la entidad por problemas en la información producida. Afectación a los usuarios de los sistemas de información de la entidad. Afectación en la planificación de los procesos en la entidad Afectación a otras entidades que requieren y solicitan información de la ANT. Afectación de la imagen institucional. Falta de credibilidad en los sistemas de información de la ANT. | 4 | 5 | Alto | Preventivo | Diagnostico de la calidad de la información a las bases de datos. Centralizar las salidas de información a través de la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras. | 3 | 5 | Extremo | Reducir | Construcción del Registro Único de Usuarios. Construcción Sistema Integrado de Tierras (6 módulos). Diseño e implementación del proyecto de calidad de datos de la organización. | Subdirección del Sistema de información de tierras | Número de sistemas identificados que alimentan el registro único de usuarios. Aplicación de procedimiento a módulos desarrollados/Aplicación del procedimiento (6 Módulos funcionales del Sistema Integrado de Tierras (Persona Natural , EDP, 4 Procesos Agrarios)). Cantidad 6 Numero de datos correctos por Sistema/ Numero de total de datos por sistema. | 8 |  |  |  | 8 |  | 0%
R37 | Gestión de la información | No uso de los Sistemas de Información de la Entidad | Riesgo Operativo | Falta de claridad de la necesidad por parte del proceso solicitante que genera desviaciones o modificaciones del producto final. Falta de divulgación de los sistemas de información. Falta de documentación de los sistemas de información ( Manuales de usuario). Resistencia al cambio (Cultural). Sistemas de información complejos y de difícil uso. Procedimientos no definidos por parte de las áreas de la entidad. No contar con un plan de pruebas en la construcción del software. Falta de prestación del soporte tecnológico de la herramienta. | Detrimento patrimonial. Afectación directa a las áreas misionales. Afectación directa a los beneficiarios de programas de la ANT. Desaprovechamiento de los recursos de infraestructura tecnológica. Perdida de gobierno del dato de la entidad. Perdida de gobierno de aplicaciones de la entidad. | 4 | 4 | Extremo | Preventivo | Levantamiento de inventario de los sistemas de información recibidos del INCODER. Construcción del modelo conceptual de la organización. Levantamiento del flujo de procesos por parte del área de requerimientos de la ANT, enfocado a los 6 módulos del Sistema Integrado de Tierras. Ajustar y adaptar los sistemas de información recibidos del INCODER para que se cumplan con las necesidades de la ANT. Capacitaciones en el uso de las herramientas de información. Aprovechamiento de los recursos tecnológicos heredados del INCODER que no se utilizaban o aprovechaban. (SharePoint (reemplazo de exceles y repositorio de arquitectura)) Se realizan capacitaciones tras la entrega de un producto (reporte de información y/o plataforma tecnológica). Elaboración y ejecución del plan de pruebas en el proceso de construcción del software. Diseño e implementación de la mesa de servicios. | 2 | 4 | Alto | Reducir | Construcción del procedimiento de calidad de datos que se aplicará a los sistemas de información misionales que la ANT adquiera más los sistemas legados. Formalización del procedimiento de construcción de Software. Operación de la mesa de servicios | Subdirección del Sistema de información de tierras | Un procedimiento de calidad de datos. 8 Procedimientos de construcción de software. Incidencias atendidas | 9 |  | 9 |  |  |  | 0%
R38 | Gestión del Talento Humano | Deficiencias en el desarrollo del Talento Humano de la ANT. | Riesgo Estratégico | Diagnóstico ineficiente y planificación imprecisa de las necesidades del personal. Falta de ejecución de las actividades de bienestar y/o capacitación. Falta de recursos para la ejecución de programas. | Desmejoramiento del ambiente laboral. No cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales. | 1 | 4 | Alto | Preventivo | Cronograma de actividades | 1 | 4 | Alto | Evitar | Formulación y aprobación del Plan Para el Desarrollo del Talento Humano | Subdirección de Talento Humano | Plan Formulado y aprobado | 1 |  | 1 |  |  |  | 0%
[15 empty] | Ejecución de las Actividades Programadas | Subdirección de Talento Humano | Actividades realizadas sobre las actividades programadas | 50 |  | 10 | 20 | 20 |  | 0%
R39 | Gestión del Talento Humano | Inconsistencias en el reporte y liquidación de las novedades laborales y prestacionales | Riesgo de Cumplimiento | Fallas en liquidación de la nómina de acuerdo con la herramienta utilizada. Desconocimiento o inoportunidad del reporte de novedades en la liquidación de nómina. Falta de políticas internas de operación | No pago Errores en la liquidación de los pagos Pago inoportuno. | 4 | 4 | Extremo | Preventivo | Aplicativo para liquidar Nómina (SIGEP módulo nómina). Implementación de un software para la liquidación de la nómina. | 2 | 4 | Alto | Evitar | Formulación de políticas internas para el reporte de novedades que afecten la liquidación de la nómina | Subdirección de Talento Humano | Procedimientos y/o formatos implementados sobre la meta | 2 |  | 2 |  |  |  | 0%
R40 | Gestión del Talento Humano | Provisión parcial de las plantas de personal de la Agencia | Riesgo Operativo | Falta de formulación de política interna de encargos. Limitaciones dadas por la legislación vigente. Falta de recursos físicos para ubicación de puestos de trabajo al momento de la vinculación | Plantas provistas parcialmente | 4 | 2 | Alto | Preventivo | Política Interna de Encargos Formalización de la política | 2 | 2 | Bajo | Evitar | Formulación y aplicación del protocolo de vinculación | Subdirección de Talento Humano | Protocolo formulado y aplicado | 1 |  |  | 1 |  |  | 0%
R41 | Gestión del Talento Humano | Prescripción de la acción disciplinaria | Riesgo de Cumplimiento | Ineficiente gestión disciplinaria Dificultades en la consecución de antecedentes documentales | Vencimiento de términos Pérdida de credibilidad y confianza | 1 | 4 | Alto | Preventiva | Matriz de seguimiento de procesos | 1 | 4 | Alto | Evitar | Implementación de Software para el control, gestión y levantamiento de los proceso disciplinarios | Secretaría General | Software Implementado | 1 |  |  | 1 |  |  | 0%
R42 | Apoyo jurídico | Emitir conceptos sobre el mismo tema con distinta interpretación | Riesgo de Imagen | Deficiencia en los sistemas de información que no permite trazabilidad. Falta de unificacion de criterios al interior de la dependencia. | Perdida de imagen institucional Afectación negativa en la toma de decisiones | 2 | 2 | Bajo | Preventivo | Discusiones semanales de grupo primario. Circular con directrices para solicitud de conceptos | 1 | 2 | Bajo | Evitar | Documentar y publicar los conceptos jurídicos de interés general en la sección normativa web | Oficina Jurídica | Número de conceptos publicados en la web/Número de conceptos de interés general emitidos | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 0%
R43 | Apoyo jurídico | Vencimiento de términos | Riesgo de Cumplimiento | Deficiencia en los sistemas de información que no permite una trazabilidad. Desconocimiento del estado procesal actual, debido a la deficiente entrega de procesos judiciales entregados por el extinto INCODER. | Erogaciones dinerarias por fallos contra al ANT. Sanciones disciplinarias contra funcionarios de la ANT. | 3 | 4 | Extremo | Preventivo | Seguimiento constante vía web (en los casos que sea posible), verificando así actuaciones que pudiesen surgir en la rama judicial. | 1 | 2 | Bajo | Reducir | Contratar una persona natural o jurídica que realice la vigilancia y defensa judicial de la ANT. | Oficina Jurídica | Número de fallos contra la ANT / Número de fallos a favor de la ANT. | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 0%
R44 | Apoyo jurídico | Emisión de viabilidades positivas contrarias a la normatividad. | Riesgo de Cumplimiento | Interpretaciones de la normatividad no unificada. Vacíos jurídicos que podrían generar la toma de decisiones erróneas. | Afectación negativa en la imagen de entidad. Demandas contra la ANT. | 2 | 2 | Bajo | Preventivo | Realizar grupos primarios semanales, donde se traten estos temas y unificando así la ruta jurídica a seguir. | 2 | 2 | Bajo | Reducir | Creación de sesiones de discusión. Socializar los cambios en la normatividad o interpretaciones de la oficina. | Oficina Jurídica | Número de viabilizadas con alcance o "recogidas" / Número total de viabilidades. | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 0%
R45 | Adquisición de bienes y servicios | Formulación de Ficha Técnica Inexacta | Riesgo Operativo | Imprecisión en la descripción de la necesidad y el alcance de la misma | Retrasos en el proceso de Análisis del Sector Análisis de mercado impreciso y/o ineficiente | 4 | 2 | Alto | Preventivo | Diligenciamiento del formato de Ficha técnica | 4 | 2 | Alto | Reducir | Adelantar un proceso de acompañamiento a las áreas técnicas de la Agencia, durante la construcción de la Ficha Técnica | Grupo de Contratos | Fichas técnicas elaboradas con acompañamiento sobre las recibidas | 80% |  | 40 | 20 | 20 |  | 0%
R46 | Adquisición de bienes y servicios | Falta de conocimientos técnicos relacionados con las necesidades a contratar, por parte del profesional del grupo de contratos, en la revisión de los documentos precontractuales | Riesgo Operativo | Desconocimiento de los conceptos técnicos del proceso | Suscripción de contratos que no satisfacen cabalmente las necesidades de la entidad | 1 | 4 | Alto | Preventivo | Reuniones y comunicaciones entre técnicos y personal del grupo de contratos | 1 | 4 | Alto | Evitar | Someter a revisión y aprobación del Comité para la Gestión Contractual del Sistema de Compras Públicas y la Cooperación Internacional de la ANT, los procesos que aplique | Grupo de Contratos | Procesos presentados ante Comité sobre los procesos que deben ser sometidos a revisión y aprobación | 100% |  | 40 | 30 | 30 |  | 0%
R47 | Adquisición de bienes y servicios | Deficiencias en la Supervisión de los contratos y/o convenios | Riesgo de Cumplimiento | Desconocimiento de las funciones y las responsabilidades de supervisión. | Incumplimientos Multas, sanciones, inhabilidades Detrimento patrimonial Procesos fiscales, disciplinarios, administrativos | 1 | 5 | Moderado | Preventivo | Seguimiento de los lineamientos contenidos en el Manual de Contratación | 1 | 5 | Moderado | Evitar | Capacitaciones a los supervisores | Grupo de Contratos | Capacitaciones adelantadas sobre la meta | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
R48 | Adquisición de bienes y servicios | No adelantar la liquidación de los contratos y/o que lo requieran | Riesgo de Cumplimiento | Falta o inoportunidad en la radicación del acta de liquidación por parte del área técnica. | Posibles observaciones o hallazgos por parte de Control Interno y/o los entes de control. Incumplimientos de la legislación vigente | 1 | 3 | Moderado | Preventivo | Seguimiento de los lineamientos contenidos en el Manual de Contratación | 1 | 3 | Moderado | Evitar | Formalizar el procedimiento pos contractual en el Sistema Integrado de Calidad. | Grupo de Contratos | Procedimiento formalizado y publicado. | 1 |  | 1 |  |  |  | 0%
[15 empty] | Seguimiento a los plazos de liquidación (cuando aplique) | Grupo de Contratos | Memorandos expedidos sobre la meta | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0%
R49 | Administración de Bienes y servicios | Inconsistencias en los inventarios | Riesgo Operativo | Falta de sistematización del inventario | Posibles pérdidas o daños en los bienes Posibles procesos disciplinarios y/o sancionatorios Incertidumbre en los estados financieros | 2 | 4 | Alto | Preventivo | Comparación de las transferencias recibidas por parte INCODER Liquidado contra la toma física de inventario | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Levantamiento y formalización de procedimientos relacionados con el manejo de inventario | Subdirección Administrativa y Financiera | Procedimientos formalizados sobre la meta | 3 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0%
[15 empty] | Sistematización de Inventarios | Subdirección Administrativa y Financiera | Porcentaje de inventario sistematizado. | 100 |  | 10 |  | 90 |  | 0%
R50 | Administración de Bienes y servicios | Interrupción de servicios que afecten el funcionamiento de la Entidad | Riesgo Operativo | Fallas en el seguimiento de la ejecución de los contratos de servicios Interrupción en el suministro de servicios públicos por motivos técnicos (energía, acueducto, internet, etc.) Inconsistencias en los pagos de los servicios públicos | Interrupción del servicio requeridos para la operación Gastos adicionales (interés) Demandas Incumplimientos | 1 | 5 | Moderado | Preventivo | Programación del PAC Ejecución de la programación | 1 | 5 | Alto | Evitar | Matrices de seguimiento del pago y ejecución de los contratos de suministro de bienes y servicios | Subdirección Administrativa y Financiera | Reportes de ejecución y pagos por contrato y/o servicio sobre la meta | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0%
R51 | Administración de Bienes y servicios | Incumplimiento del cronograma de intervenciones a las sedes | Riesgo Operativo | Fallas en la planeación asociada al cumplimiento del cronograma No tener contratos vigentes requeridos para el cumplimiento del cronograma | Deterioro de los bienes de Agencia Observaciones administrativas en los procesos de control Dificultades operativas en la prestación del servicio | 2 | 3 | Moderado | Preventivo | Seguimiento del cronograma por pate del responsable de la intervención. | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Seguimiento a la ejecución del cronograma | Subdirección Administrativa y Financiera | Reporte de seguimiento sobre la meta | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0%
R52 | Administración de Bienes y servicios | Indisponibilidad de la información | Riesgo Operativo | Falta de mantenimiento a la infraestructura tecnológica. Falta de políticas de seguridad de la información. | Afectación en la gestión misional y de operación de la Agencia Falta de integridad en la información | 3 | 4 | Extremo | Preventivo | Back ups en servidores | 2 | 4 | Alto | Evitar | Plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica | Secretaría General | Plan de Mantenimiento | 1 |  | 1 |  |  |  | 0%
R53 | Administración de Bienes y servicios | Pérdida o daño de correspondencia de entrada y salida de la entidad | Riesgo Operativo | Falta de control en los documentos | Vencimiento de términos. Solicitudes de los peticionarios sin atender. Reprocesos administrativos. | 2 | 4 | Alto | Preventivo | Planillas de entrada y salida de documentación | 1 | 3 | Moderado | Evitar | Procedimiento de entrada y salida de correspondencia formalizado | Subdirección Administrativa y Financiera | Procedimientos publicados sobre la meta | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 0%
R54 | Administración de Bienes y servicios | Clasificación incorrecta de documentos en el momento de la radicación. | Riesgo Operativo | No contar con las herramientas idóneas para que el personal encargado clasifique la documentación recibida. No contar con personal idóneo en la radicación de correspondencia | Vencimiento de términos. Reprocesos administrativos. Sanciones y/o multas | 5 | 3 | Extremo | Preventivo | Personal idóneo para la clasificación. | 3 | 3 | Alto | Reducir | Contar con una herramienta para la clasificación de Documentación. | Subdirección Administrativa y Financiera Secretaría General | Herramienta formalizada | 1 |  |  |  | 1 |  | 0%
[15 empty] | Procedimiento formalizado de clasificación | Subdirección Administrativa y Financiera | Procedimientos publicados sobre la meta | 1 |  | 1 |  |  |  | 0%
[15 empty] | Acto administrativo para la adopción de reglamento para atención de PQRSD | Secretaría General | Acto Administrativo oficializado | 1 |  | 1 |  |  |  | 0%
R55 | Administración de Bienes y servicios | Demoras en la ubicación de los expedientes requeridos tanto por la entidad como por la ciudadanía. | Riesgo Operativo | Recibir archivos en estado natural del Incoder liquidado. *No contar con un inventario documental actualizado y unificado | Vencimiento de términos. Afectación directa al área misional al no proveer los documentos requeridos. Retrasos en la ejecución presupuestal de las áreas misionales. Posibles sanciones y/o multas. Posibles acciones jurídicas en contra de la entidad | 4 | 5 | Alto | Preventivo | Actas de entrega de archivo por parte del Incoder Liquidado | 4 | 5 | Extremo | Reducir | Base de Datos consolidada | Subdirección Administrativa y Financiera | Base de datos | 1 |  |  |  | 1 |  | 0%
[14 empty] | Reducir | Capacitar al personal encargado de organizar los archivos que produce la ANT | Subdirección Administrativa y Financiera | Listado de Capacitación | 1 |  |  | 1 |  |  | 0%
[14 empty] | Reducir | Aplicación de las tablas de retención documental | Subdirección Administrativa y Financiera | Muestras aleatorias de la aplicación | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0%
R56 | Administración de Bienes y servicios | Pérdida de documentos en los archivos de la Agencia | Riesgo Operativo | Falta de control en la creación y manejo de expedientes. Deficiencias en el control de los préstamos documentales. | Reprocesos administrativos Incumplimientos Multas, sanciones Procesos fiscales, disciplinarios, administrativos | 4 | 5 | Alto | Preventivo | Planilla de préstamo | 2 | 4 | Alto | Evitar | Procedimiento para préstamo formalizado | Subdirección Administrativa y Financiera | Procedimientos publicados sobre la meta | 1 |  |  | 1 |  |  | 0%
R57 | Gestión financiera | Registro de gastos y pagos sin cumplimiento de requisitos legales, presupuestales y contables o con soportes ilegítimos y/o adulterados | Riesgos Financiero | Procedimientos no documentados y socializados Omisión en verificación de los documentos necesarios para los registros Deficiencias en la planeación de la ejecución frente a los tiempos requeridos para el trámite financiero por parte de las áreas ejecutoras. Falta de verificación por parte de los supervisores y/o área técnica que solicita el trámite | Posibles investigaciones y sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativa. Pérdida de recursos | 2 | 4 | Alto | Detectivo | Verificación de cumplimiento de requisitos para el pago. | 2 | 4 | Alto | Evitar | Formular, aprobar y publicar los procedimientos del proceso financiero | Subdirección Administrativa y Financiera | Procedimientos publicados sobre la meta | 10 |  | 4 | 3 | 3 |  | 0%
[15 empty] | Solicitar al Grupo de Contratos incluir dentro del temario en capacitaciones a los supervisores, la verificación de los documentos necesarios para pagos y los tiempos que tienen los trámites financieros | Subdirección Administrativa y Financiera | Comunicación Interna | 1 |  | 1 |  |  |  | 0%
R58 | Gestión financiera | Programación del PAC que no corresponde a las necesidades reales | Riesgos Financiero | Envío inoportuno y/o inexacto de las solicitudes de pago a la financiera por parte de los supervisores de los contratos | Inadecuada ejecución del PAC, que afecta el cumplimiento de compromisos, metas, asignación y disponibilidad de recursos Sanciones por parte del Ministerio de Hacienda | 4 | 4 | Extremo | Preventivo | Programación mensual del PAC | 4 | 4 | Extremo | Evitar | Seguimiento a la programación y ejecución del PAC | Subdirección Administrativa y Financiera | Matriz de seguimiento | 18 |  | 6 | 6 | 6 |  | 0%
[15 empty] | Formular, aprobar y publicar el procedimiento de Programación y Ejecución de PAC | Subdirección Administrativa y Financiera | Procedimientos publicados sobre la meta | 1 |  |  | 1 |  |  | 0%
R59 | Gestión financiera | Generación de obligaciones con inconsistencias en la aplicación de las deducciones tributarias | Riesgos Financiero | Calculo de las deducciones tributarias de manera incorrecta en las obligaciones | * Sanciones por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 1 | 4 | Alto | Detectivo | Verificación de cumplimiento de las deducciones tributarias. | 1 | 4 | Alto | Evitar | Conciliación de las liquidaciones arrojadas por la herramienta de registro de cuentas con Contabilidad (con la toma de una muestra) | Subdirección Administrativa y Financiera | Actas de Conciliación sobre la meta | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
R60 | Gestión financiera | Efectuar registros contables que afecten la razonabilidad de los estados contables | Riesgos Financiero | Generación de Estados Financieros que no sean razonables | Incumplimiento de las normas contables | 1 | 4 | Alto | Preventivo | Seguimiento a registros contables para asegurar cumplimiento de normas contables. | 1 | 4 | Alto | Evitar | Realizar comités de sostenibilidad contable en donde se presente el análisis de las variaciones e impacto de las cifras frente a la razonabilidad de los Estados Contables. | Subdirección Administrativa y Financiera | Actas de Comité | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0%
[15 empty] | Conciliaciones con las demás dependencias que intervienen en el proceso financiero | Subdirección Administrativa y Financiera | Actas de Conciliación | 12 |  | 4 | 4 | 4 |  | 0%
R61 | Gestión financiera | Perdidas de apropiación presupuestal | Riesgos Financiero | Debilidades en el proceso de planeación Seguimiento a la ejecución | Perdida de apropiación presupuestal Posibles hallazgos Administrativos y/o fiscales | 2 | 5 | Extremo | Preventivo | Seguimiento presupuestal interno de las diferentes dependencias | 1 | 4 | Alto | Evitar | Mesas de seguimiento a la ejecución presupuestal | Subdirección Administrativa y Financiera | Actas | 7 |  | 2 | 3 | 2 |  | 0%
R62 | Seguimiento, evaluación y mejora | Incumplimiento y no conformidad de reportes e informes | Riesgo de Cumplimiento | Bases de datos e información sin criterios de calidad. Desconocimiento de tiempos, procedimientos y responsables del proceso de seguimiento y gestión de la información. | Estados de avance o mediciones erróneas. Información poco fiable para el desarrollo y desempeño de otros procesos. Incumplimiento de la normativa vigente. Pérdida gradual de credibilidad e imagen. | 4 | 3 | Alto | Preventivo | Verificación de registros o reportes Revisar los registros de información. Revisar periódicamente los reportes de información. | 1 | 3 | Moderado | Evitar | Realizar capacitación relacionadas con las herramientas de reportes de información. Designar responsables de revisión y validación de reportes e informes. Documentar el procedimiento de seguimiento al desempeño y establecer los controles respectivos. Generar alertas para la entrega de informes y/o reportes. | Oficina de planeación | # de capacitaciones realizadas | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 0%
R63 | Seguimiento, evaluación y mejora | Incumplimientos Técnicos | Riesgo de Cumplimiento | Desconocimiento de requisitos y/o lineamientos para el desarrollo de productos y/o salidas. Desconocimiento de cambios normativos. Ausencia de control en la ejecución de las actividades de los procedimientos. Falta de registro de productos y/o salidas No conformes. Deficiencias en la identificación de requisitos para la elaboración de productos y servicios. | Pérdida de credibilidad y confianza en la agencia. Incumplimiento de metas institucionales. Productos y/o servicios no acordes con los requisitos de los grupos de interés. | 4 | 3 | Alto | Preventivo | Identificación de actividades críticas y las actividades de control en cada procedimiento. Verificación, revisión y validación de procedimientos | 2 | 3 | Moderado | Reducir | Elaborar cronograma de diseño de las fichas técnicas de productos y salidas. Realizar seguimiento mensual de cumplimiento al cronograma. Establecer lineamientos y criterios de conformidad de los productos y/o salidas a desarrollar. Realizar talleres con las Dependencias para unificar criterios metodológicos. Elaborar procedimiento para el control de productos y salidas no conformes. | Oficina de Planeación | # de talleres realizados | 4 |  | 1 | 2 | 1 |  | 0%
R64 | Seguimiento, evaluación y mejora | Presentación extemporánea de informes de control interno a entes de control y partes interesadas | Riesgo de Cumplimiento | Inexistencia de un cronograma que establezca los informes que deben presentarse con los términos respectivos. Falta de seguimiento por parte del equipo de control interno al cronograma de presentación de informes. Desconocimiento de normas existentes o actualizaciones normativas. | Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal. Sanciones para la entidad. Pérdida de imagen institucional. | 2 | 4 | Alto | Preventivo | Hacer seguimiento en las reuniones del área de control interno a los informes que deben presentarse. Revisión permanente del portal web de la Contraloría General de la República, DAFP y otras entidades, sobre cambios en disposiciones normativas o generación de nuevas disposiciones. | 1 | 4 | Alto | Evitar | Elaborar un cronograma con los informes que deben presentarse y los términos de presentación. | Oficina de Control Interno | Cronograma elaborado | 1 |  | 1 |  |  |  | 0%
R65 | Seguimiento, evaluación y mejora | Incumplimiento de la ejecución de las auditorías establecidas en el Programa anual de auditorías | Riesgo Operativo | Coyunturas en los procesos de la entidad que no permitan atender las auditorías. Falta de seguimiento al programa anual de auditorías de la entidad. | No contar con elementos de evaluación sobre el estado de los procesos y dependencias de la entidad. Pérdida de oportunidad en las observaciones realizadas a las dependencias y procesos de la entidad. | 2 | 4 | Alto | Preventivo | Hacer seguimiento en las reuniones del área de control interno a las auditorías que deben realizarse y a la ejecución de las mismas. | 1 | 4 | Alto | Reducir | Formular el Programa anual de auditorías con tiempos asequibles que permitan prever contingencias. | Oficina de Control Interno | Programa formulado y aprobado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
R66 | Seguimiento, evaluación y mejora | Extemporaneidad en los seguimientos realizados a las acciones contenidas en la Matriz de riesgos y plan de mejoramiento de los procesos de la entidad. | Riesgo Operativo | Falta de definición de la periodicidad para hacer seguimiento al Plan de mejoramiento y matriz de riesgos. | Afectaciones en la operación y gestión de los procesos de la Agencia. | 2 | 4 | Alto | Preventivo | Hacer seguimiento en las reuniones del área de control interno a las auditorías que deben realizarse y a la ejecución de las mismas. | 1 | 4 | Alto | Evitar | Realizar seguimientos trimestrales al mapa de riesgos y plan de mejoramiento de los procesos de la entidad. | Oficina de Control Interno | % de seguimientos realizados a matriz de riesgos y plan de mejoramiento | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 0%
R67 | Seguimiento, evaluación y mejora | Extemporaneidad en los seguimientos realizados a las acciones contenidas en la Matriz de riesgos y plan de mejoramiento de los procesos de la entidad. | Riesgo Operativo | Desconocimiento de las disposiciones establecidas para la gestión de riesgos y planes de mejoramiento. | Afectaciones en la operación y gestión de los procesos de la Agencia. | 2 | 4 | Alto | Preventivo | Hacer seguimiento en las reuniones del área de control interno a las auditorías que deben realizarse y a la ejecución de las mismas. | 1 | 4 | Alto | Evitar | Socializar las disposiciones vigentes en materia de reporte de planes de mejoramiento y matrices de riesgo. | Oficina de Control Interno | Socialización realizada | 1 |  |  | 1 |  |  | 0%
R68 | Seguimiento, evaluación y mejora | Desempeño insuficiente en la ejecución de los procesos | Riesgo Operativo | Desconocimiento de las necesidades de los grupos de interés. Inexistencia de plan de acción para el desarrollo de herramientas y/o instrumentos. Recursos físicos, humanos, técnicos, tecnológicos o financieros insuficientes para el desarrollo de portafolio de productos y/o servicios. Inadecuada articulación entre procesos misionales | Diseño inoportuno de herramientas, instrumentos o modelos de operación para la gestión. Retrasos en la entrega de productos y/o servicios. Incumplimiento de Acuerdos de Nivel de Servicio. Falencias en la atención a los grupos de interés. | 4 | 3 | Alto | Preventivo | Revisión periódica de las estrategias, metas y objetivos. | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las metas institucionales. | Oficina de planeación | # de informes de seguimiento generados | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0%
Zona de riesgo Baja |  | (1) Rara Vez | (1) Insignificante | (5) Moderado | Si
Zona de Riesgo Moderada |  | (2) Improbable | (2) Menor | (10) Mayor | No
Zona de riesgo Alta |  | (3) Posible | (3) Moderado | (20) Catastrófico
Zona de riesgo Extrema |  | (4) Probable | (4) Mayor | 5
|  | (5) Casi Seguro | (5) Catastrófico | 10
20
Zona Baja |  | 1
Zona Moderada |  | 2
Zona Alta |  | 3
Zona Extrema |  | 4
5
Clases de Riesgos
Riesgo Estratégico |  |  | Asumir, Compartir o Transferir
Riesgo de Imagen |  |  | Reducir
Riesgo Operativo |  |  | Evitar
Riesgos Financiero
Riesgo de Cumplimiento
Riesgo de Tecnología

## Tipos de riesgos ANT V1 2017
Riesgo operativo | 31
Riesgo de tecnología | 2
Riesgo de cumplimiento | 15
Riesgo de imagen | 5
Riesgo financiero | 6
Riesgo estratégico | 9

## Análisis global ANT V1
| Extremo | Alto | Moderado | Bajo
Riesgo Inherente | 16 | 38 | 11 | 3
Riesgo Residual | 11 | 27 | 24 | 6

## Riesgo residual por Proceso V1
| Extremo | Alto | Moderado | Bajo | No. Riesgos
Direccionamiento Estratégico | 0 | 1 | 2 | 0 | 3
Comunicación y gestión con grupos de interés | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
Inteligencia de la información | 0 | 2 | 2 | 0 | 5
Gestión del modelo de atención | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
Planificación del OSPR | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
Seguridad jurídica sobre la titularidad | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
Acceso a la propiedad | 2 | 2 | 6 | 2 | 12
Administración de tierras | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
Evaluación del impacto del OSPR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Gestión de la información | 3 | 2 | 0 | 0 | 5
Gestión del Talento Humano | 0 | 3 | 0 | 1 | 4
Adquisición de bienes y servicios | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
Administración de Bienes y servicios | 1 | 4 | 3 | 0 | 8
Gestión financiera | 1 | 4 | 0 | 0 | 5
Gestión Juridica | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
Seguimiento, evaluación y mejora | 0 | 4 | 3 | 0 | 7
| 10 | 27 | 25 | 6 | 68