## Hoja1
RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2018
|  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | RESPONSABLE
Semana |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
APRESTAMIENTO
1 | Elaboración de cronograma Rendición de Cuentas | [20 empty] | Oficina de Planeación
2 | Conformación y reunión del equipo líder del proceso de Rendición de Cuentas | [20 empty] | Oficina de Planeación
3 | Identificación del estado de la Rendición de Cuentas | [20 empty] | Equipo RC
4 | Capacitación Equipo líder del proceso de Rendición de Cuentas | [20 empty] | Oficina de Planeación
5 | Revisión Caracterización de grupos de interés | [20 empty] | Equipo RC
6 | Definición de los objetivos de la Rendición de Cuentas | [20 empty] | Equipo RC
7 | Sensibilización para la Rendición de Cuentas | [20 empty] | Dirección General - Equipo RC
8 | Elaboración circular apertura proceso Rendición de Cuentas | [20 empty] | Equipo RC
DISEÑO
9 | Elaborar estrategia del proceso de Rendición de Cuentas de la Entidad | [20 empty] | Equipo RC
10 | Elaborar plan de comunicaciones de la estrategia de Rendición de Cuentas | [20 empty] | Asesor Comunicaciones - Equipo RC
11 | Validación participativa de la estrategia de Rendición de Cuentas | [20 empty] | Asesor Comunicaciones - Equipo RC
12 | Elaboración participativa de la Estrategia de Rendición de Cuentas: Espacios de Dialogo | [20 empty] | Asesor Comunicaciones - Equipo RC
13 | Sensibilización y difusión de la estrategia de Rendición de Cuentas | [20 empty] | Asesor Comunicaciones - Equipo RC
PREPARACIÓN
14 | Análisis de los grupos de interés | [20 empty] | Equipo RC
15 | Identificación de la información necesaria para el proceso de Rendición de Cuentas | [20 empty] | Equipo RC
16 | Recolectar la Información Necesaria para el proceso de Rendición de Cuentas | [20 empty] | Equipo RC
17 | Sistematizar y preparar la información necesaria para el proceso de Rendición de Cuentas en lenguaje claro | [20 empty] | Equipo RC
18 | Capacitación a grupos u organizaciones identificadas | [20 empty] | Secretaria General (Servicio al Ciudadano)
19 | Convocatoria | [20 empty] | Asesor Comunicaciones - Equipo RC
EJECUCIÓN
20 | Brindar la Información a los grupos de interés de manera amplia | [20 empty] | Dirección General - Equipo RC
21 | Dialogo con la ciudadanía | [20 empty] | Dirección General - Equipo RC
22 | Audiencia de Rendición de Cuentas | [20 empty] | Dirección General - Equipo RC
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
23 | Recopilar, sistematizar y analizar la evaluación del proceso de Rendición de Cuentas | [20 empty] | Sistemas de Información - Oficina de Planeación
24 | Revisar y ajustar la planeación institucional | [20 empty] | Oficina de Planeación
25 | Canalizar propuestas de mejora de las políticas públicas antes organismos competentes | [20 empty] | Oficina de Planeación
26 | Socializar a la comunidad los resultados de la Rendición de Cuentas y de los planes de mejora | [20 empty] | Asesor Comunicaciones - Equipo RC
27 | Establecer mecanismos para el seguimiento a compromisos | [20 empty] | Oficina de Planeación
28 | Evaluar la contribución de la Rendición de Cuentas a la gestión pública e identificar lecciones aprendidas | [20 empty] | Oficina de Planeación
29 | Reiniciar la organización del proceso de Rendición de Cuentas | [20 empty] | Oficina de Planeación