## Gestión del riesgo
| FORMATO |  | PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2017 - Versión aprobada - |  |  |  | CÓDIGO
PROCEDIMIENTO
| ACTIVIDAD | [5 empty] | VERSIÓN | 2
PROCESO
Vigencia | Fecha de presentación
2017 | Enero de 2017
Componente | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Presupuesto requerido (mill de $)
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 1: Política de Administracíón de Riesgos de Corrupción | Formular la politica de administración de riesgos de corrupción de la entidad, como parte de la Política de Administración de riesgos | 1 | (#) Documento Política de Administación de Riesgos de corrupción formulada dentro de la Política de Administración de Riesgos de la entidad | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-02-01 | 2017-03-30 | 75
| Subcomponente 2: Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción | Construir el Mapa de Riegos de corrupción | 1 | (#) Mapa de Riesgos de corrupción elaborado | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-02-15 | 2017-03-20
|  | Socializar el Mapa de riesgos de corrupción, con actores internos y externos para recoger observaciones y propuestas | 1 | (#) Mapa de Riesgos de corrupción socializado | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-03-20 | 2017-03-28
|  | Ajustar Mapa de Riesgos de Corrupción, según observaciones y publicar en página WEB | 1 | (#) Mapa de Riesgos de corrupción publicado | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-03-30 | 2017-03-30
| Subcomponente 3: Monitoreo y revisión Mapa de Riesgos de Corrupción | Monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios | 5 | (#) Informes de monitoreo elaborados y presentados | Responsables de los procesos | 2016-03-15 | 2017-12-15
|  | Revisar informes de monitoreo realizados por responsables de procesos, generar alertas, informar al Director General y hacer recomendaciones | 5 | (#) Informes de monitoreo revisados | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-03-30 | 2017-12-31
|  | Realizar recomendaciones para mejorar la estrategia anticorrupción y proponer mejoras para incluir en el Plan Anticorrupción del año siguiente | 1 | (#) Informe de recomendaciones de mejora | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-11-01 | 2017-11-30
Oficina de Planeación/Enero de 2017

## Trámites
| FORMATO |  | PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2017 - Versión aprobada - |  |  |  | CÓDIGO
PROCEDIMIENTO
| ACTIVIDAD | [5 empty] | VERSIÓN | 2
PROCESO
Vigencia | Fecha de presentación
2017 | Enero de 2017
Componente | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Presupuesto requerido (mill de $)
Componente 2: Racionalización de Trámites | Subcompenente 1. Identificación y documentación de trámites y servicios | Identificación, documentación de trámites y servicios de mayor demanda, inscripción en SUIT y publicación en página WEB (de conformidad con lo establecido en el literales a y b del art. 11 de la Ley 1712/14). | 5 | (#) Trámites y servicios publicados en la WEB e inscritos en SUIT | Oficina de Planeación | 2017-01-16 | 2017-09-30 | (*) Ver nota
| Subcomponente 2: Monitoreo | Monitorear y revisar periódicamente el avance en las actividades de este componente | 5 | (#) Reportes de monitoreo elaborados | Responsables de los procesos | 2016-03-15 | 2017-12-15
|  | Revisar informes de monitoreo realizados por responsables de procesos, generar alertas, informar al Director General y hacer recomendaciones | 5 | (#) Informes de monitoreo revisados | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-03-30 | 2017-12-31
|  | Realizar recomendaciones para mejorar la estrategia antitrámites y proponer mejoras para incluir en el Plan Anticorrupción del año siguiente | 1 | (#) Informe de recomendaciones de mejora | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-11-01 | 2017-11-30
Oficina de Planeación/Enero de 2017
(*) Las actividades de este componente no conllevan la necesidad de destinar presupuesto adicional para su realización; se llevará a cabo con el personal adscrito a cada área responsable

## Rendición de cuentas
| FORMATO |  | PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2017 - Versión aprobada - |  |  |  | CÓDIGO
PROCEDIMIENTO
| ACTIVIDAD | [5 empty] | VERSIÓN | 2
PROCESO
Vigencia | Fecha de presentación
2017 | Enero de 2017
Componente | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Presupuesto requerido (mill de $)
| Subcomponente 1: Análisis del estado de RdC en la entidad | Realizar la caracterización de ciudadanos y Grupos de interés | 1 | (#) Documento caracterización de ciudadanos y Grupos de interés | Secretaría General - Servicio al ciudadano | 2017-03-01 | 2017-04-30 | (*) Ver nota
|  | Identificar necesidades de información de la población objetivo de la agencia y evaluar la capacidad operativa y disponibilidad de recursos | 1 | (#) Documento con necesidades de información identificadas | Secretaría General - Servicio al Ciudadano Oficina de Planeación | 2017-02-01 | 2017-04-30
| Subcomponente 2: Estrategia de Rendición de cuentas | Ajustar la estrategia para la rendición de cuentas de la entidad | 1 | (#) Estrategia de rendición de cuentas definida | Asesoría Comunicaciones Oficina de Planeación | 2017-03-21 | 2017-04-30
| Subcomponente 3: Audiencia Pública Participativa | Elaborar y publicar Informe Rendición de Cuentas para Audiencia Püblica | 1 | (#) Informe de Rendición de Cuentas elaborado y publicado | Asesoría Comunicaciones Oficina de Planeación | 2017-05-01 | 2017-05-30
|  | Realizar Promoción y divulgación del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y convocar a Grupos de Interés | 1 | (#) Campaña promocional | Asesoría Comunicaciones | 2017-06-01 | 2017-06-30
|  | Realizar evento público de rendición de cuentas a la ciudadanía | 1 | (#) Evento Audiencia pública realizada | Oficina de Planeación Asesoría Comunicaciones | 2017-06-30 | 2017-06-30
|  | Establecer otros canales de interacción en línea durante el evento de Rendición de Cuentas (chat, línea telefónica, mensajes de texto, redes sociales, foro o blog) | 3 | (#) Canales de interacción en línea establecidos para el evento | Asesoría Comunicaciones | 2017-06-15 | 2017-06-30
|  | Dar respuesta a las preguntas por escrito presentadas en el evento y publicar en página WEB | 100% | (%) Preguntas respondidas y publicadas | Oficina de Planeación | 2017-06-30 | 2017-07-15
|  | Realizar la evaluación de la Audiencia Pública realizada | 1 | (#) Informe de evaluación del evento realizado y publicado rendición de cuentas | Oficina de Control Interno | 2017-06-30 | 2017-07-31
|  | Elaborar y publicar Memorias del evento | 1 | (#) Documento Memorias publicado | Oficina de Planeación Asesoría Comunicaciones | 2017-07-15 | 2017-07-31
| Subcomponente 4: Otros canales de comunicación | Elaborar y publicar Informes trimestrales de avance del Plan de Acción Institucional | 4 | (#) Informes trimestrales de avance de plan de acción realizados | Oficina de Planeación | 2017-04-15 | 2017-12-31
|  | Organizar y realizar reuniones zonales o encuentros regionales de los funcionarios del nivel directivo con la comunidad en territorio, sobre temas específicos | 4 | (#) Eventos reuniones zonales o encuentros regionales realizados | Asesoría Comunicaciones | 2017-02-01 | 2017-12-31
|  | Publicar en pagina web los resultados de las reuniones zonales de los funcionarios del nivel Directivo con la comunidad | 100% | (%) Noticias sobre encuentros de funcionarios del nivel Directivo con la comunidad, publicados en la WEB | Asesoría Comunicaciones | 2017-04-16 | 2017-12-31
|  | Mantener canales de interacción permanente con los ciudadanos (chat, línea telefónica, mensajes de texto, redes sociales, foro o blog virtuales, aplicaciones móviles) | 3 | (#) Canales de interacción en línea establecidos en forma permanente para contacto con la ciudadanía | Asesoría Comunicaciones | 2017-01-16 | 2017-12-31
|  | Realizar ferias de la gestión | 5 | (#) Ferias de la gestión realizadas | Asesoría Comunicaciones | 2017-01-16 | 2017-12-31
|  | Publicar artículos y comunicados sobre la gestión de la entidad en medios de comunicación masiva | 50 | (#) Artículos publicados | Asesoría Comunicaciones | 2017-01-16 | 2017-12-31
| Subcomponente 5: Monitoreo | Hacer seguimiento a inquietudes, sugerencias y observaciones surgidos a través de las reuniones zonales o encuentros regionales realizados | 4 | (#) Reportes de estado inquietudes, sugerencias y observaciones publicado | Oficina de Planeación | 2017-04-15 | 2017-12-31
|  | Realizar la evaluación y monitoreo de la RdC. Proponer Plan de mejoramiento. Publicar en página WEB | 1 | (#) Documento publicado | Oficina de Control Interno | 2017-11-01 | 2017-11-30
|  | Monitorear y revisar periódicamente el avance en las actividades de este componente | 5 | (#) Reportes de monitoreo elaborados | Responsables de los procesos | 2016-03-15 | 2017-12-15
|  | Revisar informes de monitoreo realizados por responsables de procesos, generar alertas, informar al Director General | 5 | (#) Informes de monitoreo revisados | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-03-30 | 2017-12-31
|  | Realizar recomendaciones para mejorar la estrategia de rendición de cuentas y proponer mejoras para incluir en el Plan Anticorrupción del año siguiente | 1 | (#) Informe de recomendaciones de mejora | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-11-01 | 2017-11-30
Oficina de Planeación/Enero de 2017
(*) Presupuesto por definir, una vez se ajuste y concrete la estrategia de medios a utilizar

## Servicio al ciudadano
| FORMATO |  | PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2017 - Versión aprobada - |  |  |  | CÓDIGO
PROCEDIMIENTO
| ACTIVIDAD | [5 empty] | VERSIÓN | 2
PROCESO
Vigencia | Fecha de presentación
2017 | Enero de 2017
Componente | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Presupuesto requerido (mill de $)
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Definir la Estrategia de Servicio al Ciudadano de la Agencia Nacional deTierras para la vigencia 2017. | 1 | (#) Estrategia de servicio al ciudadano adoptada para 2017 (Documento) | Secretaría General - Servicio al Ciudadano | 2017-01-16 | 2017-03-30 | 3136.5
|  | Definir plan choque para la atención de PQRSD radicadas en 2016 | 1 | (#) Plan choque adoptado | Secretaría General - Gestión Documental | 2017-01-16 | 2017-02-28
| Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar un sistema de información que facilite la gestión y seguimiento de los requerimientos de los ciudadanos. (ORFEO) | 1 | (#) Sistema de Información implementado | Secretaría General - Gestión Documental Subdirección de Información de Tierras | 2017-01-02 | 2017-04-30
|  | Ejecutar plan choque definido para atención PQRSD radicadas en 2016 | 100% | (%) Porcentaje de PQRD radicados en 2016, atendido | Secretaría General - Gestión Documental - Areas responsables | 2017-03-01 | 2017-12-31
|  | Implementar mecanismos de administración y control para garantizar la respuesta oportuna a PQRSD radicados a partir de enero de 2017 | 100% | (%) Porcentaje de PQRD radicados en 2017, atendidos oportunamente | Secretaría General - Gestión Documental - Areas responsables | 2017-01-16 | 2017-12-31
|  | Poner en funcionamiento el Centro de Contacto al ciudadano | 1 | (#) Centro de contacto de la ANT, en operación | Secretaría General - Servicio al Ciudadano | 2017-01-16 | 2017-12-31
|  | Mantener los canales de atención a los ciudadanos que requieren trámites y servicios a la ANT | 4 | (#) Canales de acceso disponibles para los ciudadanos | Secretaría General - Servicio al Ciudadano | 2017-01-16 | 2017-12-31
|  | Definir y poner en funcionamiento un mecanismo diferencial de accesibilidad a ciudadanos | 1 | (#) Mecanismo de accesibilidad diferencial establecido | Secretaría General - Servicio al Ciudadano Subdirección de Información y Sistemas Asesoría Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-07-30
|  | Habilitar un enlace en la página web para la recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | 1 | (#) Enlace para recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, habilitado en página web | Secretaría General - Servicio al Ciudadano Subdirección de Información y Sistemas | 2017-04-01 | 2017-07-30
| Subcomponente 3: Talento Humano | Realizar capacitación a servidores públicos y contratistas de la ANT, para socializar la Estrategia de Servicio al Ciudadano | 4 | (#) Eventos de Capacitación realizados | Secretaría General - Servicio al Ciudadano | 2017-01-02 | 2017-12-31
| Subcomponente 4: Normativo y procedimental | Establecer y poner en funcionamiento la política de protección de datos | 1 | (#) Política de protección de datos diseñada y en operación | Secretaría General - Servicio al Ciudadano | 2017-01-16 | 2017-07-31
|  | Elaborar informes de seguimiento a PQRSD | 4 | (#) Informes trimestrales de PQRSD | Secretaría General - Servicio al Ciudadano | 15 abril; 15 julio; 15 octubre; 30 diciebmbre | 2017-12-31
|  | Definir niveles y acuerdos de servicio | 1 | (#) Documento niveles y acuerdo de servicio definidos | Secretaría General - Servicio al Ciudadano | 2017-01-16 | 2017-04-30
|  | Definir o actualizar los procedimientos relacionados con el Servicio al Ciudadano en la ANT | 2 | (#) Procedimientos definidos o actualizados en el Sistema Integrado de Gestión Institucional | Secretaría General - Servicio al Ciudadano Oficina de Planeación | 2017-01-16 | 2017-01-31
|  | Elaborar y adoptar procedimientos de gestión documental | 2 | (#) Procedimientos definidos o actualizados en el Sistema Integrado de Gestión Institucional | Secretaría General - Gestión Documental Oficina de Planeación | 2017-01-16 | 2017-01-31
| Subcomponente 5: Relacionamiento con el Ciudadano | Caracterizar los usuarios de la ANT y Grupos de interés | 1 | (#) Caracterización de usuarios (Documento) | Secretaría General - Servicio al Ciudadano | 2017-03-01 | 2017-04-30
|  | Realizar encuesta para medir la satisfacción del servicio por parte de los ciudadanos | 1 | (#) Encuesta de satisfracción del servicio al ciudadano, realizada y medida | Secretaría General - Servicio al Ciudadano | 2017-06-01 | 2017-12-31
|  | Diseñar mecanismos de mejora en el relacionamiento con el ciudadano | 1 | (#) Mecanismos de mejora identificados | Secretaría General - Servicio al Ciudadano | 2017-09-01 | 2017-12-31
| Subcomponente 6: Monitoreo | Monitorear y revisar periódicamente el avance en las actividades de este componente | 5 | (#) Reportes de monitoreo elaborados | Responsables de los procesos | 2016-03-15 | 2017-12-15
|  | Revisar informes de monitoreo realizados por responsables de procesos, generar alertas, informar al Director General y hacer recomendaciones | 5 | (#) Informes de monitoreo revisados | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-03-30 | 2017-12-31
|  | Realizar recomendaciones para mejorar la estrategia anticorrupción y proponer mejoras para incluir en el Plan Anticorrupción del año siguiente | 1 | (#) Informe de recomendaciones de mejora | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-11-01 | 2017-11-30
Oficina de Planeación/Enero de 2017

## Transparencia
| FORMATO |  | PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2017 - Versión aprobada - |  |  |  | CÓDIGO
PROCEDIMIENTO
| ACTIVIDAD | [5 empty] | VERSIÓN | 2
PROCESO
Vigencia | Fecha de presentación
2017 | Enero de 2017
Componente | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Presupuesto requerido (mill de $)
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1. Adopción esquema de publicación(art. 12 Ley 1712 de 2014) | Elaborar el esquema de publicación de la Agencia y publicarlo | 1 | (#) Esquema de publicación elaborado y publicado | Subdirección de Información de Tierras | 2017-02-01 | 2017-03-30 | (*) Ver nota
| Subcomponente 2: Publicación información mínima obligatoria (art. 9 Ley 1712 de 2014) | Publicar descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público (Literal a) | 100% | (%) Información publicada | Oficina de Planeación | 2017-02-01 | 2017-03-30
|  | Publicar presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. (Literal b) (Plan de Acción Institucional, Plan de Compras, Presupuesto desagregado y distribución de prooyectos de inversió, Informe de Gestión Anual) | 100% | (%) Información publicada | Oficina de Planeación Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | 2017-02-01 | 2017-12-31
|  | Publicar directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas (Literal c) | 100% | (%) Información publicada | Secretaria General Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | 2017-02-01 | 2017-03-30
|  | Publicar normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las áreas misionales de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño. (Literal d) | 100% | (%) Información publicada | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras Todas las dependencias | 2017-02-01 | 2017-03-30
|  | Publicar contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados, contratos de prestación de servicios con personas naturales. (Literal e). Publicar los plazos de cumplimiento de los contratos. (Literal f) | 100% | (%) Información publicada | Secretaria General | 2017-02-01 | 2017-12-31
|  | Publicar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. (Literal g) | 1 | (#) Documento publicado | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-01-31 | 2017-01-31
| Subcomponente 3: Publicación información mínima obligatoria (art. 11 Ley 1712 de 2014) | Publicar procesos y procedimientos adoptados por la Agencia (Literal c) | 100% | (%) Información publicada | Oficina de Planeación Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | 2017-02-01 | 2017-02-28
|  | Publicar contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas (Resoluciones, Acuerdos Consejo Directivo, Circulares, etc ) (Literal d) | 100% | (%) Información publicada | Oficina de Planeación Oficina Jurídica Subdirección de Sistemas de Información de Tierras Secretaría General | 2017-02-01 | 2017-12-31
|  | Publicar los informes de gestión y evaluación (Literal e) | 100% | (%) Información publicada | Oficina de Planeación | 2017-02-01 | 2017-12-31
|  | Publicar los informes de auditoría realizados (Literal e) | 100% | (%) Información publicada | Oficina de Control Interno | 2017-02-01 | 2017-12-31
|  | Publicar Manual de supervisión contractual (En concordancia con literal f) | 1 | (#) Documento publicado | Secretaria General | 2017-02-01 | 2017-04-30
|  | Publicar procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, (Literal g) | 100% | (%) Información publicada | Secretaria General | 2017-02-01 | 2017-02-28
|  | Publicar todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones (literal g) | 100% | (%) Información publicada | Secretaria General | 2017-02-01 | 2017-12-31
|  | Publicar informes de seguimiento a PQRSD de la ANT (en concordancia con los términos del literal h) | 100% | (%) Información publicada | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras Secretaría General | 2017-02-01 | 2017-12-31
|  | Diseñar en la WEB un sitio virtual de "Buzón de sugerencias". (en concordancia con los términos del literal i) | 1 | (#) Buzón de sugerencias creado en la WEB | Secretaría General - Servicio al Ciudadano Subdirección de Información de Tierras Rurales | 2017-04-01 | 2017-06-30
|  | Poner a disposición de los ciudadanos buzones de sugerencias en los Puntos de Atención a ciudadanos. (en concordancia con los términos del literal i) | 9 | (#) Buzones de sugerencias instalados | Secretaría General - Servicio al Ciudadano Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-02-01 | 2017-04-30
|  | Elaborar, adoptar y publicar los instrumentos de gestión de la información, Registro de Publicaciones, Activos de Información e Índice de Información clasificada y reservada(en concordancia con los términos del literal j y art 20) | 1 | (#) Documento expedido y publicado | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | 2017-02-01 | 2017-08-30
|  | Publicar datos abiertos (en concordancia con los términos del literal k y el Manual de Gobierno en Línea) | 3 | (#) Reportes datos abiertos publicados | Subdirección de Información de Tierras Rurales | 2017-02-01 | 2017-12-31
| Subcomponente 4: Programa de Gestión Documental (art. 15 Ley 1712 de 2014) | Adoptar un Programa de Gestión Documental | 1 | (#) Documento Programa Gestión Documental | Secretaría General - Gestión Documental | 2017-01-16 | 2017-06-30
| Subcomponente 5: Monitoreo | Monitorear y revisar periódicamente el avance en las actividades de este componente | 5 | (#) Reportes de monitoreo elaborados | Responsables de los procesos | 2016-03-15 | 2017-12-15
|  | Revisar informes de monitoreo realizados por responsables de procesos, generar alertas, informar al Director General y hacer recomendaciones | 5 | (#) Informes de monitoreo revisados | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-03-30 | 2017-12-31
|  | Realizar recomendaciones para mejorar la estrategia anticorrupción y proponer mejoras para incluir en el Plan Anticorrupción del año siguiente | 1 | (#) Informe de recomendaciones de mejora | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-11-01 | 2017-11-30
Oficina de Planeación/Enero de 2017
(*) Las actividades de este componente no conllevan la necesidad de destinar presupuesto adicional para su realización; se llevará a cabo con el personal adscrito a cada área responsable