## 1. GESTIÓN DEL RIESGO
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2023
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 2 Abril de 2019 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2023 - Versión 1 (BORRADOR) Enero de 2023
| Componente | Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades
[8 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Socializar la Política de Administración del Riesgo de la Entidad | Política socializada | Socializaciones de la Política realizadas / Socializaciones de la Política programadas | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades Feb to Programador de Actividades Nov
|  | 1.2 Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023 de la ANT | 1 Documento de solicitud de aprobación de versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023. | Numero de Documento de solicitud de aprobación de versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023 elaborado. / Numero de documentos programados | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades En
|  |  | 1.2.2 | Realizar ajustes solicitados por las dependencias a la versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 Documento de solicitud de aprobación de modificaciones a la versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023. | Numero de Documento de solicitud de aprobación de modificaciones a la versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023 elaborado / Numero de documentos programados | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Jul
|  | 1.3 Consulta y Divulgación | 1.3.1 | Publicar el borrador del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023 para observaciones de la ciudadanía | 1 Documento borrador de Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023. | Numero de Documento borrador de Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023 publicado / Numero de documentos que deben ser publicados programados | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades En
|  |  | 1.3.2 | Publicar la Versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1 Solicitud de publicación de versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023. | Número de solicitudes de publicación de versión 1 Mapa de Riesgos de Corrupción realizadas / Número de solicitudes de publicación programadas | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades En
|  |  | 1.3.3 | Socializar con los colaboradores de la ANT el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023 | 1 Sesiones de socialización | Numero de sesiones de socialización realizadas / Numero de sesiones programadas | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Mar
|  |  | 1.3.4 | Socializar con la ciudadanía el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023 | 1 Pieza comunicativa | Numero de piezas comunicativas elaboradas / Numero de piezas comunicativas programadas | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Mar
|  | 1.4 Monitoreo y Revisión | 1.4.1 | Realizar monitoreo priorizado a los riesgos de corrupción del proceso seleccionado | 3 Informes de monitoreo | Numero de informe de monitoreo realizado / Numero de informes de monitoreo programados | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Dic
|  |  | 1.4.2 | Monitorear el reporte de materialización de riesgos, ejecución de actividades de control y cumplimiento de acciones preventivas del Mapa de Riesgos de Corrupción | 10 Comunicaciones de Alerta de monitoreo al reporte de riesgos de corrupción. | Número de comunicaciones de Alerta de monitoreo al reporte de riesgos de corrupción realizadas / Numero de comunicaciones programadas | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Mar to Programador de Actividades Dic
|  |  | 1.4.3 | Elaborar informe de recomendaciones para el fortalecimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 | 1 Informe de recomendaciones al Mapa de Riesgos de Corrupción | Numero de Informes de recomendaciones elaborados / Numero de informes de recomendaciones programados | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Jun
|  | 1.5 Seguimiento | 1.5.1 | Efectuar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción | 3 | Informe de Ley | Oficina de Control Interno | bar: Programador de Actividades En; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Sep
|  |  | 1.5.2 | Realizar seguimiento a los ejercicios de monitoreo a la gestión de los riesgos de corrupción | 1 informe de seguimiento al monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción | número de informes elaborados / número de informes programados | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Ago

## 2. TRÁMITES
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2023
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 2 Abril de 2019 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 202 - Versión 1 (BORRADOR) Enero de 2023
| Componente | Fases | No | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades
[8 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Componente 2: Racionalización de Trámites | 2.1 Identificación de trámites | 2.1.1 | Elaboración de la manifestación del impacto regulatorio del trámite de la Agencia Nacional de Tierras | 1 Solicitud de inscripción ante Función Publica realizada | Solicitud radicada ante DAFP | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades Dic
|  |  | 2.1.2 | Tramitar viabilidad jurídica del trámite de Constitución, Ampliación, Saneamiento y Restructuración de Resguardos Indígenas a registrar en el SUIT según instrucción del DAFP | 1 | Memorando remitido a la Oficina Jurídica | Dirección de Asuntos Étnicos | bar: Programador de Actividades Mar
|  | 2.2 Priorización de trámites | 2.2.1 | Remitir a la Oficina de Planeación para revisión el trámite de constitución, Ampliación, Saneamiento y Restructuración de Resguardos Indígenas | 1 | Correo remitido | Dirección de Asuntos Étnicos | bar: Programador de Actividades Abr
|  |  | 2.2.2 | Realizar mesa técnica entre la DAE y Oficina de Planeación | 1 | Mesa técnica realizada | Dirección de Asuntos Étnicos | bar: Programador de Actividades May
|  | 2.3 Racionalización de trámites | 2.3.1 | Remitir informe y memorando a la Dirección General para aprobación del trámite a registrar en el SUIT | 1 | Memorando remitido | Dirección de Asuntos Étnicos | bar: Programador de Actividades Jun
|  | 2.4 Interoperabilidad | 2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

## 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2023
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 2 Abril de 2019 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2023- Versión 1 (BORRADOR) Enero de 2023
| Componente | Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades
[8 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Componente 3: Rendición de cuentas | 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Elaborar un informe individual de rendición de cuentas con enfoque al Acuerdo de Paz, con corte a 31 de diciembre de 2022, conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP | 1 Informe | Informe publicado en portal web sección "Transparencia y Acceso a Información Pública" | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades Abr
|  |  | 3.1.2 | Producir y documentar permanentemente la información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz, bajo los lineamientos del sistema de rendición de cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP | 12 Informes | Información producida y documentada durante el periodo evaluado | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades En to Programador de Actividades Dic
|  |  | 3.1.3 | Establecer y divulgar el cronograma que identifique y define los espacios de diálogo, que utilizarán para rendir cuentas. | 1 Cronograma | Cronograma publicado | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades Jul
|  |  | 3.1.4 | Publicación de boletines en la pagina web de la Entidad https://www.agenciadetierras.gov.co/prensa/noticias/ | 4 Boletines | Informe de publicaciones | Dirección General - Equipo Asesor de Comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar; Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Sep; Programador de Actividades Dic
|  |  | 3.1.5 | Diseño y divulgación de campañas de atención al ciudadano | 2 Campañas diseñadas y divulgadas | Numero de campañas realizadas / Numero de campañas programadas | Dirección General - Equipo Asesor de Comunicaciones | bar: Programador de Actividades May; Programador de Actividades Oct
|  |  | 3.1.6 | Diseño y divulgación de campañas de anticorrupción | 2 Campañas diseñadas y divulgadas | Numero de campañas realizadas / Numero de campañas programadas | Dirección General - Equipo Asesor de Comunicaciones | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Sep
|  | 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Diseñar la estrategia para la rendición de cuentas de la Entidad. | 1 Estrategia | Estrategia publicada | Oficina de Planeación Dirección General (Equipo de Comunicaciones) | bar: Programador de Actividades Sep
|  |  | 3.2.2 | Realizar Audiencia pública de rendición de cuentas | 1 Audiencia pública | Audiencia pública realizada | Oficina de Planeación Dirección General (Equipo de Comunicaciones) | bar: Programador de Actividades Oct
|  |  | 3.2.3 | Diseñar e implementar espacios de diálogo nacionales y territoriales con base en los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas de acuerdo con el cronograma establecido por el Sistema de Rendición de Cuentas. | 1 Espacio de diálogo | Espacios de diálogos realizados | Oficina de Planeación Dirección General (Equipo de Comunicaciones) | bar: Programador de Actividades Oct
|  |  | 3.2.4 | Rendir cuentas acerca de la gestión de denuncias recibidas en la ANT | 3 informes de denuncias | Número de Informes de Denuncias y seguimiento a irregularidades publicados / Número de Informes de Denuncias y seguimiento a irregularidades programados | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades En; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Sep
|  | 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1 | Socializar a los servidores públicos y contratistas de la ANT sobre la importancia de la rendición de cuentas | 1 Sesión de socialización | Sesiones de socialización realizada | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades Jul
|  | 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Aplicar autodiagnóstico del estado de la Rendición de Cuentas de la Entidad | 1 Autodiagnóstico | Autodiagnóstico aplicado | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades Dic

## 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2023
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 2 Abril de 2019 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2023 - Versión 1 (BORRADOR) Enero de 2023
| Componente | Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades
[8 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Elaborar los estudios previos para la celebración de contratos y/o convenios interadministrativos, en los que se busque dar apertura a un Punto de Atención de Tierras | 2 | Estudios previos realizados | Coordinación de Unidades de Gestión Territorial | Programador de Actividades Jun: 2
|  |  | 4.1.2 | Actualizar el protocolo de atención y servicio al ciudadano | 1 | Protocolo actualizado | Secretaría General | bar: Programador de Actividades Jun
|  |  | 4.1.3 | Socializar el protocolo de atención y servicio al ciudadano | 1 | Protocolo socializado | Secretaría General | bar: Programador de Actividades Ago
|  |  | 4.1.4 | Elaborar la estrategia de atención de rezago de PQRSD de la ANT. | 1 | Estrategia elaborada | Secretaría General | bar: Programador de Actividades Mar
|  |  | 4.1.5 | Realizar seguimiento a la gestión de las dependencias en la respuesta oportuna de las PQRS | 11 | Reportes de seguimiento a la gestión de las PQRS elaborados | Secretaría General | bar: Programador de Actividades En to Programador de Actividades Nov
|  |  | 4.1.6 | Actualizar la caracterización de grupos de valor. | 1 | Caracterización actualizada y publicada | Secretaría General | bar: Programador de Actividades Jun
|  | 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Publicar contenido de toda decisión que afecte la prestación del servicio al ciudadano en las Unidades de Gestión Territorial y los Puntos de Atención a Tierras. | 100% | Piezas informativas publicadas | Coordinación de Unidades de Gestión Territorial | Programador de Actividades May: 100%; Programador de Actividades Nov: 100%
|  |  | 4.2.2 | Continuar con la adecuación de los canales de atención para garantizar la accesibilidad por parte de la ciudadanía. | 2 | Informes de seguimiento de las mejoras a los canales de atención. | Secretaría General | bar: Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Dic
|  |  | 4.2.3 | Realizar el seguimiento a la ejecución del servicio analizando los resultados obtenidos de la Asesoría y Orientación al Ciudadano estableciendo las recomendaciones respectivas. | 11 | Informes de seguimiento elaborados | Secretaria General | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1
|  | 4.3 Talento Humano | 4.3.1 | Fortalecer la capacitación de las personas que atienden público en temas misionales de la ANT y servicio al ciudadano | 90% | Realizar socializaciones a los agentes de servicio al ciudadano | Secretaría General Subdirección de Talento Humano | Programador de Actividades Dic: 90%
|  |  | 4.3.2 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación, actividades de sensibilización para el mejoramiento del servicio al ciudadano, accesibilidad e inclusión. | 1 | Plan institucional de capacitación elaborado con la inclusión de las actividades | Subdirección de Talento Humano | bar: Programador de Actividades En
|  |  | 4.3.3 | Realizar actividades de difusión del Código de Integridad y Buen Gobierno de la ANT, con el ánimo de orientar sus actuaciones y sensibilizar a los servidores en el mejoramiento del servicio público. | 3 | Campañas de difusión | Subdirección de Talento Humano | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Sep
|  | 4.4 Normativo y Procedimental | 4.4.1 | Validar el texto de autorización de protección de datos personales en los diferentes canales de atención al ciudadano | 1 Validación del texto en los canales de atención. | Lista de canales de atención al ciudadano de la entidad validados | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | bar: Programador de Actividades Oct
|  |  | 4.4.2 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad en las respuestas de PQRSD. | 2 | Campañas informativas realizadas | Secretaria General | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Sep
|  |  | 4.4.3 | Optimizar el sistema ORFEO para mejorar la gestión de los requerimientos de acuerdo a las solicitudes realizadas por las dependencias | 80% | Informe de seguimiento elaborado | Secretaria General | Programador de Actividades Dic: 80%
|  |  | 4.4.4 | Elaborar informes de PQRSD de la entidad, en las que se incluya número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas, tiempo de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | 4 | Informes de PQRSD elaborados y publicados | Secretaria General | bar: Programador de Actividades En; Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Oct
|  | 4.5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Implementar la elaboración de encuestas de satisfacción del servicio por parte de los ciudadanos, frente a la atención brindada por las diferentes Unidades de Gestión Territorial. | 80% | Encuestas aplicadas / Número de ciudadanos atendidos | Coordinación de Unidades de Gestión Territorial | Programador de Actividades Mar: 20%; Programador de Actividades Jun: 20%; Programador de Actividades Sep: 40%
|  |  | 4.5.2 | Revisar el modelo de relación estado ciudadano y diseñar estrategias para iniciar la implementación. | 1 | Modelo de implementación diseñado | Secretaría General | bar: Programador de Actividades Dic
|  |  | 4.5.3 | Actualizar la carta de trato digno de la ANT. | 1 | Documento actualizado | Secretaría General | bar: Programador de Actividades Jun
|  |  | 4.5.4 | Implementar encuestas de satisfacción del servicio y realizar monitoreo de manera periódica a los resultados. | 4 | Informes de satisfacción al ciudadano elaborados y publicados | Secretaria General | bar: Programador de Actividades En; Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Oct

## 5. TRANSPARENCIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2023
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 2 Abril de 2019 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2023 - Versión 1 (BORRADOR) Enero de 2023
| Componente | Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades
[8 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Publicar el Informe de Gestión de la Vigencia 2022 | 1 Informe de gestión 2022 | Documento publicado | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades En
|  |  | 5.1.2 | Publicar el Plan de Acción Anual de la vigencia 2023 | 1 Plan de acción anual 2023 | Documento publicado | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades En
|  |  | 5.1.3 | Publicar la fichas EBI de los proyectos de Inversión de la vigencia 2023 | 1 Fichas EBI 2023 | Fichas EBI publicadas | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades En
|  |  | 5.1.4 | Publicar los trámites y servicios de la Entidad con los siguientes Ítems (norma, costos, ruta de atención, formatos y formularios requeridos) y su respectivo vinculo al SUIT | 1 Trámite | Trámites publicados | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades Dic
|  |  | 5.1.5 | Publicar los documentos aprobados que integran los procesos para el desarrollo de la entidad | Documentos adoptados | Documentos publicados | Oficina de Planeación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 5.1.6 | Publicar contenido de toda decisión aprobada por el Consejo Directivo de la ANT (Ley 1712 de 2014) | Actos administrativos | Actos administrativos aprobados por el Consejo Directivo, publicados | Oficina de Planeación | Programador de Actividades Mar: 100%; Programador de Actividades Jun: 100%; Programador de Actividades Sep: 100%; Programador de Actividades Dic: 100%
|  |  | 5.1.7 | Publicar contenido de toda decisión que afecte la prestación del servicio al ciudadano en los Puntos de Atención de Tierras PAT (Ley 1712 de 2014) | 100% | Decisiones publicadas | Secretaría General | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 5.1.8 | Publicar la ejecución presupuestal histórica | 11 | Ejecución presupuestal publicada | Secretaría General | bar: Programador de Actividades En to Programador de Actividades Nov
|  |  | 5.1.9 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2023 | 1 | PAAB Actualizado y publicado | Secretaría General | bar: Programador de Actividades Feb
|  |  | 5.1.10 | Realizar seguimiento a la publicación de información en el Directorio Público de SIGEP 2, incluyendo el cargo, direcciones de correo electrónico, escalas salariales y teléfono de los servidores públicos de ANT, vigencia 2023 | 2 | Informe de seguimientos realizados | Subdirección de Talento Humano | bar: Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Dic
|  |  | 5.1.11 | Realizar seguimiento a la publicación de información en el Directorio Público de SIGEP 2, incluyendo el cargo, direcciones de correo electrónico, escalas salariales y teléfono de los servidores públicos de la ANT, vigencia 2023. | 2 | Informes de seguimiento realizados | Secretaría General (Coordinación para la Gestión Contractual) | bar: Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Dic
|  |  | 5.1.12 | Publicar contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con compras, funcionamiento e inversión, obras públicas, bienes adquiridos, arrendados, contratos de prestación de servicios con personas naturales y plazos de cumplimiento de los contratos. Con el número de referencia al Secop II (ley 1712 de 2014) | 12 | Publicaciones en pagina WEB | Secretaría General (Coordinación para la Gestión Contractual) | bar: Programador de Actividades En to Programador de Actividades Dic
|  |  | 5.1.13 | Publicar todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones con número de referencia a Secop 2 (ley 1712 de 2014) | 12 | Publicaciones en pagina WEB | Secretaría General (Coordinación para la Gestión Contractual) | bar: Programador de Actividades En to Programador de Actividades Dic
|  |  | 5.1.14 | Publicar los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño. (ley 1712 de 2014) | 100% | (%) Información publicada | Secretaria General | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 5.1.15 | Realizar socializaciones con áreas de interés sobre los lineamientos en materia de Transparencia | 3 Jornadas de socialización realizadas | Número de socializaciones realizadas / Número de socializaciones programadas | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Dic
|  |  | 5.1.16 | Actualización de la Matriz de Seguimiento en materia de Transparencia de la ANT. | 1 Instrumento actualizado | Instrumento actualizado | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Mar
|  | 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Elaborar informes de PQRSD de la entidad, en las que se incluya número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas, tiempo de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | 4 | Informes de PQRSD elaborados y publicados | Secretaria General | bar: Programador de Actividades En; Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Oct
|  | 5.3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Publicar en la Página Web de la Entidad el Normograma debidamente actualizado | 1 | Publicación en la página web | Oficina Jurídica | bar: Programador de Actividades Dic
|  |  | 5.3.2 | Actualizar el Registro de Publicaciones | 1 Matriz actualizada y publicada en la página web de la entidad de acuerdo con las solicitudes recibidas por el área encargada | Numero de solicitudes de publicaciones atendidas y publicadas. | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | bar: Programador de Actividades Nov
|  |  | 5.3.3 | Actualizar el Registro de Activos de Información | 1 Matriz actualizada | Actualización de los registros. | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | bar: Programador de Actividades Sep
|  |  | 5.3.4 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 1 Matriz actualizada | Actualización de los registros. | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | bar: Programador de Actividades Sep
|  |  | 5.3.5 | Actualizar el Esquema de Publicación de la Información | 1 Matriz actualizada | Actualización de los registros. | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | bar: Programador de Actividades Sep
|  |  | 5.3.6 | Elaborar las Tablas de acceso a la información | 100% | % de elaboración de las TCA | Subdirección Administrativa y Financiera | Programador de Actividades Dic: 100%
|  |  | 5.3.7 | Actualizar el Programa de Gestión Documental | 100% | % de actualización del PGD | Subdirección Administrativa y Financiera | Programador de Actividades Dic: 100%
|  | 5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Revisar a través del listado emitido por el MinTIC la usabilidad y accesibilidad del portal institucional, para población con alguna discapacidad | 1 Revisión lista de chequeo | Lista de chequeo revisada. | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | bar: Programador de Actividades Nov
|  |  | 5.4.2 | Aplicar los criterios de validación de niveles de accesibilidad en la página WEB para facilitar el acceso a la población con alguna discapacidad | 2 Informe de publicaciones realizadas con lista de chequeo de accesibilidad | Número de publicaciones a las que se les aplicó funcionalidades de accesibilidad nivel A y AA | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | bar: Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Dic
|  | 5.5 Monitoreo del Acceso o la Información Pública | 5.5.1 | Formular la estrategia de seguimiento de los instrumentos de gestión de la transparencia para 2023 | 1 Documento de estrategia elaborado | Documentos de estrategia elaborados / Documentos de estrategia programados | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Mar
|  |  | 5.5.2 | Hacer seguimiento a la implementación de los instrumentos de Transparencia de la ANT. | 3 Informes de seguimiento elaborados | Informes de seguimiento elaborados - Informes de seguimiento programados | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Nov

## 6. INICIATIVAS ADICIONALES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2023
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 2 Abril de 2019 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2023 - Versión 1 (BORRADOR) Enero de 2023
| Componente | Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades
[8 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Componente 6 Iniciativas Adicionales | NA | 6.1.1 | Socializar con los colaboradores de la ANT el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023 | 1 Sesiones de socialización | Número de sesiones de socialización realizadas / Número de sesiones de socialización programadas | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Mar
|  |  | 6.1.2 | Socializar con la ciudadanía el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023 | 1 Pieza comunicativa | Numero de piezas comunicativas elaboradas / Numero de piezas comunicativas programadas | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Mar
|  |  | 6.1.3 | Actualizar el instructivo para la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024 | 1 Instructivo actualizado | Número de documentos de instructivo elaborado / Número de documentos de instructivo programado | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Oct
|  |  | 6.1.4 | Actualizar el instructivo para la formulación del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024 | 1 Instructivo actualizado | Número de documentos de instructivo elaborado / Número de documentos de instructivo programado | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Oct
6.1.5