## Hoja1
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Vigencia 2019 - Versión 1 31 de enero de 2019
IDENTIFICACION DEL RIESGO | [5 empty] | Valoración del Riesgo |  |  |  | Diseño de controles | [5 empty] | Valoración del Control |  |  |  | Valoración del Riesgo Residual |  |  |  | Acciones Preventivas |  |  |  | Programador
Proceso | No. | Riesgo | Clasificación | Causas | Consecuencias | Probabilidad | Impacto | Riesgo Inherente | Opción de manejo | N° | Actividad de Control | Soporte | Responsable | Tiempo | Indicador del control | Diseño del control | Ejecución del Control | Solidez del control | Solidez del conjunto | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Opción de manejo | N° | Acción Preventiva | Responsable de la acción preventiva | Indicador de Acción Preventiva | Cantidad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Direccionamiento Estratégico | 1 | Definición de lineamientos estratégicos para beneficiar grupos de interés contrarios a los objetivos de Reforma Rural Integral y de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural | Corrupción | 1. Injerencia mediática de grupos de interés 2. Influencias políticas de grupos de Interés | 1. Desatención de prioridades PND, Compes. ODS y Posconflicto 2. Perdida de credibilidad en las acciones de la ANT 3. Perdida de recursos económicos | Probable | Catastrófico | Extremo | Reducir | C.1.1 | Revisión y aprobación final de los lineamientos estratégicos por parte de un Consejo Directivo constituido por un número significativo y representativo de todos los grupos interesados en la gestión de la ANT. | Acta de Consejo Directivo | Miembros del Consejo Directivo | Trimestral |  | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Posible | Catastrófico | Extremo | Prevenir | P.1.1 | Formular el Plan de Participación Ciudadana 2019, como elemento que asegura la definición de lineamientos estratégicos y acciones que atiendan los objetivos de Reforma Rural Integral y Ordenamiento Social de la Propiedad Rural | Oficina de Planeación | Plan Formulado y Publicado | 1 | [5 empty] | 1
Comunicación y Gestión con Grupos de Interés. | 2 | Omisión de denuncias de corrupción para favorecer a un tercero | Corrupción | 1. Intereses particulares en obstaculizar las denuncias 2. Temor 3. Desconocimiento del Trámite 4. Presiones indebidas 5. Subestimar la denuncia | 1. Pérdida de la credibilidad institucional. 2. Incentivo a prácticas de corrupción 3. Procesos penales y disciplinarios 4. Impunidad | Probable | Catastrófico | Extremo | Reducir | C.2.1 | Diligenciamiento inmediato de la Forma para documentar situaciones y hechos irregulares de corrupción detectados COGGI-F-001, cuando se tiene conocimiento de la comisión de presuntos hechos de corrupción | Formato diligenciado | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | Del 2 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 |  | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Posible | Catastrófico | Extremo | Prevenir | P.2.1 | Elaborar una estrategia de incentivo a la denuncia, cultura de la legalidad e integridad. | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | Actividad o pieza comunicativa de incentivo a la denuncia, cultura de la legalidad e integridad elaborada | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 3 | Alterar información destinada a la consolidación de los informes de gestión, para beneficio propio o favorecimiento de grupos de interés, partidos políticos o particulares. | Corrupción | 1. Incumplimiento de metas 2. Deficiencias en la gestión. 3. Inadecuada ejecución de recursos | 1. favorecimiento indebido a grupos de interés. 2. Toma de decisiones con base en información errónea. 3. Denuncias e investigaciones. 4. Perdida de la credibilidad institucional | Posible | Catastrófico | Extremo | Reducir | C.3.1 | Auditorías de la Oficina de Control Interno. | Informe de Auditoría | Oficina de Control Interno | Anual |  | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Moderado | Improbable | Catastrófico | Extremo | Prevenir | P.3.1 | Establecer y documentar en Ficha Técnica, las especificaciones que aseguren la calidad de los datos que reportan las dependencias a la Oficina de Planeación. | Oficina de Planeación | Ficha técnica publicada | 1 | [5 empty] | 1
[10 empty] | C.3.2 | Verificación de la calidad de los datos antes del registro en el aplicativo Zoho, por parte de los responsables asignados para el reporte periódico | Información y datos en el aplicativo | Dependencias responsables de la información y datos. | Anual |  | Moderado | Débil | Débil | [5 empty] | P.3.2 | Realizar mesas de seguimiento con el propósito de asegurar calidad de los datos asociados a los resultados de las dependencias. | Oficina de Planeación | Mesas de seguimiento realizadas | 8 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
Inteligencia de la información. | 4 | Estructuración de proyectos de TI para beneficio específico de un tercero o propio. | Corrupción | 1. Tráfico de influencias. 2. Manejo indebido de la información. 3. Sobornos o cohecho. 4. Desconocimiento de los procedimientos. | 1. Afectación del desarrollo de las actividades misionales. 2. Investigaciones y sanciones. 3. Perdida de la credibilidad institucional. 4. Perdida de la eficiencia tecnológica. | Improbable | Mayor | Alto | Reducir | C.4.1 | Realización de mesa de trabajo conjunta entre los líderes de las áreas involucradas para Validar, identificar necesidades, ajustar y aprobar proyectos en materia TI. | Acta de aprobación y/o seguimiento a los proyectos TI. | Mesa Técnica deTI (Dirección de Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad - Subdirección de Sistemas de Información de Tierras. - 3. Secretaría General) | Semestral |  | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Rara Vez | Mayor | Alto | Prevenir | P.4.1 | Solicitud de avances y observaciones a los equipos de trabajo responsables en cada uno de los proyectos. | Mesa Técnica deTI (Dirección de Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad - Subdirección de Sistemas de Información de Tierras. - 3. Secretaría General) | Informes de seguimiento a proyectos | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Gestión del Modelo de Atención. | 5 | Omitir o dilatar intencionalmente la gestión de PQRSD para beneficio propio o de terceros. | Corrupción | 1. Intereses económicos 2. Ofrecimiento de sobornos. 3. Temor por seguridad, amenazas | 1. Perdida de la credibilidad institucional. 2. Investigaciones y sanciones. 3. Inoportunidad en el servicio al ciudadano. 4. perdida de recursos | Posible | Catastrófico | Extremo | Reducir | C.5.1 | Seguimiento a la gestión y respuesta de la PQRSDF | 1. Memorandos internos solicitando el informe. 2. Solicitud y envío de información mediante correos electrónicos. | Secretaría General | Trimestral |  | Débil | Fuerte | Débil | Débil | Posible | Catastrófico | Extremo | Prevenir | P.5.1 | Capacitar a servidores públicos, contratistas y colaboradores de la Agencia Nacional de Tierras sobre: 1. Manejo de presión 2. Control Disciplinario 3. Trámite y gestión de peticiones. | 1. Subdirección de Talento Humano. 2. Secretaría General | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de capacitación. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[10 empty] | C.5.2 | Informe de seguimiento a las PQRSDF por parte de la Oficina de Control Interno | 1. Informe de gestión de las PQRSDF. | Oficina de Control Interno | Semestral |  | Débil | Fuerte | Débil
| 6 | Solicitar dinero o cualquier otro beneficio personal a cambio de la promesa de éxito en la realización o priorización de un trámite. | Corrupción | 1. amenazas 2. Sobornos. | 1. Perdida de la credibilidad institucional. 2. Investigaciones y sanciones. 3. oportunidad para estafas a ciudadanos. 4. perdida de recursos | Posible | Catastrófico | Extremo | Reducir | C.6.1 | Aplicación de encuesta de satisfacción al ciudadano | 1. Informe de actividad mensual del Centro de Contacto. 2. Mensajes de correo electrónico enviados a la Oficina del Inspector de Tierras | Secretaría General | Mensual |  | Fuerte | Moderado | Moderado | Moderado | Posible | Mayor | Extremo | Prevenir | P.6.1 | Capacitar a servidores públicos, contratistas y colaboradores de la Agencia Nacional de Tierras sobre: 1. Control Interno Disciplinario. 2. Manejo de situaciones bajo presiones indebidas de partes interesadas 3. Manejo de situaciones difíciles y amenaza. | 1. Subdirección de Talento Humano. 2. Secretaría General | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de capacitación. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 7 | Recibir dadivas para la priorización de un trámite. | Corrupción | 1. amenazas 2. Sobornos. | 1. Perdida de la credibilidad institucional. 2. Investigaciones y sanciones. 3. oportunidad para estafas a ciudadanos. 4. perdida de recursos | Posible | Catastrófico | Extremo | Reducir | C.7.1 | Inventario de publicidad disponible y publicada en los diversos puntos de atención. | Listados de asistencia a capacitación Piezas de comunicación enviadas a servidores públicos, contratistas de la ANT Quejas y/o denuncias en el sistema ORFEO | Secretaría General | Semestral |  | Fuerte | Moderado | Moderado | Moderado | Posible | Mayor | Extremo | Prevenir | P.7.1 | Capacitar y/o informar a servidores públicos, contratistas y colaboradores de la Agencia Nacional de Tierras sobre: 1. Control Interno Disciplinario. 2. Prevención de corrupción | 1. Secretaria General. 2. Subdirección de Talento Humano. 3. Oficina del Inspector de tierras | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de capacitación. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Planificación del Ordenamiento Social de la Propiedad | 8 | Alterar u omitir la información física o jurídica de los predios durante la Formulación e implementación de la Ruta de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad, para favorecer a terceros. | Corrupción | 1. Debilidad en procedimientos de auditoria. 2 presiones de grupos externos 3. Presencia de intereses políticos | 1. Investigaciones y sanciones. 2. Detrimento patrimonial 3. Perdida de credibilidad institucional | Posible | Catastrófico | Extremo | Reducir | C.8.1 | Promoción de la participación comunitaria y presentación de resultados de la formulación e implementación de los POSPR, de cara al ciudadano, en los municipios programados para la formulación e implementación de POSPR. | Explicación a las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control. De no encontrarse coherente la explicación, se remitirá a las instancias competentes. | 1. Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural 2. Subdirección de Planeación Operativa | Trimestral |  | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Improbable | Catastrófico | Extremo | Prevenir | P.8.1 | Validar los POSPR formulados y/o actualizados por parte de la Subdirección de Planeación Operativa, Direcciones y Subdirecciones técnicas de oferta. | 1. Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural 2. Subdirección de Planeación Operativa 3. Direcciones y Subdirecciones misionales de oferta | Total de POSPR formulados y validados por Subdirección de Planeación Operativa, Direcciones y Subdirecciones técnicas de oferta / Total de POSPR formulados. | 22 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
[27 empty] | Total de POSPR actualizados y validados por Subdirección de Planeación Operativa, Direcciones y Subdirecciones técnicas de oferta / Total de POSPR actualizados. | 8 | [8 empty] | 2 |  |  | 6
[24 empty] | P.8.2 | Realizar Audiencias Públicas y/o socialización de Resultados con actores comunitarios e institucionales, en desarrollo de las fases de formulación e implementación de los POSPR en los municipios programados. | 1. Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. 2. Subdirección de Planeación Operativa | Número de municipios donde se realizaron audiencia públicas y /o socialización de resultados de POSPR (incluidos STyT) realizadas / Número de municipios programados | 22 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
[24 empty] | P.8.3 | Reportar posibles hechos asociados a corrupción y/o la existencia de posibles casos de falsos tramitadores, en el marco del monitoreo a las condiciones de seguridad y orden público en los municipios programadas | 1. Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. 2. Subdirección de Planeación Operativa | Número de Fichas de Denuncias de Casos de Corrupción recibidas / Número de Fichas de Denuncias de Casos de Corrupción remitidas a la OIGT. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
[24 empty] | P.8.4 | Difundir mensajes claves de prevención de la corrupción y gratuidad de trámites de la ANT en los municipios programados, a través de los espacios de participación comunitaria. | 1. Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. 2. Subdirección de Planeación Operativa | # de municipios programados donde se difundieron mensajes claves anticorrupción en los espacios de participación comunitaria. / # de municipios programados. | 44 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  | 14
[24 empty] | P.8.5 | Difundir mensajes claves de prevención de la corrupción en las actividades pedagógicas y /o de transferencia de conocimiento desarrolladas por la SPO y dirigidas a socios estratégicos y operadores, en los municipios programados. | 1. Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. 2. Subdirección de Planeación Operativa | # de espacios pedagógicos y o transferencia de conocimiento realizados donde se difundieron mensajes anticorrupción. / # de espacios solicitados | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
| 9 | Servidor público, colaboradores de la ANT o de los operadores, solicita o recibe dadivas por diligenciamiento o entrega del Formulario de Inscripción de Sujetos de Ordenamiento o por inscripción en el Registro de Sujetos de Ordenamiento | Corrupción | 1. Falta de ética profesional del funcionario o personal vinculado a la entidad. 2. Falta de controles en el manejo de la información 3. Desconocimiento de la normatividad y lineamientos establecidos para el desarrollo del registro de sujetos de ordenamiento | 1. Deterioro de la imagen institucional. 2. Hallazgos, observaciones y/o acciones sancionatorias por parte de los organismos de control. 3. Acciones Judiciales en contra de la ANT. | Rara vez | Catastrófico | Extremo | Reducir | C.9.1 | Se cuenta con auditoria en el SIT para contar con la trazabilidad de las modificaciones realizadas dentro del Registro de Sujetos de Ordenamiento | Reporte | Contratista Subdirección Sistemas de Información de Tierras | Por solicitud |  | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Rara Vez | Catastrófico | Extremo | Prevenir | P.9.1 | Retroalimentaciones al equipo RESO sobre los casos valorados y las consecuencias que acarrea las modificaciones y/o divulgación de información para beneficio de un tercero. | Equipo RESO - Subdirección Sistemas de Información de Tierras | Retroalimentaciones a Equipo del RESO | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[10 empty] | C.9.2 | Acceso controlado a la información a través de permisos en las diferentes plataformas tecnologías dispuestas para el Procedimiento de Registro de sujetos de Ordenamiento | Reporte Aranda / Creación de Usuarios | Técnico Asistencia Subdirección Sistemas de Información de Tierras / Contratista Subdirección Sistemas de Información de Tierras / Contratistas Secretaría General. | Permanente |  | Fuerte | Fuerte | Fuerte |  | Rara Vez | Catastrófico | Extremo | Prevenir | P.9.2 | Aplicar controles de calidad de manera aleatoria al proceso de registro, categorización y calificación de los sujetos de ordenamiento, de acuerdo a información consignada en el FISO. | Equipo RESO - Subdirección Sistemas de Información de Tierras | Control de calidad de Actos Administrativos | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 10 | Alterar u omitir información en desarrollo del procedimiento de Registro de Sujetos de Ordenamiento, para favorecer a terceros. | Corrupción | 1. Desconocimiento de la normatividad y lineamientos establecidos para el desarrollo del registro de sujetos de ordenamiento | 1. Pérdida de la credibilidad institucional. 2. Investigaciones y sanciones. 3. Demandas contra la entidad y/o funcionarios | Rara vez | Catastrófico | Extremo | Reducir | C.10.1 | Verificación de acuerdos de confidencialidad debidamente diligenciados | Caso en Aranda, con la solución del incidente o creación del usuario | Técnico Asistencia Subdirección Sistemas de Información de Tierras / Contratista Subdirección Sistemas de Información de Tierras / Contratistas Secretaría General. | Permanente |  | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Rara Vez | Catastrófico | Extremo | prevenir | P.10.1 | Validar la información con (otra fuente diferente a las existentes) a través del SIT. | Equipo RESO - Subdirección Sistemas de Información de Tierras | Validación a través del SIT con fuentes externas | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[24 empty] | P.10.2 | Aplicar controles de calidad de manera aleatoria al proceso de registro, categorización y calificación de los sujetos de ordenamiento, de acuerdo a información consignada en el FISO. | Equipo RESO – Subdirección Sistemas de Información de Tierras | Control de calidad de Actos Administrativos | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Seguridad Jurídica sobre la Titularidad de la Tierra y los Territorios | 11 | Servidores públicos o colaboradores de la ANT reciben dádivas por agilizar, omitir o dilatar trámites o actuaciones administrativas, manipular material probatorio o proferir decisiones administrativas de procesos agrarios y formalización de la propiedad privada rural no ajustadas al ordenamiento jurídico. | Corrupción | 1,. Deficiencias en la comunicación y desconocimiento de los usuarios sobre los trámites de procesos agrarios y formalización de la propiedad privada rural, acorde a la normatividad vigente. 2. Ineficiencia en los tiempos de respuesta de la Agencia Nacional de Tierras frente a la resolución de procesos agrarios y formalización de la propiedad privada rural. 3. Intereses de terceros. 4. Ausencia de un sistema de información de procesos agrarios. 5. Inadecuado manejo de expedientes físicos. 6. Conflictos de interés. | 1. Afectación en el cumplimiento de la garantía a la seguridad jurídica de la tierra. 2. Aumento de conflictos en los territorios. 3. Aumento en los costos de transacción 4. Perdida de la credibilidad institucional. 5. Afectaciones ambientales. 6. Investigaciones y sanciones. 7. vulneración de derechos fundamentales. 8. Demandas contra la entidad. | Posible | Catastrófico | Extremo | Reducir | C.11.1 | Revisión de los actos administrativos por parte de los líderes de los procesos agrarios y la formalización de la propiedad privada rural antes de ser suscritos por parte de los Subdirectores. | Listado de los actos administrativos suscritos por las Subdirecciones, teniendo en cuenta que cada acto administrativo debe ir con visto bueno de cada líder. | 1. Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica: Contratista (Líder de Clarificación) - Contratista (Líder de Deslinde)- Contratista (Líder de Extinción) - Contratista (Líder de Recuperación). 2. Subdirección de Seguridad Jurídica: Contratista (Líderes de Formalización) - Contratista (Líder de Clarificación) - Contratista (Líder de Deslinde) - Contratista (Líder de Extinción) - Contratista (Líder de Recuperación). | Por demanda |  | Débil | Débil | Débil | Débil | Posible | Catastrófico | Extremo | Prevenir | P.11.1 | Confrontación de expedientes, revisión y depuración de bases de datos para la correspondiente migración al SIT. | Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica | Migración de la base de datos de procesos agrarios al SIT. | 1 | [8 empty] | 1
[10 empty] | C.11.2 | Dentro de los procesos agrarios y la formalización de la propiedad privada rural se garantiza la participación permanente del Ministerio Público | Correos electrónicos y/o documentos físicos | Dirección de Gestión Jurídica de Tierras: Contratistas Encargados de las notificaciones. | Por demanda |  | Débil | Débil | Débil | [5 empty] | P.11.2 | Implementación del Módulo de Procesos Agrarios del SIT | Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica / Subdirección de Sistemas de Información | Modulo implementado. | 1 | [11 empty] | 1
[24 empty] | P.11.3 | Parametrización del Sistema de Información Geográfica - SIG, para hacer seguimiento a los casos por vía Decreto Ley 902. | Subdirección de Seguridad Jurídica | SIG parametrizado con la vía Decreto Ley 902. | 1 | [5 empty] | 1
[24 empty] | P.11.4 | Socialización del Decreto Ley 902 y sus normas reglamentarias a los funcionarios y colaboradores de la ANT. | Dirección de Gestión Jurídica de Tierras | Número de Socializaciones | 2 |  |  | 1 |  |  | 1
[24 empty] | P.11.5 | Actualización del “POSPR-P-006 Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad”, de acuerdo con la normatividad vigente. | Oficina de Planeación / Direcciones y Subdirecciones Misionales | Procedimiento Actualizado | 1 |  |  | 1
Acceso a la Propiedad de la Tierra y los Territorios | 12 | Manipulación la información en la visita técnica, levantamientos topográficos y avalúos comerciales para beneficio de particulares. | Corrupción | 1. Presencia de intereses particulares para la modificación de los precios de los predios; incluidas las conductas de recibir o solicitar beneficios por parte de un servidor público o contratista de operadores. 2. Desarrollo de actividades por fuera de las normas, procedimientos, parámetros y criterios establecidos. 3. Debilidades en el seguimiento y vigilancia a los controles establecidos para el cumplimiento de normas, procedimientos, parámetros y criterios establecidos. 4. Debilidad en la selección de personal. | 1. . Afectación en el desarrollo de las actividades misionales. 2. Investigaciones por parte de órganos de control. 3. Afectación de credibilidad e imagen institucional 4. Detrimento patrimonial | Probable | Catastrófico | Extremo | Reducir | C.12.1 | Asesor de la Dirección General en Asuntos de Topografía y Profesional del equipo de Topografía cada vez que recibe una solicitud analizan y se determinan la gestión a ejecuta (Cruce de información geográfica, levantamiento, plano, concepto técnico, redacción técnica de linderos, búsqueda de información, entre otro) y se hace levantamiento topográfico en campo, al existir posibles dudas en el informe, se determinará la necesidad de una segunda revisión. Como evidencia se cuenta con el informe técnico, plano e información geográfica será almacenada en el repositorio de la entidad | Informe técnico, plano e información geográfica será almacenada en el repositorio de la entidad | Asesor de la Dirección General en Asuntos de Topografía y Profesional del equipo de Topografía | cada vez que recibe una solicitud |  | Fuerte | Moderado | Moderado | Débil | Probable | Catastrófico | Extremo | Prevenir | P.12.1 | Evaluar y ajustar (según la necesidad) los procedimientos de la dependencia ACCTI-P-019 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | Dirección Acceso a Tierras | Evaluación de procedimiento realizada | 1 | [11 empty] | 1
[10 empty] | C.12.2 | Profesional de la DAT dos veces al años con el fin de verificar el cumplimiento de los puntos de control del procedimiento ACCTI-P-019 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO y a través de la verificación aleatoria de expediente comprobará el cumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento . Al encontrarse inconsistencias se informara al líder equipo y director de la DAT, así mismo se debe generar plan de mejoramiento. Como evidencia se realiza Acta de Reunión. | Acta de Reunión | Profesional de la DAT | Dos veces al año |  | Fuerte | Moderado | Moderado | [5 empty] | P.12.2 | Dar publicidad en pagina web de cada uno de los procesos de compra de predios, siguiendo lineamientos del documento diagnostico | Dirección Acceso a Tierras | Eficacia: total de procesos de compra de predios / Procesos publicados en la pagina web | 100% | [11 empty] | 100%
[10 empty] | C.12.3 | Profesional de la DAT dos veces al años con el fin de verificar el cumplimiento de los puntos de control del procedimiento ACCTI-P-019 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO y a través de la verificación aleatoria de expediente comprobará el cumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento . Al encontrarse inconsistencias se informara al líder equipo y director de la DAT, así mismo se debe generar plan de mejoramiento. Como evidencia se realiza Acta de Reunión. | Acta de Reunión | Profesional de la DAT | Dos veces al año |  | Débil | Moderado | Débil
| 13 | Recibir dádivas por agilizar trámites o proferir decisiones administrativas en beneficio de un tercero. | Corrupción | 1. Falta de integridad profesional. 2. Falta de sensibilización a los funcionarios en cultura de la legalidad. 3. Incumplimiento en la ejecución de los procedimientos que adelanta la ANT para beneficio personal o de un tercero.. 4. Deficiencia de canales efectivos de denuncia, desconocimiento de los canales o inadecuada gestión de las denuncias. 5. Limitada capacidad institucional respecto a la demanda de servicios de la ANT. | 1. Afectación en el desarrollo de las actividades misionales. 2. Investigaciones por parte de órganos de control. 3. Afectación de credibilidad e imagen institucional 4. Detrimento patrimonial 5. Afectación a los derechos de las comunidades rurales. | Probable | Catastrófico | Extremo | Reducir | C.13.1 | Profesional de la DAT dos veces al años con el fin de verificar el cumplimiento del procedimiento y a través de la verificación aleatoria de expediente comprobará el cumplimiento de las actividades y los puntos de control de los procedimientos: ACCTI-P-001, ACCTI-P-002 ADJUDI, ACCTI-P-003, ACCTI-P-004, ACCTI-P-005 , ACCTI-P-010, ACCTI-P-011, ACCTI-P-013 , ACCTI-P-014, ACCTI-P-015, ACCTI-P-016, ACCTI-P-017 y ACCTI-P-018. Al encontrarse inconsistencias se informara al líder equipo y director de la DAT, así mismo se debe generar plan de mejoramiento. Como evidencia se realiza Acta de Reunión. | Acta de Reunión. | Profesional de la DAT | Dos veces al año |  | Fuerte | Moderado | Moderado | Moderado | Posible | Mayor | Extremo | Prevenir | P.13.1 | Capacitación frente al código de ética de la entidad y repercusiones jurídicas frente a la corrupción | Dirección Acceso a Tierras | Personal de la dirección capacitado | 100% |  |  |  | 100%
[24 empty] | P.13.2 | Socialización de los procedimientos adoptados con los responsables de su ejecución. | 1. Dirección Acceso a Tierras 2. Subdirección de Zonas Focalizadas 3. Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión | Eficacia: Total de colaboradores DAT / Número colaboradores Socializados | 100% | [11 empty] | 100%
[24 empty] | P.13.3 | Evaluar y ajustar (según la necesidad) los procedimientos de la dependencia ACCTI-P-001 ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS A ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO ACCTI-P-002 ADJUDI. PREDIOS ORDEN JUDICIAL-RES. LEY 1448 DE 2011 ACCTI-P-003 ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS A PERSONAS NATURALES ACCTI-P-004 SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS Y ADJUDICACIÓN DE PREDIOS NO OCUPADOS ACCTI-P-005 REVOCATORIA DEL ACTO DE Adjudicación ACCTI-P-010 COMPRA DIRECTA DE PREDIOS ACCTI-P-011 ADJUDICACIÓN DEL SUBSIDIO INTEGRAL DE REFORMA AGRARIA – SIRA ACCTI-P-013 ADJUDICACIÓN DE PREDIOS OCUPADOS – REGULARIZACIÓN ACCTI-P-014 REVOCAT. TITULACIÓN DE BALDÍOS EN EL MARCO DEL PROCE. ÚNICO DE OSPR. ACCTI-P-015 TRÁMITE ESPECIAL EN CASO DE OCUPACIÓN DE HECHO DE PREDIOS ACCTI-P-016 MATERIALIZACIÓN DEL SUBSIDIO – ADQUISICIÓN DEL PREDIO ACCTI-P-017 MATERIALIZACIÓN DEL SUBISIDIO – APOYO PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS ACCTI-P-018 COMPRA DIRECTA DE PREDIOS PARA REINCORPORACIÓN Y NORMALIZACIÓN | 1. Dirección Acceso a Tierras 2. Subdirección de Zonas Focalizadas 3. Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión | 12 procedimientos / procedimientos revisados | 100% | [11 empty] | 100%
| 14 | Manipulación en la verificación de requisitos o en la calificación de postulantes a adjudicación para beneficio de particulares. | Corrupción | 1. Falta integridad profesional. 2. Desarrollo de actividades por fuera de las normas, procedimientos, parámetros y criterios establecidos. 3. Omisión o dilatación intencional en la ejecución de los procedimientos administrativos asociados al acceso a la propiedad de la tierra y los territorios para beneficio personal o de terceros. | 1. Afectación en el desarrollo de las actividades misionales. 2. Investigaciones por parte de órganos de control. 3. Afectación de credibilidad e imagen institucional. 4. Detrimento patrimonial. 5. Afectación a los derechos de las comunidades rurales. | Probable | Catastrófico | Extremo | Reducir | C.14.1 | Profesional de la DAT dos veces al años con el fin de verificar el cumplimiento del procedimiento y a través de la verificación aleatoria de expediente comprobará el cumplimiento de las actividades establecidas y los puntos de control de los procedimientos ACCTI-P-001, ACCTI-P-002 , ACCTI-P-003 , ACCTI-P-004, ACCTI-P-005 , ACCTI-P-010, ACCTI-P-011, ACCTI-P-013,ACCTI-P-016 , ACCTI-P-017 . Al encontrarse inconsistencias se informara al líder equipo y director de la DAT, así mismo se debe generar plan de mejoramiento. Como evidencia se realiza Acta de Reunión. | Acta de Reunión | Profesional de la DAT | Dos veces al año |  | Fuerte | Moderado | Moderado | Débil | Probable | Catastrófico | Extremo | Prevenir | P.14.1 | Capacitación frente al código de ética de la entidad y repercusiones jurídicas frente a la corrupción | Dirección Acceso a Tierras | Personal de la dirección capacitado | 100% |  |  |  | 100%
[10 empty] | C.14.2 | Profesional de la DAT dos veces al años con el fin de verificar el cumplimiento del procedimiento y a través de la verificación aleatoria de expediente comprobará el cumplimiento de las actividades establecidas y los puntos de control de los procedimientos ACCTI-P-001, ACCTI-P-002 , ACCTI-P-003 , ACCTI-P-004, ACCTI-P-005 , ACCTI-P-010, ACCTI-P-011, ACCTI-P-013, ACCTI-P-014, ACCTI-P-015, ACCTI-P-016 , ACCTI-P-017 . Al encontrarse inconsistencias se informara al líder equipo y director de la DAT, así mismo se debe generar plan de mejoramiento. Como evidencia se realiza Acta de Reunión. | Acta de Reunión | Profesional de la DAT | Dos veces al año |  | Débil | Moderado | Débil | [5 empty] | P.14.2 | Socialización de los procedimientos adoptados con los responsables de su ejecución. | 1. Dirección Acceso a Tierras 2. Subdirección de Zonas Focalizadas 3. Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión | Total de colaboradores DAT / Número colaboradores Socializados | 100% | [11 empty] | 100%
[24 empty] | P.14.3 | Evaluar y ajustar (según la necesidad) los procedimientos de la dependencia ACCTI-P-001 ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS A ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO ACCTI-P-002 ADJUDI. PREDIOS ORDEN JUDICIAL-RES. LEY 1448 DE 2011 ACCTI-P-003 ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS A PERSONAS NATURALES ACCTI-P-004 SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS Y ADJUDICACIÓN DE PREDIOS NO OCUPADOS ACCTI-P-005 REVOCATORIA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN ACCTI-P-010 COMPRA DIRECTA DE PREDIOS ACCTI-P-011 ADJUDICACIÓN DEL SUBSIDIO INTEGRAL DE REFORMA AGRARIA – SIRA ACCTI-P-013 ADJUDICACIÓN DE PREDIOS OCUPADOS – REGULARIZACIÓN ACCTI-P-014 REVOCAT. TITULACIÓN DE BALDÍOS EN EL MARCO DEL PROCE. ÚNICO DE OSPR ACCTI-P-015 TRÁMITE ESPECIAL EN CASO DE OCUPACIÓN DE HECHO DE PREDIOS ACCTI-P-016 MATERIALIZACIÓN DEL SUBSIDIO – ADQUISICIÓN DEL PREDIO ACCTI-P-017 MATERIALIZACIÓN DEL SUBISIDIO – APOYO PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS | 1. Dirección Acceso a Tierras 2. Subdirección de Zonas Focalizadas 3. Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión | Evaluaciones de procedimientos realizadas | 100% | [11 empty] | 100%
| 15 | Adquirir predios sin pleno cumplimiento de requisitos o por fuera de las necesidades y prioridades establecidas por la ANT, para beneficio de particulares (vendedores). | Corrupción | 1. Presencia de intereses particulares (tramitadores, estafadores, políticos, empresarios, terratenientes, Grupos Armados Organizados y Grupos de Delincuencia Organizada) para la adquisición de predios; incluidas las conductas de recibir o solicitar beneficios por parte de un servidor público o contratista de operadores. 2. Debilidades en el seguimiento y aplicación de los controles establecidos en el procedimiento. | 1. Detrimento patrimonial debido al abuso indebido de los recursos de la entidad 2. Demandas y sanciones judiciales. 3. Afectación en el desarrollo de las actividades misionales. 4. Investigaciones por parte de órganos de control. 5. Perdida de la credibilidad institucional. | Probable | Catastrófico | Extremo | Reducir | C.15.1 | Profesional de la DAT cada vez se le asignen un oferta voluntaria para adquirir un predio revisar que la información de la oferta voluntaria, se debe contemplar los aspectos obligatorios contenidos en la forma ACCTI-F-021 FORMA OFERTA VOLUNTARIA DE PREDIOS. Si llegase a faltar algún documento solicitado en la forma, el profesional asignado procederá a solicitarlo al oferente. Si pasado un mes el oferente no allega los documentos solicitados se reporta como un desistimiento tácito. Como evidencia será la lista de chequeo 1. Profesional de la DAT dos veces al años con el fin de verificar el cumplimiento del procedimiento ACCTI-P-010 COMPRA DIRECTA DE PREDIOS y a través de la verificación aleatoria de expediente comprobará el cumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento . Al encontrarse inconsistencias se informara al líder equipo y director de la DAT, así mismo se debe generar plan de mejoramiento. Como evidencia se realiza Acta de Reunión. | Acta de reunión | Profesional de la DAT | Cada vez se le asignen un oferta voluntaria para adquirir un predio |  | Fuerte | Moderado | Moderado | Moderado | Posible | Catastrófico | Extremo | Prevenir | P.15.1 | Dar publicidad en pagina web de cada uno de los procesos de compra de predios en la Dirección de Acceso a Tierras, siguiendo lineamientos del documento diagnostico | Dirección Acceso a Tierras | total de procesos de compra de predios / Procesos publicados en la pagina web | 100% | [11 empty] | 100%
[10 empty] | C.15.2 | Cada vez se le asigne un oferta voluntaria para adquirir un predio se debe verificar que la información y documentación de la oferta este completa y con todos los requisitos y documentos exigidos, tenemos que soportarlo mediante la forma ACCTI-F-021 FORMA OFERTA VOLUNTARIA DE PREDIOS debidamente diligencia y con documentos anexos. Si el responsable de ejecutar el control no diligencia la forma no se debe continuar el proceso hasta que se subsane la situación. | La forma ACCTI-F-021 FORMA OFERTA VOLUNTARIA DE PREDIOS debidamente diligencia y con anexos. | Líder equipo compra de predios - Dirección de Asuntos Étnicos | Cada vez se le asigne un oferta voluntaria para adquirir un predio |  | Fuerte | Fuerte | Fuerte | [5 empty] | P.15.2 | Evaluar y ajustar (según la necesidad) los procedimientos de la dependencia | Dirección de Asuntos Étnicos | # de procedimientos evaluados | 1 | [5 empty] | 1
[24 empty] | P.15.3 | Seguimiento aleatorio y periódico a los procesos, requisitos para la adquisición los predios y cumplimiento del cronograma del plan de compra. | Dirección de Asuntos Étnicos | seguimiento a matriz realizado | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
[24 empty] | P.15.4 | Establecer mecanismos de difusión del procedimiento, su duración, requisitos y limitaciones. | Dirección de Asuntos Étnicos | Charlas de difusión del procedimiento, su duración, requisitos y limitaciones. | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
[24 empty] | P.15.5 | Diseñar e implementar mecanismos para conocer la percepción y experiencias de la comunidad frente al proceso de compra de predios | Dirección de Asuntos Étnicos | Encuesta aleatoria diseñada y ejecutada a la comunidad que se le ha comprado predios | 1 | [10 empty] | 1
| 16 | Desviación de recursos en el desarrollo del proceso de la Iniciativa Comunitaria con enfoque diferencial étnico para beneficio personal de un contratista o funcionario, o un tercero. | Corrupción | 1. Omisión de la construcción participativa de la propuesta de iniciativa comunitaria. 2.- Intervención de un tercero en la construcción de la propuesta de iniciativa comunitaria. 3.- No aplicación de los criterios de priorización contemplados en la Guía Operativa para la implementación de las iniciativas comunitarias. 4.- Condicionamiento de la selección de proveedores en el comité de compras para el desarrollo de las Iniciativas comunitarias con enfoque diferencial étnico. | 1. Vulneración en derechos colectivos de comunidades. 2. Detrimento patrimonial. | Posible | Catastrófico | Extremo | Reducir | C.16.1 | El equipo técnico de Iniciativas Comunitarias de la Dirección de Asuntos Étnicos siempre que haya una solicitud de iniciativa deberá programar con la comunidad la socialización y formulación participativa de la Iniciativa de acuerdo a lo establecido en la guía operativa para la implementación de iniciativas comunitarias en los artículos 2 y 3. Conforme a los resultados de la socialización y formulación se dejará evidenciado todas las acciones realizadas por parte de grupo técnico de Iniciativas Comunitarias, las evidencias se registraran en un acta de socialización de la guía y formulación participativa de la iniciativa comunitaria. | acta de socialización de la guía | Dirección de Asuntos Étnicos | Siempre que haya una solicitud de iniciativa comunitaria |  | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Rara Vez | Catastrófico | Extremo | Prevenir | P.16.1 | Socialización de la guía operativa y formulación participativa de la iniciativa comunitaria. | Grupo técnico de Iniciativas comunitarias - Dirección de Asuntos Étnicos | Socializaciones realizadas | 1 |  |  |  |  | 1
[10 empty] | C.16.2 | El equipo técnico de Iniciativas Comunitarias de la Dirección de Asuntos Étnicos una vez sea aprobada la cofinanciación de la iniciativa seleccionará por sorteo el comité de compras para garantizar la trasparencia y legalidad en la selección de los proveedores, de acuerdo a lo establecido en la guía operativa para la implementación de iniciativas comunitarias en el artículo 3.2.2. En caso de el incumplimiento por parte de algún proveedor se deberá dejar registro en el acta de selección de la mejor alternativa de gasto. Se deben anexar el cuadro de criterios habilitantes para ser proveedor, cuadro comparativo de cotizaciones y el cuadro de criterios de evaluación de las propuestas de los proveedores | cuadro de criterios habilitantes para ser proveedor, cuadro comparativo de cotizaciones y el cuadro de criterios de evaluación de las propuestas de los proveedores | Dirección de Asuntos Étnicos | Una vez sea aprobada la cofinanciación de la iniciativa comunitaria se seleccionará el comité de compras |  | Fuerte | Fuerte | Fuerte | [5 empty] | P.16.2 | Selección del comité de compras transparentemente | Grupo técnico de Iniciativas comunitarias y la comunidad beneficiada | Comité seleccionado | 1 |  |  |  |  | 1
| 17 | Dilación en la atención a las solicitudes de comunidades étnicas favoreciendo intereses particulares. | Corrupción | 1. Carencia de criterios técnicos de priorización para la atención de solicitudes de comunidades étnicas. 2. Favorecimiento de intereses particulares. | 1. Inequidad en la atención a las solicitudes presentadas por comunidades étnicas. | Posible | Catastrófico | Extremo | Reducir | C.17.1 | Realizar control mediante matriz de seguimiento a los procedimientos administrativos de legalización para comunidades étnicas (indígenas y negras) | Matriz | 1. Dirección de Asuntos Étnicos 2. Subdirección de Asuntos Étnicos | Constante |  | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Improbable | Catastrófico | Extremo | Prevenir | P.17.1 | Generar socialización a los colaboradores que ingresan en la DAE, frente al manejo de los documentos establecidos en el proceso | Dirección de Asuntos Étnicos | # Socializaciones realizadas | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Administración de Tierras. | 18 | Realizar acciones indebidas en la administración de las tierras baldías de la nación y de los bienes fiscales patrimoniales para beneficio personal o de terceros. | Corrupción | 1. Dinámicas de peculado, cohecho y concusión asociadas a procesos administrativos. 2. Desconocimiento de los requisitos legales para la ejecución de los procedimientos. 3. Omisión intencional de los requisitos legales para la ejecución de los procedimientos. 4. Falta de controles en inspección y vigilancia del cumplimiento de requisitos y otras acciones preventivas. | 1. Afectación en el desarrollo de las actividades misionales. 2. Investigaciones por parte de órganos de control. 3. Perdida de credibilidad institucional | Probable | Catastrófico | Extremo | Reducir | C.18.1 | Profesional SATN cada vez que ingrese un colaborador a la Subdirección se realizará socialización de los procedimiento ADMTI-P-007 Y ADMTI-P-12 en los cuales este se apoyara para realizar las actividades, al no existir claridad frente a las actividades a desarrollar, se hará acompañamiento en la ejecución del mismo hasta que exista una correcta implementación. Como evidencia se cuenta con acta y lista de asistencia | Acta de reunión / Listado de asistencia | Profesional SATN | Cada vez que ingrese una solicitud |  | Fuerte | Moderado | Moderado | Débil | Probable | Catastrófico | Extremo | Prevenir | P.18.1 | Socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así como de un Código de Ética. | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación | Eficacia: Total de colaboradores DAT / Número colaboradores Socializados | 100% |  |  |  | 100%
[10 empty] | C.18.2 | Profesional de la DAT dos veces al años con el fin de verificar el cumplimiento del procedimiento y a través de la verificación aleatoria de expediente comprobará el cumplimiento de las actividades establecidas en los procedimientos ADMTI-P-007 Y ADMTI-P-12 . Al encontrarse inconsistencias se informara al líder equipo y director de la DAT, así mismo se debe generar plan de mejoramiento. Como evidencia se realiza Acta de Reunión. | Acta de reunión | Profesional de la DAT | Dos veces al año |  | Fuerte | Moderado | Moderado
[10 empty] | C.18.3 | Profesional de la DAT dos veces al años con el fin de verificar el cumplimiento del procedimiento y a través de la verificación aleatoria de expediente comprobará el cumplimiento de las actividades establecidas en los procedimientos ADMTI-P-007 Y ADMTI-P-12 . Al encontrarse inconsistencias se informara al líder equipo y director de la DAT, así mismo se debe generar plan de mejoramiento. Como evidencia se realiza Acta de Reunión. | Acta de reunión | Profesional de la DAT | Dos veces al año |  | Débil | Moderado | Débil
| 19 | Realizar u omitir acciones de limitación de la propiedad para beneficio personal o de terceros. | Corrupción | 1. Dinámicas de peculado, cohecho y concusión asociadas a procesos administrativos. 2. Desconocimiento de los requisitos legales para la ejecución de los procedimientos. 3. Omisión intencional de los requisitos legales para la ejecución de los procedimientos. 4. Falta de controles en inspección y vigilancia del cumplimiento de requisitos y otras acciones preventivas. | 1. Afectación en el desarrollo de las actividades misionales. 2. Investigaciones por parte de órganos de control. 3. Perdida de credibilidad institucional | Probable | Catastrófico | Extremo | Reducir | C.19.1 | Profesional SATN cada vez que ingrese un colaborador a la Subdirección se realizará socialización del procedimiento ADMTI-P-006 limitación a la propiedad en los cuales este se apoyara para realizar las actividades, al no existir claridad frente a las actividades a desarrollar, se hará acompañamiento en la ejecución del mismo hasta que exista una correcta implementación. Como evidencia se cuenta con acta y lista de asistencia | Acta de reunión / Listado de asistencia | Profesional SATN | cada vez que ingrese un colaborador a la Subdirección |  | Fuerte | Moderado | Moderado | Débil | Probable | Catastrófico | Extremo | Prevenir | P.19.1 | Verificación aleatoria a las solicitudes, en las cuales las respuesta deben estar ajustadas al procedimiento | Subdirección de Administración de Tierras de la Nación | Efectividad: total de solicitudes / número de solicitudes tramitadas | 100% | [11 empty] | 100%
[10 empty] | C.19.2 | Profesional de la DAT dos veces al años con el fin de verificar el cumplimiento del procedimiento ADMTI-P-006 limitación a la propiedad y a través de la verificación aleatoria de expediente comprobará el cumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento . Al encontrarse inconsistencias se informara al líder equipo y director de la DAT, así mismo se debe generar plan de mejoramiento. Como evidencia se realiza Acta de Reunión. | Acta de reunión | Profesional de la DAT | Dos veces al año |  | Fuerte | Moderado | Moderado
[10 empty] | C.19.3 | Profesional de la DAT dos veces al años con el fin de verificar el cumplimiento del procedimiento ADMTI-P-006 limitación a la propiedad y a través de la verificación aleatoria de expediente comprobará el cumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento . Al encontrarse inconsistencias se informara al líder equipo y director de la DAT, así mismo se debe generar plan de mejoramiento. Como evidencia se realiza Acta de Reunión. | Acta de reunión | Profesional de la DAT | Dos veces al año |  | Débil | Moderado | Débil
Gestión de la Información | 20 | Manipulación o extracción de la información alojada en los servidores o base de datos para beneficio personal o de terceros | Corrupción | 1. Acceso no autorizado a la información. 2. Inadecuada selección de roles por parte de los administradores funcionales. 3. Inadecuado manejo de usuarios y claves de acceso. 4. Sobornos o cohecho 5. Procedimientos desactualizados o inexistentes para el manejo de la información | 1. Investigaciones y sanciones 2. Fuga, revelación o divulgación indebida de información sensible y/o confidencial 3. uso indebido de la información 4. Afectaciones a los derechos ciudadanos al tratamiento de la información. 5. Perdida de la credibilidad institucional. | Posible | Catastrófico | Extremo | Reducir | C.20.1 | Suscribir acuerdo de confidencialidad con los colaboradores que requieran acceso a los sistemas de información administrados por la SSIT. | Acuerdo de confidencialidad firmado por el solicitante y el jefe del área | Técnico asistencial SSIT / Contratista SSIT / Contratistas SG | Del 2 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 |  | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Rara vez | Catastrófico | Extremo | Prevenir | P.20.1 | Sensibilizar a los colaboradores de la ANT, sobre las políticas de seguridad de la información y protección datos personales. | SSIT | Socializaciones y/o capacitaciones realizadas sobre políticas de seguridad de la información o protección de datos personales. | 1 | [9 empty] | 1
[24 empty] | P.20.2 | Generar reportes de usuarios y roles asignados validando la asignación de rol y su estado en los aplicativos (activo o Inactivo) | SSIT | Reportes con validaciones realizadas | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 21 | Vinculación de personal sin cumplimiento de requisitos mínimos en beneficio particular o de un tercero. | Corrupción | 1. Tráfico de influencias. 2. Omisión intencional en la aplicación de criterios definidos en el Manual de Funciones, competencias y requisitos o la modificación de los mismos. 3. No validación de la información aportada por los aspirantes o verificación sesgada de cumplimiento de requisitos de vinculación. | 1. Investigaciones por parte de órganos de control. 2. Perdida de la credibilidad institucional | Probable | Catastrófico | Extremo | Reducir | C.21.1 | Revisión cumplimiento de requisitos del personal que es vinculado a la ANT y a operadores o colaboradores que ejecutan labores de la Agencia | diligenciamiento de la Ficha Técnica en el momento de realizarse la vinculación de personal | Subdirección de Talento Humano | Trimestral |  | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Posible | Catastrófico | Extremo | Prevenir | P.21.1 | Realizar diagnóstico de necesidades de personal de planta | 1. Secretaría General 2. Subdirección de Talento Humano | Documento diagnóstico de necesidades de personal de planta elaborado (Estudio técnico) | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
[10 empty] | C.21.2 | Aplicación de evaluación del desempeño laboral a la totalidad del personal de planta. | Evaluación de desempeño | Subdirección de Talento Humano | Trimestral |  | Moderado | Moderado | Moderado
| 22 | Pérdida de documentación en los expedientes de procesos de investigación disciplinaria, en beneficio del o de los investigados. | Corrupción | Falta del control del expediente disciplinario. | 1. Investigaciones por parte de órganos de control. 2. Perdida de la credibilidad institucional | Posible | Catastrófico | Extremo | Reducir | C.22.1 | Aplicación de Matriz de seguimiento e inventario constante de los expedientes o piezas procesales. | Matriz | 1. Secretaría General 2. Grupo de Control Interno Disciplinario | Trimestral |  | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Improbable | Catastrófico | Extremo | Prevenir | P.22.1 | Implementación de software para el control, gestión y levantamiento de los procesos disciplinarios. | 1. Secretaría General 2. Grupo de Control Interno Disciplinario 3. Infraestructura y Soporte Tecnológico | Software Implementado | 1 | [9 empty] | 1
| 23 | Prescripción deliberada de la acción disciplinaria en favor de los implicados. | Corrupción | Falta del control en los términos de actuación en cada etapa procesal | 1. Investigaciones por parte de órganos de control. 2. Perdida de la credibilidad institucional | Posible | Catastrófico | Extremo | Reducir | C.23.1 | Aplicación de Matriz de seguimiento e inventario constante de los expedientes o piezas procesales. | Matriz | 1. Secretaría General 2. Grupo de Control Interno Disciplinario | Trimestral |  | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Improbable | Catastrófico | Extremo | Prevenir | P.23.1 | Implementación de software para el control, gestión y levantamiento de los procesos disciplinarios. | 1. Secretaría General 2. Grupo de Control Interno Disciplinario 3. Infraestructura y Soporte Tecnológico | Software Implementado | 1 | [9 empty] | 1
| 24 | Pérdida o manipulación de expedientes de historia laboral para beneficio personal o de tercero. | Corrupción | 1. Interés en ocultar o manipular antecedentes laborales 2. Debilidad en la aplicación de controles. 3. Debilidades en la custodia de los expedientes. | 1. Investigaciones por parte de órganos de control. 2. Perdida de la credibilidad institucional | Posible | Catastrófico | Extremo | Reducir | C.24.1 | Digitalización de expedientes laborales | archivos digitales | Subdirección de Talento Humano | Trimestral |  | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Improbable | Catastrófico | Extremo | Prevenir | P.24.1 | Creación de una copia de seguridad digitalizada de cada uno de los expedientes laborales | Subdirección de Talento Humano | Expedientes laborales digitales con copias de seguridad. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Apoyo Jurídico | 25 | Emitir conceptos y viabilidades jurídicas para favorecer intereses propios o de terceros. | Corrupción | 1. Dadivas. 2. Amenazas o presiones indebidas. 3. Exposición del colaborador frente a los terceros interesados. | 1. Expedición de actos contrarios a la normatividad vigente. 2. Perdida de la credibilidad institucional. | Posible | Catastrófico | Extremo | Reducir
| 26 | Aplicación discrecional de normas para favorecer intereses de terceros | Corrupción | 1. Desconocimiento de las normas que rigen el actual de la entidad. 2. Beneficio particulares al determinar los criterios a aplicar. 3. Desconocimiento de la política de prevención del daño antijurídico. | 1. Investigaciones y sanciones. 2. Detrimento patrimonial 3. Perdida de credibilidad institucional | probable | Catastrófico | Extremo | Reducir
| 27 | Dilatar o no ejecutar las acciones de cobro coactivo para favorecer intereses propios o de terceros | Corrupción | 1. Beneficios particulares del colaborador. 2. Desconocimiento del manual de Cobro Coactivo. 3. Presiones indebidas. | 1. Investigaciones y sanciones. 2. Detrimento patrimonial 3. Perdida de credibilidad institucional | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir
| 28 | Orientar la defensa jurídica de la ANT o algunas de sus actuaciones en perjuicio de sus intereses para favorecer a un tercero. | Corrupción | 1. Beneficios particulares del colaborador. 2. Presiones indebidas. | 1. Investigaciones y sanciones. 2. Detrimento patrimonial 3. Perdida de credibilidad institucional | Posible | Catastrófico | Extremo | Reducir
Adquisición de Bienes y Servicios | 29 | Celebración indebida de contratos en beneficio particular o un tercero | Corrupción | 1. Deficiencias en la planeación contractual. 2. Indebida verificación de requisitos. 3. Vicios en la estructuración de los pliegos y términos. 4. Evaluación no objetiva de proveedores. 5. Falta de controles en las firmas y adjudicaciones de contratos. 6. Desconocimiento del procedimiento de contratación de bienes y servicios. | 1. Afectaciones en la prestación de servicios. 2. Detrimento patrimonial. 3. Perdida de la credibilidad institucional. 4. Investigaciones y sanciones. 5. Adquisición de bienes y servicios de mala calidad | Probable | Catastrófico | Extremo | Reducir | C.29.1 | El profesional de contratos analiza la pertinencia de la modalidad de selección a emplear para determinada contratación, los términos y requisitos definidos en los documentos del proceso y verificar que el proceso contractual esté incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad (PAABS), así como el cumplimiento de requisitos y condiciones establecidas por parte de los proveedores. | 1. Lista de chequeos diligenciadas. 2.Registro y control de no conformidades, de acuerdo a las fichas de salida y productos establecidas dentro del proceso de adquisición de bienes y servicios. 3. Respuestas a observaciones. 4.Documentos del proceso ajustados | Coordinador del Grupo Interno de Gestión Contractual. | Cada vez que se realiza una actividad del proceso contractual corresponde ejecutar el control. |  | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Rara Vez | Catastrófico | Extremo | Prevenir | P.29.1 | Verificación de la necesidad u objeto de la contratación dentro del plan anual de adquisiciones de bienes y servicios de la entidad. | Coordinador Grupo de Gestión Contractual Profesionales del Grupo de Gestión Contractual | Base de datos actualizada del Plan Anual de Adquisiciones | 2 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
[24 empty] | P.29.2 | Revisión de la suficiencia y pertinencia de los documentos del proceso en la fase precontractual (ficha técnica, análisis del sector, estudios previos). | Coordinador Grupo de Gestión Contractual Profesionales del Grupo de Gestión Contractual | Totalidad de documentos precontractuales revisados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[24 empty] | P.29.3 | Verificación del cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos en el proceso de selección del contratista o proveedor. | Coordinador Grupo de Gestión Contractual Profesionales del Grupo de Gestión Contractual | Totalidad de requisitos contractuales verificados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 30 | Aprobación informes y pagos de contratistas con conocimiento del incumplimiento del objeto y/o obligaciones contractuales en beneficio particular o de terceros. | Corrupción | 1. Desconocimiento del supervisor de las obligaciones del contratista. 2. Ausencia de revisión minuciosa de las evidencias remitidas en el cumplimiento de obligaciones. 3.Ausencia de lineamientos y controles en la supervisión de contratos. 4. Falta de preparación en el ejercicio de la supervisión. | 1. Investigaciones y sanciones. 2. Detrimento patrimonial 3. Perdida de credibilidad institucional | Probable | Catastrófico | Extremo | Reducir | C.30.1 | El Supervisor del contrato verifica los soportes, documentos, informes y anexos presentados por el contratista para el trámite de cada una de sus cuentas con fines de pago y los coteja frente al objeto y obligaciones contractuales establecidas, a efecto de determinar el nivel de cumplimiento y proceder aprobar los pagos respectivos. | 1. Cuentas presentadas conforme a los procedimientos y formatos establecidos por la entidad. 2. Informes y demás soportes cargados en los aplicativos dispuestos por la entidad para tramitar los pagos. 3. Aval y/o refrendación del supervisor en las cuentas e informes entregados por el contratista. | Jefes de Dependencia y/o Coordinadores de Grupos Interno de Trabajo en su calidad de Supervisores de Contratos en la ANT | Cada vez que se presenta una cuenta con fines de pago para aprobación y visto bueno del Supervisor del contrato corresponde ejecutar el control. |  | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Rara Vez | Catastrófico | Extremo | Prevenir | P.30.1 | Verificación de los informes, productos y demás soportes entregados por el contratista para efectos de pago, como evidencia del cumplimiento de sus obligaciones y el objeto contractual. | Supervisores de Contratos | Informes verificados. Cumple__, No Cumple__. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[24 empty] | P.30.2 | Revisar los soportes y/o certificaciones de pago a la seguridad social, parafiscales, y constatar que los desembolsos solicitados por el contratista tengan correspondencia con la forma de pago y demás requisitos establecidos en el respectivo contrato. | Supervisores de Contratos Equipo Central de Cuentas | Soportes entregados / Total de soportes y requisitos establecidos en el contrato para efectuar cada pago. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[24 empty] | P.30.3 | Solicitud de desarrollo de función de reportes para el aplicativo Klic, que posteriormente permita identificar las devoluciones a las radicaciones de pago de contratistas. | Subdirección Administrativa y Financiera | Solicitud realizada | 1 |  |  | 1
[24 empty] | P.30.4 | Capacitación en temas de: 1. Manual de contratación. 2. Supervisión de contratos | Secretaría General - grupo de gestión contractual | % de cumplimiento del cronograma del Plan de Capacitaciones | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Administración de Bienes y Servicios | 31 | Pérdida o uso indebido de bienes de la ANT para beneficio personal o de tercero. | Corrupción | 1. Falta de ética y honestidad del colaborador. 2. Desconocimiento de los procedimientos de usos de bienes de la ANT. 3. Falta de controles en el préstamo de bienes. | 1. Detrimento patrimonial. 2. Afectaciones a la operación de la Agencia. 3. Aumento de costos en mantenimiento y adquisición de bienes. 4. Investigaciones y sanciones. | Posible | Catastrófico | Extremo | Reducir | C.31.1 | Revisión a las bases de datos de los bienes de la Entidad, con el fin de verificar el estado de los mismos y detectar posibles desviaciones. | Se realizará un informe semestral en donde se indique a detalle la relación de bienes de la ANT. | Almacenista y líder del equipo administrativo. | Semestral |  | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Rara Vez | Catastrófico | Extremo | Prevenir | P.31.1 | Realizar campañas informativas acerca del aplicativo Aranda, sus usos y beneficios. | Subdirección Administrativa y Financiera | Piezas informativas | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| 32 | Pérdida o manipulación de expedientes con información institucional beneficio particular o de un tercero | Corrupción | 1. Ausencia de control sobre expedientes y prestamos. 2. Falta de ética y honestidad del colaborador. | 1. Investigaciones y sanciones. 2. Reprocesos. 3. Perdida de la memoria institucional. 4. Perdida de la credibilidad institucional. | Probable | Catastrófico | Extremo | Reducir | C.32.1 | Verificación de las bases de datos para identificar posibles pérdidas o manipulaciones en el préstamo de expedientes. | Se realizarán informes semestrales en donde quede plasmado el control realizado en las bases de datos, así como el manejo de los hallazgos encontrados y el reporte del estado actual de los préstamos de expedientes. | Líder del grupo de Gestión Documental. | Semestral |  | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Improbable | Catastrófico | Extremo | Prevenir | P.32.1 | Actualización del procedimiento de préstamos de expedientes. | Líder del equipo de Gestión Documental | Procedimiento actualizado | 1 |  |  | 1
Gestión Financiera | 33 | Constitución de obligaciones y/o pagos realizados por la ANT, sin el cumplimiento de requisitos legales, presupuestales y contables, en beneficio de un particular. | Corrupción | 1. Fallas en el control de los requisitos para la causación económica. 2. Falta de lineamientos para la ejecución de pagos. | 1. Detrimento patrimonial. 2. Investigaciones y sanciones. 3. Perdida de la credibilidad institucional. | Casi seguro | Catastrófico | Extremo | Reducir | C.33.1 | Control aleatorio a muestra correspondiente al 5% de los pagos realizados a contratos de prestación de servicios profesionales. | Reporte trimestral en donde se evidencia: en primer lugar, la base de datos de donde se toma la muestra aleatoria de pagos y en segundo lugar un informe con los números de radicados y un indicador de cumplimiento según la auditoría realizada. | Subdirección Administrativa y Financiera (Líderes del equipo financiero) | Trimestral |  | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Probable | Catastrófico | Extremo | Prevenir | P.33.1 | Socialización del procedimiento de pagos y lista de chequeo. | Subdirección Administrativa y Financiera | Jornadas de socialización realizadas. | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1