## 1. GESTIÓN DEL RIESGO
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2019
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 2 Abril de 2019 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 3 Agosto de 2019
| Componente | Subcomponente | No | Actividades | Ponderación de Actividad | Indicador | Responsable | Meta o producto | Programador de Actividades
[9 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 1.1: Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1 | Fortalecer la política de administración de riesgos de la Entidad | 100% | Documento de recomendaciones de mejora a la gestión del riesgo | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | 1 | bar: Programador de Actividades Dic
|  | Subcomponente 1.2: Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción | 2 | Construir el Mapa de Riesgos de Corrupción de la ANT | 100% | Mapa de Riesgos de corrupción elaborado | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras Oficina de Planeación y demás dependencias | 100% | Programador de Actividades En: 100%
|  | Subcomponente 1.3: Consulta y Divulgación | 3 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción para consideración de la Ciudadanía y colaboradores de la ANT | 100% | Mapa de Riesgos de corrupción publicado | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras Oficina de Planeación | 100% | Programador de Actividades En: 100%
|  | Subcomponente 1.4: Monitoreo y Revisión | 4 | Monitorear permanentemente las actividades preventivas incorporadas al Mapa de Riesgos de Corrupción. | 100% | N° de actividades documentadas de la gestión de AUTO-MONITOREO a las actividades preventivas del mapa de riesgos de corrupción | Todas las dependencias | 3 | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Dic

## 2. TRÁMITES
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2019
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 2 Abril de 2019 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 3 Agosto de 2019
| Componente | Subcomponente | No | Actividades | Ponderación de Actividad | Indicador | Responsable | Meta o producto | Programador de Actividades
[9 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Componente 2: Racionalización de Trámites | NA | 1 | Inscripción en el SUIT de trámites identificados | 100% | Trámites Publicados en SUIT | Oficina de Planeación | 1 | bar: Programador de Actividades Nov

## 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2019
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 2 Abril de 2019 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 3 Agosto de 2019
| Componente | Subcomponente | No | Actividades | Ponderación de Actividad | Indicador | Responsable | Meta o producto | Programador de Actividades
[9 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Componente 3: Rendición de cuentas | 3.1 iInformación de calidad y en lenguaje comprensible | 1 | Actualización de la caracterización ciudadana y de grupos de interés | 100% | Documento Actualizado | Secretaria General | 2 | bar: Programador de Actividades Mar; Programador de Actividades Sep
|  | 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2 | Establecer y divulgar el cronograma que identifique y define los espacios de dialogo presenciales, y los mecanismos virtuales complementarios , que utilizaran para rendir cuentas sobre los temas de interés priorizados , así como de la gestión general de la Entidad | 100% | Cronograma publicado | Oficina de Planeación Dirección General (Oficina de Comunicaciones) | 1 | bar: Programador de Actividades Mar
|  |  | 3 | Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizaran en toda la Entidad que contenga( actividades realizadas, grupos de interés involucrados, temas o metas institucionales asociadas a las actividades de rendición de cuentas, observaciones, y recomendaciones de los grupos de interés , resultados de la participación y compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía | 100% | Formato establecido | Oficina de Planeación Dirección General (Oficina de Comunicaciones) | 1 | bar: Programador de Actividades Mar
|  |  | 4 | Diseñar la estrategia para la rendición de cuentas de la Entidad. | 100% | Estrategia formulada | Dirección General (Oficina de Comunicaciones) Oficina de Planeación | 1 | bar: Programador de Actividades Mar
|  |  | 5 | Realizar Audiencia pública de rendición de cuentas con la activa participación de grupos de Interés, gremios, organizaciones y ciudadanía en general | 100% | Audiencia pública realizada | Dirección General (Oficina de Comunicaciones) Oficina de Planeación | 1 | bar: Programador de Actividades Sep
|  |  | 6 | Ejecutar la estrategia para la rendición de cuentas de la Entidad | 100% | Estrategia ejecutada | Dirección General (Oficina de Comunicaciones) Oficina de Planeación | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 3.3 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 7 | Aplicar autodiagnóstico del estado de la Rendición de Cuentas de la Entidad | 100% | Autodiagnóstico aplicado | Oficina de Planeación | 1 | bar: Programador de Actividades Abr
|  |  | 8 | Autoevaluar la estrategia para la rendición de cuentas de la Entidad. | 100% | Autoevaluación realizada | Dirección General (Oficina de Comunicaciones) Oficina de Planeación | 1 | bar: Programador de Actividades Sep
|  |  | 9 | Realizar la evaluación de la Audiencia Pública | 100% | Audiencia pública evaluada | Oficina de Control Interno | 1 | bar: Programador de Actividades Oct

## 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2019
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 2 Abril de 2019 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 3 Agosto de 2019
| Componente | Subcomponente | No | Actividades | Ponderación de Actividad | Indicador | Responsable | Meta o producto | Programador de Actividades
[9 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1 | Seguimiento y evaluación del impacto de la estrategia de servicio al ciudadano | 100% | Evaluación del impacto realizada | Oficina de Planeación | 1 | bar: Programador de Actividades Nov
|  |  | 2 | Actualizar y socializar, los resultados de la estrategia de servicio al ciudadano | 100% | Estrategia actualizada y socializada | Secretaria General | 100% | Programador de Actividades Jun: 50%; Programador de Actividades Nov: 50%
|  |  | 3 | Evaluar la atención a las peticiones allegadas a la Agencia | 100% | Informe de evaluación a la atención de las peticiones allegadas a la Agencia | Oficina de Control Interno | 2 | bar: Programador de Actividades Mar; Programador de Actividades Sep
|  | 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4 | Ejecutar el plan de choque definido para la atención de PQRSD en la ANT | 50% | (%) Porcentaje de PQRD atendidas/ Porcentaje de PQRD radicados en 2017 | Secretaria General | 100% | Programador de Actividades Jul: 100%
[5 empty] | 50% | (%) Porcentaje de PQRD atendidas/ Porcentaje de PQRD radicados en 2018 | Secretaria General | 80% | Programador de Actividades Dic: 80%
|  |  | 5 | Implementar estrategia para atender el rezago de la ANT | 100% | Plan con metas e indicadores y cronograma elaborado | Secretaria General | 1 | bar: Programador de Actividades Mar
|  |  | 6 | Realizar seguimiento y monitoreo del Centro de Contacto al Ciudadano. | 100% | Seguimientos y monitoreos realizados | Secretaria General | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1
|  |  | 7 | Fortalecer la capacitación de las personas que atienden público en temas misionales de la ANT y atención al ciudadano | 100% | Socializaciones realizadas en Unidades de Gestión Territorial o Puntos de Atención de Tierras | Secretaria General | 11 | bar: Programador de Actividades Feb to Programador de Actividades Dic
|  |  | 8 | Incluir en la estrategia de atención al ciudadano un mecanismo de atención diferencial | 100% | Mecanismo de atención diferencial incluido | Secretaria General | 1 | bar: Programador de Actividades Nov
|  | Subcomponente 4.3: Talento Humano | 9 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación, actividades de formación de sensibilización en los siguientes temas: cultura del servicio, enfoque diferencial, lenguaje claro, Riesgos de Corrupción, faltas disciplinarias y tratamiento de conflictos. | 100% | Plan institucional de capacitación elaborado | Secretaria General | 1 | bar: Programador de Actividades Feb
|  |  | 10 | Difusión del Código de Integridad y Buen Gobierno de la ANT | 100% | Campañas de difusión | Secretaria General | 3 | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Oct
|  | Subcomponente 4.4 Normativo y Procedimental | 11 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad en las respuestas de PQRSD y sanciones disciplinarias y judiciales. | 100% | Campañas informativas realizadas | Secretaria General | 4 | bar: Programador de Actividades Mar; Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Oct
|  |  | 12 | Optimizar el sistema ORFEO para mejorar la gestión de los requerimientos de acuerdo a las solicitudes realizadas por las dependencias | 100% | Número de ajustes realizados a ORFEO/ Número de solicitudes de ajustes recibidas | Secretaria General | 80% | Programador de Actividades Oct: 80%
|  |  | 13 | Elaborar informes de PQRSD por dependencia - último trimestre 2018 al tercer trimestre 2019. (número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas, tiempo de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información | 100% | Informes de PQRSD elaborados | Secretaria General | 4 | bar: Programador de Actividades En; Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Oct
|  | Subcomponente 4.5: Relacionamiento con el ciudadano | 14 | Actualizar la caracterización ciudadana de acuerdo a las recomendaciones realizadas por la OIGT, que permita generar respuestas efectivas a la población beneficiaria | 100% | Documento de caracterización actualizado | Secretaria General | 2 | bar: Programador de Actividades Mar; Programador de Actividades Sep
|  |  | 15 | Implementar encuestas de satisfacción del servicio por parte de los ciudadanos y realizar monitoreo de manera periódica a los resultados | 100% | Encuestas implementadas | Secretaria General | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1
|  |  | 16 | Elaborar mecanismos impresos de difusión de los servicios ofertados por la Agencia y medios para acceder a estos. | 100% | Material de difusión de oferta de servicios elaborado e impreso | Dirección General (Oficina Comunicaciones) | 4 | bar: Programador de Actividades Mar; Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Sep; Programador de Actividades Dic

## 5. TRANSPARENCIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2019
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 2 Abril de 2019 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 3 Agosto de 2019
| Componente | Subcomponente | No | Actividades | Ponderación de Actividad | Indicador | Responsable | Meta o producto | Programador de Actividades
[9 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información | Subcomponente 1 : Transparencia Activa | 1 | Publicar el Informe de Gestión de la Vigencia 2018 y el Plan de Acción Anual de la vigencia 2019 | 100% | Documentos publicados | Oficina de Planeación | 2 | Programador de Actividades En: 2
|  |  | 2 | Solicitar publicación de los Planes de mejoramiento suscritos por la Agencia | 100% | Porcentaje de Planes de mejoramiento publicados | Oficina de Control Interno | 100% | Programador de Actividades En: 100%; Programador de Actividades Mar: 100%; Programador de Actividades Jun: 100%; Programador de Actividades Jul: 100%; Programador de Actividades Sep: 100%; Programador de Actividades Dic: 100%
|  |  | 3 | Publicar la Distribución presupuestal de los proyectos de Inversión de la vigencia 2019 | 100% | Documento Publicado | Oficina de Planeación | 1 | bar: Programador de Actividades Feb
|  |  | 4 | Publicar el presupuesto desagregado de la vigencia 2019 | 100% | Documento Publicado | Secretaria General Oficina de Planeación | 1 | bar: Programador de Actividades Feb
|  |  | 5 | Publicar la ejecución presupuestal histórica (diciembre 2018 y enero-noviembre 2019) | 100% | Ejecución presupuestal publicada | Secretaria General | 11 | bar: Programador de Actividades En to Programador de Actividades Nov
|  |  | 6 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2019 | 100% | PAAB Actualizado y publicado | Secretaria General | 1 | bar: Programador de Actividades En
|  |  | 7 | Actualizar y publicar semestralmente el directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas de la vigencia 2019 | 100% | % de actualización del directorio | Secretaria General | 100% | Programador de Actividades Jun: 100%; Programador de Actividades Dic: 100%
|  |  | 8 | Publicar los trámites y servicios de la Entidad con los siguientes Ítems (norma, costos, ruta de atención, formatos y formularios requeridos) y su respectivo vinculo al SUIT | 100% | Trámites publicados | Oficina de Planeación Subdirección de Sistemas de Información | 1 | bar: Programador de Actividades Nov
|  |  | 9 | Publicar estudios e investigaciones | 100% | publicaciones en la página web/estudios e investigaciones realizadas | Todas las dependencias | 100%
|  |  | 10 | Publicar contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con compras, funcionamiento e inversión, obras públicas, bienes adquiridos, arrendados, contratos de prestación de servicios con personas naturales y plazos de cumplimiento de los contratos. Con el número de referencia al Secop II (ley 1712 de 2014) | 100% | Porcentaje de contrataciones adjudicadas | Secretaria General | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 11 | Publicar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 100% | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | 1 | bar: Programador de Actividades En
|  |  | 12 | Publicar procesos y procedimientos adoptados por la Agencia | 100% | Procedimientos publicados en la página web / Total procedimientos publicados en la Intranet | Oficina de Planeación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 13 | Actualizar y publicar la política de comunicaciones de la ANT | 70% | Politica actualizada | Dirección General (Oficina Comunicaciones) | 1 | bar: Programador de Actividades Mar
[5 empty] | 30% | Politica publicada |  | 1 | bar: Programador de Actividades Jun
|  |  | 14 | Publicar contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas (ley 1712 de 2014) | 100% | Documentos publicados | Oficina de Planeación Secretaria General Oficina Jurídica | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 15 | Publicar normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las áreas misionales de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño. (ley 1712 de 2014) | 100% | (%) Información publicada | Secretaria General | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 16 | Solicitar publicación de los Informes de resultados a la evaluación de la gestión institucional | 100% | Porcentaje de informes publicados | Oficina de Control Interno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 17 | Actualizar Manual de supervisión contractual (ley 1712 de 2014) | 100% | Manual actualizado | Secretaria General | 1 | bar: Programador de Actividades Jun
|  |  | 18 | Publicar procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, (ley 1712 de 2014) | 100% | Procedimiento,lineamientos y o politicas publicadas | Secretaria General | 2 | bar: Programador de Actividades May; Programador de Actividades Oct
|  |  | 19 | Publicar todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones con número de referencia a Secop 2 (ley 1712 de 2014) | 100% | % de información publicada | Secretaria General | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Subcomponente 2: Transparencia Pasiva | 20 | Publicar informes de PQRSD de la ANT (numero de solicitudes recibidas, numero de solicitudes trasladadas, tiempo de respuesta a cada solicitud, numero de solicitudes en las que se negó el acceso a la información (ley 1712 de 2014) | 100% | Informes de PQRSD publicados | Secretaria General | 3 | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Oct
|  | Subcomponente 3: Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 21 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información, Registro de Publicaciones, Activos de Información e Índice de Información clasificada y reservada (ley 1712 de 2014) | 100% | % Porcentaje de instrumentos actualizados | Subdirección de Sistemas de Información | 100% | Programador de Actividades Sep: 100%
|  |  | 22 | Crear el plan de seguridad y privacidad de la información | 100% | Plan de seguridad y privacidad | Subdirección de Sistemas de Información | 1 | bar: Programador de Actividades Jun
|  |  | 23 | Actualizar datos abiertos (en concordancia con los términos de la ley 1712 de 2014 y el Manual de Gobierno en Línea) | 100% | Conjunto de datos actualizados | Subdirección de Sistemas de Información | 1 | bar: Programador de Actividades Abr
|  |  | 24 | Implementar el Programa de Gestión Documental | 100% | % porcentaje de implementación del PGD vigencia 2019 | Secretaria General | 70% | Programador de Actividades Dic: 70%
|  |  | 25 | Publicar Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo General de la Nación. | 100% | Documento de Tablas de Retención Públicadas | Secretaria General | 1 | bar: Programador de Actividades Oct
|  |  | 26 | Diseñar e implementar encuesta de satisfaccion del publico, frente a informacion publicada en pagina web en cumplimiento de Ley de Transparencia | 100% | Encuesta de Santisfacciòn - Pagina web/ Secciòn de Transparencia | Subdirección de Sistemas de Información | 1 | bar: Programador de Actividades Jul
|  | Subcomponente 4: Criterio Diferencial de Accesibilidad | 27 | Incluir en la estrategia de atención al ciudadano un mecanismo de atención diferencial | 100% | Mecanismo de atención diseñado | Secretaria General | 1 | bar: Programador de Actividades Jul
|  | Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso o la Información Pública | 28 | Elaborar una matriz que muestre el estado de cumplimiento frente a lo requerido en la Ley de Transparencia 2019 | 100% | Matriz de seguimiento elaborada y actualizada | Subdirección de Sistemas de Información | 1 | bar: Programador de Actividades Abr

## 6. INICIATIVAS ADICIONALES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2019
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 2 Abril de 2019 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 3 Agosto de 2019
| Componente | Subcomponente | No | Actividades | Ponderación de Actividad | Indicador | Responsable | Meta o producto | Programador de Actividades
[9 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| 6 Iniciativas Adicionales | NA | 1 | Elaborar un (1) informe con recomendaciones de mejora del PAAC - 2019. | 100% | Informe elaborado | Oficinal del Inspector de la Gestión de Tierras | 1 | bar: Programador de Actividades Mar
|  |  | 2 | Realizar sensibilización del Código de ética del Auditor | 100% | Actividades de sensibilización realizadas | Oficina de Control Interno | 2 | bar: Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Dic
|  |  | 3 | Crear el plan de tratamientos de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 100% | Plan de tratamiento de riesgos creado | Subdirección de Sistemas de Información | 1 | bar: Programador de Actividades Nov