## 1. GESTIÓN DEL RIESGO
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2024
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 2 Abril de 2019 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO BORRADOR PARA OBSERVACIONES CIUDADANAS (Documento en construcción literal K artículo 6 de la Ley 1712 de 2014) Vigencia 2024 - Versión 1 Enero de 2024
| Componente | Subcomponente | No | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades
[9 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Socializar política y procedimiento para la Administración de riesgos | 10 | Boletínes informativos en la Intranet Institucional | (Boletín publicado en Intranet x 100) / Boletines programados | OFICINA DE PLANEACIÓN | bar: Programador de Actividades Feb to Programador de Actividades Nov
|  |  | 1.1.2 | Capacitar en la política y procedimiento para la Administración de riesgos | 3 | Capacitaciones dictadas al personal de la ANT, en el marco de Plan Institucional de capacitación - PIC | (Capacitaciones realizadas x 100) / capacitaciones programadas | OFICINA DE PLANEACIÓN | bar: Programador de Actividades Mar; Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Sep
|  |  | 1.1.3 | Socializar la política de administración de riesgos a las y los colaborares las Unidades de Gestión Territorial UGT | 32 | Jornadas de Socialización | Numero de jornadas de socializacion programadas/numero de jornadas programas | UGT AMAZONAS - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT ANTIOQUIA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT ARAUCA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT ATLANTICO - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT BOLIVAR - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT BOYACA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT CALDAS - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT CAQUETA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT CASANARE - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT CAUCA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT CESAR - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT CHOCO - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT CORDOBA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT CUNDINAMARCA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT GUAINIA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT GUAVIARE - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT HUILA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT LA GUAJIRA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT MAGDALENA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT META - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT NARIÑO - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT NORTE DE SANTANDER - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT PUTUMAYO - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT QUINDIO - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT RISARALDA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT SAN ANDRES - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT SANTANDER - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT SUCRE - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT TOLIMA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT VALLE DEL CAUCA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT VAUPES - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT VICHADA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
|  | 1.2 Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024 de la ANT | 1 | Documento de solicitud de aprobación de Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024. | Número de Documento de solicitud de aprobación de versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024 elaborado. / Número de documentos programados | OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS - Profesional designado | bar: Programador de Actividades En
|  |  | 1.2.2 | Tramitar los ajustes solicitados por las dependencias a la versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Documento de solicitud de aprobación de modificaciones a la versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024. | Número de Documento de solicitud de aprobación de modificaciones a la versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024 elaborado / Número de documentos programados | OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS - Profesional designado | bar: Programador de Actividades Jul
|  | 1.3 Consulta y Divulgación | 1.3.1 | Publicar el borrador del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024 para observaciones de la ciudadanía | 1 | Documento borrador de Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024. | Numero de Documento borrador de Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024 publicado / Numero de documentos que deben ser publicados programados | OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS - Profesional designado | bar: Programador de Actividades En
|  |  | 1.3.2 | Socializar con los colaboradores de la ANT el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024 | 2 | Sesiones de socialización | Número de sesiones de socialización realizadas / Número de sesiones programadas | OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS - Profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb to Programador de Actividades Mar
|  |  | 1.3.3 | Socializar con la ciudadanía el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024 | 1 | Mecanismo de socialización | Número de mecanismo de socialización implementados / Número de mecanismo programado | OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS - Profesional designado | bar: Programador de Actividades Mar
|  | 1.4 Monitoreo y Revisión | 1.4.1 | Monitorear el reporte de materialización de riesgos, ejecución de actividades de control y cumplimiento de acciones preventivas del Mapa de Riesgos de Corrupción | 10 | Comunicaciones de Alerta de monitoreo al reporte de riesgos de corrupción. | Número de comunicaciones de Alerta de monitoreo al reporte de riesgos de corrupción realizadas / Número de comunicaciones programadas | OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS - Profesional designado | bar: Programador de Actividades Mar to Programador de Actividades Dic
|  | 1.5 Seguimiento | 1.5.1 | Efectuar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción | 3 | Memorando remisorio de informe y publicación pagina web | Programados Vs Ejecutado | OFICINA DE CONTROL INTERNO – Jefe de Oficina | bar: Programador de Actividades En; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Sep

## 2. TRÁMITES
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2024
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 2 Abril de 2019 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO BORRADOR PARA OBSERVACIONES CIUDADANAS (Documento en construcción literal K artículo 6 de la Ley 1712 de 2014) Vigencia 2024 - Versión 1 Enero de 2024
| Componente | Fases | No | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades
[9 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 2.1 Identificación de trámites | 2.1.1 | Realizar mesa de trabajo con Equipo servicio al ciudadano, Subdirección de Sistemas de Información de Tierras y Oficina de Planeación, para definir los mejores canales de socialización del trámite RESO en las UGT. | 1 | Mesas de trabajo con resultados y decisiones | (Mesas de trabajo realizadas x 100) / Mesas de trabajo programadas | OFICINA DE PLANEACIÓN | bar: Programador de Actividades Feb
|  |  | 2.1.2 | Socializar la política de Racionalización de trámites al personal de la ANT | 8 | Boletínes informativos en la Intranet Institucional | (Boletín publicado en Intranet x 100) / Boletines programados | OFICINA DE PLANEACIÓN | bar: Programador de Actividades Mar to Programador de Actividades Oct
|  |  | 2.1.3 | Capacitar en la política de racionalización de trrámites liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública | 2 | Capacitaciones dictadas al personal de la ANT, en el marco de Plan Institucional de capacitación - PIC | (Capacitaciones realizadas x 100) / Capacitaciones realizadas | OFICINA DE PLANEACIÓN | bar: Programador de Actividades May; Programador de Actividades Jul
|  |  | 2.1.4 | Realizar mesas de trabajo con los responsables de los procesos, para identificar trámites en el marco de la implementación del rediseño institucional, | 2 | Mesas de trabajo con resultados y decisiones sobre la identificación de nuevos trámites. | (Mesas de trabajo realizadas x 100) / Mesas de trabajo programadas | OFICINA DE PLANEACIÓN | Programador de Actividades Ago: 2
|  |  | 2.1.5 | Identificar la posibilidad de tramitar un nuevo trámite con enfoque etnico diferencial que se registrará en el SUIT. | 1 | Mesa de trabajo para identificar nuevo trámite de la DAE a registrar en el SUIT | Número de mesas de trabajo realizadas/ número de mesas de trabajo programadas | DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS | bar: Programador de Actividades Abr
|  | 2.2 Priorización de trámites | 2.2.1 | Realizar identificación para priorización de trámites con posibilidad de racionalizar, en el marco de la implementación del rediseño institucional. | 1 | Mesa de trabajo con resultados y decisiones sobre la priorización de trámites a racionalizar. | (Mesa de trabajo x 100 ) / Mesas de trabajo programadas | OFICINA DE PLANEACIÓN | bar: Programador de Actividades Oct
|  |  | 2.2.2 | Remitir a la Oficina de Planeación el trámite identificado para registrar en el SUIT | 1 | Memorando enviado a la Oficina de Planeación con la identificación del trámite a registrar en el SUIT | Número de memorandos enviados/número de memorandos programados. | DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS | bar: Programador de Actividades May
|  | 2.3 Racionalización de trámites | 2.3.1 | Realizar propuesta de racionalización de trámite priorizado, en el marco de la implementación del rediseño institucional. | 1 | Mesa de trabajo con resultados y decisiones sobre la racionalización de trámites seleccionados. | (Mesa de trabajo x 100 ) / Mesas de trabajo programadas | OFICINA DE PLANEACIÓN | bar: Programador de Actividades Nov
|  |  | 2.3.2 | Elaborar la manifestación del impacto regulatorio para el registro del tramite en el SUIT | 1 | Documento elaborado de la manifestación del impacto regulatorio | Número de documentos de impacto regulatorio elaborados/número de documentos de impacto regulatorio programados | DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS | bar: Programador de Actividades Jul
|  |  | 2.3.3 | Elaborar el proyecto de acto administrativo del trámite identificado para registro en el SUIT | 1 | Proyecto de resolución elaborado del acto administrativo del trámite identificado | Número de proyectos de actos adminstrativos del trámite identificado elaborados/Número de proyectos de actos adminstrativos del trámite identificado programados | DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS | bar: Programador de Actividades Ago
|  |  | 2.3.4 | Gestionar viabilidad jurídica del trámite identificado para registrar en el SUIT | 1 | Memorando enviado a Oficina Jurídica para gestionar viabilidad jurídica del trámite identificado para registrar en el SUIT | Número de memorandos enviados a la Oficina Jurídica para gestionar viabilidad jurídica del trámite identificado para registrar en el SUIT elaborado/Número de memorandos enviados a la Oficina Jurídica para gestionar viabilidad jurídica del trámite identificado para registrar en el SUIT programados. | DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS | bar: Programador de Actividades Sep

## 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2024
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 2 Abril de 2019 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO BORRADOR PARA OBSERVACIONES CIUDADANAS (Documento en construcción literal K artículo 6 de la Ley 1712 de 2014) Vigencia 2024 - Versión 1 Enero de 2024
| Componente | Subcomponente | No | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades
[9 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| 3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Elaborar informe individual de rendición de cuentas para la implementación de la Paz con la gestión de la ANT | 1 | Informe publicado en web - Transparencia | ( Informe publicado x 100 / Informes programados | OFICINA DE PLANEACIÓN | bar: Programador de Actividades Abr
|  |  | 3.1.2 | Produccir y documentar información de la gestión de la ANT al cumplimiento del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz PMI | 4 | Informes | ( Informe elaborados x 100 / Informes programados | OFICINA DE PLANEACIÓN | bar: Programador de Actividades En; Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Oct
|  |  | 3.1.3 | Conformar equipo líder de Rendición de Cuentas de la gestión institucional de la ANT de la vigencia 2023 | 1 | Equipo conformado | 1 equipo conformado/1 equipo programado | OFICINA DE PLANEACIÓN | bar: Programador de Actividades Feb
|  |  | 3.1.4 | Diseñar estrategia de Rendición de Cuentas con enfoque de género y diferencial de la ANT de la vigencia 2023 | 1 | Estrategia publicada en pagina web ANT | (Estrategia publicada en web x 100) / estrategia programada | OFICINA DE PLANEACIÓN | bar: Programador de Actividades Mar
|  |  | 3.1.5 | Establecer y publicar cronograma de rendición de cuentas de la ANT de la vigencia 2023 | 1 | Cronograma publicado página web de ANT | ( Cronogramas publicado x 100 / Cronogramas programados | OFICINA DE PLANEACIÓN, y DIRECCIÓN GENERAL- Equipo de Comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
|  |  | 3.1.6 | Construir y publicar el cronograma de rendición de cuentas de la gestión institucional de la vigencia 2023 de las Unidades de Gestión Territorial. | 32 | Cronogramas elaborados y publicados | N° de cronogramas públicados / N° de Cronogramas programados | UGT AMAZONAS - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT ANTIOQUIA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT ARAUCA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT ATLANTICO - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT BOLIVAR - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT BOYACA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT CALDAS - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT CAQUETA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT CASANARE - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT CAUCA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT CESAR - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT CHOCO - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT CORDOBA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT CUNDINAMARCA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT GUAINIA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT GUAVIARE - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT HUILA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT LA GUAJIRA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT MAGDALENA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT META - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT NARIÑO - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT NORTE DE SANTANDER - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT PUTUMAYO - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT QUINDIO - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT RISARALDA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT SAN ANDRES - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT SANTANDER - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT SUCRE - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT TOLIMA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT VALLE DEL CAUCA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT VAUPES - Lídero enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
UGT VICHADA - o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Mar
|  |  | 3.1.7 | Publicar boletines sobre avances de la gestión misional de la ANT en los canales digitales de la entidad: https://www.ant.gov.co/prensa/noticias/ | 4 | Boletines de avances de la gestión misional de la ANT en los diferentes territorios de Colombia. | (Boletines publicados x 100 / Boletines programados) | DIRECCIÓN GENERAL – Equipo de Comunicaciones. | bar: Programador de Actividades Mar; Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Sep; Programador de Actividades Dic
|  | 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la gestión de la ANT en la vigencia 2023 | 1 | Audiencia pública realizada | (Audiencia pública realizada x 100 / Audiencia pública programada) | DIRECCIÓN GENERAL – Equipo de Comunicaciones. | bar: Programador de Actividades Jun
|  |  | 3.2.2 | Ejecutar mecanismos de Rendición de Cuentas sobre la gestión de las Unidades de Gestión Territorial en la vigencia 2023 | 32 | Mecanismos de Rendición de cuentas ejecutados | Número de mecanismos de rendición de cuentas ejecutados / Número de mecanismos de rendición de cuentas programados | UGT AMAZONAS - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT ANTIOQUIA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT ARAUCA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT ATLANTICO - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT BOLIVAR - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT BOYACA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CALDAS - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CAQUETA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CASANARE - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CAUCA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CESAR - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CHOCO - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CORDOBA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CUNDINAMARCA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT GUAINIA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT GUAVIARE - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT HUILA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT LA GUAJIRA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT MAGDALENA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT META - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT NARIÑO - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT NORTE DE SANTANDER - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT PUTUMAYO - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT QUINDIO - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT RISARALDA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT SAN ANDRES - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT SANTANDER - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT SUCRE - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT TOLIMA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT VALLE DEL CAUCA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT VAUPES - Lídero enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT VICHADA - o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
|  | 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1 | Diseñar y divulgar campañas sobre la importancia de la Rendición de Cuentas dirigida a los funcionarios y contratistas de la ANT. | 2 | Campañas informativas | (Campañas divulgadas x 100 / Campañas programadas) | DIRECCIÓN GENERAL – Equipo de Comunicaciones. | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul
|  |  | 3.3.2 | Diseñar y divulgar campañas sobre la importancia de la Rendición de Cuentas dirigida a la ciudadanía. | 4 | Campañas informativas | (Campañas divulgadas x 100 / Campañas programadas) | DIRECCIÓN GENERAL – Equipo de Comunicaciones. | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades Abr to Programador de Actividades Jun
|  |  | 3.3.3 | Socializar importancia de la rendición de cuentas y del MURC | 1 | Sesión de socialización realizada | (Sesiones de socialización realizadas x 100) / Sesiones programadas | OFICINA DE PLANEACIÓN | bar: Programador de Actividades Mar
|  | 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Actualizar autodiagnóstico de rendición de cuentas, dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública | 2 | Autodiagnóstico actualizado | Autodiagnóstico actualizado/ lineamientos dados en la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | OFICINA DE PLANEACIÓN | bar: Programador de Actividades Mar; Programador de Actividades Jun
|  |  | 3.4.2 | Publicar informe de Rendición de Cuentas de la ANT. | 1 | Informe publicado en web - Transparencia | Informe Publicado/ Informe programado | OFICINA DE PLANEACIÓN | bar: Programador de Actividades Ago
|  |  | 3.4.3 | Publicar peticiones resultado de la Audiencia Pública, de la ANT | 1 | Publicaciones de peticiones y respuestas de Audiencia Pública | Publicaciones de peticiones y respuestas de Audiencia Pública/ Solicitudes de respuesta a peticiones ciudadanas | OFICINA DE PLANEACIÓN | bar: Programador de Actividades Ago
|  |  | 3.4.4 | Publicar informe de respuestas a peticiones resultado de los mecanismos de Rendición de Cuentas de las Unidades de Gestión Territorial. | 32 | Informes publicados | Número de informes publicados / N° de informes programados | UGT AMAZONAS - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT ANTIOQUIA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT ARAUCA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT ATLANTICO - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT BOLIVAR - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT BOYACA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT CALDAS - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT CAQUETA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT CASANARE - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT CAUCA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT CESAR - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT CHOCO - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT CORDOBA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT CUNDINAMARCA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT GUAINIA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT GUAVIARE - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT HUILA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT LA GUAJIRA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT MAGDALENA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT META - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT NARIÑO - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT NORTE DE SANTANDER - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT PUTUMAYO - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT QUINDIO - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT RISARALDA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT SAN ANDRES - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT SANTANDER - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT SUCRE - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT TOLIMA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT VALLE DEL CAUCA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT VAUPES - Lídero enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT VICHADA - o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago

## 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2024
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 2 Abril de 2019 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO BORRADOR PARA OBSERVACIONES CIUDADANAS (Documento en construcción literal K artículo 6 de la Ley 1712 de 2014) Vigencia 2024 - Versión 1 Enero de 2024
| Componente | Subcomponente | No | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades
[9 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Actualizar el protocolo de atención y servicio al ciudadano | 1 | Protocolo actualizado | # de documentos actualizados / # de documentos programados | SECRETARÍA GENERAL | bar: Programador de Actividades Jun
|  |  | 4.1.2 | Socializar el protocolo de atención y servicio al ciudadano | 1 | Protocolo socializado | # de socializaciones realizadas / # de socializaciones programados | SECRETARÍA GENERAL | bar: Programador de Actividades Ago
|  |  | 4.1.3 | Actualizar la caracterización de la ciudadanía y grupos de valor. | 1 | Caracterización actualizada y publicada | # de documentos actualizados / # de documentos programados | SECRETARÍA GENERAL | bar: Programador de Actividades Jun
|  |  | 4.1.4 | Socializar a caracterización de la ciudadanía y grupos de valor. | 1 | Caracterización socializada | # de socializaciones realizadas / # de socializaciones programados | SECRETARÍA GENERAL | bar: Programador de Actividades Ago
|  |  | 4.1.5 | Elaborar documento de caracterización ciudadana y de grupos de interés con enfoque territorial. | 32 | Documento de caracterización ciudadana y grupos de interés departamental | Número de documentos elaborados / número de documentos programados | UGT AMAZONAS - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT ANTIOQUIA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT ARAUCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT ATLANTICO - profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT BOLIVAR - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT BOYACA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CALDAS - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CAQUETA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CASANARE - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CAUCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CESAR - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CHOCO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CORDOBA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CUNDINAMARCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT GUAINIA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT GUAVIARE - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT HUILA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT LA GUAJIRA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT MAGDALENA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT META - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT NARIÑO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT NORTE DE SANTANDER - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT PUTUMAYO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT QUINDIO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT RISARALDA - Líder oprofesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT SAN ANDRES - Líder oprofesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT SANTANDER - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT SUCRE - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT TOLIMA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT VALLE DEL CAUCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT VAUPES - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT VICHADA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
|  | 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Continuar con la adecuación de los canales de atención para garantizar la accesibilidad por parte de la ciudadanía. | 2 | Informes de seguimiento de las mejoras a los canales de atención. | # de informes reportados / # de informes programados | SECRETARÍA GENERAL | bar: Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Dic
|  |  | 4.2.2 | Realizar el seguimiento a la ejecución del servicio analizando los resultados obtenidos de la Asesoría y Orientación al Ciudadano estableciendo las recomendaciones respectivas. | 11 | Informes de seguimiento elaborados | # de informes reportados / # de informes programados | SECRETARÍA GENERAL | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1
|  |  | 4.2.3 | Sensibilizar a los contratistas y funcionarios de la ANT sobre los canales de atención | 2 | Sensibilizaciones realizadas | # de socializaciones realizadas / # de socializaciones programados | SECRETARÍA GENERAL | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Oct
|  | 4.3 Talento Humano | 4.3.1 | Fortalecer la capacitación de los agentes en temas misionales de la ANT y servicio al ciudadano | 3 | Realizar socializaciones a los agentes de servicio al ciudadano | # de socializaciones realizadas / # de socializaciones programados | SECRETARÍA GENERAL SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Oct
|  |  | 4.3.2 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación, actividades de sensibilización para el mejoramiento del servicio al ciudadano, accesibilidad e inclusión. | 1 | Plan institucional de capacitación elaborado con la inclusión de las actividades | # de planes formulados/ # de planes aprobados y publicados | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | bar: Programador de Actividades En
|  |  | 4.3.3 | Realizar actividades de difusión del Código de Integridad y Buen Gobierno de la ANT, con el ánimo de orientar sus actuaciones y sensibilizar a los servidores en el mejoramiento del servicio público. | 3 | Campañas de difusión realizadas | # de campañas realizadas/ # de campañas programadas | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Sep
|  |  | 4.3.4 | Fortalecer a los equipos de las Unidades de Gestión Territorial con socializaciones de la Estrategia de Servicio al Ciudadano, el Protocolo de Servicio al Ciudadano y/o el Código de Integridad y Buen Gobierno | 32 | Jornadas de socialización | Número de jornadas de socialización realizadas / Número de jornadas programadas | UGT AMAZONAS - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT ANTIOQUIA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT ARAUCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT ATLANTICO - profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT BOLIVAR - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT BOYACA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT CALDAS - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT CAQUETA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT CASANARE - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT CAUCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT CESAR - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT CHOCO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT CORDOBA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT CUNDINAMARCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT GUAINIA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT GUAVIARE - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT HUILA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT LA GUAJIRA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT MAGDALENA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT META - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT NARIÑO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT NORTE DE SANTANDER - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT PUTUMAYO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT QUINDIO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT RISARALDA - Líder oprofesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT SAN ANDRES - Líder oprofesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT SANTANDER - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT SUCRE - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT TOLIMA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT VALLE DEL CAUCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT VAUPES - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT VICHADA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
|  | 4.4 Normativo y Procedimental | 4.4.1 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad en las respuestas de PQRSD. | 2 | Campañas informativas realizadas | # de campañas realizadas/ # de campañas programadas | SECRETARÍA GENERAL | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Sep
|  |  | 4.4.2 | Optimizar el sistema de gestión documental en la entidad. | 2 | Informes de seguimiento elaborados | # de socializaciones realizadas / # de socializaciones programados | SECRETARÍA GENERAL | bar: Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Nov
|  |  | 4.4.3 | Implementar las acciones técnicas asociados al texto de autorización de protección de datos personales en los diferentes canales de atención al ciudadano | 1 | Informe con la relación de autorizaciones de información recibidas | Lista de canales de atención al ciudadano de la entidad validados/ total de canales de atención al ciudadano de la entidad en funcionamiento | SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE TIERRAS | Programador de Actividades Oct: 100%
|  | 4.5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Actualizar el modelo de relación estado ciudadano | 1 | Modelo de implementación diseñado | # de documentos actualizados / # de documentos programados | SECRETARÍA GENERAL | bar: Programador de Actividades Jun
|  |  | 4.5.2 | Socializar la carta de trato digno de la ANT | 2 | Documento socializado | # de socializaciones realizadas / # de socializaciones programados | SECRETARÍA GENERAL | bar: Programador de Actividades Mar; Programador de Actividades Sep
|  |  | 4.5.4 | Socializar la cartilla de lenguaje claro | 1 | Documento socializado | # de socializaciones realizadas / # de socializaciones programados | SECRETARÍA GENERAL | bar: Programador de Actividades Abr
|  |  | 4.5.5 | Realizar un laboratorio de simplicidad con una respuesta tipo de carácter misional | 1 | Documento | # de documentos actualizados / # de documentos programados | SECRETARÍA GENERAL | bar: Programador de Actividades Oct
|  |  | 4.5.6 | Elaborar documento ABC de los temas principales de la ANT | 4 | Documento elaborado | # de documentos actualizados / # de documentos programados | SECRETARÍA GENERAL | Programador de Actividades Jul: 2; Programador de Actividades Nov: 2
|  |  | 4.5.7 | Diseñar y divulgar en los canales oficiales de la entidad campañas de atención al ciudadano. | 4 campañas | Contenidos escritos y/o audivisuales en los diferentes canales oficiales de la ANT. | (Campañas divulgadas x 100 / Campañas programadas) | DIRECCIÓN GENERAL – Equipo de Comunicaciones. | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Sep; Programador de Actividades Nov
|  |  | 4.5.8 | Diseñar y divulgar en los canales oficiales de la entidad campañas anticorrupción. | 3 campañas | Contenidos escritos y/o audivisuales en los diferentes canales oficiales de la ANT, en el marco de los planes de anticorrupción: Falsos tramitadores, uso indebido de la imagenm instituicioanl, entre otros. | (Campañas divulgadas x 100 / Campañas programadas) | DIRECCIÓN GENERAL – Equipo de Comunicaciones. | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Oct
|  |  | 4.5.9 | Implementar encuestas de satisfacción del servicio y realizar monitoreo de manera periódica a los resultados. | 4 | Informes de satisfacción al ciudadano elaborados y publicados | # de informes reportados / # de informes programados | SECRETARÍA GENERAL | bar: Programador de Actividades En; Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Oct
|  |  | 4.5.10 | Realizar revisión a los resultados de las encuestas de satisfacción del servicio en las Unidades de Gestión Territorial | 128 | Jornadas de revisión de informes de satisfacción al ciudadano | Numero de informes de satisfacción entregados por Secretaría General / Número de jornadas de revisión de informes realizadas | UGT AMAZONAS - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT ANTIOQUIA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT ARAUCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT ATLANTICO - profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT BOLIVAR - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT BOYACA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CALDAS - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CAQUETA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CASANARE - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CAUCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CESAR - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CHOCO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CORDOBA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CUNDINAMARCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT GUAINIA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT GUAVIARE - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT HUILA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT LA GUAJIRA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT MAGDALENA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT META - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT NARIÑO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT NORTE DE SANTANDER - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT PUTUMAYO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT QUINDIO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT RISARALDA - Líder oprofesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT SAN ANDRES - Líder oprofesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT SANTANDER - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT SUCRE - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT TOLIMA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT VALLE DEL CAUCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT VAUPES - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT VICHADA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
|  |  | 4.5.11 | Diseñar y divulgar en los canales oficiales de la entidad campañas de atención al ciudadano. | 4 | Campañas informativas | (Campañas divulgadas x 100 / Campañas programadas) | DIRECCIÓN GENERAL – Equipo de Comunicaciones. | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Sep; Programador de Actividades Nov
|  |  | 4.5.12 | Diseñar y divulgar en los canales oficiales de la entidad campañas anticorrupción. | 3 | Campañas informativas | (Campañas divulgadas x 100 / Campañas programadas) | DIRECCIÓN GENERAL – Equipo de Comunicaciones. | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Oct

## 5. TRANSPARENCIA
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2024
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 2 Abril de 2019 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO BORRADOR PARA OBSERVACIONES CIUDADANAS (Documento en construcción literal K artículo 6 de la Ley 1712 de 2014) Vigencia 2024 - Versión 1 Enero de 2024
| Componente | Subcomponente | No | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades
[9 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Elaborar y publicar una encuesta de satisfaccion dirigida a la ciudadanía sobre el Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 1 | Encuesta publicada en el Menu de Transparencia y Acceso a la Informacion publica | (Encuesta de satisfaccion elaborada y publicada x 100) / Encuesta programada | OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS - Profesional designado | bar: Programador de Actividades Abr
|  |  | 5.1.2 | Realizar socializacion a enlaces de transparencia sobre los resultados de los informes de seguimiento a la implementacion de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, conforme a las directices de la Resolucion 1519 de 2020 de MinTic. | 2 | Reuniones y/o socializaciones realizadas | (socializaciones realizadas x 100) / socializaciones programadas | OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS - Profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Dic
|  |  | 5.1.3 | Realizar Socializacion con areas de interes sobre lineamientos en materia de transparencia | 1 | Jornada de socializacion realizada | (socializaciones realizadas x 100) / socializaciones programadas | OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS - Profesional designado | bar: Programador de Actividades Mar
|  |  | 5.1.4 | Publicar contenido de toda decisión que afecte la prestación del servicio al ciudadano en las Unidades de Gestión Territorial y Puntos de Atención de Tierras (Ley 1712 de 2014) | 100% | Decisiones publicadas | # de decisiones adoptadas/ # de decisiones publicadas | SECRETARÍA GENERAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 5.1.5 | Publicar la ejecución presupuestal histórica (diciembre 2023 y enero-noviembre 2024) | 11 | Ejecución presupuestal publicada | # de publicaciones realizadas / # de publicaciones programadas | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | bar: Programador de Actividades En to Programador de Actividades Nov
|  |  | 5.1.6 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2024 | 1 | PAAB Actualizado y publicado | # de publicaciones realizadas / # de publicaciones programadas | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | bar: Programador de Actividades Feb
|  |  | 5.1.7 | Realizar seguimiento a la publicación de información en el Directorio Público de SIGEP 2, incluyendo el cargo, direcciones de correo electronico, escala salarial y teléfono de los servidores públicos de ANT, vigencia 2024 | 2 | Informe de seguimientos realizados | # de funcionarios vinculados / # de funcionarios registrados en el SIGEP 2. | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | bar: Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Dic
|  |  | 5.1.8 | Realizar seguimiento a la publicación de información en el Directorio Público de SIGEP 2, incluyendo el cargo, direcciones de correo electrónico, escalas salariales y teléfono de los contratistas de la ANT, vigencia 2024. | 2 | Informes de seguimiento realizados | # de informes reportados / # de informes programados | SECRETARÍA GENERAL - Coordinación para la Gestión Contractual | bar: Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Dic
|  |  | 5.1.9 | Publicar contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con compras, funcionamiento e inversión, obras públicas, bienes adquiridos, arrendados, contratos de prestación de servicios con personas naturales y plazos de cumplimiento de los contratos. Con el número de referencia al Secop II (ley 1712 de 2014) | 100% | Publicaciones en pagina WEB | # de publicaciones realizadas / # de publicaciones programadas | SECRETARÍA GENERAL - Coordinación para la Gestión Contractual | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 5.1.10 | Publicar todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones con número de referencia a Secop 2 (ley 1712 de 2014) | 100% | Publicaciones en pagina WEB | # de publicaciones realizadas / # de publicaciones programadas | SECRETARÍA GENERAL - Coordinación para la Gestión Contractual | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Elaborar informes de PQRSD de la entidad, en las que se incluya número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas, tiempo de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | 4 | Informes de PQRSD elaborados y publicados | # de publicaciones realizadas / # de publicaciones programadas | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | bar: Programador de Actividades En; Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Oct
|  |  | 5.2.2 | Realizar revisión a los informes de PQRSD elaborados por la Subdirección Administrativa y Financiera en las Unidades de Gestión Territorial | 128 | Jornadas de revisión de informes de PQRSD | Numero de informes de PQRSD publicados por Subdirección Administrativa y Financiera / Número de jornadas de revisión de informes realizadas por las UGT | UGT AMAZONAS - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT ANTIOQUIA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT ARAUCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT ATLANTICO - profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT BOLIVAR - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT BOYACA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CALDAS - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CAQUETA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CASANARE - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CAUCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CESAR - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CHOCO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CORDOBA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CUNDINAMARCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT GUAINIA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT GUAVIARE - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT HUILA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT LA GUAJIRA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT MAGDALENA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT META - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT NARIÑO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT NORTE DE SANTANDER - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT PUTUMAYO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT QUINDIO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT RISARALDA - Líder oprofesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT SAN ANDRES - Líder oprofesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT SANTANDER - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT SUCRE - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT TOLIMA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT VALLE DEL CAUCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT VAUPES - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT VICHADA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
|  | 5.3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Implementación del Progama de Gestión Documental | 30% | Informe de implementación |  | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Programador de Actividades Dic: 30%
|  |  | 5.3.2 | Actualizar Tablas de Control de Acceso | 100% | TCA actualizado |  | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Programador de Actividades Dic: 100%
|  |  | 5.3.3 | Publicar en la Página Web de la Entidad el Normograma debidamente actualizado | 1 | Normograma actualizado y publicado en la página web de la ANT | # de Normogramas publicados / # de normogramas programados para publicar | OFICINA JURIDICA | bar: Programador de Actividades Dic
|  |  | 5.3.4 | Compartir boletines juridico sobre la actualidad jurisprudencial y normativa de la ANT | 2 | Boletines jurídicos sobre la actualidad jurisprudencial y normativa de la ANT, compartidos para consulta | # de Boletines jurídicos compartidos / # de Boletines jurídicos programados | OFICINA JURIDICA | bar: Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Dic
|  |  | 5.3.5 | Actualizar el Registro de Activos de Información | 1 | Matriz actualizada | Matriz actualizada/matriz programada a actualizar | SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE TIERRAS | Programador de Actividades Nov: 100%
|  |  | 5.3.6 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 1 | Matriz actualizada | Matriz actualizada/matriz programada a actualizar | SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE TIERRAS | Programador de Actividades Nov: 100%
|  |  | 5.3.7 | Actualizar el Esquema de Publicación de la Información | 1 | Matriz actualizada | Matriz actualizada/matriz programada a actualizar | SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE TIERRAS | Programador de Actividades Nov: 100%
|  | 5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Propender por la accesibilidad al medio físico en los espacios de servicio al ciudadano a las personas en condición de discapacidad que asisten o laboran en las instalaciones de las sedes de la Ant. | 1 | Reporte de condiciones de acceso por sede | Numero de sedes con espacios adecuados para personal en condiciones de discapacidad/Número total de sedes | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | bar: Programador de Actividades Ago
|  |  | 5.4.2 | Validar el cumplimiento del anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 relacionada con directrices de accesibilidad WEB | 1 | Lista de chequeo con evidencias del cumplimiento de criterios del anexo 1 | Lista de chequeo revisada/lista de chequeo del anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 de las directrices de accesibilidad WEB | SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE TIERRAS | Programador de Actividades Sep: 100%
|  | 5.5 Monitoreo del Acceso o la Información Pública | 5.5.1 | Hacer seguimiento a la implementacion de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, conforme a las directices de la Resolucion 1519 de 2020 de MinTic. | 2 | Informes de seguimiento elaborados | (Informe de gestión elaborados x 100) / Informes programado | OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS - Profesional designado | bar: Programador de Actividades May; Programador de Actividades Nov

## 6. INICIATIVAS ADICIONALES
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2024
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO BORRADOR PARA OBSERVACIONES CIUDADANAS (Documento en construcción literal K artículo 6 de la Ley 1712 de 2014) Vigencia 2024 - Versión 1 Enero de 2024
Componente | Subcomponente | No | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades
[8 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
6. INICIATIVAS ADICIONALES. | NA | 6.1.1 | Impulsar la Participacion de las Organizaciones de la Sociedad Civil para retroalimentar el Plan de Participacion de la ANT 2024 | 1 | comunicación enviada | Comunicado enviado x 100) / comunicaciones programadas | OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS - Profesional designado | bar: Programador de Actividades En
|  | 6.1.2 | Realizar mesa de trabajo con areas de interes para socializar resultados del informe de la gestion del Menú participa | 1 | Mesa de trabajo realizadas | (mesas de trabajo realizadas x 100) / mesas de trabajo programadas | OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS - Profesional designado | bar: Programador de Actividades Jul
|  | 6.1.3 | Realizar una mesa de trabajo con las dependencias que tengan interés en la socialización de los resultados del informe de el rol de la ANT en los Comites de Reforma Agraria | 1 | Mesa de trabajo realizada | (mesa de trabajo realizadax 100) / mesa de trabajo programada | OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS - Profesional designado | bar: Programador de Actividades Abr