## 1. GESTIÓN DEL RIESGO
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2021
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 2 Abril de 2019 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2021 - Versión 1 Enero de 2021
| Componente | Subcomponente | No | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades
[9 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Verificar el cumplimiento de la política de administración de riesgos | 1 | Informe de Mapa de Riesgos de Corrupción | Numero de Informes publicados / Numero de Informes programados | Oficina de Control Interno | bar: Programador de Actividades May
|  |  | 1.1.2 | Actualizar la política de administración de riesgos de la Entidad | 1 | Documento de politica de adminbistración de riesgos actualizado | Numero de Documentos de politica de administración de riesgos actualizados / Numero de documentos de politica de administración de riesgos actualizados programados | Dirección General Oficina de Planeación Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Nov
|  | 1.2 Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021 de la ANT | 1 | Documento de solicitud de aprobación de versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021. | Numero de Documento de solicitud de aprobación de versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021 elaborado ./ Numero de documentos programados | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades En
|  |  | 1.2.2 | Realizar ajustes solicitados por las dependencias a la versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Documento de solicitud de aprobación de modificaciones a la versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021. | Numero de Documento de solicitud de aprobación de modificaciones a la versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021 elaborado / Numero de documentos programados | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Jul
|  | 1.3 Consulta y Divulgación | 1.3.1 | Publicar el borrador del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021 para observaciones de la ciudadanía | 1 | Documento borrador de Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021. | Numero de Documento borrador de Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021 publicado / Numero de documentos que deben ser publicados programados | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades En
|  |  | 1.3.2 | Publicar la Versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1 | Solicitud de publicación de versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021. | Número de solicitudes de publicación de versión 1 Mapa de Riesgos de Corrupción realizadas / Número de solicitudes de publicación programadas | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades En
|  |  | 1.3.3 | Socializar con los colaboradores de la ANT el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021 | 1 | Sesiones de socialización | Numero de sesiones de socialización realizada s/ Numero de sesiones programadas | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Mar
|  |  | 1.3.4 | Socializar con la ciudadanía el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021 | 1 | Sesiones de socialización | Numero de sesiones de socialización realizadas / Numero de sesiones programadas | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Mar
|  | 1.4 Monitoreo y Revisión | 1.4.1 | Automonitorear permanentemente las actividades incorporadas al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | Reportes de Verificación de Automonitoreo- Trimestral | N. actividades documentadas del MRC de la gestión del automonitoreo/Total de actividades del MRC | Oficina de Control Interno | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Oct
|  |  | 1.4.2 | Realizar monitoreo priorizado a los riesgos de corrupciòn del proceso seleccionado | 3 | Informe de monitoreo | Numero de informe de monitoreo realizado / Numjero de informes de monitoreo programados | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Dic
|  |  | 1.4.3 | Monitorear el reporte de materialización de riesgos, ejecución de actividades de control y cumplimiento de acciones preventivas del Mapa de Riesgos de Corrupción | 11 | Comunicaciones de Alerta de monitoreo al reporte de riesgos de corrupción. | Número de comunicaciones de Alerta de monitoreo al reporte de riesgos de corrupción realizadas / Numero de comunicacioones programadas | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Feb to Programador de Actividades Dic
|  |  | 1.4.4 | Elaborar informe de recomendaciones para el fortalecimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 | 1 | Informe de recomendaciones al Mapa de Riesgos de Corrupción | Numero de Informes de recomendaciones alaborados / Numero de informes de recomendaciones programados | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Jun
|  | 1.5 Seguimiento | 1.5.1 | Efectuar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción | 3 | Informes de Seguimiento Mapa de Riesgos Corrupción publicado-Cuatrimestral | Número de Seguimientos publicados/ Total de seguimientos realizados al mapa de corrupción. | Oficina de Control Interno | bar: Programador de Actividades En; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Sep

## 2. TRÁMITES
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2021
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 2 Abril de 2019 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2021 - Versión 1 Enero de 2021
| Componente | Fases | No | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades
[9 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Componente 2: Racionalización de Trámites | 2.1 Identificación de trámites | 2.1.1 | Solicitud de inscripción de trámites identificados | 1 | Solicitud de inscripción ante Función Publica | Solicitud de inscripción ante Función Publica realizada | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades Dic
|  | 2.2 Priorización de trámites | 2.2.1 | Publicación en página web institucional, de los avances en el proceso de inscripción de trámites ante el DAFP. | 1 | Publicación en página web | Publicación en página web realizada | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades Dic
|  | 2.3 Racionalización de trámites | 2.3.1 | Realizar seguimiento de la Estrategia de Racionalización de trámites | 3 | Informes de Seguimiento PAAC - Cuatrimestral | N. de informes publicados / Total de los informes | Oficina de Control Interno | bar: Programador de Actividades En; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Sep
|  | 2.4 Interoperabilidad | 2.4.1

## 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2021
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 2 Abril de 2019 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2021 - Versión 1 Enero de 2021
| Componente | Subcomponente | No | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades
[9 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Componente 3: Rendición de cuentas | 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Publicación de boletines en la pagina web de la Entidad https://www.agenciadetierras.gov.co/prensa/noticias/ | 3 | Boletines | Informe de publicaciones | Dirección General - Equipo Asesor de Comunicaciones | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Dic
|  |  | 3.1.2 | Elaborar un informe de rendición de cuentas con enfoque al Acuerdo de Paz, con corte a 31 de diciembre de 2020, conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP | 1 | Informe | Informe publicado en portal web sección "Transparencia y Acceso a Información Pública" | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades Jun
|  |  | 3.1.3 | Producir y documentar permanentemente la información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas del Departamento Administraivo de la Función Pública DAFP | 100% | Información producida y documentada | Información producida y documentada | Oficina de Planeación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 3.1.4 | Establecer y divulgar el cronograma que identifique y define los espacios de dialogo presenciales, y los mecanismos virtuales complementarios, que utilizarán para la audiencia publica de rendición de cuentas. | 1 | Cronograma | Cronograma publicado | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades Jun
|  |  | 3.1.5 | Diseñar la estrategia para la rendición de cuentas de la Entidad. | 1 | Estrategia | Estrategia formulada | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades Jun
|  | 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Realización y gestión de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020, con la activa participación de grupos de interés, gremios, organismos de control y la ciudadanía en general. | 1 | Audiencia pública de rendición de cuentas | Audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020 realizada | Dirección General - Equipo Asesor de Comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
|  |  | 3.2.2 | Rendir cuentas acerca de la gestión de deuncias recibidas en la ANT | 3 | Informe de denuncias | Número de Informes de Denuncias y seguimiento a irregularidades publicados / Número de Informes de Denuncias y seguimiento a irregularidades programados | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades En; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Sep
|  |  | 3.2.3 | Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto a la implementación del Acuerdo de Paz. | 1 | Estrategia | Estratégia publicada | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades Jun
|  |  | 3.2.4 | Diseñar e implementar espacios de dialogo nacionales y territoriales con base en los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas de acuerdo con el cronograma establecido por el Sistema de Rendición de Cuentas. | 1 | Espacio de diálogo | Espacios de dialogo realizados | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades Jun
|  | 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1 | Capacitar a funcionarios, contratistas y/o colaboradores para promover una cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos de la ANT para con los ciudadanos. | 2 | Sesiones de capacitación | Número de sesiones de capacitación realizadas / Número de sesiones de capacitación programadas | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Sep
|  |  | 3.3.2 | Socialización a los servidores públicos y contratistas de la ANT sobre la importancia de la rendición de cuentas | 1 | Sesiones de socialización | Número de sesiones de socialización realizadas | Oficina de Planeación Subdirección de Talento Humano | bar: Programador de Actividades Abr
|  | 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Realizar la evaluación de rendición de cuentas de la Agencia, siguiendo los lineamientos establecidos por la DAFP, dando cumplimiento al marco normativo y de política vigente. | 1 | Informe de evaluación de rendición de cuentas publicado-Anual | Informe de evaluación de rendición de cuentas publicado | Oficina de Control Interno | bar: Programador de Actividades Oct
|  |  | 3.4.2 | Aplicar autodiagnóstico del estado de la Rendición de Cuentas de la Entidad | 1 | Autodiagnóstico | Autodiagnóstico aplicado | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades Abr
|  |  | 3.4.3 | Autoevaluar la estrategia para la rendición de cuentas de la Entidad. | 1 | Documento de autoevaluación | Documento de Autoevaluación elaborado | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades Sep

## 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2021
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 2 Abril de 2019 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2021 - Versión 1 Enero de 2021
| Componente | Subcomponente | No | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades
[9 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Actualizar la estrategia de servicio al ciudadano | 1 | Estrategia actualizada | Documento de estrategia actualizado | Secretaria General | bar: Programador de Actividades May
|  |  | 4.1.2 | Socializar la estrategia de servicio al ciudadano | 1 | Estrategia socializada | Estrategia socializada | Secretaria General | bar: Programador de Actividades Jun
|  |  | 4.1.3 | Realizar seguimiento y evaluación del impacto de la estrategia de servicio al ciudadano | 1 | Evaluación | Evaluación del impacto realizada | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades Nov
|  |  | 4.1.4 | Realizar evaluación a la atención a las peticiones allegadas a la Agencia | 2 | Informes de evaluacion de peticiones publicadas-semestral | Numero de Informes de evaluación de peticiones publicados / Informes Realizados | Oficina de Control Interno | bar: Programador de Actividades En; Programador de Actividades Jul
|  |  | 4.1.5 | Elaborar los estudios previos para la celebracion de contratos y/o convenios interadministrativos, en los que se busque dar apertura a un Punto de Atención de Tierras | 2 | Estudios previos | Estudios previos realizados | Coordinación Unidades de Gestión Territorial UGT | bar: Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Nov
|  | 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Actualizar e implementar estrategia para atender el rezago de la ANT | 1 | Estrategia actualizada | Plan con metas e indicadores y cronograma elaborado | Secretaria General | bar: Programador de Actividades Mar
|  |  | 4.2.2 | Ejecutar el plan de choque definido para la atención de PQRSD de la vigencias 2019 en la ANT | 100% | Plan de choque para qtención de PQRSD 2019 | (%) Porcentaje de PQRD atendidas/ Porcentaje de PQRD radicados en 2019 | Secretaria General | Programador de Actividades Jul: 100%
|  |  | 4.2.3 | Ejecutar el plan de choque definido para la atención de PQRSD de la vigencias 2020 en la ANT | 80% | Plan de choque para qtención de PQRSD 2020 | (%) Porcentaje de PQRD atendidas/ Porcentaje de PQRD radicados en 2020 | Secretaria General | Programador de Actividades Dic: 80%
|  |  | 4.2.4 | Realizar el seguimiento a la ejecución del servicio analizando los resultados obtenidos de la Asesoría y Orientación al Ciudadano estableciendo las recomendaciones respectivas. | 11 | Informes de seguimiento | Informes de seguimiento elaborados | Secretaria General | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1
|  |  | 4.2.5 | Fortalecer la capacitación de las personas que atienden público en temas misionales de la ANT y servicio al ciudadano | 90% | Personal de servicio al ciudadano capacitado | Número de personas de servicio a ciudadano capacitadas / Número de personas de servicio al ciudadano | Secretaría General Subdirección de Talento Humano | Programador de Actividades Dic: 90%
|  |  | 4.2.6 | Publicar contenido de toda decision que afecte la prestacion del servicio al ciudadano en las Unidades de Gestión Territorial. | 100% | Piezas informativas | Piezas informativas publicadas | Coordinación Unidades de Gestión Territorial UGT | Programador de Actividades May: 100%; Programador de Actividades Nov: 100%
|  | 4.3 Talento Humano | 4.3.1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación, actividades de sensibilización para el mejoramiento del servicio al ciudadano | 1 | Plan Institucional de Capacitación | Plan institucional de capacitación elaborado con la inclusión de la actividad | Subdirección de Talento Humano | bar: Programador de Actividades En
|  |  | 4.3.2 | Realizar actividades de difusión del Código de Integridad y Buen Gobierno de la ANT, con miras a sensibilizar a los servidores públicos en el mejoramiento del servicio al ciudadano | 3 | Campañas de difusión | Campañas de difusión realizadas | Subdirección de Talento Humano | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Sep
|  | 4.4 Normativo y Procedimental | 4.4.1 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad en las respuestas de PQRSD y sanciones disciplinarias y judiciales. | 2 | Campañas informativas | Campañas informativas realizadas | Secretaria General | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Sep
|  |  | 4.4.2 | Optimizar el sistema ORFEO para mejorar la gestión de los requerimientos de acuerdo a las solicitudes realizadas por las dependencias | 100% | Ajustes al sistema Orfeo | (Número de ajustes realizados a ORFEO / Número de solicitudes aprobadas) * 100 | Secretaria General | Programador de Actividades Dic: 100%
|  |  | 4.4.3 | Elaborar informes de PQRSD por dependencia - último trimestre 2020 al tercer trimestre 2021. (número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas, tiempo de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información | 4 | Informes de PQRSD | Informes de PQRSD elaborados y publicados | Secretaria General | bar: Programador de Actividades En; Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Oct
|  |  | 4.4.4 | Validar que el texto de autorización de protección de datos personales en los diferentes canales de atención al ciudadano | 2 | validaciónes de texto | Lista de canales de atención al ciudadano de la entidad validados | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | bar: Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Dic
|  | 4.5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Actualizar la caracterización ciudadana y grupos de interés de la Agencia Nacional de Tierras ANT. | 1 | Documento de caracterización ciudadana | Documento de caracterización actualizado | Secretaria General | bar: Programador de Actividades Abr
|  |  | 4.5.2 | Implementar encuestas de satisfacción del servicio por parte de los ciudadanos y realizar monitoreo de manera periódica a los resultados. último trimestre 2020 al tercer trimestre 2021 | 4 | Informes de satisfacción | Informes de satisfacción al ciudadano elaborados y publciados | Secretaria General | bar: Programador de Actividades En; Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Oct
|  |  | 4.5.3 | Implementar la elaboracion de encuestas de satisfaccion del servicio por parte de los ciudadanos, frente a la atención brindada por las diferentes Unidades de Gestión Territorial. | 80% | Encuestas de satisfacción | Encuestas aplicadas / Número de ciudadanos atendidos | Coordinación Unidades de Gestión Territorial UGT | Programador de Actividades Mar: 20%; Programador de Actividades Jun: 20%; Programador de Actividades Sep: 40%

## 5. TRANSPARENCIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2021
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 2 Abril de 2019 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2021 - Versión 1 Enero de 2021
| Componente | Subcomponente | No | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades
[9 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Publicación del directorio que incluya: cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono de los empleados y funcionarios | 1 | Publicación de directorio | Directorio Publicado | Dirección General - Equipo Asesor de Comunicaciones | bar: Programador de Actividades Abr
|  |  | 5.1.2 | Solicitar la publicación de los planes de mejoramientos suscritos por la ANT | 100% | Planes de mejoramiento publicados (Según demanda) | No. Planes de mejoramiento publicados / Total de Planes de Mejoramiento Formulados | Oficina de Control Interno | Programador de Actividades Dic: 100%
|  |  | 5.1.3 | Solicitar la publicación de los informes de Ley, Seguimientos, Auditoria | 100% | Informes publicados (Informes de Ley, seguimientos, Auditoria) de acuerdo a los informes elaborados (Según aprobación CICCI) | Informes Publicados (Informes de Ley, Seguimientos, Auditoria)/Total de Informes Enviados | Oficina de Control Interno | Programador de Actividades Dic: 100%
|  |  | 5.1.4 | Solicitar la publicación del Plan Anual de Auditoria y sus modificaciones | 1 | Plan Anual Auditoria Publicado | Plan Anual Auditoria y sus modificaciones publicados | Oficina de Control Interno | bar: Programador de Actividades En
|  |  | 5.1.5 | Socializar con Áreas de interes la Guía para el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) por parte de la ANT. | 10 | Socializaciones con áreas de interes | Número de socializaciones con áreas de interes realizadas / Número de socializaciones programadas | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | Programador de Actividades Feb: 2; Programador de Actividades Mar: 4; Programador de Actividades Abr: 4
|  |  | 5.1.6 | Publicar contenido de toda decisión que afecte la prestación del servicio al ciudadano en los Puntos de Atención de Tierras PAT (Ley 1712 de 2014) | 100% | Desiciones que afectan la prestación del servicio al ciudadano en Puntos de Atención de Tierras PAT | Decisiones publicadas | Secretaria General | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 5.1.7 | Publicar la ejecución presupuestal histórica (diciembre 2020 y enero-noviembre 2021) | 11 | Documentos duplicados en página web | Ejecución presupuestal publicada | Secretaria General | bar: Programador de Actividades En to Programador de Actividades Nov
|  |  | 5.1.8 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 | 1 | Plan Anual de Adquisiciones | PAAB Actualizado y publicado | Secretaria General | bar: Programador de Actividades Feb
|  |  | 5.1.9 | Publicar en la página WEB de la Agencia, la ruta que contenga el Directorio Público de SIGEP, incluyendo el cargo, direcciones de correo electrónico, escalas salariales y teléfono de los servidores públicos de la ANT, vigencia 2021. | 1 | Publicación Directorio del SIGEP | Directorio del SIGEP con la información de los servidores públicos de la ANT publicado | Subdirección de Talento Humano | bar: Programador de Actividades Jun
|  |  | 5.1.10 | Publicar en la página WEB de la Agencia, la ruta que contenga el Directorio Público de SIGEP, incluyendo el cargo, direcciones de correo electrónico, escalas salariales y teléfono de los contratistas de la ANT, vigencia 2021. | 1 | Publicación Directorio del SIGEP | Directorio del SIGEP con la información de los servidores públicos de la ANT publicado | Secretaría General - Coordinación para la Gestión Contractual | bar: Programador de Actividades Jul
|  |  | 5.1.11 | Publicar contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con compras, funcionamiento e inversión, obras públicas, bienes adquiridos, arrendados, contratos de prestación de servicios con personas naturales y plazos de cumplimiento de los contratos. Con el número de referencia al Secop II (ley 1712 de 2014) | 100% | Contrataciones adjudicadas publicadas | Contrataciones adjudicadas publicadas | Secretaria General | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 5.1.12 | Publicar todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones con número de referencia a Secop 2 (ley 1712 de 2014) | 100% | Información publicada | (%) de información publicada | Secretaria General | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 5.1.13 | Publicar los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño. (ley 1712 de 2014) | 100% | Información publicada | (%) Información publicada | Secretaria General | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 5.1.14 | Actualización del portal de transparencia ANT | 1 | Solicitud de actualización | Solicitud de actualización portal de transparencia realizada | Subdirección de Sistemas de Información. | bar: Programador de Actividades Jul
|  |  | 5.1.15 | Publicar el Informe de Gestión de la Vigencia 2020. | 1 | Informe de gestión | Documentos publicados | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades En
|  |  | 5.1.16 | Publicar el Plan de Acción Anual de la vigencia 2021. | 1 | Plan de Acción Anual | Documentos publicados | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades En
|  |  | 5.1.17 | Publicar la Distribución presupuestal de los proyectos de Inversión de la vigencia 2021 | 1 | Documento de distribución presupuestal | Documentos publicados | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades Feb
|  |  | 5.1.18 | Publicar los trámites y servicios de la Entidad con los siguientes Ítems (norma, costos, ruta de atención, formatos y formularios requeridos) y su respectivo vinculo al SUIT | 1 | Tramites | Trámites publicados | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades Dic
|  |  | 5.1.19 | Publicar procesos y procedimientos adoptados por la Agencia | 100% | Documentos de procesos y procedimientos | Documentos publicados | Oficina de Planeación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 5.1.20 | Publicar contenido de toda decisión aprobada por el Consejo Directivo de la ANT (Ley 1712 de 2014) | 100% | Desiciones aprobadas del Consejo Directivo | Desiciones del Consejo Directivo publicadas | Oficina de Planeación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Elaborar y publicar informes de PQRSD por dependencia - último trimestre 2020 al tercer trimestre 2021. (número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas, tiempo de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información | 4 | Informes de PQRSD | Informes de PQRSD elaborados y publicados | Secretaria General | bar: Programador de Actividades En; Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Oct
|  | 5.3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Publicar en la Página Web de la Entidad el Normograma debidamente actualizado | 1 | Publicación de normograma | Publicación en la página web | Oficina Jurídica | bar: Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Dic
|  |  | 5.3.2 | Actualizar el Registro de Publicaciones | 1 | Solicitud de actualización | Matriz actualizada y publicada en la página web de la entidad | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | bar: Programador de Actividades Sep
|  |  | 5.3.3 | Actualizar el Registro de Activos de Información | 1 | Solicitud de actualización | Documento actualizado | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | bar: Programador de Actividades Sep
|  |  | 5.3.4 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 1 | Solicitud de actualización | Documento actualizado | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | bar: Programador de Actividades Sep
|  |  | 5.3.5 | Actualizar el Esquema de Publicación de la Información | 1 | Solicitud de actualización | Documento actualizado | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | bar: Programador de Actividades Sep
|  |  | 5.3.6 | Aprobar e implementar el Programa de Gestión Documental | 50% | Programa de Gestión Documental implementado | % de implementación del PGD actualizado | Subdirección Administrativa y Financiera | Programador de Actividades Dic: 50%
|  |  | 5.3.7 | Presentar ante el AGN la actualización Tablas de Retención Documental de la Agencia Nacional de Tierras. | 1 | Solicitud de actualización | Tabla de Retención Documental presentada al AGN | Subdirección Administrativa y Financiera | bar: Programador de Actividades Dic
|  |  | 5.3.8 | Actualizar el Plan Institucional de Archivo - PINAR | 1 | Plan Institucional de Archivo | Plan Institucional de Archivo - PINAR actualizado | Subdirección Administrativa y Financiera | bar: Programador de Actividades Dic
|  |  | 5.3.9 | Validar, consolidar y conformar el Inventario Documental de los expedientes recibidos del Extinto INCODER que se encuentran en los depositos de archivo de la ANT | 60% | Inventario documental | % de validación, consolidación y conformación del inventario documental | Subdirección Administrativa y Financiera | Programador de Actividades Dic: 60%
|  | 5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Realizar descripción de las fotos publicadas en la vigencia 2021 en la página web de le Entidad https://www.agenciadetierras.gov.co/ | 100% | Fotos con descripción | Fotografías publicadas en la página web con pie de foto | Dirección General - Equipo Asesor de Comunicaciones | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 5.4.2 | Incluír subtitulos a videos publicados en la vigencia 2021 en la página web https://www.agenciadetierras.gov.co/ y canal de youtube de la Entidad https://www.youtube.com/channel/UCOxhksX5ARHVcLMXQLOozaA | 100% | Videos con subtitulos | Videos publicados en la página web y canal de youtube con subtitulos | Dirección General - Equipo Asesor de Comunicaciones | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 5.4.3 | Revisar a través del listado emitido por el MinTIC la usabilidad y accesibilidad del portal institucional, para población con alguna discapacidad | 1 | Revisión lista de chequeo | Matriz listado de chequeo revisada | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | bar: Programador de Actividades Jun
|  |  | 5.4.4 | Desarrollar funcionalidades en la página WEB para facilitar el acceso a la población con alguna discapacidad | 80% | Funcionalidades desarrolladas | Funcionalidades implementadas del nivel de usabilidad A, en la pagina WEB para facilitar el acceso a la poblacion con alguna discapacidad | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Programador de Actividades Sep: 80%
|  | 5.5 Monitoreo del Acceso o la Información Pública | 5.5.1 | Hacer seguimiento a la implementación de la Guía la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) por parte de la ANT. | 3 | Informes de seguimiento | Informes de seguimiento elaborados / Informes de seguimiento programados | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Sep; Programador de Actividades Dic

## 6. INICIATIVAS ADICIONALES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2021
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 2 Abril de 2019 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2021 - Versión 1 Enero de 2021
| Componente | Subcomponente | No | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades
[9 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Componente 6 Iniciativas Adicionales | NA | 6.1.1 | Realizar Sensibilización del código de ética del Auditor, para los Auditores de la Agencia | 2 | Actividades de sensibilizacion del código de ética del Auditor para los Auditores de la Agencia-Semestral | Numero Actividades de Sencibilización realizadas | Oficina de Control Interno | bar: Programador de Actividades Mar; Programador de Actividades Oct
|  |  | 6.1.2 | Socializar con los colaboradores de la ANT el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021 | 1 | Sesiones de socialización | Número de sesiones de socialización realizadas / Número de sesiones de socialización programadas | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Feb
|  |  | 6.1.3 | Socializar con la ciudadanía el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021 | 1 | Sesiones de socialización | Número de sesiones de socialización realizadas / Número de sesiones de socialización programadas | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Mar
|  |  | 6.1.4 | Actualizar el instructivo para la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022 | 1 | Instructivo actualizado | Número de documentos de instructivo elaborado / Número de documentos de instructivo progamado | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Oct
|  |  | 6.1.5 | Actualizar el instructivo para la formulación del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2022 | 1 | Instructivo actualizado | Número de documentos de instructivo elaborado / Número de documentos de instructivo progamado | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Oct