## 1. GESTIÓN DEL RIESGO
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 2 Abril de 2019 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2020 - Versión 2 Julio de 2020
| Componente | Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades
[8 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Fortalecer la política de administración de riesgos de corrupción de la Entidad | 1 | Documento de recomendaciones de mejora a la gestión del riesgo. | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Abr
|  | 1.2 Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Construir el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2020 de la ANT | 1 | Documento de solicitud de aprobación del Mapa de Riesgos de corrupción vigencia 2020 elaborado | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades En
|  |  | 1.2.2 | Realizar ajustes solicitados por las dependencias a la versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Documento de solicitud de aprobación de modificaciones a la versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2020 elaborado | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Jul
|  | 1.3 Consulta y Divulgación | 1.3.1 | Publicar el borrador del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2020 para observaciones de la ciudadanía | 1 | Documento borrador de Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2020 publicado | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades En
|  |  | 1.3.2 | Publicar la Versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1 | Solicitud de publicación de versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2020 realizada | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades En
|  |  | 1.3.3 | Socializar con los colaboradores de la ANT el Mapa de Riesgos de Corrupción | 6 | Sesiones de socialización realizadas | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | Programador de Actividades Feb: 2; Programador de Actividades Mar: 4
|  | 1.4 Monitoreo y Revisión | 1.4.1 | Realizar monitoreo priorizado a los riesgos de corrupciòn del proceso seleccionado | 1 | Informe de monitoreo realizado | Oficina del Inspector de la Gestiòn de Tierras | bar: Programador de Actividades Dic
|  |  | 1.4.2 | Automonitorear permanentemente las actividades incorporadas al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | N° de actividades documentadas de la gestión de AUTO-MONITOREO a las actividades preventivas del mapa de riesgos de corrupción | Dependencias responsables de ejecución de actividades preventivas del mapa de riesgos de corrupción | bar: Programador de Actividades Mar; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Nov
|  | 1.5 Seguimiento | 1.5.1 | Realizar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción | 3 | Informes de seguimiento publicados | Oficina de Control Interno | bar: Programador de Actividades En; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Sep

## 2. TRÁMITES
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 2 Abril de 2019 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2020 - Versión 2 Julio de 2020
| Componente | Fases | No | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades
[8 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Componente 2: Racionalización de Trámites | 2.1 Identificación de trámites | 2.1.1 | Realizar mesas de trabajo con la Oficina de Planeación para la identificación de trámites. | 2 | Mesas de trabajo realizadas | Subdirecciòn de Sistemas de Informaciòn de Tierras Direcciòn de Gestiòn del Ordenamiento Social de la Propiedad | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades Abr
|  |  | 2.1.2 | Inscripción en el SUIT de trámites identificados | 1 | Trámites Publicados en SUIT | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades Sep
2.2 Priorización de trámites
2.3 Racionalización de trámites
2.4 Interoperabilidad

## 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2020 - Versión 2 Julio de 2020
Componente | Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades
[7 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Componente 3: Rendición de cuentas | 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Elaborar un informe individual de rendición de cuentas con enfoque al Acuerdo de Paz, con corte a 31 de diciembre de 2019, conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP (Circular conjunta N° 100-006 CPEC-DAFP) | 1 | Informe publicado en portal web sección "Transparencia y Acceso a Información Pública" | Oficina de Planeación Dirección General (Oficina de Comunicaciones) | bar: Programador de Actividades Mar
|  | 3.1.2 | Producir y documentar permanentemente la información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. (Circular conjunta N° 100-006 CPEC-DAFP) | 100% | Información producida y documentada | Oficina de Planeación Dirección General (Oficina de Comunicaciones) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 3.1.3 | Establecer y divulgar el cronograma que identifique y define los espacios de dialogo presenciales, y los mecanismos virtuales complementarios, que utilizarán para rendir cuentas sobre los temas de interés priorizados, así como de la gestión general de la Entidad | 1 | Cronograma publicado | Oficina de Planeación Dirección General (Oficina de Comunicaciones) | bar: Programador de Actividades Mar
|  | 3.1.4 | Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la Entidad que contenga (actividades realizadas, grupos de interés involucrados, temas o metas institucionales asociadas a las actividades de rendición de cuentas, observaciones, y recomendaciones de los grupos de interés , resultados de la participación y compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía | 1 | Formato establecido | Oficina de Planeación Dirección General (Oficina de Comunicaciones) | bar: Programador de Actividades Mar
|  | 3.1.5 | Diseñar la estrategia para la rendición de cuentas de la Entidad. | 1 | Estrategia formulada | Oficina de Planeación Dirección General (Oficina de Comunicaciones) | bar: Programador de Actividades Mar
| 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Realizar Audiencia pública de rendición de cuentas con la activa participación de grupos de Interés, gremios, organizaciones y ciudadanía en general. | 1 | Audiencia pública realizada | Oficina de Planeación Dirección General (Oficina de Comunicaciones) | bar: Programador de Actividades Sep
|  | 3.2.2 | Diseñar e implementar una estratégia de divulgación de los avances de la entidad respecto a la implementación del Acuerdo de Paz. (Circular conjunta N° 100-006 CPEC-DAFP) | 1 | Estratégia publicada | Oficina de Planeación Dirección General (Oficina de Comunicaciones) | bar: Programador de Actividades Mar
|  | 3.2.3 | Diseñar e implementar espacios de dialogo nacionales y territoriales con base en los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas de acuerdo con el cronograma establecido por el Sistema de Rendición de Cuentas. (Circular conjunta N° 100-006 CPEC-DAFP) | 1 | Espacios de dialogo realizados | Oficina de Planeación Dirección General (Oficina de Comunicaciones) | bar: Programador de Actividades Dic
| 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1 | Socialización a los servidores públicos y contratistas de la ANT sobre la importancia de la rendición de cuentas | 1 | Socialización realizada | Oficina de Planeación Subdirección de Talento Humano | bar: Programador de Actividades Abr
| 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Realizar evaluación a la rendición de cuentas de la Entidad | 1 | Documento de Informe de evaluación de rendición de cuentas publicado | Oficina de Control Interno | bar: Programador de Actividades Dic
|  | 3.4.2 | Aplicar autodiagnóstico del estado de la Rendición de Cuentas de la Entidad | 1 | Autodiagnóstico aplicado | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades Abr
|  | 3.4.3 | Autoevaluar la estrategia para la rendición de cuentas de la Entidad. | 1 | Documento de Autoevaluación elaborado | Dirección General (Oficina de Comunicaciones) Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades Sep

## 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2020 - Versión 2 Julio de 2020
Componente | Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades
[7 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Evaluar la atención a las peticiones allegadas a la Agencia | 2 | Informe de evaluación elaborados | Oficina de Control Interno | bar: Programador de Actividades En; Programador de Actividades Jul
|  | 4.1.2 | Actualizar la estrategia de servicio a ciudadano | 1 | documento de estrategia actualizado | Secretaria General | bar: Programador de Actividades May
|  | 4.1.3 | Socializar la estrategia de servicio a ciudadano | 1 | Estrategia socializada | Secretaria General | bar: Programador de Actividades Jun
|  | 4.1.4 | Seguimiento y evaluación del impacto de la estrategia de servicio al ciudadano | 1 | Evaluación del impacto realizada | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades Nov
| 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Actualizar e implementar estrategia para atender el rezago de la ANT | 1 | Plan con metas e indicadores y cronograma elaborado | Secretaria General | bar: Programador de Actividades Mar
|  | 4.2.2 | Ejecutar el plan de choque definido para la atención de PQRSD de la vigencia 2017 en la ANT | 100% | (%) Porcentaje de PQRD atendidas/ Porcentaje de PQRD radicados en 2017 | Secretaria General | Programador de Actividades Jul: 100%
|  | 4.2.3 | Ejecutar el plan de choque definido para la atención de PQRSD de la vigencia 2018 en la ANT | 100% | (%) Porcentaje de PQRD atendidas/ Porcentaje de PQRD radicados en 2018 | Secretaria General | Programador de Actividades Dic: 100%
|  | 4.2.4 | Ejecutar el plan de choque definido para la atención de PQRSD de la vigencia 2019 en la ANT | 80% | (%) Porcentaje de PQRD atendidas/ Porcentaje de PQRD radicados en 2019 | Secretaria General | Programador de Actividades Dic: 80%
|  | 4.2.5 | Realizar el seguimiento a la ejecución del servicio analizando los resultados obtenidos de la Asesoría y Orientación al Ciudadano estableciendo las recomendaciones respectivas. | 11 | Informes de seguimiento elaborados | Secretaria General | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1
|  | 4.2.6 | Fortalecer la capacitación de las personas que atienden público en temas misionales de la ANT y servicio al ciudadano | 100% | Realizar socializaciones en Unidades de Gestión Territorial y/o Puntos de Atención de Tierras | Secretaría General Subdirección de Talento Humano | Programador de Actividades Dic: 100%
|  | 4.2.7 | Actualizar estrategia para atender el rezago de la ANT | 1 | Documento de actualización a la estrategia de atención al rezago de la ANT elaborado | Secretaría General | bar: Programador de Actividades Mar
| 4.3 Talento Humano | 4.3.1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación, actividades de sensibilización para el mejoramiento del servicio al ciudadano | 1 | Plan institucional de capacitación elaborado con la inclusión de la actividad | Secretaría General Subdirección de Talento Humano | bar: Programador de Actividades Feb
|  | 4.3.2 | Sensibilizar a los servidores públicos en el mejoramiento del servicio al ciudadano, a través de la realización de campañas de difusión del Código de Integridad y Buen Gobierno de la ANT. | 3 | Campañas de difusión realizadas | Secretaria General Subdirección de Talento Humano | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Sep
| 4.4 Normativo y Procedimental | 4.4.1 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad en las respuestas de PQRSD y sanciones disciplinarias y judiciales. | 4 | Campañas informativas realizadas | Secretaria General | bar: Programador de Actividades Mar; Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Oct
|  | 4.4.2 | Optimizar el sistema ORFEO para mejorar la gestión de los requerimientos de acuerdo a las solicitudes realizadas por las dependencias | 100% | (Número de ajustes realizados a ORFEO / Número de solicitudes aprobadas para ajustes por el comité de requerimientos) * 100 | Secretaria General | Programador de Actividades Dic: 100%
|  | 4.4.3 | Elaborar informes de PQRSD por dependencia - último trimestre 2019 al tercer trimestre 2020. (número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas, tiempo de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información | 4 | Informes de PQRSD elaborados y publicados | Secretaria General | bar: Programador de Actividades En; Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Oct
|  | 4.4.4 | Verificar y ajustar el texto de autorización de protección de datos personales en los diferentes canales de atención al ciudadano | 3 | Solciitudes de verificación y ajuste Canal Presencial - CRM Página web - PQR Telefónico | Secretaria General Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Dic
| 4.5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Actualizar la caracterización ciudadana y grupos de interés de la Agencia Nacional de Tierras ANT. | 1 | Documento de caracterización actualizado | Secretaria General | bar: Programador de Actividades Abr
|  | 4.5.2 | Implementar encuestas de satisfacción del servicio por parte de los ciudadanos y realizar monitoreo de manera periódica a los resultados | 4 | Informes de satisfacción al ciudadano elaborados y publciados | Secretaria General | bar: Programador de Actividades En; Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Oct

## 5. TRANSPARENCIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2020 - Versión 2 Julio de 2020
Componente | Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades
[7 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Establecer estretegia para el cumplimiento del numeral D del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014. | 1 | Mesa de trabajo para la defiinición de la estrategia realizada | Secretaría General Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras Subdirección de Sistemas de Información. | bar: Programador de Actividades Mar
|  | 5.1.2 | Actualización del portal de transparencia ANT para incluir "las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño" | 1 | Solicitiud de actualización portal de transparencia realizada | Secretaría General Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras Subdirección de Sistemas de Información. | bar: Programador de Actividades Jun
|  | 5.1.3 | Publicar el Informe de Gestión de la Vigencia 2019. | 1 | Documentos publicados | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades En
|  | 5.1.4 | Publicar el Plan de Acción Anual de la vigencia 2020 | 1 | Documentos publicados | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades En
|  | 5.1.5 | Publicar la Distribución presupuestal de los proyectos de Inversión de la vigencia 2020 | 1 | Documentos publicados | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades Feb
|  | 5.1.6 | Publicar los trámites y servicios de la Entidad con los siguientes Ítems (norma, costos, ruta de atención, formatos y formularios requeridos) y su respectivo vinculo al SUIT | 1 | Trámites publicados | Oficina de Planeación | bar: Programador de Actividades Sep
|  | 5.1.7 | Publicar procesos y procedimientos adoptados por la Agencia | 100% | Documentos publicados | Oficina de Planeación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 5.1.8 | Publicar contenido de toda decisión aprobada por el Consejo Directivo de la ANT (Ley 1712 de 2014) | 100% | Desiciones del Consejo Directivo publicadas | Oficina de Planeación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 5.1.9 | Publicar contenido de toda decisión que afecte la prestación del servicio al ciudadano en las Unidades de Gestión Territorial UGT (Ley 1712 de 2014) | 100% | Desiciones publicadas | Dirección General (Líder de UGT) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 5.1.10 | Publicar contenido de toda decisión que afecte la prestación del servicio al ciudadano en los Puntos de Atención de Tierras PAT (Ley 1712 de 2014) | 100% | Desiciones publicadas | Secretaria General | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 5.1.11 | Publicar la ejecución presupuestal histórica (diciembre 2019 y enero-noviembre 2020) | 11 | Ejecución presupuestal publicada | Secretaria General | bar: Programador de Actividades En to Programador de Actividades Nov
|  | 5.1.12 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2020 | 1 | PAAB Actualizado y publicado | Secretaria General | bar: Programador de Actividades Feb
|  | 5.1.13 | Publicar en la página WEB de la Agencia, la ruta que contenga el Directorio Público de SIGEP, incluyendo el cargo, direcciones de correo electrónico, escalas salariales y teléfono de los servidores públicos y contratistas de la ANT, vigencia 2020. | 2 | Directorio actualizado y publicado | Secretaría General Subdirección de Talento Humano Grupo para la Gestión Contractual | bar: Programador de Actividades May; Programador de Actividades Sep
|  | 5.1.14 | Publicar contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con compras, funcionamiento e inversión, obras públicas, bienes adquiridos, arrendados, contratos de prestación de servicios con personas naturales y plazos de cumplimiento de los contratos. Con el número de referencia al Secop II (ley 1712 de 2014) | 100% | Porcentaje de contrataciones adjudicadas | Secretaria General | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 5.1.15 | Publicar todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones con número de referencia a Secop 2 (ley 1712 de 2014) | 100% | % de información publicada | Secretaria General | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 5.1.16 | Publicar los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño. (ley 1712 de 2014) | 100% | (%) Información publicada | Secretaria General | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 5.1.17 | Solicitar la publicación de los Planes de mejoramiento suscritos por la Agencia. | 100% | Planes de mejoramiento formulados / Planes de mejoramiento publicados | Oficina de Control Interno | Programador de Actividades En: 100%; Programador de Actividades Abr: 100%; Programador de Actividades Jul: 100%; Programador de Actividades Oct: 100%
|  | 5.1.18 | Solicitar la publicación de los informes de gestión, evaluación y auditoría. | 100% | Informes elaborados / Informes publicados | Oficina de Control Interno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 5.1.19 | Actualizar y publicar la política de comunicaciones de la ANT | 1 | Politica publicada | Dirección General (Oficina Comunicaciones) | bar: Programador de Actividades Jun
| 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Elaborar y publicar informes de PQRSD por dependencia - último trimestre 2019 al tercer trimestre 2020. (número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas, tiempo de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información | 4 | Informes de PQRSD elaborados y publicados | Secretaria General | bar: Programador de Actividades En; Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Oct
| 5.3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Actualizar el Registro de Publicaciones | 1 | Matriz actualizada y publicada en la página web de la entidad | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | bar: Programador de Actividades Dic
|  | 5.3.2 | Actualizar el Registro de Activos de Información | 1 | Documento elaborado | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | bar: Programador de Actividades Dic
|  | 5.3.3 | Actualizar el Índice de Información Cladificada y Reservada | 1 | Documento elaborado | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | bar: Programador de Actividades Dic
|  | 5.3.4 | Implementar el Programa de Gestión Documental | 70% | % porcentaje de implementación del PGD vigencia 2019 | Secretaria General | Programador de Actividades Dic: 70%
|  | 5.3.5 | Publicar Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo General de la Nación. | 1 | Tablas de Retención Públicadas | Secretaria General | bar: Programador de Actividades Dic
|  | 5.3.6 | Actualizar el Esquema de Publicación de la Información | 1 | Documento elaborado | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | bar: Programador de Actividades Dic
| 5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Crear descripción de las fotos publicados en la página web https://www.w3.org/2000/08/nba-manual/Overview.html NTC 5854 | 100% | Porcentaje de fotografías publicadas en la página web con subtitulos | Dirección General (Oficina de Comunicaciones) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 5.4.2 | Crear subtitulos a videos publicados en la página web Los subtítulos no sólo deben incluir los diálogos, sino también identificar quién es el orador y destacar los efectos sonoros y otros sonidos importantes. | 50% | Porcentaje de videos publicados en la página web con subtitulos | Dirección General (Oficina de Comunicaciones) | Programador de Actividades Dic: 50%
|  | 5.4.3 | Crear descripción a los audios publicados en la página web | 50% | Porcentaje de audios con descripción en la página web | Dirección General (Oficina de Comunicaciones) | Programador de Actividades Dic: 50%
| 5.5 Monitoreo del Acceso o la Información Pública | 5.5.1 | Diligenciar el Índice de Transparencia ITA de Procuraduría | 1 | Reporte de cumplimiento ITA informado | Oficina del Inspector de la Gestiòn de Tierras | bar: Programador de Actividades Ago
|  | 5.5.2 | Socializar con áreas de interés los resultados del Índice de Transparencia ITA | 1 | Documento de socialización | Oficina del Inspector de la Gestiòn de Tierras | bar: Programador de Actividades Sep

## 6. INICIATIVAS ADICIONALES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2020 - Versión 2 Julio de 2020
Componente | Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades
[7 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Componente 6 Iniciativas Adicionales | NA | 6.1.1 | Fortalecer el diseño del PAAC 2020 mediante la elaboración de un (1) informe con recomendaciones. | 1 | Informe elaborado | Oficinal del Inspector de la Gestión de Tierras | bar: Programador de Actividades Mar
|  | 6.1.2 | Realizar sensibilización del Código de ética del Auditor | 2 | Actividades de sensibilización realizadas | Oficina de Control Interno | bar: Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Dic
|  | 6.1.3 | Fortalecer la fase de formulación de PAAC 2021 mediante jornada de socialización de lineamientos. | 5 | Jornadas de socialización realizadas. | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | Programador de Actividades Nov: 2; Programador de Actividades Dic: 3

## 7. ANEXO MODIFICACIONES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Vigencia 2019 - Versión 2 Abril de 2019 | ANEXO DE MODIFICACIONES
|  | N° | DEPENDENCIA QUE SOLICITA | TIPO DE SOLICITUD | SOLICITUD | JUSTIFICACIÓN | CONCEPTO OFICINA DEL INSPECTOR | CONCEPTO OFICINA DE PLANEACIÓN | CONCEPTO DIRECCIÓN GENERAL
|  | 1 | SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | ACTUALIZACIÓN | Memorando 20202000112553. Actualizar el indicador de la actividad 5.3.1 a "Matriz actualizada y publicada en lapágina web de la entidad" | "lo que se genera de esta actividad es una matriz con información actualizada de las publicaciones realizadas." | ADMITIDA | ADMITIDA | APROBADA
|  | 2 | SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | INCLUSIÓN | Memorando 20202000112553. Incluir actividad 5.3.6. junto con su Indicador, Meta, Respondable y Programador. | "ya que es un instrumento de Gestión de la Información que se realiza en la entidad como mecanismo para la Transparencia y el Acceso a la Información" | ADMITIDA | ADMITIDA | APROBADA