## GESTION DEL RIESGO
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2018
2018 | [5 empty] | Programador Trimestre
Componente | Subcomponente | No | Actividades | Ponderación de Actividad | No | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cantidad | I | II | III | IV
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1 | Fortalecer la política de administración de riesgos de la Entidad | 60% | 1.1 | 2 | Informe de seguimiento a la gestión del riesgo | Oficina de Planeación | 2 |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 40% | 1.2 | 1 | Documento de recomendaciones de mejora a la gestión del riesgo | Oficina del Inspector de Tierras | 1 |  |  |  | 1
|  | 2 | Formular diagnósticos de contexto regional de hechos de corrupción | 30% | 2.1 | 100% | (% )de avance de Información sistematizada sobre hechos de corrupción | Oficina del Inspector de Tierras | 100% |  |  | 1
|  |  |  | 70% | 2.2 | 1 | Documento elaborado | Oficina del Inspector de Tierras | 1 |  |  | 1
| Subcomponente 2: Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | Construir, publicar y ajustar Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% | 3 | 100% | (% )Mapa de Riesgos de corrupción elaborado, publicado y ajustado | Oficina del Inspector de Tierras Oficina de Planeación y demás dependencias | 100% | 100%

## TRÁMITES
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2018
2018 | [5 empty] | Programador Trimestre
Componente | Subcomponente | No | Actividades | Ponderación de Actividad | No | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cantidad | I | II | III | IV
Componente 2: Racionalización de Trámites | Subcomponente 1. Identificación y documentación de trámites y servicios | 1 | Identificación de trámites y servicios generados con el decreto 902 | 100% | 1 | 2 | Trámites y/o Servicios identificados | Oficina de Planeación | 2 |  | 2
|  | 2 | Inscripción en SUIT de trámites identificados | 100% | 2 | 2 | Trámites Publicados en SUIT | Oficina de Planeación | 2 |  |  | 2

## Hoja1 (hidden)
No | Actividades | Ponderación de Actividad | No | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cantidad | I | II | III | IV
1 | Identificación de trámites y servicios generados con el decreto 902 | 100% | 1 | 2 | Trámites y/o Servicios identificados | Oficina de Planeación | 2 |  | 2
14 | Establecer otros canales de interacción en línea durante el evento de Rendición de Cuentas (chat, línea telefónica, mensajes de texto, redes sociales, foro) | 100% | 14 | 2 | # de canales de interacción en línea durante el evento | Dirección General Atención al ciudadano | 2 | 2
19 | Elaborar un anexo al informe PQRSD, con seguimiento a las sugerencias ciudadanas depositadas en los buzones. | 100% | 19 | 3 | Anexos de seguimiento elaborados | Secretaria General | 3 |  | 1 | 1 | 1
21 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información, Registro de Publicaciones, Activos de Información e Índice de Información clasificada y reservada (ley 1712 de 2014) | 100% | 21 | 100% | % de avance en la actualización | Subdirección de Información de Tierras Rurales | 100% |  | 100%

## RENDICION DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2018
2018 | [5 empty] | Programador Trimestre
Componente | Subcomponente | No | Actividades | Ponderación de Actividad | No | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cantidad | I | II | III | IV
Componente 3: Rendición de cuentas | Subcomponente 1: Análisis del estado de Rendición de Cuentas en la entidad | 1 | Aplicar autodiagnóstico del estado de la Rendición de Cuentas de la Entidad | 100% | 1 | 1 | Autodiagnóstico aplicado | Oficina de Planeación | 1 |  | 1
|  | 2 | Elaborar un instrumento para la caracterización de grupos de interés a aplicarse en las Unidades de Gestión Territorial y en los PAT | 50% | 2.1 | 1 | Instrumento elaborado | Oficina del Inspector de Tierras | 1 |  | 1
|  |  |  | 20% | 2.2 | 200 | # de personas a las que se aplico el instrumento | UGT Secretaría General | 200 |  |  | 200
|  |  |  | 30% | 2.3 | 100% | Porcentaje de instrumentos analizados | Oficina del Inspector de Tierras | 100% |  |  | 100%
|  | 3 | Identificar necesidades de información de la población objetivo de la agencia y evaluar la capacidad operativa y disponibilidad de recursos | 100% | 3 | 1 | Capítulo del autodiagnóstico elaborado | Secretaría General Oficina de Planeación | 1 |  | 1
| Subcomponente 2: Estrategia de Rendición de cuentas | 4 | Diseñar la estrategia para la rendición de cuentas de la Entidad de acuerdo con las necesidades de información de ciudadanos, usuarios y grupos de interés, incluyendo los espacios y mecanismos de las actividades permanentes institucionales que pueden utilizarse como ejercicios o espacios de diálogo presenciales y virtuales. | 100% | 4 | 1 | Estrategia de Rendición de Cuentas elaborada | Dirección General Oficina de Planeación | 1 | 1
|  | 5 | Definir las actividades para la Rendición de Cuentas al interior de la s dependencias de la Agencia Nacional de Tierras | 100% | 5 | 1 | Documento elaborado | Equipo Rendición de Cuentas | 1 |  | 1
|  | 6 | Implementar las actividades definidas por el equipo de Rendición de Cuentas, al Interior de cada dependencia | 100% | 6 | 2 | Jornadas de Rendición de Cuentas por cada dependencia, realizadas | Todas las dependencias | 2 |  |  | 1 | 1
|  | 7 | Clasificar los grupos de valor que convocará a los espacios de diálogo para la rendición de cuentas a partir de los temas específicos de interés especial que implementará la agencia durante la vigencia | 100% | 7 | 1 | Clasificación de grupos de interés por programa misional | Oficina de planeación | 1 |  | 1
|  | 8 | Identificar mecanismos para la rendición de cuentas en el nivel territorial (Articular las UGT a la estrategia de Rendición de Cuentas). | 100% | 8 | 1 | Estrategia de RC elaborada | Oficina de planeación | 1 |  | 1
|  | 9 | Definir actividades, presupuesto, cronograma y componente de comunicación necesarios para la ejecución de la estrategia de RC | 100% | 9 | 1 | Cronograma de Rendición de Cuentas Elaborado | Oficina de planeación | 1 |  | 1
| Subcomponente 3: Audiencia Pública Participativa | 10 | Elaborar y publicar Informe de Rendición de Cuentas a la ciudadanía para Audiencia Pública | 100% | 10 | 1 | Informe de Rendición de Cuentas Publicado | Dirección General Oficina de Planeación | 1 | 1
|  | 11 | Realizar promoción y divulgación del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y convocar a grupos de Interés, gremios, organizaciones y ciudadanía en general | 100% | 11 | 1 | Campañas de promoción de las audiencias de rendición de cuentas realizados | Dirección General | 1 | 1
|  | 12 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas con la activa participación de grupos de Interés, gremios, organizaciones y ciudadanía en general | 100% | 12 | 1 | Audiencia pública realizada | Oficina de Planeación Dirección General | 1 |  | 1
|  | 13 | Realizar Audiencia pública de rendición de cuentas con la activa participación de grupos de Interés, gremios, organizaciones y ciudadanía en general | 100% | 13 | 70% | Porcentaje de grupos de interés, gremios, organizaciones sociales y ciudadanía participantes en la Audiencia Pública | Oficina de Planeación Dirección General | 70% |  | 70%
|  | 14 | Establecer otros canales de interacción en línea durante el evento de Rendición de Cuentas (chat, línea telefónica, mensajes de texto, redes sociales, foro) | 100% | 14 | 2 | # de canales de interacción en línea durante el evento | Dirección General Atención al ciudadano | 2 | 2
|  | 15 | Radicar como PQRSDF las preguntas presentadas en el evento, verbales, por escrito o por medios electrónicos y dar respuesta de manera oportuna y adecuada a cada ciudadano en los términos legales y constitucionales; y además publicarlas en página WEB. | 25% | 15.1 | 100% | Porcentaje de Peticiones realizadas durante la audiencia pública radicadas en ORFEO | Secretaría General | 100% |  | 100%
|  |  |  | 60% | 15.2 | 100% | Porcentaje de Peticiones remitidas a los ciudadanos a través de ORFEO | Todas las dependencias | 100% |  | 100%
|  |  |  | 15% | 15.3 | 100% | Informe preguntas y respuestas elaborado y publicado. | Oficina de Planeación | 1 |  | 1
|  | 16 | Elaborar y publicar las memorias del evento de rendición de cuentas | 100% | 17 | 1 | Memorias del evento elaborado y publicado | Oficina de Planeación Dirección General | 1 |  | 1
|  | 17 | Realizar la evaluación de la Audiencia Pública | 100% | 16 | 1 | Informe de evaluación de Audiencia Pública divulgado | Oficina de Control Interno | 1 |  | 1
| Subcomponente 4: Otros canales de comunicación | 18 | Publicar en pagina web los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | 100% | 18 | 1 | Boletines de prensa que evidencien los resultados de las audiencias de rendición de cuentas | Dirección General | 5 | 5
|  | 19 | Planear y ejecutar el FORO virtual de Rendición de cuentas | 100% | 19 | 1 | Foro realizado | Dirección General | 1 |  |  | 1
|  | 20 | Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano | 100% | 20 | 3 | Numero de Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano en las que la Entidad Participa | Dirección General | 3 |  | 2 | 1
|  | 21 | Publicar boletines de prensa sobre la gestión de la Entidad | 100% | 21 | 60 | Boletines de prensa publicados en medios masivos | Dirección General | 60 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | 22 | Socializar los resultados de las UGT'S con autoridades locales | 100% | 22 | 8 | Socializaciones realizadas | UGT'S | 8 |  |  | 8

## SERVICIO AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2018
2018 | [8 empty] | Programador Trimestre
Componente | Subcomponente | No | Actividades | Ponderación de Actividad | No | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cantidad | I | II | III | IV
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1 | Crear una línea base e indicadores para la evaluación de impacto y el monitoreo de la estrategia de servicio al ciudadano - vigencia 2019 | 100% | 1 | 1 | Indicadores elaborados y aprobados | Oficina de planeación | 1 |  | 1
|  | 2 | Actualizar y socializar, los resultados de la estrategia de servicio al ciudadano | 50% | 2.1 | 1 | Estrategia actualizada | Secretaría General | 1 |  |  | 1
|  |  |  | 50% | 2.2 | 1 | Estrategia socializada | Secretaría General | 1 |  |  |  | 1
| Subcomponente 2: fortalecimiento de los canales de atención | 3 | Ejecutar plan choque definido para atención PQRSD en la ANT | 50% | 3.1 | 100% | (%) Porcentaje de PQRD atendidas/ Porcentaje de PQRD radicados en 2016 | Secretaría General y demas dependencias | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 50% | 3.2 | 100% | (%) Porcentaje de PQRD atendidas/ Porcentaje de PQRD radicados en 2017 | Secretaría General | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 4 | Implementar estrategia para atender el rezago de la ANT | 50% | 4.1 | 1 | Plan elaborado | Secretaría General | 1 | 1
|  |  |  | 25% | 4.2 | 100% | Metas e indicadores de medición del plan diseñados | Secretaría General y demas dependencias | 100% | 100%
|  |  |  | 25% | 4.3 | 1 | Cronograma de actividades con fechas de cumplimiento del plan elaborado | Secretaría General | 1 | 1
|  | 5 | Realizar seguimiento y monitoreo del Centro de Contacto al Ciudadano. | 100% | 5 | 11 | Informe elaborado | Secretaría General | 11 | 2 | 3 | 3 | 3
|  | 6 | Realizar un diagnóstico de necesidades en accesibilidad de los ciudadanos en condición de discapacidad en todos los puntos de atención. | 100% | 6 | 1 | Diagnóstico elaborado | Secretaría General | 1 |  |  | 1
|  | 7 | Fortalecer la capacitación de las personas que atienden publico en temas misionales de la ANT y atención al ciudadano . | 50% | 7.1 | 10 | Socializaciones realizadas en PAT'S | Secretaría General | 10 | 1 | 4 | 4 | 1
|  |  |  | 50% | 7.2 | 8 | Socializaciones realizadas en UGT'S | Secretaría General | 8 | 1 | 3 | 3 | 1
|  | 8 | Incluir en la estrategia de atención al ciudadano los mecanismos de atención preferencial a personas en condición de discapacidad. | 100% | 8 | 1 | Estrategia elaborada | Secretaría General | 1 |  | 1
| Subcomponente 3: Talento Humano | 9 | Incluir en los procesos de talento humano programas de sensibilización en los siguientes temas: cultura del servicio, enfoque diferencial, lenguaje claro y tratamiento de conflictos. | 100% | 9 | 1 | Plan Institucional de Capacitación Elaborado | Secretaría General | 1 | 1
|  | 10 | Socializar el Código de Integridad y Buen Gobierno de la ANT | 50% | 10.1 | 6.1 | Código publicado | Secretaría General | 1 | 1
|  |  |  | 50% | 10.2 | 6.2 | Actividad de inicio al proceso de socialización del código | Secretaría General | 1 |  |  | 1
| Subcomponente 4: Normativo y procedimental | 11 | Elaborar y adoptar procedimientos de gestión documental | 100% | 11 | 1 | (#) Procedimientos definidos o actualizados en el Sistema Integrado de Gestión Institucional | Secretaría General Oficina de Planeación | 1 |  | 1
|  | 12 | Socializar la Carta de Trato Digno a la totalidad de los colaboradores de la Agencia y a los operadores | 50% | 12.1 | 1 | Carta de Trato Digno publicada | Secretaría General | 1 |  | 1
|  |  |  | 50% | 12.2 | 3 | Carta de trato Digno enviada | Secretaría General | 3 |  | 1 | 1 | 1
|  | 13 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad en las respuestas de PQRSD y sanciones disciplinarias y judiciales. | 100% | 13 | 4 | Campañas informativas realizadas | Secretaría General | 4 |  | 1 | 2 | 1
|  | 14 | Optimizar el sistema ORFEO para mejorar la gestión de los requerimientos de acuerdo a las solicitudes realizadas por las dependencias | 100% | 14 | 80% | Número de solicitudes realizadas/ Número de solicitudes recibidas | Secretaría General | 80% |  | 20% | 40% | 20%
|  | 15 | Elaborar informes de PQRSD por dependencia - último trimestre 2017 al tercer trimestre 2018. (numero de solicitudes recibidas, numero de solicitudes trasladadas, tiempo de respuesta a cada solicitud, numero de solicitudes en las que se negó el acceso a la información | 100% | 15 | 4 | Informe de PQRSD publicados | Secretaría General | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
| Subcomponente 5: Relacionamiento con el Ciudadano | 16 | Actualizar la caracterización ciudadana de acuerdo a las recomendaciones realizadas por la OIGT, que permita generar respuestas efectivas a la población beneficiaria. | 100% | 16 | 2 | caracterización ciudadana actualizada | Secretaría General - Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad- Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | 2 | 1 |  | 1
|  | 17 | Ajustar e implementar encuestas de satisfacción del servicio por parte de los ciudadanos, realizar monitoreo de manera periódica a los resultados y emitir una publicación semestral | 40% | 17.1 | 1 | Encuesta de satisfacción ciudadana ajustada | Secretaría General | 1 |  | 1
|  |  |  | 30% | 17.2 | 20% | Total de personas encuestadas/Total de personas atendidas | Secretaría General | 20% |  |  | 20%
|  |  |  | 30% | 17.3 | 70% | Total de personas satisfechas/Total de personas atendidas | Secretaría General | 70% |  |  | 70%
|  | 18 | Implementar lenguaje claro e incluyente en las comunicaciones dirigidas a los campesinos, comunidades étnicas, organizaciones y grupos de interés. | 100% | 18 | 100% | Plantillas de respuesta a las solicitudes de adjudicación individual y fraccionamientos ajustadas | Dirección de Acceso a Tierras | 100% |  |  | 100%
|  | 19 | Elaborar mecanismos impresos de difusión de los servicios ofertados por la Agencia y medios para acceder a estos. | 100% | 19 | 4 | Material de difusión de oferta de servicios elaborados e impresos | Direccion General | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 20 | Diseñar en pagina web un espacio de FORO virtual. | 100% | 20 | 1 | Espacio de foro diseñado | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | 1 |  | 1
|  | 21 | Habilitar en la pagina web un canal de denuncias de hechos de corrupción | 100% | 21 | 1 | Canal habilitado | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | 1 |  | 1
|  | 22 | Diseñar y aplicar test de percepción a los colaboradores de la ANT para identificar el estado y posibles mejoras de la Estrategia de atención al ciudadano. | 100% | 22.1 | 1 | Test de percepción diseñado | Secretaría General | 1 |  |  | 1
|  |  |  | 100% | 22.2 | 10% | Total de colaboradores a los que se les aplico el Test de percepción /Total de colaboradores de la ANT | Secretaría General | 10% |  |  | 10%

## TRANSPARENCIA
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2018
Programador Trimestre
Componente | Subcomponente | No | Actividades | Ponderación de Actividad | No | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cantidad | I | II | III | IV
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información | Subcomponente 1 : Transparencia Activa | 1 | Publicar el Informe de Gestión de la Vigencia 2017 y el Plan de Acción Anual de la vigencia 2018 | 100% | 1 | 2 | Documentos publicados | Oficina de Planeación - Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad | 2 | 2
|  | 2 | Publicar la Distribución presupuestal de los proyectos de Inversión de la vigencia 2018 | 100% | 2 | 1 | Documento publicado | Oficina de Planeación - Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad | 1 | 1
|  | 3 | Publicar el presupuesto desagregado de la vigencia 2018 | 100% | 3 | 1 | Presupuesto publicado | Secretaria General Oficina de Planeación | 1 | 1
|  | 4 | Publicar la ejecución presupuestal histórica (diciembre 2017 y enero-noviembre 2018) | 100% | 4 | 12 | Ejecución presupuestal publicada | Secretaria General | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 5 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2018 | 100% | 5 | 3 | PAAB Actualizado y publicado | Secretaria General | 3 | 1 | 1 |  | 1
|  | 6 | Actualizar y publicar semestralmente el directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas de la vigencia 2018 | 100% | 6 | 80% | Directorio actualizado | Secretaria General | 80% |  |  | 80%
|  | 7 | Publicar los tramites y servicios de la Entidad con los siguientes Ítems (norma, costos, ruta de atención, formatos y formularios requeridos) y su respectivo vinculo al SUIT | 100% | 7 | 2 | Trámites publicados | Oficina de Planeación Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad | 2 |  |  | 2
|  | 8 | Publicar estudios e investigaciones (Observatorio de tierras) | 100% | 8 | 2 | publicaciones realizadas/ publicaciones programadas | Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad | 2 |  |  | 1 | 1
|  | 9 | Publicar contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con compras, funcionamiento e inversión, obras públicas, bienes adquiridos, arrendados, contratos de prestación de servicios con personas naturales y plazos de cumplimiento de los contratos. (ley 1712 de 2014) | 100% | 9 | 100% | Contratos Publicados /Contratos Suscritos | Secretaria General | 100% |  | 100% | 100% | 100%
|  | 10 | Publicar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 100% | 10 | 1 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado | Oficina del Inspector de Tierras | 1 | 1
|  | 11 | Publicar procesos y procedimientos adoptados por la Agencia | 100% | 11 | 100% | Procedimientos publicados en la página web / Total procedimientos publicados en la Intranet | Oficina de Planeación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 12 | Elaborar y publicar la política de comunicaciones de la ANT | 70% | 12.1 | 1 | Política elaborada | Dirección General | 1 | 1
|  |  |  | 30% | 12.2 | 1 | Política publicada | Dirección General | 1 |  | 1
|  | 13 | Publicar contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas (Resoluciones, Acuerdos Consejo Directivo, Circulares, etc. ) (ley 1712 de 2014) | 100% | 13 | 100% | Información de interés general publicada en la página web / Total de información de interés general expedida | Oficina de Planeación Secretaria General Oficina Jurídica | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 14 | Publicar normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las áreas misionales de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño. (ley 1712 de 2014) | 100% | 14 | 100% | (%) Información publicada | Secretaria General Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 15 | Publicar los informes de evaluación (ley 1712 de 2014) | 100% | 15 | 100% | Porcentaje de informes publicados | Oficina de Control Interno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 16 | Actualizar Manual de supervisión contractual (ley 1712 de 2014) | 100% | 16 | 1 | Manual actualizado | Secretaria General | 1 |  | 1
|  | 17 | Publicar procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, (ley 1712 de 2014) | 100% | 17 | 4 | # Documentos, lineamientos, formas y/o procedimientos publicados | Secretaria General | 4 |  |  | 2 | 2
|  | 18 | Publicar todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones(ley 1712 de 2014) | 100% | 18 | 80% | Procesos con información pre y contractual publicada / procesos adelantados | Secretaria General | 80% |  | 80% | 80% | 80%
|  | 19 | Elaborar un anexo al informe PQRSD, con seguimiento a las sugerencias ciudadanas depositadas en los buzones. | 100% | 19 | 3 | Anexos de seguimiento elaborados | Secretaria General | 3 |  | 1 | 1 | 1
| Subcomponente 2: Transparencia Pasiva | 20 | Publicar informes de PQRSD de la ANT (numero de solicitudes recibidas, numero de solicitudes trasladadas, tiempo de respuesta a cada solicitud, numero de solicitudes en las que se negó el acceso a la información (ley 1712 de 2014) | 100% | 20 | 3 | informes de PQRSD con los parámetros establecidos publicados | Secretaria General | 3 |  | 1 | 1 | 1
| Subcomponente 3: Instrumentos de Gestión de la Información | 21 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información, Registro de Publicaciones, Activos de Información e Índice de Información clasificada y reservada (ley 1712 de 2014) | 100% | 21 | 100% | % de avance en la actualización | Subdirección de Información de Tierras Rurales | 100% |  | 100%
|  | 22 | Realizar el diagnostico de seguridad y privacidad de la información | 100% | 22 | 1 | Diagnóstico realizado | Subdirección de Información de Tierras Rurales | 1 |  | 1
|  | 23 | Crear el plan de seguridad y privacidad de la información | 100% | 23 | 100% | % Avance en la elaboración del Plan de Seguridad | Subdirección de Información de Tierras Rurales | 100% |  |  |  | 100%
|  | 24 | Actualizar datos abiertos (en concordancia con los términos de la ley 1712 de 2014 y el Manual de Gobierno en Línea) | 100% | 24 | 100% | % de avance de actualización/Total de datos abiertos a actualizar | Subdirección de Información de Tierras Rurales | 100% |  | 100%
|  | 25 | Implementar el Programa de Gestión Documental | 50% | 25 | 1 | Programa de Gestión Documental publicado | Secretaría General | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 30% |  | 100% | % de avance en la ejecución proyectada para la vigencia | Secretaría General | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 20% |  | 3 | Informes de ejecución elaborados | Secretaría General | 3 |  | 1 | 1 | 1
|  | 26 | Publicar Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo General de la Nación. | 100% | 26 | 1 | Tablas de Retención Documental publicadas | Secretaría General | 1 |  |  |  | 1
| Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad | 27 | Redacción de Actividad Modificada: Cumplir los requisitos 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 y 3.1.6 de la NTC 5854 en nivel AA: en la página web de la entidad | 100% | 27 | 100% | % de cumplimiento de los requisitos establecidos | Subdirección de Información de Tierras Rurales | 100% |  |  |  | 100%

## PARTICIPACIÓN CIUDADANA (hidden)
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2018
2018 | Socialización: Diciembre de 2017 | [7 empty] | Programador Trimestre
Componente | Subcomponente | No | Actividades | Ponderación de Actividad | No | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cantidad | I | II | III | IV
Componente 6: Participación Ciudadana | Coordinar la implementación Institucional de la Estrategia de Gobierno Corporativo | 1 | Coordinar y realizar las reuniones del Consejo Directivo | 100% | 1 | 100% | % de Participación de los Integrantes del Consejo Directivo a las Sesiones Realizadas | Oficina de Planeación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Dialogar y concertar con las organizaciones campesinas los compromisos de Formalización de la ANT en el territorio. | 2 | Realizar mesas de concertación y dialogo con organizaciones campesinas para tratar los compromisos de formalizacion en la ANT | 100% | 2 | 14 | Actas de reuniones realizadas | Dirección de Gestión Jurídica de Tierras | 14 |  |  | 14
| Atender y hacer seguimiento a los procedimientos agrarios priorizados en el territorio por las organizaciones campesinas. | 3 | Realizar reuniones para atender y hacer seguimiento a los procedimientos agrarios priorizados en el territorio por las organizaciones campesinas | 100% | 3 | 7 | Actas de reuniones realizadas | Dirección de Gestión Jurídica de Tierras | 7 |  |  | 7
| Formular y ejecutar los planes de ordenamiento social de la propiedad rural, de forma participativa con actores locales y regionales | 4 | Identificar actores locales y de comunicación claves para el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en los municipios con intervención durante el 2018. | 100% | 4 | 20 | Directorio de Actores Locales y de Comunicación elaborado (#) | Subdirección Planeación Operativa | 20 |  |  |  | 20
|  | 5 | Conformar o fortalecer el espacio interinstitucional local a través del cual la Agencia Nacional de Tierras articulará sus acciones con entidades del orden nacional que tengan presencia territorial, con entidades departamentales y municipales, con el Ministerio Público, así como con organizaciones civiles o agremiaciones, entre otros | 100% | 5 | 20 | Número de espacios interinstitucionales conformados para la formualción e implenentacion de POSPR. | Subdirección Planeación Operativa | 20 |  |  |  | 20
|  | 6 | Realizar, durante la formulación e implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural – POSPR, reuniones comunitarias en el marco de la estrategia de Semilleros de la Tierra y el territorio para promover la participación y veeduría efectiva de las comunidades rurales. | 100% | 6 | 100% | Número de reuniones comunitarias realizadas en la vigencia/Número de reuniones programadas | Subdirección Planeación Operativa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 7 | Realzar ejercicios de cartografía social para la formulación e implementación de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, que cuenten con la participación de las comunidades en los municipios de intervención. | 100% | 7 | 100% | Número de ejercicios de cartografía social realizados/Número de ejercicios de cartografía social programados | Subdirección Planeación Operativa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 8 | Socializar, a través de encuentros interinstitucionales y comunitarios, la propuesta de Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, con participación de las organizaciones civiles municipales y los grupos históricamente discriminados. | 100% | 8 | 23 | No. de Jornadas de socialización de la propuesta del POSPR realizadas. | Subdirección Planeación Operativa | 23 |  |  |  | 23
| Mantener un canal permanente de interlocución con el ciudadano | 9 | Mantener un optimo dialogo social con las organizaciones campesinas en el marco de la coordinación y atención a las mesas de interlocuicón formales. | 60% | 9.1 | 65 | Actas de reuniones realizadas | Dirección de Acceso a Tierras Equipo de Dialogo Social | 65 |  |  |  | 65
|  |  |  | 40% | 9.2 |  | Informe de seguimiento a compromisos elaborado
| Identificar necesidades y concertar acciones para orientar la ejecución de los recursos de inversión destinados a las comunidades étnicas | 10 | Coordinar y realizar mesas de concertación con autoridades étnicas para orientar la ejecución de los recursos de inversión destinados a sus comunidades | 100% | 10 | 24 | Actas de reuniones realizadas | Dirección Asuntos Étnicos y Comunidades Indígenas. | 24 |  |  |  | 24

## INICIATIVAS ADICIONALES
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2018
Programador Trimestre
Componente | Subcomponente | No | Actividades | Ponderación de Actividad | No | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cantidad | I | II | III | IV
Componente 6: Iniciativas adicionales | Subcomponente 1: Monitoreo y seguimiento | 1 | Elaborar informe de seguimiento a las preguntas generadas por los grupos de interés en el proceso de Rendición de Cuentas | 100% | 1 | 1 | Informe de seguimiento elaborado | Oficina de Planeación | 1 |  |  | 1
|  | 2 | Elaborar un (1) informe con recomendaciones de mejora del PAAC - 2018. | 100% | 2 | 1 | Informe elaborado | Oficinal del Inspector de la Gestión de Tierras | 1 |  |  | 1
|  | 3 | Elaborar una matriz que muestre el estado de cumplimiento frente a lo requerido en la Ley de Transparencia 2018 | 100% | 3 | 1 | Matriz elaborada | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | 1 | 1
| Subcomponente 2: Dialogo Social | 4 | Formular de instrumento para la medición del impacto de las acciones comunicativas de la agencia en los territorios | 100% | 4 | 1 | Instrumento elaborado | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | 100% | 100%
|  | 5 | Aplicar instrumento para la medición del impacto de las acciones comunicativas de la agencia en los territorios, por parte del equipo de dialogo social | 100% | 5 |  | Numero de personas al cual se le aplica instrumento / numero de asistentes a reuniones con acompañamiento del equipo de dialogo social | Dirección General | 100% |  |  | 100% | 100%
|  | 6 | Analizar la información recolectada con la aplicación del instrumento para la medición del impacto de las acciones comunicativas de la agencia en los territorios | 100% | 6 | 1 | Documento de análisis de información recolectada con la aplicación del instrumento para la medición del impacto de las acciones comunicativas de la agencia en los territorios | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | 100% |  |  |  | 100%
|  | 7 | Acampamiento de equipo de dialogo social a espacios de interlocución de la Agencia con población objetivo en situaciones de conflicto | 100% | 7 | 100% | Porcentaje de reuniones de interlocución de la agencia con población objetivo en situaciones de conflicto, con acompañamiento de equipo de dialogo social. | Dirección General | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%